###### ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ от 10.03.2020 № 284-па

Постановление администрации Нефтеюганского района

###### от 01.10.2019 № 1991-па

Об организационном комитете по подготовке и проведению на территории Нефтеюганского района в 2020 году мероприятий, приуроченных к 40-летию

со дня образования Нефтеюганского района

В соответствии с Уставом муниципального образования Нефтеюганский 
район, с целью организации и поведения на территории Нефтеюганского района                    в 2020 году мероприятий, приуроченных к 40-летию со дня образования Нефтеюганского района,  п о с т а н о в л я ю:

- Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
на территории Нефтеюганского района в 2020 году мероприятий, приуроченных                    к 40-летию со дня образования Нефтеюганского района (далее – Оргкомитет).

- Утвердить:

  - Состав Оргкомитета (приложение № 1).

  - План подготовки и проведения на территории Нефтеюганского района 
в 2020 году мероприятий, приуроченных к 40-летию со дня образования  Нефтеюганского района (далее – План) (приложение № 2).

- Должностным лицам, ответственным за выполнение мероприятий Плана, обеспечить их исполнение в установленные сроки.

- Рекомендовать главам городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, принять участие в реализации мероприятий Плана, а также разработать  и утвердить соответствующие муниципальные правовые акты.

- Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава района							Г.В.Лапковская

Приложение № 1

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 01.10.2019 № 1991-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению на территории Нефтеюганского района в 2020 году мероприятий, приуроченных к 40-летию

со дня образования Нефтеюганского района

(далее – Оргкомитет)

| Глава Нефтеюганского района | – председатель Оргкомитета |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Нефтеюганского района | – заместитель председателя Оргкомитета |
| Заместитель главы Нефтеюганского района | – заместитель председателя Оргкомитета |
| Специалист административного управления администрации Нефтеюганского района | – секретарь Оргкомитета |
| Директор департамента финансов – заместитель главы Нефтеюганского района |  |
| Директор департамента имущественных отношений – заместитель главы Нефтеюганского района |  |
| Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса – заместитель главы Нефтеюганского района |  |
| Управляющий делами администрации Нефтеюганского района |  |
| Директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района |  |
| Директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района |  |
| Председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района |  |
| Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района |  |
| Начальник управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района |  |
| Начальник управления по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района |  |
| Начальник управления по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |  |
| Председатель комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района |  |
| Глава городского поселения Пойковский |  |
| Глава сельского поселения Салым |  |
| Глава сельского поселения Усть-Юган |  |
| Глава сельского поселения Каркатеевы |  |
| Глава сельского поселения Лемпино |  |
| Глава сельского поселения Сентябрьский |  |
| Глава сельского поселения Куть-Ях |  |
| Глава сельского поселения Сингапай |  |
| Генеральный директор ООО «Лесопромышленная компания» (по согласованию) |  |
| Главный врач БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница» (по согласованию) |  |
| Начальник отдела МВД России по Нефтеюганскому району (по согласованию) |  |
| Начальник ФГУ «6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |  |
| Представитель ООО «РН-Юганскнефтегаз» (по согласованию) |  |
| Представитель «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (по согласованию) |  |
| Представитель АО «Транснефть-Сибирь» (по согласованию) |  |
| Представитель ООО «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) |  |
| Представитель ОАО «Пойковские электрические сети» (по согласованию) |  |
| Представитель ОАО «РЖД» сп.Салым (по согласованию). |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 01.10.2019 № 1991-па

ПЛАН

подготовки и проведения на территории Нефтеюганского района в 2020 году мероприятий, приуроченных к 40-летию со дня образования  Нефтеюганского района

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Заседание Оргкомитета | по мере необходимости | Ширкунова Я.В., административное управление администрации Нефтеюганского района |
|  | Заседание комиссии по наградам и почётным званиям администрации Нефтеюганского района | по мере необходимости | Кудашкин С.А., отдел наград управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района |
|  | Разработка и изготовление печатной, сувенирной продукции | январь-июнь 2020 года | Ширкунова Я.В., МКУ «Управление по делам администрации района» |
|  | Благоустройство и праздничное оформление территорий поселений (памятных мест, центральных площадей, аллей, скверов, парков, микрорайонов, улиц) с использованием эмблемы/логотипа и слогана Нефтеюганского района реализацией проектов «Народный бюджет – 2020» | 2-3 квартал 2020 года | главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
|  | Подготовка зон проведения праздничных мероприятий с приглашением делегаций из других поселений Нефтеюганского района (художественное оформление зоны проведения мероприятия, видео-презентация поселения, концертная программа (спектакль), поздравление юбиляров, выставки, конкурсы, игры и т.п.) | 2-3 квартал 2020 года | главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
|  | Подготовка и утверждение списка официальных лиц, почётных гостей праздничных мероприятий | май-июнь 2020 года | Ширкунова Я.В., административное управление администрации Нефтеюганского района |
|  | Участие в организации церемоний награждения жителей Нефтеюганского района | май-июль 2020 года | Кудашкин С.А., отдел наград управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района |
|  | Разработка дизайн-проекта пригласительных | июнь-июль 2020 года | Ширкунова Я.В., административное управление администрации Нефтеюганского района |
|  | Формирование программы пребывания гостей и участников праздничных мероприятий | июль 2020 года | Михалев В.Г., департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
|  | Рассылка приглашений участникам праздничных мероприятий, согласно утверждённому списку | июль-август 2020 года | Ширкунова Я.В., административное управление администрации Нефтеюганского района |
|  | Обеспечение поздравлений с юбилеем Нефтеюганского района руководителей, коллективов, предприятий, учреждений и жителей Нефтеюганского района | июль-август 2020 года | Кудашкин С.А., отдел наград управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района, административное управление администрации Нефтеюганского района |
|  | Формирование представительских сувениров для гостей и официальных делегаций | август-сентябрь 2020 года | Ширкунова Я.В., МКУ «Управление по делам администрации района» |
|  | Транспортное обеспечение по доставке и отправке почетных гостей и участников праздничных мероприятий | август-сентябрь 2020 года | Кошаков В.С., департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
|  | Организация встречи, приема и размещения приглашенных почетных гостей и участников праздничных мероприятий | сентябрь 2020 года | Ширкунова Я.В., административное управление администрации Нефтеюганского района |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке и проведению 40-летия Нефтеюганского района в поселениях | 4 квартал 2019 года | главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
| - Информационное обеспечение и издательская деятельность |  |  |  |
|  | Конкурс на лучший логотип и слоган Нефтеюганского района, в рамках празднования юбилея | октябрь-декабрь 2019 года | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района |
|  | Экологический фотоконкурс «Район ярких людей, ярких идей» | январь-март 2020 года | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района |
|  | Проведение социальной рекламной кампании по празднованию 40-летия Нефтеюганского района на уличных рекламных носителях и в средствах массовой информации | январь-июнь 2020 года | Ширкунова Я.В., МКУ «Управление по делам администрации района», управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
|  | Освещение мероприятий, посвященных 40-летию Нефтеюганского района, в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района | январь-сентябрь 2020 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района, отдел информационной политики МКУ «Управление по делам администрации» |
|  | Районная интернет-викторина, посвященная основным историческим датам, людям, событиям Нефтеюганского района, включающая конкурс исследовательских работ «История рядом с нами» | январь-сентябрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР «Межпоселенческая библиотека» гп.Пойковский |
|  | Создание и ведение на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района раздела, посвященного 40-летию района, с размещением баннера на главной странице официального сайта органов местного самоуправления Нефтеюганского района | январь-декабрь 2020 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района, отдел информационной политики МКУ «Управление по делам администрации», административное управление администрации Нефтеюганского района |
|  | Подготовка подарочного буклета самодеятельного литературно-художественного творчества «Голоса друзей» | февраль-август 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, СО НКО (по согласованию) |
|  | Создание тематических рубрик в СМИ, посвященных истории Нефтеюганского района, старожилам, людям, внесших значительный вклад в становление и развитие Нефтеюганского района | февраль-октябрь 2020 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
|  | Проведение акций, опросов, конкурсов в социальных сетях | февраль-октябрь 2020 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района, отдел информационной политики МКУ «Управление по делам администрации» |
|  | Выпуск вкладок в газету «Югорское обозрение», посвященных каждому поселку Нефтеюганского района | февраль-ноябрь 2020 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, БУ НР «Редакция газеты «Югорское обозрение» |
|  | Создание фильма о коренных народах и этнотуризме «Мой самобытный и современный край» | апрель-июнь 2020 года | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района |
|  | Подготовка и размещение статей об интересных фактах из истории Нефтеюганского района на сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района, в газете «Югорское обозрение» | июль- сентябрь 2020 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| - Основные социально-значимые мероприятия |  |  |  |
|  | Поздравительная акция «Рожденный вовремя» с чествованием новорожденных 23.07.2020 и 23 рожденных 23 июля в Нефтеюганском районе | июль 2020 года | главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, отдел записи актов гражданского состояния администрации Нефтеюганского района |
|  | Передвижная фотовыставка об истории Нефтеюганского района «Это наша с тобой биография…» | июль-сентябрь 2020 года | главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
|  | Праздничное мероприятие «Мой район в моем поселке» | июль-сентябрь 2020 года | главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
|  | Этнотур «Мой район! Моя Югра!» | сентябрь 2020 года | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района |
|  | Заключительный этап мероприятия «Мой район в моем поселке» «Парад делегаций Нефтеюганского района» с участием предприятий и организаций поселений Нефтеюганского района | сентябрь 2020 года | Михалев В.Г., департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
|  | Выставка-ярмарка «Товары земли Нефтеюганской» с участием сельхозтоваропроизводителей муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в гп.Пойковский | сентябрь 2020 года | Кудашкин С.А., отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района |
|  | Торжественный прием Главы Нефтеюганского района, чествование ветеранов, старожилов района, почётных граждан, заслуженных работников учреждений, предприятий, организаций Нефтеюганского района | сентябрь 2020 года | Михалев В.Г., Ширкунова Я.В., департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, административное управление администрации Нефтеюганского района, отдел наград управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района, МКУ «Управление по делам администрации района» |
| - Культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |
|  | Цикл фото-видео мероприятий, посвященные развитию Нефтеюганского района «Вехи истории в кадре» (фотоконкурсы (презентации), конкурсы видеороликов, демонстрация авторских анимационных микрофильмов) | в течение 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура», БУНР «Межпоселенческая библиотека» |
|  | Районная акция «Встреча семейных династий «Судьба семьи в судьбе района» | в течение 2020 года | БУНР «Межпоселенческая библиотека» |
|  | Цикл поселенческих мероприятий «Люди и судьбы на берегах Оби» (вечера-встречи молодого поколения с ветеранами труда, первопроходцами, известными деятелями культуры, спорта, образования района) | в течение 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Цикл концертно-торжественных мероприятий в поселениях Нефтеюганского района «Земля надежды и заботы нашей», посвященных чествованию граждан и организаций, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Нефтеюганского района | в течение 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Цикл поселенческих мероприятий для детей и юношества «Нефтеюганский район – начало пути» (викторины, акции, квест-игры, флэш-мобы, игровые и конкурсно-игровые программы, конкурсы рисунков и т.д.) | в течение 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Районный фестиваль-конкурс для людей старшего поколения «Многоликий Новый год» | январь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Фотовыставка он-лайн в социальной сети в Контакте и на сайте департамента образования и молодежной политики «Молодежь в ретроспективе» | январь-февраль 2020 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
|  | Конкурс «ТОП-40 успешных молодых людей Нефтеюганского района» | январь-июнь 2020 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
|  | Районный фестиваль-конкурс для людей старшего поколения «Бабушка рядышком с дедушкой» | февраль 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Соревнования по лыжным гонкам «Гонка патрулей» | февраль 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Акция-выставка «40 добрых дел» в рамках Слета детских, молодежных и волонтерских объединений района | март 2020 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
|  | Районный театральный фестиваль-конкурс «Театр без границ» | март 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Зимний фестиваль Нефтеюганского района по настольным играм среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | март 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Спартакиада работников местного самоуправления Нефтеюганского района | март 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Фестиваль пожилых людей Нефтеюганского района, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей | март 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Физкультурно-спортивный праздник с элементами ГТО День местного самоуправления Нефтеюганского района | апрель 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Веснушка» | апрель 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Районный фестиваль-конкурс национальных праздников, традиций и обрядов «Золотой Багульник» | апрель 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Районная конкурсная программа «Девушка-весна» | апрель 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Муниципальный молодежный образовательный форум «М.И.Р. молодых», посвященный 40-летию Нефтеюганского района | апрель 2020 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
|  | Районный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях» | апрель-май 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Цикл отчетно-концертных (выставочных) мероприятий – «Мой мир, мой дом – Нефтеюганский район» | апрель-май 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа», НРБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С.Райшева», НРБУ ТО «Культура» |
|  | Районный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звезда Югры» | май 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Районный татаро-башкирский народный праздник «Сабантуй» | июнь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Открытый региональный фестиваль бардовской песни «Белые ночи Югры» | июнь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура», СО НКО (по согласованию) |
|  | Районный онлайн-конкурс «Слово о родном крае» | июнь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР «Межпоселенческая библиотека» гп.Пойковский |
|  | Первенство Нефтеюганского района по гребле на обласах | июнь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Молодежный полумарафон «4 по 10» в рамках районного праздника, посвященного Дню молодежи России | июнь 2020 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
|  | Площадной праздник славянской культуры «Сибирская Слобода» | июнь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Виртуальная районная квест-игра-путешествие «Какой ты край родной, район Нефтеюганский?» | июль 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР «Межпоселенческая библиотека» (Пойковская ПДБ «Радость» гп.Пойковский) |
|  | Открытое первенство Нефтеюганского района по «Скандинавской ходьбе» | июль 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Акция «40 добрых дел» в рамках районного фестиваля семейного волонтерства «Нефтеюганский район – Добрый дом» | июль 2020 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
|  | Соревнования «Парусная Регата» | август 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Открытый Кубок Нефтеюганского района по «Народному жиму» | август 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Открытый Кубок Нефтеюганского района по пэйнтболу | август 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Конкурс «Парад невест» | сентябрь 2020 года | ПМБУ «Центр спорта, культуры и молодёжной политики» гп.Пойковский |
|  | Конкурс творческих работ «Трэш-Арт» | сентябрь 2020 года | ПМБУ «Центр спорта, культуры и молодёжной политики» гп.Пойковский |
|  | Фестиваль-конкурс «Юный шахматист» | сентябрь 2020 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
|  | Турнир по боксу «От новичка до мастера» на Кубок депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Семенова В.Н. | сентябрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Открытый Кубок Нефтеюганского района по пауэрлифтингу | сентябрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Открытое первенство Нефтеюганского района по спортивной аэробике | сентябрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Историко-краеведческая конференция «Страницы памяти: история и судьбы» | октябрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР «Межпоселенческая библиотека» гп.Пойковский |
|  | Презентация краеведческого интернет-портала «Земля Нефтеюганского района» | октябрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР «Межпоселенческая библиотека» гп.Пойковский |
|  | Фестиваль пожилых людей Нефтеюганского района, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей | октябрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Детский праздник хоровых коллективов, ансамблей и солистов «Мой край родной – район Нефтеюганский» | октябрь-ноябрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа», НРБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С.Райшева», НРБУ ТО «Культура» |
|  | Командное первенство по шахматам среди команд муниципальных общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района «Белая ладья» | октябрь-ноябрь 2020 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, НРМБУ ДО «Шахматная школа им.А.Е.Карпова» |
|  | Районный фестиваль-конкурс художественного творчества людей старшего поколения «Струны сердца» | ноябрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО «Культура» |
|  | Открытый Кубок Нефтеюганского района по армлифтингу | ноябрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Зимний фестиваль Нефтеюганского района по настольным играм среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | декабрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |
|  | Открытое первенство Нефтеюганского района по хоккею с шайбой на Кубок депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Семенова В.Н. | декабрь 2020 года | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР ФСО «Атлант» |