****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА**

**постановление**

|  |  |
| --- | --- |
| 17.12.2019 | № 2617-па |
|  |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района   
от 13.03.2019 № 557-па «Об утверждении плана основных мероприятий   
по подготовке и проведению празднования в Нефтеюганском районе   
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Во исполнение пункта 2.5 протокола организационного комитета по подготовке и проведению празднования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре   
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   
от 17.10.2019 № 4, протокола заседания организационного комитета по подготовке   
и проведению в Нефтеюганском районе празднования 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне от 11.12.2019 № 1 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нефтеюганского района   
   от 13.03.2019 № 557-па «Об утверждении плана основных мероприятий   
   по подготовке и проведению празднования в Нефтеюганском районе   
   75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,   
   изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению   
   к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы Нефтеюганского района по направлениям деятельности, управляющего делами.

Глава района Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 17.12.2019 № 2617-па

«Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 13.03.2019 № 557-па

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Нефтеюганском районе

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| №  п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный/соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение Плана организационных и практических мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, в том числе комплекса мер по недопущению совершения экстремистских, террористических актов и иных тяжких правонарушений, в период подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | март 2020 года | ОМВД России по Нефтеюганскому району,  администрация Нефтеюганского района,  ОНД по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск  и Нефтеюганскому району,  5-ое отделения РУ ФСБ России по Тюменской области Нефтеюганский ОЛРР Управления Росгвардии по ХМАО-Югре,  Нефтеюганский МОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО – Югре |
| 1.2. | Проведение подготовительных мероприятий  по организации приобретения памятных подарков и цветов для вручения ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) | октябрь-декабрь 2019 года | управление социальной защиты населения  по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району  (по согласованию) |
| 1.3. | Создание на официальных сайтах органов местного самоуправления Нефтеюганского района и поселений раздела, посвященного  75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также размещение на них баннера с официальной эмблемой празднования Дня Победы  со ссылкой на данный раздел | 2019-2020 годы | МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района», главы городского  и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района |
| 1.4. | Приведение в порядок воинских захоронений  и мемориальных комплексов. Работы  по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2019-2020 годы | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района,  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 1.5. | Оформление улиц, названных в честь  Героев Победы. Размещение билбордов  и пр. атрибутики, определенной брендбуком  на улицах, названных в честь Победы,  Героев Победы | в течение 2020 года | главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 1.6. | Размещение на домах, в которых проживают ветераны, информационных табличек, оформленных в едином стиле, с надписью: «Жители Югры выражают признательность  и благодарность ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  (ФИО ветерана) за мужество, отвагу, стойкость и достойный труд в годы Великой Отечественной войны» | в течение 2020 года | главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 1.7. | Создание граффити на военно-патриотическую тему. При проведении ремонта фасадов жилых домов, в том числе Фондом капитального ремонта, иного имущества создание граффити на военно-патриотическую тематику | в течение 2020 года | главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 1.8. | Вовлечение граждан Российской Федерации  в работу по сохранению культурных и исторических памятников боевой и трудовой славы | в течение 2020 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района (далее –  ДО и МП), общеобразовательные организации Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района (далее – ДКиС), Нефтеюганское районное бюджетное учреждение творческое объединение «Культура» (далее – НРБУ ТО «Культура») (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 1.9. | Благоустройство и сохранение воинских захоронений и могил умерших участников Великой Отечественной войны; проведение торжественных мероприятий, посвященных почтению памяти погибших и участников Великой Отечественной войны путем возложения цветов к воинским захоронениям и могилам умерших участников Великой Отечественной войны | в течение 2020 года | главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 ГОДОВ | | | |
| 2.1. | Организация и проведение диспансерного обследования (диспансеризации) инвалидов  и участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны  1941-1945 годов, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,  а также внеочередное оказание  им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам войны и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами | 2019-2020 годы | БУ «Нефтеюганская районная больница»  (по согласованию) |
| 2.2. | Актуализация индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов Великой Отечественной войны в целях уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных или абилитационных мероприятий в течение 2020 года | в течение 2020 года | БУ «Нефтеюганская районная больница»  (по согласованию) |
| 2.3. | Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий инвалидов  и ветеранов Великой Отечественной войны  1941-1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  1941-1945 годов» | до 1 декабря 2019 года | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района |
| 2.4. | Предоставление социальных услуг и социальное сопровождение ветеранов  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с привлечением волонтеров, молодежных и общественных организаций | 2019-2020 годы | управление социальной защиты населения  по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району  (по согласованию),  общественные организации Нефтеюганского района |
| 2.5. | Обустройство и ремонт жилых помещений,  в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | май-декабрь 2019 года | управление социальной защиты населения  по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району  (по согласованию),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района |
| 2.6. | Проведение общей ревизии жилых помещений ветеранов:  - обследование жилых помещений с целью определения необходимости проведения ремонтных работ;  - обустройство, ремонт жилых помещений,  в которых проживают ветераны;  - обследование мест общего пользования,  с целью определения доступности для маломобильных групп граждан из числа ветеранов и в дальнейшем их переселение  в более комфортное жилье, или обустройство мест общего пользования | в течение 2020 года | управление социальной защиты населения  по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району  (по согласованию),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района |
| 2.7. | Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов  и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, единовременной выплаты  в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель 2019 года,  апрель 2020 года | управление социальной защиты населения  по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району  (по согласованию) |
| 2.8. | Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда на автомобильном транспорте регулярных перевозок (кроме легкового такси) в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | апрель-май 2020 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 2.9. | Организация и проведение паспортизации могил умерших участников Великой Отечественной войны, захороненных на кладбищах автономного округа | до 1 мая 2019 года | главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 2.10. | Деятельность добровольческих (волонтерских)  и молодежных организаций по взаимодействию с общественными объединениями ветеранов с целью использования опыта, нравственного и духовного потенциала ветеранов для укрепления и развития преемственности поколений | 2019-2020 годы | ДО и МП, образовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 2.11. | Викторина «Оружие Победы» для учащейся молодежи гп.Пойковский | до 9 мая 2020 года | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» (далее – КУ ХМАО-Югры НЦЗН)  (по согласованию) |
| 2.12. | Презентация рабочих профессий военного времени «Все для фронта, все для победы!» учащимся 8-11 классов школ района | февраль-май 2020 года | КУ ХМАО-Югры НЦЗН (по согласованию) |
| 2.13. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное  от учебы время по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов | 2020 год | ДО и МП,  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района |
| 2.14. | Обеспечение участия делегации из числа ветеранов Великой Отечественной войны  1941-1945 годов, проживающих  в Нефтеюганском районе, в окружных торжественных мероприятиях | май 2020 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района, общественные организации Нефтеюганского района |
| Раздел III. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | |
| 3.1. | Устный журнал «О героях былых времен» | февраль 2020 года | ДКиС |
| 3.2. | Акция «Всеобщая минута молчания» | 22 июня 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  ДКиС, НРБУ ТО «Культура» (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 3.3. | Поэтический ринг «Живое слово о войне» | март 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура» (структурные подразделения,  БУНР «Межпоселенческая библиотека» (структурные подразделения) |
| 3.4. | Вечер-презентация «Живая книга памяти гп.Пойковский» с приглашением ветеранов, участников Великой Отечественной войны | апрель 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура» (структурные подразделения),  БУНР «Межпоселенческая библиотека» (структурные подразделения) |
| 3.5. | Час памяти «Мы не забудем вас, герои» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура» (структурные подразделения),  БУНР «Межпоселенческая библиотека» (структурные подразделения) |
| 3.6. | Обновление информации в рамках районного молодежного проекта «Помним всех поименно» | 2019-2020 годы | ДО и МП, образовательные организации Нефтеюганского района, общественные организации Нефтеюганского района,  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района |
| 3.7. | Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» | май 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района, ДКиС, НРБУ ТО «Культура» (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 3.8. | Вечер-воспоминание  «Подвигу народа жить в веках» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура» (структурные подразделения),  БУНР «Межпоселенческая библиотека» (структурные подразделения) |
| 3.9. | Проведение цикла уроков мужества  «Они сражались за Родину!» | 2020 год | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района |
| 3.10 | Виртуальная выставка, посвящённая 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-июнь 2020 года | отдел по делам архивов управления по связям  с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 3.11. | Стационарная выставка, посвящённая 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-июнь 2020 года | отдел по делам архивов управления по связям  с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 3.12. | Оцифровка документов личного происхождения ОАФ «Участники Великой Отечественной войны» | 2019 год | отдел по делам архивов управления по связям  с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 3.13. | Оцифровка фотофонда участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2019 год | отдел по делам архивов управления по связям  с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 3.14. | Проведение гражданско-патриотической акции дарения «Нам есть чем гордиться. По страницам семейных архивов» | апрель 2019 года-  май 2020 года | отдел по делам архивов управления по связям  с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 3.15. | Книжно-иллюстративные выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | январь-июнь 2020 года | ДКиС, БУНР «Межпоселенческая библиотека» (структурные подразделения) |
| Раздел IV. ТЕМАТИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | |
| 4.1. | Торжественные мероприятия, парады и шествия, праздничные концерты и программы, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура» (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  управление социальной защиты населения  по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району  (по согласованию), общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.2. | Участие во Всероссийских и международных акциях:  - «Георгиевская ленточка»,  - «Солдатская каша»,  - «Свеча памяти»,  - «Письмо Победы»,  - «Поклонимся великим тем годам»,  - «Улицы героев»,  - «Читаем детям о войне» | май 2020 года | ДО и МП, образовательные организации Нефтеюганского района,  ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.3. | Организация и проведение народного шествия «Бессмертный полк» | май 2020 год | главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района  ДО и МП, образовательные организации Нефтеюганского района,  ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.5. | Районные фестивали-конкурсы для людей старшего поколения | январь-февраль 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.6. | «Дерево памяти» - арт-объекты, сделанные руками жителей, состоящие из имен, фотографий воевавших родственников | 22 июня 2020 года | главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района  ДО и МП, образовательные организации Нефтеюганского района,  ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |  |
| 4.7. | «Победа в каждый двор» - парады во дворах, где живут ветераны | 9 мая 2020 года | главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации  Нефтеюганского района,  ДО и МП, образовательные организации Нефтеюганского района,  ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |  |
| 4.8. | Собрание с родителями  «Квест для дошкольников» | в течение 2020 года | общественные организации Нефтеюганского района  ДО и МП, образовательные организации Нефтеюганского района |
| 4.9. | Районный театральный фестиваль-конкурс «Театр без границ» | март 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.10. | Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Веснушка» | апрель 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.11. | Районная конкурсная программа «Девушка Весна» | апрель 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.12. | Районный фестиваль-конкурс детского  и юношеского творчества «Звезда Югры» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.13. | Районный конкурс профессионального мастерства среди работников культуры «Салют, игра!» | октябрь 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.14. | Районный фестиваль-конкурс художественного творчества для людей старшего поколения «Струны сердца» | ноябрь 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.15. | Районный фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной и народной песни «Югорский берег» | ноябрь 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.16. | Районный детско-юношеский фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Острова вдохновения» | декабрь 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.17. | Конкурс социально-культурных проектов среди учреждений сферы культуры Нефтеюганского района, приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | декабрь 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.18. | Проведение интернет конкурсов, посвященных 75-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне  (по жанрам творчества) | 2020 год | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.19. | Районный военно-патриотический интернет-конкурс «Раздайтесь напевы Победы!» | апрель 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.20. | Районный интернет - конкурс чтецов «К штыку приравняли перо» | апрель-май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.21. | Районный конкурс видеороликов и очерков  «Наши земляки - фронтовики» (Серии очерков и видеороликов о земляках – участниках Великой Отечественной войны и ветеранах тыла, детях войны под рубрикой: «Навстречу Дню Победы», «История одной фотографии», «Никто не забыт, ничто не забыто»). | март-май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.22. | Районный конкурс «Видеописьмо солдату» (участникам конкурса предлагается записать видеописьма военнослужащим землякам, сыновьям, братьям и т.д. со словами напутствия и/или благодарности солдатам-срочникам за службу в радах вооруженных сил РФ, видеописьма ветеранам Великой Отечественной Войны  со словами поддержки и благодарности, а также видеописьма – поздравления с Днем защитника Отечества | январь-февраль 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.23. | Подготовка и проведение Дней воинской славы России:  - День снятия блокады Ленинграда  - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943);  - День защитника Отечества;  - День памяти воинов-интернационалистов;  - День победы русских воинов под предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, Ледовое побоище  - День рождения Героя Советского Союза А.П. Маресьева  - День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении  - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве;  - Годовщина окончания II мировой войны  - День Бородинского сражения  - День окружения и уничтожения русскими войсками под командованием М.И. Кутузова  - День рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова  - День начала контрнаступления советских войск против немецко - фашистских войск в битве под Москвой  - День памяти Неизвестного Солдата | 2020 год | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.24. | Проведение марафона благодарности  «За 75 дней до 75-летия» - предоставление социальных услуг  и социальное сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов с привлечением волонтеров, молодежных и общественных организаций на территории Нефтеюганского района | февраль-май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.25. | Интерактивная онлайн-викторина  «Библиотечная наступательная операция» | март-апрель 2020 года | ДКиС, БУНР «Межпоселенческая библиотека» (структурные подразделения) |
| 4.26. | Соревнования по настольным играм, посвященные 75-ой годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 года | ДКиС, БУНР ФСО «Атлант»  (структурные подразделения) |
| 4.27. | Соревнования по дворовому футболу, посвященные 75-ой годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 года | ДКиС, БУНР ФСО «Атлант»  (структурные подразделения) |
| 4.28. | Соревнования по волейболу, посвященные  75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 года | ДКиС, БУНР ФСО «Атлант»  (структурные подразделения) |
| 4.29. | Спортивное мероприятие по мини-футболу, посвященное празднованию 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 года | ДКиС, БУНР ФСО «Атлант»  (структурные подразделения) |
| 4.30. | Спортивное мероприятие "Street Workout", посвященное 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941 - 1945 годов | май 2020 года | ДКиС, БУНР ФСО «Атлант»  (структурные подразделения) |
| 4.31. | Танцплощадки/ретротанцплощадки  «Вальс Победы», «Рио Рита» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.32. | Театральные миниатюры  «Они сражались за Родину» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.33. | Музыкальные завалинки «Лицом к Победе», «Песни Великой Отечественной» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения),  БУНР «Межпоселенческая библиотека» (структурные подразделения) |
| 4.34. | Легкоатлетические кроссы/эстафеты среди учащейся молодежи и трудящегося населения, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2020 года | ДКиС, БУНР ФСО «Атлант»  (структурные подразделения) |
| 4.35. | Спектакль «А зори здесь тихие» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.36. | Театрализованный концерт  «Песни победы» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения) |
| 4.37. | Вечера отдыха «Фронтовой привал» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района |
| 4.38. | Конкурсы чтецов, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района |
| 4.39. | Смотры строя и песни среди учащейся молодежи, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | май 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.40. | Полевые кухни «На завалинке» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района,  управление социальной защиты населения  по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району  (по согласованию) |
| 4.41. | Тематические программы «Мы этой памяти верны», «Свет памяти всё ярче год от года» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района |
| 4.42. | Литературные/литературно-музыкальные композиции «Дети войны», «Горькой памяти свеча» | май 2020 года | ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения),  БУНР «Межпоселенческая библиотека» (структурные подразделения) |
| 4.43. | Конкурсы патриотической песни, посвященные 75-ой годовщине Победы  в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | февраль 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.44. | Автопробеги/велопробеги, посвященные  75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  ДКиС, НРБУ ТО «Культура»  (структурные подразделения), «Межпоселенческая библиотека» (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.45. | Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов, посвященных празднованию юбилейной даты, очерков о ветеранах Великой Отечественной войны | 2019-2020 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 4.46. | Просмотр фильмов о войне  «Повесть о настоящем человеке» | май 2019 года  май 2020 года | управление социальной защиты населения  по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району  (по согласованию) |
| 4.47. | Создание специальных рубрик в муниципальных средствах массовой информации, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | в течение 2020 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 4.48. | Поздравительные акции «Слава героям!» | май 2019 года  май 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  управление социальной защиты населения  по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району  (по согласованию) |
| 4.49. | Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | март 2019 года  март 2020 года | ДО и МП |
| 4.50. | Слет воспитанников кадетских классов и юнармейских отрядов Нефтеюганского района «Равнение на победу» | апрель 2019 года  май 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.51. | Гражданско-патриотическая акция дарения  «Нам есть чем гордиться. По страницам семейных архивов» | июнь 2019 года -  май 2020 года | отдел по делам архивов управления по связям  с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 4.52. | Районный молодежный фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе, Россия!» | февраль 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.53. | Проведение Смотров строя и песни  в образовательных организациях Нефтеюганского района, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | февраль 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.54. | Районная Спартакиада допризывной  и призывной молодежи | март 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.55. | Районные соревнования отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | апрель 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.56. | Квалификационные испытания  на право ношения берета | май 2020 года | ДО и МП, НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.57. | Слет воспитанников кадетских классов Нефтеюганского района, посвященный  75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.58. | Слет детских, молодежных и волонтерских организаций Нефтеюганского, посвященный  75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.59. | Муниципальные этапы Всероссийских военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок» | октябрь - ноябрь  2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.60. | Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» для юнармейских отрядов Нефтеюганского района | май 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.61. | Акции и мероприятия муниципального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» | 2019-2020 годы | муниципальный штаб всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,  ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района, ДКиС,  НРБУ ТО «Культура» (структурные подразделения), «Межпоселенческая библиотека» (структурные подразделения),  главы городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.62. | Районная пожарно-военизированная эстафета «Штурм» | май 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.63. | Агитпробег /автопробег в рамках региональной акции «Победа одна на всех» | май 2020 года | ДО и МП, общеобразовательные организации Нефтеюганского района,  общественные организации Нефтеюганского района |
| 4.64. | Реализация проекта «Открытый турнир Нефтеюганского района по пейнтболу, посвященный 75-ой годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | в течение 2020 года | ДКиС, БУНР ФСО «Атлант»  (структурные подразделения) |

».