Информация об исполнении Плана

противодействия коррупции в Нефтеюганском районе на 2021-2024 годы

за 2021 год

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Меры, направленные на нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности и повышение эффективности антикоррупционных механизмов |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг правоприменения в порядке, установленном постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.04.2015 № 878-па-нпа «О порядке организации и проведения мониторинга правоприменения в Нефтеюганском районе» | до 25 декабря 2021 года | юридический комитет администрации Нефтеюганского района, структурные подразделения администрации Нефтеюганского района, являющиеся исполнителями мониторинга правоприменения | ИСПОЛНЕНО Мониторинг правоприменения осуществлялся в установленном порядке и в соответствии с планом мониторинга правоприменения, утверждённым распоряжением администрации района от 26.02.2021 №118-ра. Приведено в соответствие с действующим законодательством 46 МПА (письма юрид.комитет от 04.02.2022 № 18-исх-127, ДФ от 28.12.2021 №10/02-исх-1026, ДОиМП от 03.02.2022 №11-исх-435, ДСиЖКК от 03.02.2022 №14-исх-454, ДКиС от 03.02.2022 №12-исх-189, ДИО от 08.02.2022 №31-исх-299, КГЗН от 07.02.2022 №22-исх-168, Комитет Севера от 27.01.2022 №28-исх-96, КЗР от 01.02.2022 №15-исх-182, КЭПиП от 03.02.2022 №24-исх-154, КГрад от 04.02.2022 №49-исх-288, ЗАГС от 07.02.2022 №32-исх-7, отдел мун.контроля от 17.12.2021 №13-исх-415, орг.отдел от 07.02.2022 №07-исх-17, отдел закупок от 04.02.2022 №26-исх-16, ОСХ от 01.02.2022 №30-исх-51, ОСТО от 02.02.2022 №23-исх-37, отдел опеки от 04.02.2022 №33-исх-184, ОДН от 02.02.2022 №27-исх-55, УВМСиОГ от 04.02.2022 №09-исх-24, УОиПЦП от 03.02.2022 №37-исх-82, УСО от 16.12.2021 №21-исх-730, КРУ от 31.01.2022 №25-исх-8, УИТиАР от 01.02.2022 №29-исх-34, УМСКиН от 04.02.2022 №19-исх-44) |
| 1.2. | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции | по мере необходимости | управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО разработано и принято 3 проекта НПА (письмо УМСКиН от 04.02.2022 №19-исх-44) |
| 1.3. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Нефтеюганского района и их проектов | до 25 декабря 2021 года | аппарат Думы Нефтеюганского района, юридический комитет администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО проведена антикоррупционная экспертиза 378 НПА (письмо юрид.комитет от 04.02.2022 № 18-исх-127) |
| 1.4. | Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы | до 25 декабря 2021 года | аппарат Думы Нефтеюганского района, юридический комитет администрации Нефтеюганского района, структурные подразделения администрации Нефтеюганского района, являющиеся разработчиком нормативного правового акта (проекта) | ИСПОЛНЕНО Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы обеспечивалась путём размещения проектов НПА на сайте ОМС Нефтеюганского района. Заключений независимой антикоррупционной экспертизы на проекты НПА не поступали (письмо юрид.комитет от 04.02.2022 № 18-исх-127) |
| 1.5. | Организация мер по приведению в соответствии с действующим законодательством нормативных правовых актов (проектов), в которых прокуратурой установлены коррупциогенные факторы | до 25 декабря 2021 года | юридический комитет администрации Нефтеюганского района, структурные подразделения администрации Нефтеюганского района, являющиеся разработчиком нормативного правового акта (проекта), аппарат Думы Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО 3 проекта НПА, в которых прокуратурой коррупциогенные факторы, приведены в соответствие с законодательством (письма юрид.комитет от 04.02.2022 № 18-исх-127, ДФ от 28.12.2021 №10/02-исх-1026, ДОиМП от 03.02.2022 №11-исх-435, ДСиЖКК от 03.02.2022 №14-исх-454, ДКиС от 03.02.2022 №12-исх-189, ДИО от 08.02.2022 №31-исх-299, КГЗН от 07.02.2022 №22-исх-168, Комитет Севера от 27.01.2022 №28-исх-96, КЗР от 01.02.2022 №15-исх-182, КЭПиП от 03.02.2022 №24-исх-154, КГрад от 04.02.2022 №49-исх-288, ЗАГС от 07.02.2022 №32-исх-7, отдел мун.контроля от 17.12.2021 №13-исх-415, орг.отдел от 07.02.2022 №07-исх-17, отдел закупок от 04.02.2022 №26-исх-16, ОСХ от 01.02.2022 №30-исх-51, ОСТО от 02.02.2022 №23-исх-37, отдел опеки от 04.02.2022 №33-исх-184, ОДН от 02.02.2022 №27-исх-55, УВМСиОГ от 04.02.2022 №09-исх-24, УОиПЦП от 03.02.2022 №37-исх-82, УСО от 16.12.2021 №21-исх-730, КРУ от 31.01.2022 №25-исх-8, УИТиАР от 01.02.2022 №29-исх-34, УМСКиН от 04.02.2022 №19-исх-44) |
| Раздел 2. Меры, направленные на повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |  |
| 2.1. | Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования, муниципальных организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Ежеквартально в течение 2021 – 2024 годов | аппарат Думы Нефтеюганского района, юридический комитет администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО Информация о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМС Нефтеюганского района не поступала, информация размещена на сайте ОМС Нефтеюганского района в рубрике «Правовое обеспечение» раздела «Информация о правоприменительной практике» (письмо юрид.комитет от 04.02.2022 № 18-исх-127) |
| 2.2. | Обсуждение на заседаниях общественных советов результатов рассмотрения правоприменительной практики по результатам вступивших в силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления муниципального образования, муниципальных организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Ежеквартально в течение 2021-2024 годов | аппарат Думы Нефтеюганского района, юридический комитет администрации Нефтеюганского района, управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО Данный вопрос рассматривался на заседаниях Общественного совета при Главе района 17.02.2021, 26.05.2021, 25.08.2021, 18.11.2021; на заседаниях Общественного совета по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности 29.03.2021, 27.07.2021, 24.11.2021; на заседаниях общественных советов при ДКиС – 11.04.2021, 19.05.2021. Информация размещена сайте ОМС Нефтеюганского района в разделе «Общественные советы» (письма юрид.комитет от 04.02.2022 № 18-исх-127, УВМСиОГ от 04.02.2022 №09-исх-24, ДСиЖКК от 03.02.2022 №14-исх-454, ДКиС от 03.02.2022 №12-исх-189) |
| 2.3. | Участие представителей общественных объединений в публичных слушаниях, обсуждении проектов нормативных правовых актов | до 25 декабря 2021 года | структурное подразделение администрации Нефтеюганского района, являющийся разработчиком муниципального нормативного правового акта (проекта), управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО Организовано участие представителей общественных объединений в публичных слушаниях, обсуждении 2 проектов НПА ХМАО-Югры, 23 МНПА, в т.ч. 2 проекта НПА о бюджете МО, 3 проекта о внесении изменений в Устав МО (письма юрид.комитет от 04.02.2022 № 18-исх-127, ДФ от 28.12.2021 №10/02-исх-1026, ДОиМП от 03.02.2022 №11-исх-435, ДСиЖКК от 03.02.2022 №14-исх-454, ДКиС от 03.02.2022 №12-исх-189, ДИО от 08.02.2022 №31-исх-299, КГЗН от 07.02.2022 №22-исх-168, Комитет Севера от 27.01.2022 №28-исх-96, КЗР от 01.02.2022 №15-исх-182, КЭПиП от 03.02.2022 №24-исх-154, КГрад от 04.02.2022 №49-исх-288, ЗАГС от 07.02.2022 №32-исх-7, отдел мун.контроля от 17.12.2021 №13-исх-415, орг.отдел от 07.02.2022 №07-исх-17, отдел закупок от 04.02.2022 №26-исх-16, ОСХ от 01.02.2022 №30-исх-51, ОСТО от 02.02.2022 №23-исх-37, отдел опеки от 04.02.2022 №33-исх-184, ОДН от 02.02.2022 №27-исх-55, УВМСиОГ от 04.02.2022 №09-исх-24, УОиПЦП от 03.02.2022 №37-исх-82, УСО от 16.12.2021 №21-исх-730, КРУ от 31.01.2022 №25-исх-8, УИТиАР от 01.02.2022 №29-исх-34, УМСКиН от 04.02.2022 №19-исх-44) |
| 2.4. | Рассмотрение актов прокурорского реагирования, в том числе путём проведения совместных с органами прокуратуры совещаний с обсуждением результатов проверок по актам прокурорского реагирования, принятие мер упреждающего характера | до 25 декабря 2021 года | юридический комитет администрации Нефтеюганского района, структурные подразделения администрации Нефтеюганского района, в адрес которых поступил акт прокурорского реагирования | ИСПОЛНЕНО Поступило 14 актов прокурорского реагирования (6 представлений об устранении нарушений законодательства, 5 протестов, 1 требование, 2 предостережения) Все акты прокурорского реагирования рассмотрены в установленные сроки и удовлетворены (письмо юрид.комитет от 04.02.2022 № 18-исх-127) |
| 2.5. | Подготовка обзоров нарушений, выявленных надзорными органами в деятельности структурных подразделений администрации Нефтеюганского района и подведомственных муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях, и направление их в структурные подразделения администрации Нефтеюганского района и главам поселений Нефтеюганского района в целях разработки мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений, и недопущения однородных нарушений в дальнейшей деятельности | Ежеквартально в течение 2021-2024 годов | юридический комитет администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО Обзоры направлялись ежеквартально. (письмо юрид.комитета от 04.02.2022 № 18-исх-127) |
| 2.6. | Проведение проверок (плановых, внеплановых) расходования бюджетных средств, а также целевого и эффективного использования муниципального имущества Нефтеюганского района, в том числе закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными организациями и органами администрации Нефтеюганского района, в соответствии с осуществляемыми функциями и полномочиями учредителя | до 25 декабря 2021 года | контрольно-ревизионное управление администрации Нефтеюганского района, контрольно-счётная палата Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО Проведено 17 проверок (из них 5 внеплановых), объем бюджетных средств, охваченных проверками составил 558 223 906,17 руб. выявлены нарушения. Связанные с начислением заработной платы и переплаты, с необходимостью восстановления, подтверждения первичных бухгалт.документов. фактов нарушения законодательства, регулирующего порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, не выявлено. (письмо КРУ от 31.01.2022 № 25-исх-8) |
| 2.7. | Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок путём проведения плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 25 декабря 2021 года | контрольно-ревизионного управление администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО Проведено 18 проверок (из них 8 внеплановых), проверено закупочных процедур на сумму 1 312 535 285,39 руб. рассмотрено 1 обращение заказчика о согласовании заключения контракта с един.поставщиком, 7 уведомлений о заключении контракта с един.поставщиком. Выявлено 136 фактов нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок на сумму 979 717 518,26 руб. выдано 2 предписания и 1 представление, по 9 фактам нарушений материалы направлены в орган, уполномоченный на рассмотрение вопросов о возбуждении дел об админ.правонарушениях. Информация о проведённых проверках размещена на сайте ОМС Нефтеюганского района. (письмо КРУ от 31.01.2022 № 25-исх-8) |
| 2.8. | Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд с целью выявления нарушений неэффективного расходования бюджетных средств в порядке, установленном постановлением администрации Нефтеюганского района от 16.04.2014 № 690-па «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» | в соответствии с планами ведомственного контроля | главные распорядители бюджетных средств Нефтеюганского района | Данный пункт не исполнен в 2021 году Департаментом культуры и спорта, департаментом строительства и ЖКК, Департаментом имущественных отношений (письма ДФ от 28.12.2021 №10/02-исх-1026, ДОиМП от 03.02.2022 №11-исх-435, ДСиЖКК от 03.02.2022 №14-исх-454, ДКиС от 03.02.2022 №12-исх-189, ДИО от 08.02.2022 №31-исх-299, УОиПЦП от 03.02.2022 №37-исх-82) |
| 2.9. | Подготовка обзоров типичных нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, выявленных в ходе проводимых проверок, и направление таковых обзоров в муниципальные учреждения в целях предупреждения аналогичных нарушений | ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчётным периодом | контрольно-ревизионное управление администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО обзоры типичных нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, выявленных в ходе проводимых проверок направлялись в адрес муницип.заказчиков, глав поселений ежеквартально. (письмо КРУ от 31.01.2022 № 25-исх-8) |
| 2.10. | Мониторинг реализации органами местного самоуправления Нефтеюганского района полномочий по предоставлению земельных участков и контролю за их использованием | до 25 декабря 2021 года | комитет по земельным ресурсам администрации Нефтеюганского района, отдел муниципального контроля администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО мониторинг осуществляется на постоянной основе (письма КЗР от 01.02.2022 №15-исх-182, отдел мун.контроля от 17.12.2021 №13-исх-415) |
| 2.11. | Анализ результатов рассмотрения обращения граждан и юридических лиц, содержащих информацию о коррупционных проявлениях, принятие мер по недопущению и устранению предпосылок, способствующих совершению указанных проявлений | до 25 декабря 2021 года | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО Поступило 457 обращений граждан, информации о коррупционных правонарушениях не содержат. (письмо УВМСиОГ от 04.02.2022 №09-исх-24) |
| 2.12. | Проведение оценки коррупционных рисков в органах местного самоуправления Нефтеюганского района | до 20 декабря 2021 года | должностные лица кадровых служб, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО По результатам оценки коррупционных рисков подготовлена, утверждена карта коррупционных рисков, которая размещена на сайте ОМС Нефтеюганского района (письмо УМСКиН от 04.02.2022 №19-исх-44) |
| 2.13. | Оценка деятельности по реализации антикоррупционного законодательства в организациях, учреждениях, подведомственных органам местного самоуправления Нефтеюганского района | до 01 октября 2021 года | управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района, структурные подразделения администрации Нефтеюганского района, имеющие подведомственные учреждения, предприятия и организации | ИСПОЛНЕНО По результатам оценки деятельности по реализации антикоррупционного законодательства в организациях, учреждениях, подведомственных органам местного самоуправления Нефтеюганского района, составлена сводная рейтинговая таблица, которая размещена на сайте ОМС Нефтеюганского района (письмо УМСКиН от 04.02.2022 №19-исх-44) |
| Раздел 3. Меры, направленные на достижение полного и достоверного информационного обеспечения, на формирование в обществе негативного отношения к коррупции |  |  |  |  |
| 3.1. | Освещение работы межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района по противодействию коррупции | до 25 декабря 2021 года | секретарь межведомственного Совета, МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» | ИСПОЛНЕНО Повестки и протоколы заседаний Совета, материалы к ним размещены на сайте ОМС Нефтеюганского района, а также работа Совета освещалась в программе «Новости» ТРК «Нефтеюганского района-7» (письма УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44, МКУ УДАНР от 14.02.2022 №17-исх-123) |
| 3.2. | Размещение, регулярная актуализация раздела «Противодействие коррупции» официального сайта органов местного самоуправления Нефтеюганского района в соответствии с Приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» | до 25 декабря 2021 года | МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района», владельцы информации | ИСПОЛНЕНО раздел «Противодействие коррупции» на сайте ОМС Нефтеюганского района актуализировался на постоянной основе (письмо УДАНР от 14.02.2022 №17-исх-123) |
| 3.3. | Исследование информационной среды (печатных, электронных средств массовой информации, социальных сетей) на предмет размещения материалов по фактам коррупционных проявлений в целях выработки мер реагирования | до 25 декабря 2021 года | МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» | ИСПОЛНЕНО Мониторинг печатных, электронных средств массовой информации, социальных сетей осуществлялся на постоянной основе, материалов, содержащих информацию о коррупции в ОМС Нефтеюганского района, не выявлено (письмо УДАНР от 14.02.2022 №17-исх-123) |
| 3.4. | Пропаганда антикоррупционной политики посредством информирования населения путем размещения информационных материалов (телесюжеты, интервью), разъяснений федерального законодательства, законодательства автономного округа, муниципальных правовых актов, антикоррупционной деятельности (результатах деятельности) органов местного самоуправления Нефтеюганского района, о работе телефонных линий «Прямой диалог», «Горячая линия» | до 25 декабря 2021 года | МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района», структурные подразделения администрации Нефтеюганского района - владельцы информации | ИСПОЛНЕНО Подготовлено и размещено 181 материал, из них 112 информационных сообщений по информированию населения о работе телефонных линий «Прямой диалог», «Горячая линия» (письмо УДАНР от 14.02.2022 №17-исх-123) |
| 3.5. | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений Нефтеюганского района на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского район | до 23 мая 2021 года | должностные лица кадровых служб, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» | ИСПОЛНЕНО сведения размещены на сайте ОМС НР в разделе «Противодействие коррупции» (письма УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44, МКУ УДАНР от 14.02.2022 №17-исх-123) |
| 3.6. | Ведение в газете «Югорское обозрение» раздела (рубрики) антикоррупционной тематики | до 25 декабря 2021 года | МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района», БУ Нефтеюганского района Редакция газеты «Югорское обозрение» | ИСПОЛНЕНО В газете «Югорское обозрение» на регулярной основе действует специальные рубрики «Стоп, коррупция!» и «Правовой ликбез», где публикуется информация об основных понятиях в области противодействия коррупции. (письмо УДАНР от 14.02.2022 №17-исх-123) |
| 3.7. | Организация встреч, «круглых столов» с активистами молодёжных объединений и представителями правоохранительных органов | до 25 декабря 2021 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, Молодёжный парламент при Думе Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО Молодёжным парламентом при Думе Нефтеюганского района в период 2021 года были организованы следующие мероприятия антикоррупционной направленности в молодёжной среде: - ученики 10-11 классов НРМОБУ «Сентябрьской СОШ» совместно с председателем Молодежного парламента при Думе Нефтеюганского района Стехнович Анастасией Владимировной и Помощником уполномоченного по правам человека Карачевой Юлией Игоревной провели классный час «Коррупция и общество». В ходе мероприятия ученики разобрали понятие «коррупция», ее формы, причины возникновения и последствия. Лозунгом мероприятия стала цитата «Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим ее исчезнуть». Команды так же поработали над разбором ситуативных заданий. Основная работа заключалась в разработке антикоррупционных мероприятий «Как искоренить коррупцию?». Итогом стала защита идей и вывод, прежде всего, нужно начать с самого себя и требовать устранения коррупционных проявлений от окружающих. (письмо ДОиМП от 03.02.2022 №11-исх-435) |
| 3.8. | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией и направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | первая декада декабря 2021 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, руководители образовательных организаций, Молодёжный парламент при Думе Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО 09.12.2021 был проведён квиз «Антикоррупция» ко дню борьбы с коррупцией, с актуальными вопросами по предотвращению этой проблемы (письмо ДОиМП от 03.02.2022 №11-исх-435) |
| 3.9. | Проведение в общеобразовательных организациях просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение обучающихся | до 20 ноября 2021 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО В 10 классах проведены уроки по теме «Правовое регулирование общественных отношений» в рамках программы обучения по обществознанию(письмо ДОиМП от 03.02.2022 №11-исх-435) |
| 3.10. | Проведение опроса граждан с целью исследования мнения населения о сферах гражданского общества, наиболее подверженных коррупции, а также состояния и эффективности противодействия коррупции на территории Нефтеюганского района | до 25 декабря 2021 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО В соответствии с решением Думы Нефтеюганского района от 28.09.2021 № 672 «О назначении опроса граждан в Нефтеюганском районе» на территории Нефтеюганского района с 25.10.2021 по 15.11.2021 года проведён опрос (в нем приняли участие 360 граждан), который включал в себя блок вопросов «Противодействие коррупции». Опрос показал, что жители Нефтеюганского района, как и в прошлом году, считают, что наиболее подвержены коррупции экономическая (53,9%) и политическая (51,4%) сферы нашей жизни. Традиционно, духовная сфера считается наименее коррупционной - 4,4%. Каждый четвёртый опрошенный поставил высокую оценку органам муниципальной власти в сфере противодействия коррупции (27,7%). Более половины респондентов оценили данную работу как «среднюю». (письмо УСО от 16.12.2021 № 21-исх-730) |
| Раздел 4. Меры, направленные на антикоррупционное просвещение, правовое воспитание лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, предприятий и организаций, а также на обеспечение соблюдения ими требований по урегулированию конфликтов интересов, ограничений и запретов, налагаемых антикоррупционным законодательством |  |  |  |  |
| 4.1. | Доведение до граждан, поступающих на муниципальную службу в органы местного самоуправления Нефтеюганского района, принимаемых на работу в муниципальные учреждения, предприятия и организации положений действующего законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов Нефтеюганского района о противодействии коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные правонарушения | до 25 декабря 2021 года | должностные лица кадровых служб, назначенные ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | ИСПОЛНЕНО МПА, положения законодательства доведены до 21 гражданина, поступившего на МС в ОМС Нефтеюганского района путём ознакомления с документами под роспись, а также проведены индивидуальные консультации (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44) |
| 4.2. | Обеспечение: а) участия муниципальных служащих, работников подведомственных муниципальных организаций (учреждений), в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции; б) участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции; в) участия муниципальных служащих, работников подведомственных муниципальных организаций (учреждений), в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | до 25 декабря 2021 года | управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района, структурные подразделения администрации Нефтеюганского района с правом юридического лица | ИСПОЛНЕНО Проводилось практическое занятие 21.07.2021, направлялись для ознакомления методические материалы Минтруда России, памятки, разъяснения законодательства, обучены по программам ДПО 24 МС и 10 работников подведомственных МУ (письма УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44, ДФ от 28.12.2021 №10/02-исх-1026, ДОиМП от 03.02.2022 №11-исх-435, ДСиЖКК от 03.02.2022 №14-исх-454, ДКиС от 03.02.2022 №12-исх-189, ДИО от 08.02.2022 №31-исх-299) |
| 4.3. | Проведение практических занятий (аппаратных учёб) по вопросам: - заполнения и представления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; - выявления конфликта интересов (возможного конфликта интересов) и мерам по его урегулированию; - соблюдения обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или иные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных проступков; - исполнению иных обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой | не реже 1 раза в полугодие в течение 2021-2024 годов | управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района, | ИСПОЛНЕНО практическое занятие проводилось 1 раз во втором полугодии (21.07.2021) из-за ограничительных мер в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44) |
| 4.4. | Осуществление мониторинга: |  |  |  |
| 4.4.1. | представления муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений Нефтеюганского района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | до 31 мая 2021 года | управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО сведения представлены всеми МС и руководителями МУ, в чьи обязанности входит представление данных сведений, нарушений сроков представления сведений нет (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44) |
| 4.4.2. | представления муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, представителю нанимателя сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать | до 01 апреля 2021 года | управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО все МС и граждане, претендовавшие на должности МС, представили сведения о сайтах, нарушений сроков представления нет (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44) |
| 4.4.3. | исполнения установленного порядка уведомления отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход местного бюджета средств, вырученных от его реализации | до 25 декабря 2021 года | управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО в ходе мониторинга факты получения подарков не выявлены (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44) |
| 4.4.4. | кадрового состава органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, предприятий и организаций на предмет наличия родственных связей, которые влекут или могут повлечь наличие конфликта интересов | до 10 октября 2021 года | должностные лица кадровых служб, назначенные ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | ИСПОЛНЕНО в ходе мониторинга установлены 3 случая родственных связей, работниками и МС своевременно приняты меры по урегулированию конфликта интересов (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44) |
| 4.4.4. | состояния и эффективности реализации мер по противодействию коррупции (антикоррупционный мониторинг) | Ежеквартально в течение 2021-2024 годов | управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района, структурные подразделения администрации Нефтеюганского района – исполнители антикоррупционного мониторинга | ИСПОЛНЕНО результаты мониторинга обсуждались ежеквартально на заседаниях межведомственного Совета при Главе района по противодействию коррупции, размещены на сайте ОМС Нефтеюганского района (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44) |
| 4.5. | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | до 31 мая 2021 года | управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО по результатам анализа выявлен 1 факт представления неполных и недостоверных сведений о имуществе супруга и банковских счетах (письма УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44, ДФ от 28.12.2021 №10/02-исх-1026, ДОиМП от 03.02.2022 №11-исх-435, ДСиЖКК от 03.02.2022 №14-исх-454, ДКиС от 03.02.2022 №12-исх-189, ДИО от 08.02.2022 №31-исх-299)) |
| 4.6. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими | В сроки, определённые постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2012 № 82 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, муниципальными служащими Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, замещающими должности, включённые в соответствующий перечень, и соблюдения муниципальными служащими Ханты-Мансийского автономного округа – Югры требований к служебному поведению» | должностные лица кадровых служб, назначенные ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | ИСПОЛНЕНО В соответствии с установленным порядком проведена 1 проверка в отношении 1 МС (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44, ДФ от 28.12.2021 №10/02-исх-1026, ДОиМП от 03.02.2022 №11-исх-435, ДСиЖКК от 03.02.2022 №14-исх-454, ДКиС от 03.02.2022 №12-исх-189, ДИО от 08.02.2022 №31-исх-299)) |
| 4.7. | Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Нефтеюганского района | до 25 декабря 2021 года | управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО проведено 3 заседания комиссии, выписки из протоколов размещены на сайте ОМС НР и стенде в здании администрации района (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44) |
| 4.8. | Обеспечение в обязательном порядке рассмотрение вопроса о временном отстранении должностных лиц органов местного самоуправления Нефтеюганского района от замещаемых должностей при возбуждении в отношении них уголовных дел в случае совершения ими преступлений коррупционной направленности | до 25 декабря 2021 года | аппарат Думы Нефтеюганского района, управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района, структурные подразделения администрации Нефтеюганского района с правом юридического лица | ИСПОЛНЕНО данный вопрос рассмотрен на заседании Совета 23.12.2021 (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44) |
| 4.9. | Осуществление контроля ведения личных дел муниципальных служащих, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | до 25 декабря 2021 года | управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района | ИСПОЛНЕНО контроль осуществляется на постоянной основе (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44) |
| 4.10. | Оказание муниципальным служащим и руководителям муниципальных учреждений, предприятий и организаций консультативной помощи по вопросам противодействия коррупции | до 25 декабря 2021 года | должностные лица кадровых служб, назначенные ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | ИСПОЛНЕНО консультативная помощь оказывается на регулярной основе (письмо УМСКиН от 04.02.2022 № 19-исх-44) |