- Пояснительная записка

- по исполнению муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» за 2014год.

1. Соответствие основным направлениям Стратегии социально-экономического развития, Указам Президента, целевым показателям ХМАО - Югры

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» разработана в соответствии с государственной программой «Развитие гражданского общества ХМАО – Югры на 2014-2020 годы».

2.  Исполнители программы

1) администрация Нефтеюганского района, в лице:

- управления по связям с общественностью,

- управления по информационной политике;

- департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района;

- департамент культуры и спорта Нефтеюганского района;

- департамент имущественных отношений Нефтеюганского района;

- департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса.

3. Цели программы

- Обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Обеспечение эффективности и финансовой поддержки социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций.

4. Задачи программы и пути решения

Подпрограмма 1. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

Задача 1. Обеспечение информационной открытости органов  местного самоуправления Нефтеюганского района.

Для решения поставленной задачи в рамках мероприятий «Подготовка и размещение информации в СМИ о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района», «Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района в рамках муниципального задания» в средствах массовой информации в общей сложности в эфир и печать вышло 3395 материалов.

По результатам аукционов и запросов котировок были заключены муниципальные контракты на информационное обслуживание с телекомпаниями и печатными СМИ: ТРК ООО «Сибирь», ООО «Возрождение» (ТК «Интелком»), филиалом ВГТРК ГТРК «Югория», газетой «АиФ-Югра», журналом «Бизнес и регион». Всего в электронных и печатных средствах массовой информации вышло в эфир 11 презентационных фильмов, 26 программ "Диалог" с участием руководителей структурных подразделений администрации района, 457 информационных сюжетов, 6 специальных репортажей, 74 тематических интервью, 230 авторских комментариев, 37 информационных сообщений  (телетексты). В радиоэфир вышло 521 информационное сообщение. В окружной газете "Аргументы и факты Югра" и на электронной версии издания опубликовано 34 материала, 4 сюжета вышло в эфире окружной телерадиокомпании «Югория», опубликовано 2 статьи в областном журнале "Бизнес и регион".

В рамках муниципального задания за год в газете «Югорское обозрение» опубликовано 627 нормативных правовых актов, принятых Главой, Думой, администрацией Нефтеюганского района, 1256 информационных материалов. В них отражена деятельность органов местного самоуправления Нефтеюганского района, показатели социально-экономического развития муниципального образования, освещены наиболее значимые мероприятия и события из жизни района.

Всего на реализацию задачи 1 утверждено 43 777,5 тыс. руб., из них 33 511,5 денежные средства местного бюджета, 10 266,0 тыс. руб. – средства иных источников. Денежные средства местного бюджета исполнены на 99,9%, освоено 33 487,6 тыс. руб.  Неизрасходованные средства в размере 23,9 тыс. руб. – экономия, образовавшаяся в результате проведения закупок. Средства иных источников не освоены в связи с их отсутствием.

Задача 2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

Для решения поставленной задачи в рамках мероприятия «Информационно-презентационное обеспечение мероприятий»  была осуществлена подготовка и запись видеороликов на DVD-диски общим тиражом 270 экземпляров, изготовлена 61  широкоформатная поверхность с социально значимой информацией о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района (38 одно и двусторонних растяжек, 14 баннерных панно, 6 брандмауэров, 3 щита). Имиджевая продукция о социально-экономическом развитии Нефтеюганского района использовалась  для информационно-презентационного сопровождения крупнейших мероприятий: международных турниров – по вольной борьбе и шахматный им. А.Карпова, Кубка губернатора Югры по гонкам на обласах, окружной выставки-ярмарки «Товары земли Югорской». Также активно велась пропаганда туристического потенциала района. Все это способствует формированию положительного имиджа муниципального образования, позволяет жителям и гостям района больше узнать об истории и развитии района, особенностях нефтяной территории, потенциале региона.

В рамках мероприятия «Проведение социологического опроса» в 2014 году в 2 этапа был проведен социологический опрос граждан. На каждом этапе было опрошено 600 граждан по месту жительства по репрезентативной выборке.

1 этап проходил с 01 февраля по 07 марта (Решение Думы Нефтеюганского района от 21.01.2014 № 443); 2 этап – с 15 сентября по 15 октября (Решение Думы Нефтеюганского района от 21.08.2014 № 504).

Жители района дали оценку качеству муниципальных услуг, оказываемых на территории их поселения в сферах образования, здравоохранения, культуры и ЖКХ, определили степень важности вопросов, требующих первоочередного решения органами власти и др. После получения информации был осуществлен анализ полученных первичных данных. Результаты каждого этапа опроса опубликованы в муниципальной газете «Югорское обозрение» и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления.

На реализацию мероприятий данной задачи выделено 1 008,5 тыс. рублей из средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 2.

Задача 3. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций

В рамках мероприятия «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным негосударственным некоммерческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий» среди социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций проведено 2 конкурса на право получения субсидий из бюджета Нефтеюганского района. Распоряжениями администрации Нефтеюганского района от 16.05.2014 № 286-ра и от 08.08.2014 № 458-ра было выделено субсидий на общую сумму 3 350 тыс. рублей.

Было заключено 13 договоров с социально ориентированными  негосударственными некоммерческими организациями на предоставление субсидии, охват населения услугами социально ориентированных некоммерческих организаций составил 11927  человек.

Все выделенные субсидии были реализованы в полном объеме, отчеты предоставлены в Управление по связям с общественностью.

В рамках мероприятия «Оказание содействия в участии негосударственных некоммерческих организаций Нефтеюганского района в государственной программе ХМАО – Югры «Развитие гражданского общества» для представителей социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций было оказано содействие участия в семинаре-тренинге «Социальные проекты НКО в сфере этноконфессиональных отношений», III ярмарке некоммерческих организаций автономного округа. Оказана консультативная помощь по участию некоммерческих организаций Нефтеюганского района в конкурсе по выделению субсидий из средств окружного бюджета, в результате чего на реализацию программ (проектов) получили субсидии три общественных организации.

На реализацию задачи 3 было выделено 3 350 тыс. руб., Денежные средства освоены в полном объеме.

Задача 4. Распространение лучших практик социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций на всей территории Нефтеюганского района.

Решая данную задачу, за 2014 год с целью информирования жителей Нефтеюганского района о деятельности социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в эфир местного радио и ТВ вышло 19 телевизионных сюжетов, 2 статичных заставки, 30 информационных сообщений на радио.  Было изготовлено и размещено 9 растяжек, 7 баннерных панно.

На реализацию задачи 4 было выделено 650 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.

5. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период

Описание способов достижения цели программы

| Наименование конечных целевых показателей | Ед. измерения | Утверждено | Исполнено | Отклонение (+,-,%) | Проведенные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение процента населения удовлетворенного информационной открытостью ОМСУ | % | 38 | 47 | +9 | Информирование населения о деятельности ОМСУ через местные, окружных печатных и электронных СМИ. Это изготовление и трансляция программ в прямом эфире, информационных сюжетов, специальных репортажей, тематических интервью, презентационных фильмов, авторских комментариев, телетекстов, информационные выпуски в новостных блоках на радио, опубликование НПА, статей, заметок в газете «Югорское обозрение». Тиражирование видеопродукции о социально-экономическом развитии Нефтеюганского района. Подготовка и размещение социально-значимой информации на широкоформатных уличных поверхностях (баннеры, брандмауэры). Проведение социологических опросов. |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций | % | 49 | 50,5 | +1,5 | Оказание материальной поддержки: выделение субсидий посредством проведения конкурсов. Оказание информационной поддержки: пропаганда деятельности организаций в средствах массовой коммуникации. Оказание консультационной поддержки: содействие участия в реализации программы ХМАО-Югры «Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2015 годы»; юридическо-правовая помощь. |

Анализ факторов и рисков, повлиявших на изменение результатов реализации мероприятий программы

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района  на 2014-2020 годы» состоит из двух подпрограмм «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района», «Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в Нефтеюганском районе».

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 было запланировано из средств местного бюджета и иных источников. Средства иных источников не освоены в связи с их отсутствием. Отсутствие запланированных объемов финансирования могло привести к тому, что показатель непосредственных результатов «Количество информационных материалов в СМИ о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района» был бы не достигнут.

Для недопущения критической ситуации, при реализации программного мероприятия 1.1. «Подготовка и размещение информации в СМИ о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района» во II полугодии был широко использован радиоэфир, являющийся наиболее экономичным вариантом размещения информации в СМИ.  Это позволило достичь запланированных показателей непосредственных результатов, которые в свою очередь повлияли на достижение показателей конечных результатов.

В результате проводимой работы показатель конечного результата «Увеличение процента населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района» перевыполнен на – 9% (плановая цифра 2014 года – 38%, фактическое достижение – 47%).

По Подпрограмме 2 в рамках реализации программного мероприятия 3.1. «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным негосударственным некоммерческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий» в 2014 году субсидии из бюджета муниципального образования получили 7 социально ориентированных некоммерческих организаций. Всего субсидий выделено на сумму 3 350 млн. рублей. В 2013 году субсидии из бюджета муниципального образования получили 4 социально ориентированные некоммерческие организации на общую сумму 1150 тыс. руб. Положительная динамика объясняется тем, что социально ориентированным некоммерческим организациям, желающим принять участие в конкурсе, оказывается консультативная и организационная поддержка.  Организатор конкурса готовит формы документов, требуемых от заявителя для участия в конкурсе, организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе, организует прием, регистрацию и передачу на рассмотрение конкурсной комиссии заявок на участие в конкурсе, готовит проект договора с победителем конкурса, обеспечивает его подписание.

Важным показателем является увеличение в 6 раз числа жителей Нефтеюганского района, охваченных услугами социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций. В 2014 году заключено 13 договоров на предоставление субсидии, в рамках которых услугами СО НКО охвачено 11957 человек, тогда как в 2013 году было заключено 5 договоров, услугами СО НКО охвачено 1800 человек.

В результате проводимой работы показатель конечного результата «Повышение уровня удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций» перевыполнен на 1,5% (плановая цифра 2014 года – 49%, фактическое достижение – 50,5%).

6. Объем расходов на выполнение мероприятий или их этапов, соотношение фактического и запланированного уровней расходов

Всего на реализацию программных мероприятий утверждено 48 786,0 тыс. руб., из них 38 520,0 тыс. руб. – денежные средства местного бюджета, 10 266,0 тыс. руб. – средства иных источников.

В ходе реализации программы исполнение расходных обязательств по местному бюджету составило 99,9%, освоено 33 487,6 тыс. руб.  Неизрасходованные средства местного бюджета в размере 23,9 тыс. руб. (0,1%) – экономия, образовавшаяся в результате проведения закупок.

В целом по муниципальной программе исполнение расходных обязательств составило78,9%, так как не освоены средства иных источников в связи с их отсутствием.

7. Оценка эффективности программы по мероприятиям

Несмотря на то, что средства муниципальной программы освоены не в полном объеме, все мероприятия выполнены, показатели программы достигнуты.

При реализации программного мероприятия 1.1. «Подготовка и размещение информации в СМИ о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района» во II полугодии широко использовался радиоэфир, являющегося наиболее экономичным вариантом размещения информации в СМИ. Это позволило достичь запланированные показатели непосредственных результатов, которые в свою очередь повлияли на достижение показателей конечных результатов.

По результатам оценки эффективности реализации программы в 2014 году, программа признана эффективной, срок завершения муниципальной программы 31.12.2020 года.

8. Перспектива развития

В Нефтеюганском районе развитие гражданского общества направлено на создание благоприятных условий взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования и населения с целью обеспечения достойных условий жизни населения района, основанных, помимо социально-экономических благ, на информированности и доверии. Для создания условий развития гражданского общества необходимо проведение сознательной, организованной, систематической и непрерывной политики в таких направлениях, как обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и формирование информационной среды.

В процессе формирования информационной среды особое место принадлежит средствам массовой информации. Они призваны обеспечивать публичную деятельность органов местного самоуправления. Это означает информационную открытость органов власти, наличие обратной связи, доступности информации в политической сфере. Информационная открытость предполагает многоканальность информирования населения о деятельности субъектов политической деятельности, возможности доступа граждан к информации, касающейся основных аспектов деятельности муниципальных органов, о принимаемых ими решениях. Поэтому сегодня и в перспективе важно работать на географическое расширение информационного поля, привлекать средства массовой информации не только муниципального уровня, но и более тесно взаимодействовать со СМИ, вещающими на территории ХМАО – Югры и  Тюменской области.

В связи с вышесказанным в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы» (Подпрограмма 1) во втором полугодии 2015 года запланировано изучение рынка масс-медиа Тюменской области, для дальнейшего проведения процедуры закупок, заключения муниципального контракта со СМИ, вещающими на территории Тюменской области на оказание информационных услуг.

Еще одно важное направление развития гражданского общества Нефтеюганского района – поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

На сегодняшний день обеспечено участие общественности во всех сферах 
социально-экономического развития муниципального образования. Реализуется  система мероприятий по оказанию финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Нефтеюганском районе. В процессе становления гражданского общества территории, во исполнение поручений Главы района, обеспечено создание общественных Советов при исполнительных органах местного самоуправления, внедряется механизм комплексной общественной оценки деятельности  ОМСУ, реализуются механизмы общественного обсуждения значимых вопросов социально-экономического развития муниципалитета, обеспечивается максимально полная открытость власти для населения и участие общественности в принятии стратегических решений, созданы эффективные интерактивные инструменты взаимодействия власти и гражданского общества.

Целью оказания всех форм поддержки СО НКО является охват услугами, оказываемыми некоммерческими организациями, как можно большего числа жителей Нефтеюганского района, при условии обеспечения должного качества оказания подобных услуг. Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций – задача, стоящая перед органами местного самоуправления.

В 2014 году планировалось охватить услугами социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций 3400 человек, по факту на конец года было охвачено 11 927 человек. В связи с существенным перевыполнением, данный показатель пересмотрен на Координационном совете по проведению экспертизы и оценки реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ, и в 2015 году услугами социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций запланировано охватить не менее 12 000 жителей Нефтеюганского района.

Приложение №1

Оценка эффективности целевых показателей за 2014 год

Наименование муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель Управление по связям с общественностью

Соисполнители:

- администрация Нефтеюганского района;

- департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района;

- департамент культуры и спорта Нефтеюганского района;

- департамент имущественных отношений Нефтеюганского района;

- департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса.

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение |  | Оценка в баллах* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено | абсолютное значение (+/-) (гр4-гр.5) | относительное значение (%) (гр.5/гр.4) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества информационных материалов в СМИ о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района | Ед. | 3395 | 3395 | 0 | 100% | 0 |
|  | Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в Нефтеюганском районе |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества социально значимых проектов социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций | Ед. | 10 | 13 | +3 | 30% | +1 |
|  | Задача. Распространение лучших практик социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций на всей территории Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества жителей Нефтеюганского района, охваченных услугами социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций | Чел. | 3400 | 11957 | +8557 | 250% | +1 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение процента населения удовлетворенного информационной открытостью ОМСУ | % | 38 | 47 |  | 9 | +1 |
|  | Повышение уровня удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций | % | 49 | 50,5 |  | 1,5 | +1 |

Сводная оценка эффективности целевых показателей реализации программы равна 4 баллам.  По результатам итоговой сводной оценки эффективности целевых показателей реализация программы при количестве баллов > 0 реализация программы признается высоко результативной.

Приложение № 2

Анализ исполнения финансовых показателей за 2014 год

Наименование муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель Управление по связям с общественностью

Соисполнители:

- администрация Нефтеюганского района;

- департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района;

- департамент культуры и спорта Нефтеюганского района;

- департамент имущественных отношений Нефтеюганского района;

- департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса.

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) (гр. 4-гр.5) | относительное значение (%) (гр. 5/гр.4) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и размещение информации в СМИ о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района | Всего: | 34900,5 | 25203,4 | -9697,1 | 72,2% | Неизрасходованные средства: - 9681,5 тыс. руб. – средства иных источников; - 15,6 тыс. руб. – экономия в результате проведения закупок; |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 25219,0 | 25203,4 | -15,6 | 99,9% | Неизрасходованные средства – экономия, образовавшаяся в результате проведения закупок. |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 9681,5 | - | -9681,5 | 0 | В связи с отсутствием иных источников |
| 1.2. | Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района в рамках муниципального задания | Всего: | 8877,0 | 8292,5 | -584,5 | 93,4% | Неизрасходованные средства: - 584,5 тыс. руб. – средства иных источников. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 8292,5 | 8292,5 | 0 | 100% | Неизрасходованные средства – экономия, образовавшаяся в результате проведения закупок. |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 584,5 | - | -584,5 | 0 | В связи с отсутствием иных источников |
| Задача 2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информационно-презентационное обеспечение мероприятий | Всего: | 809,5 | 809,5 | 0 | 100% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 809,5 | 809,5 | 0 | 100% |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. | Проведение социологического опроса | Всего: | 199,0 | 199,0 | 0 | 100% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 199,0 | 199,0 | 0 | 100% |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в Нефтеюганском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным негосударственным некоммерческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий | Всего: | 3350,0 | 3350,0 | 0 | 100% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3350,0 | 3350,0 | 0 | 100% |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. | Оказание содействия в участии негосударственных некоммерческих организаций Нефтеюганского района в государственной программе ХМАО – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача 4. Распространение лучших практик социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций на всей территории Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказание информационной поддержки деятельности социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций | Всего: | 650,0 | 650,0 | 0 | 100% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 650,0 | 650,0 | 0 | 100% |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по программе: | Всего: | 48786,0 | 38504,4 | -10281,6 | 78,9% | Неизрасходованные средства: - 10266,0 тыс. руб. – средства иных источников; - 15,6 тыс. руб. – экономия в результате проведения закупок |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 38520,0 | 38504,4 | -15,6 | 99,9% | Неизрасходованные средства – экономия, образовавшаяся в результате проведения закупок |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 10266,0 | 0 | -10266,0 | 0 | В связи с отсутствием иных источников |

Ответственный исполнитель	Котова Т.Г.

Соисполнители:

– администрация района:

– в части МКУ «Управление по делам администрации района» – Белоусова С.И.;

– в части МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» – Бобрик И.С., Митрофанова Г.Х.;

– департамент образования и молодежной политики  – Пайвина С.Д.;

- – департамент культуры и спорта – Баев А. Т., Минаева И. А.;

– департамент имущественных отношений – Сокиркин С.В.;

– департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса – Шанауров Н.В.