## СВОД за 2014 год
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Количество муниципальных программ | Количество мероприятий по программ | Источники финансирования | за 2014 год | [7 empty] | Примечание | Количество мероприятий | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | План на 2014 год | Уточненный план на 2014 год | План (согласно сетевого графика) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно сетевого графика) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = гр.9/гр.8*100 | 11 = гр.9/гр.7*100 | 12 = гр.9/гр.6*100 | 12 | 13 | 14
| Всего 21 | 200 | всего: | 4774092.0997 | 3782235.7322 | 3487372.7053 | 3725344.7818 | 3506246.9965 | 94.1187 | 100.5412 | 92.703 |  | 110 целевых показателей
|  |  | Федеральный бюджет | 21779.7 | 17611.2 | 17555.5 | 17608.335 | 17608.335 | 100 | 100.301 | 99.9837
|  |  | бюджет автономного округа | 1753689.95 | 1780795.43 | 1782021.65 | 1768992.0919 | 1756163.8714 | 99.2748 | 98.549 | 98.6168
|  |  | бюджет муниципального образования | 1646260.4405 | 1926116.6032 | 1652307.4063 | 1910174.693 | 1703905.1281 | 89.2015 | 103.1228 | 88.4632
|  |  | Привлеченные средства | 1352362.0092 | 57712.499 | 35488.149 | 28569.662 | 28569.662 | 100 | 80.5048 | 49.5034
|  |  | в т.ч. КАПы | 12724.4117 | 12724.41 | 12724.41 | 11809.4 | 8320.8 | 70.4591 | 65.3924 | 65.3924
1 | "Образование 21 века на 2014 - 2020 годы" | 25 | всего: | 1587889.0503 | 1457613.0186 | 1457613.0186 | 1444295.9413 | 1436267.4393 | 99.4441 | 98.5356 | 98.5356 |  | 18 целевых показателей | Пайвина С.Д. 223811 Кофанова О.А. 223279
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1086868.98 | 956592.98 | 956592.98 | 955754.9 | 951218.098 | 99.5253 | 99.4381 | 99.4381 |  |  |  | 18
|  |  | бюджет муниципального образования | 483515.9213 | 483515.8896 | 483515.8896 | 471277.9793 | 467786.2793 | 99.2591 | 96.7468 | 96.7468 |  |  |  | 7
|  |  | Привлеченные средства | 17504.149 | 17504.149 | 17504.149 | 17263.062 | 17263.062 | 100 | 98.6227 | 98.6227
|  |  | в т.ч. КАПы | 12724.4117 | 12724.41 | 12724.41 | 11809.4 | 8320.8 | 70.4591 | 65.3924 | 65.3924
2 | "Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 9 | всего: | 6239.77 | 1035.8 | 1035.8 | 1035.8 | 1031.4296 | 99.5781 | 99.5781 | 99.5781 |  | 7 целевых показателей | Отдел социально-трудовых отношений: Захаров А.А. 250218 Рошка И.В. 238014
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7
|  |  | бюджет муниципального образования | 1035.8 | 1035.8 | 1035.8 | 1035.8 | 1031.4296 | 99.5781 | 99.5781 | 99.5781
|  |  | Привлеченные средства | 5203.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014 -2020 годы" | 12 | всего: | 234522.866 | 401306.7382 | 145049 | 401306.6732 | 216963.935 | 54.0644 | 149.5798 | 54.0644 | За период реализации муниципальной программы изменения в программу не вносились, не смотря на неоднократное изменение финансирования. Низкий процент исполнения за счет пунктов: - 1.1 - возврат с ФСС за больничный лист за 1 квартал 42,13 тыс.руб... В течении года оформлено 105 дней за счет сохранения без содержания по личному заявлению работников. - 1.4 - заключенный договор был расторгнут, по инициативе "Исполнителя", в связи с отсутствием перечня требуемой мебели. Для проведения аукциона была проведена процедура определения начальной максимальной цены, заявка отклонена из-за отсутствия коммерческих предложений. - 1.8 - оплата по заключенным контрактам и договорам производится по факту получения товара. Планируется получение и оплата до 20 декабря. - 3.1, 3.2 - внесены изменения в план работы комитета, мероприятия перенесены на декабрь. | 7 целевых показателей | Елисеева Н.Н. 278120
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 55.7 | 0 | 55.635 | 55.635 | 100 | 0 | 99.8833
|  |  | бюджет автономного округа | 3902.1 | 4012.1 | 3902.1 | 4012.1 | 4012.1 | 100 | 102.819 | 100
|  |  | бюджет муниципального образования | 141146.9 | 397238.9382 | 141146.9 | 397238.9382 | 212896.2 | 53.594 | 150.8331 | 53.594
|  |  | Привлеченные средства | 89473.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Информационное общество - Югра на 2014 - 2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район" | 4 | всего: | 27049.3 | 7151.2 | 7151.2 | 7151.2 | 7140.9838 | 99.8571 | 99.8571 | 99.8571 |  | 4 целевых показателя | Начальник УИТ и АР Радьков А.А. 250151 Еременко М.В. 290003
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 4851.3 | 7151.2 | 7151.2 | 7151.2 | 7140.9838 | 99.8571 | 99.8571 | 99.8571 |  |  |  | 4
|  |  | Привлеченные средства | 22198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 212625.73 | 94900.9028 | 67334.0648 | 77365 | 74998.6 | 96.9413 | 111.3828 | 79.0283 | Низкий процент исполнения за счет пункта 1.1 - средства не используются в связи с несоответствием вида расхода (НРБОУ ДОД ДЮСШ Нептун осуществляет расходы в области физическая культура и спорта, средства по виду расходов бюджетной классификации (1101). Средства утверждены по классификации общее образование ( 0702). Рассматривается вопрос об изменении вида расходов, после будет произведена переброска кассовых расходов и освобождение благотворительных средств (из расходов по организации турнира по гребле на обласах) для дальнейшего использования на мероприятия. | 3 целевых показателя | Председатель комитета по физической культуре и спорту Абрамович В.В. 278107 Моисеенко А.Е. 275992
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 135371 | 4746 | 4246 | 4312 | 4312 | 100 | 101.5544 | 90.8555 |  |  |  | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 37796.93 | 71209.1028 | 63088.0648 | 71209.1 | 68842.7 | 96.6768 | 109.1216 | 96.6768
|  |  | Привлеченные средства | 39457.8 | 18945.8 | 0 | 1843.9 | 1843.9 | 100 | 0 | 9.7325
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 14 | всего: | 76434.6 | 107626.6 | 107626.6 | 96312.7 | 96311.7 | 99.999 | 89.4869 | 89.4869 | Причинами отклонения являются: - отсутствие финансирования из бюджета автономного округа для погашения потребности в субсидиях за 2014 г., - отсутствие финансирования на строительство плоскостных спортивных сооружений и развитие распределительных газовых сетей. | 3 целевых показателей | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 54159.8 | 80892.6 | 80892.6 | 80892.6 | 80892.6 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 6250 | 8750 | 8750 | 8750 | 8749 | 99.9886 | 99.9886 | 99.9886
|  |  | Привлеченные средства | 16024.8 | 17984 | 17984 | 6670.1 | 6670.1 | 100 | 37.0891 | 37.0891
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы" | 12 | всего: | 5827.1 | 4070.7 | 4070.7 | 4070.7 | 3570.7 | 87.7171 | 87.7171 | 87.7171 | 500,0 тыс.рублей (благотворительность) поступили 23.12.2014, будут исполняться в 2015 году (услуги авиатранспорта) | 3 целевых показателя | Зам. председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Голдобин В.Г. 250238
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 654.6 | 654.6 | 654.6 | 654.6 | 654.6 | 100 | 100 | 100
|  |  | бюджет муниципального образования | 2922.5 | 3416.1 | 3416.1 | 3416.1 | 2916.1 | 85.3634 | 85.3634 | 85.3634 |  |  |  | 3
|  |  | Привлеченные средства | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 13 | всего: | 1047432.55 | 420039.226 | 420241.076 | 410002.916 | 408994.326 | 99.754 | 97.3237 | 97.3705 |  | 6 целевых показателей | Председатель комитета по жилищной политике Мага А.В. 256-851
|  |  | Федеральный бюджет | 17626.9 | 12485.5 | 12485.5 | 12485.5 | 12485.5 | 100 | 100 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 157283.42 | 384995.42 | 386831.62 | 374959.08 | 374959.05 | 100 | 96.9308 | 97.3931 |  |  |  | 6
|  |  | бюджет муниципального образования | 11263.5 | 22558.306 | 20923.956 | 22558.336 | 21549.776 | 95.5291 | 102.9909 | 95.5292
|  |  | Привлеченные средства | 861258.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 270399.3992 | 192911.9987 | 190814.85 | 192911.9982 | 189447.1339 | 98.2039 | 99.2832 | 98.2039 |  | 6 целевых показателей | Начальник ОРИМП Травкина В.М.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 52455.65 | 52455.65 | 52455.65 | 52455.6595 | 52429.45 | 99.95 | 99.9501 | 99.9501 |  |  |  | 6
|  |  | бюджет муниципального образования | 139253.59 | 140456.3487 | 138359.2 | 140456.3387 | 137017.6839 | 97.5518 | 99.0304 | 97.5518
|  |  | Привлеченные средства | 78690.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 20255.355 | 2533.1 | 2533.1 | 2533.1 | 2533.1 | 100 | 100 | 100 |  | 4 целевых показателя | Секретарь административной комиссии Хамитова С.А. 290001
|  |  | Федеральный бюджет | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 100 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 1702.8 | 2181.32 | 2181.3 | 2181.3 | 2181.3 | 100 | 100 | 99.9991 |  |  |  | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 320 | 345.38 | 345.4 | 345.4 | 345.4 | 100 | 100 | 100.0058
|  |  | Привлеченные средства | 18226.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 7 | всего: | 32028.25 | 22763.49 | 16010.57 | 20964 | 19892.8 | 94.8903 | 124.2479 | 87.3891 | Отклонения по пунктам: - п.1.6 - в декабре запланирована оплата за проект освоения лесов и проект рекультивации нарушенных земель. Остаток денежных средств будет возвращен в бюджет гп Пойковский. - п.2.1 - ведётся сбор коммерческих предложений на приобретение оборудования для службы спасателей. | 7 целевых показателя | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района А.М.Сычёв 250162
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 100 | 100 | 100
|  |  | бюджет муниципального образования | 18954.8 | 19385.54 | 15911.17 | 18072 | 17000.8 | 94.0726 | 106.8482 | 87.6984 |  |  |  | 7
|  |  | Привлеченные средства | 12974.05 | 3278.55 | 0 | 2792.6 | 2792.6 | 100 | 0 | 85.1779
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 5 | всего: | 115789.8 | 3554.8 | 3554.84 | 3554.8 | 3552.9 | 99.9466 | 99.9454 | 99.9466 |  | 1 целевой показатель | Зам. председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Голдобин В.Г. 250238
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 3854.8 | 3554.8 | 3554.84 | 3554.8 | 3552.9 | 99.9466 | 99.9454 | 99.9466 |  |  |  | 1
|  |  | Привлеченные средства | 111935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы" | 7 | всего: | 48786 | 38520 | 38520 | 38520 | 38496.0657 | 99.9379 | 99.9379 | 99.9379 |  | 3 целевых показателя | Начальник управления по связям с общественностью Т.Г.Котова 250-164
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 32720 | 38520 | 38520 | 38520 | 38496.0657 | 99.9379 | 99.9379 | 99.9379
|  |  | Привлеченные средства | 16066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 10 | всего: | 2537.3 | 3254.5 | 3254.5 | 3254.5 | 3042.0084 | 93.4708 | 93.4708 | 93.4708 | За 2014 год исполнение по муниципальной программе составляет 3 042,0 тыс.рублей (или 93,5 %). Неосвоенные денежные средства бюджета автономного округа в размере 212, 5 тыс.рублей возвращены в Департамент финансов ХМАО-Югры. | 3 целевых показателя | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству И.М.Шумейко 250179
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 717.2 | 717.2 | 717.2 | 717.2 | 100 | 100 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 1831.3 | 1831.3 | 1831.3 | 1831.3 | 1618.8084 | 88.3967 | 88.3967 | 88.3967
|  |  | бюджет муниципального образования | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 3
|  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 84701 | 61514.6 | 59124.2881 | 59122.1639 | 59122.1139 | 99.9999 | 99.9963 | 96.1107 |  | 4 целевых показателя | Начальник отдела по транспорту и дорогам Любиев Н.А. 250-144
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 43621.7 | 43621.7 | 43621.7 | 43619.7523 | 43619.7023 | 99.9999 | 99.9954 | 99.9954
|  |  | бюджет муниципального образования | 5876.3 | 17892.9 | 15502.5881 | 15502.4116 | 15502.4116 | 100 | 99.9989 | 86.64 |  |  |  | 4
|  |  | Привлеченные средства | 35203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 8 | всего: | 50337.2 | 42362.5 | 42362.5 | 42362.5 | 40969.1 | 96.7108 | 96.7108 | 96.7108 |  | 7 целевых показателей | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Большакова О.Н. 290043
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4729.5 | 4728.9 | 4728.9 | 4728.9 | 4728.9 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 7
|  |  | бюджет муниципального образования | 38879.5 | 37633.6 | 37633.6 | 37633.6 | 36240.2 | 96.2975 | 96.2975 | 96.2975
|  |  | Привлеченные средства | 6728.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 6 | всего: | 449572.6 | 388379.1 | 388379.1 | 388366.4 | 386814.4 | 99.6004 | 99.5971 | 99.5971 |  | 7 целевых показателей | Заместители директора департамента финансов Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 87878.1 | 87878.1 | 87878.1 | 87865.4 | 87865.4 | 100 | 99.9855 | 99.9855
|  |  | бюджет муниципального образования | 361694.5 | 300501 | 300501 | 300501 | 298949 | 99.4835 | 99.4835 | 99.4835 |  |  |  | 7
|  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образование Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 3603.3 | 3500.2588 | 3500.2988 | 3500.29 | 3500.29 | 100 | 99.9997 | 100.0009 |  | 4 целевых показателя | Отдел социально-трудовых отношений: Захаров А.А. 250218 Кытманова Д.М. 225561
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3298.3 | 3298.76 | 3298.8 | 3298.8 | 3298.8 | 100 | 100 | 100.0012 |  |  |  | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 305 | 201.4988 | 201.4988 | 201.49 | 201.49 | 100 | 99.9957 | 99.9957
|  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 6 | всего: | 117548.2 | 134083.1 | 134083.1 | 133600 | 133535 | 99.9513 | 99.5912 | 99.5912 |  | 4 целевых показателя | Департамент образования и молодежной политики. Кулага Е.Л. 254541
|  |  | Федеральный бюджет | 248.2 | 248.2 | 248.2 | 245.4 | 245.4 | 100 | 98.8719 | 98.8719
|  |  | бюджет автономного округа | 112000 | 128534.9 | 128534.9 | 128054.6 | 127990 | 99.9496 | 99.5761 | 99.5761 |  |  |  | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5299.6 | 99.9925 | 99.9925 | 99.9925
|  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 10 | всего: | 379353.8452 | 394820.7152 | 394820.7152 | 394820.7152 | 379769.5869 | 96.1879 | 96.1879 | 96.1879 |  | 5 целевых показателей | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству И.М.Шумейко 250179
|  |  | Федеральный бюджет | 3898.2 | 4098.2 | 4098.2 | 4098.2 | 4098.2 | 100 | 100 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 7833.3 | 24271.7 | 24271.7 | 24271.7 | 16283.6627 | 67.0891 | 67.0891 | 67.0891 |  |  |  | 5
|  |  | бюджет муниципального образования | 349319.7152 | 366450.8152 | 366450.8152 | 366450.8152 | 359387.7242 | 98.0726 | 98.0726 | 98.0726
|  |  | Привлеченные средства | 18302.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 17 | всего: | 1158.884 | 293.384 | 293.384 | 293.384 | 293.384 | 100 | 100 | 100 |  | 4 целевых показателей | Начальник управления по связям с общественностью Т.Г.Котова 250-164
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 293.384 | 293.384 | 293.384 | 293.384 | 293.384 | 100 | 100 | 100
|  |  | Привлеченные средства | 865.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона