**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

На территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

1.Решением Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 №531 «О бюджете Нефтеюганского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2015 год в сумме 3 055 177,8 тыс. рублей, с учетом привлеченных средств общая сумма финансирования муниципальных программ составит 5 498 706,7 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам по состоянию на 01.02.201 составило 109 959,6 тыс. рублей, или 77,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (142 325,2 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** - исполнение отсутствует. План (согласно сетевого графика) на 2015 год (423,3 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 31 947,5 тыс. рублей или 72,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (44 291,1 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 65 615,0 тыс. рублей или 82% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (80 030,8 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** 12 397,1 тыс. рублей или 70,5% к плану (согласно сетевого графика 2015 год 17 580,0 тыс. рублей).

**1.В том числе % исполнения муниципальных программ согласно сетевых графиков:**

* **Свыше 100% - 1 программа:**

- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 105,8 %;

* **От 60% до 100% - 6 программ:**

- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,0%;

- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 89,7%;

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 83,8%;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 74,7%;

- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 74,4%;

- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 67,5%.

* **От 40% до 60% - 1 программа:**

- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 42,7%.

* **До 40% - 3 программы:**
* - «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 27,7%;

- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 24,8%;

- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 1,3%.

* **Не исполнено по 10 программа, в связи с незапланированными расходами, согласно сетевого графика на январь :**

- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»;

- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»;

- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»;

- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»;

- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»;

- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»;

- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»;

- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»;

- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 97,8%.

Шафикова Н.И.

256802