## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона

## СВОД(май)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Количество муниципальных программ | Количество мероприятий по программ | Источники финансирования | на "01" июня 2015 | [7 empty] | Примечание | Количество мероприятий | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | План на 2015 год | Уточненный план на 2015 год | План (согласно сетевого графика) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно сетевого графика) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = гр.9/гр.8*100 | 11 = гр.9/гр.7*100 | 12 = гр.9/гр.6*100 | 12 | 13 | 14
| Всего 21 | 227 | всего: | 5498706.6799 | 5581403.5557 | 1430764.9535 | 1522475.2846 | 1320905.8968 | 86.7604 | 92.3217 | 23.6662 |  | 128 целевых показателей
|  |  | Федеральный бюджет | 28351.7 | 28451.7 | 3206.2 | 2389.1 | 2374.5189 | 99.3897 | 74.0602 | 8.3458
|  |  | бюджет автономного округа | 1636729.7 | 1663002.1 | 705912.5631 | 689708.788 | 647863.0105 | 93.9328 | 91.7767 | 38.9574
|  |  | бюджет муниципального образования | 1387655.6484 | 1989921.2839 | 721646.1904 | 830377.3965 | 664748.8171 | 80.0538 | 92.1156 | 33.4058
|  |  | Привлеченные средства | 2445969.6315 | 1900028.4718 | 0 | 0 | 5919.5503 | 0 | 0 | 0.31155
|  |  | в т.ч. КАПы | 17000 | 20488.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2014 - 2020 годы" | 25 | всего: | 1416227.8 | 1491568.9 | 606015.56 | 614573.3 | 595723.734 | 96.9329 | 98.3017 | 39.9394 |  | 17 целевых показателей | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811 Заместитель начальника управления экономики, анализа и целевых программ Кофанова О.А. 223279
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1171507.1 | 1172753.2 | 489444.3 | 483053.8 | 466727.1 | 96.6201 | 95.3586 | 39.7976 |  |  |  |  | 18
|  |  | бюджет муниципального образования | 231260.7 | 295863.3 | 116571.26 | 131519.5 | 126908.334 | 96.4939 | 108.8676 | 42.8942 |  |  |  |  | 7
|  |  | Привлеченные средства | 13460 | 22952.4 | 0 | 0 | 2088.3 | 0 | 0 | 9.0984
|  |  | в т.ч. КАПы | 6000 | 9488.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 9 | всего: | 5835.65 | 7023.7 | 610 | 475.4 | 412.53 | 86.7753 | 67.6279 | 5.8734 |  | 7 целевых показателей | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Главный специалист Рошка И.В. 238014
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7
|  |  | бюджет муниципального образования | 610 | 1798 | 610 | 475.4 | 412.53 | 86.7753 | 67.6279 | 22.9438
|  |  | Привлеченные средства | 5225.65 | 5225.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014 -2020 годы" | 15 | всего: | 381241.7842 | 596198.5621 | 118875.507 | 170420.3366 | 98958.9939 | 58.0676 | 83.2459 | 16.5983 |  | 7 целевых показателей | Директор МКУ "Управление по обеспечению деятельности учереждений культуры и спорта" Елисеева Н.Н. 236907
|  |  | Федеральный бюджет | 12 | 12 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 69037.1 | 69087.1 | 29655.05 | 28641.55 | 18231.7869 | 63.655 | 61.4795 | 26.3896
|  |  | бюджет муниципального образования | 150398.1106 | 432863.8581 | 89220.457 | 141767.9866 | 76895.9567 | 54.2407 | 86.1865 | 17.7645
|  |  | Привлеченные средства | 161794.5736 | 94235.6039 | 0 | 0 | 3831.2503 | 0 | 0 | 4.0656
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Информационное общество - Югра на 2014 - 2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район" | 4 | всего: | 22350 | 21020 | 2998 | 2998 | 1723.6 | 57.4917 | 57.4917 | 8.1998 |  | 4 целевых показателя | Начальник УИТиАР Еременко М.В. 290003
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 6558 | 5228 | 2998 | 2998 | 1723.6 | 57.4917 | 57.4917 | 32.9686 |  |  |  |  | 4
|  |  | Привлеченные средства | 15792 | 15792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 174084.6 | 178151.993 | 43033.063 | 40469.1152 | 33162.0192 | 81.944 | 77.0617 | 18.6145 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по физической культуре и спорту Абрамович В.В. 278107
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1115.8 | 1115.8 | 665.3 | 653.4342 | 492 | 75.2945 | 73.9516 | 44.0939 |  |  |  |  | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 69925 | 88992.383 | 42367.763 | 39815.681 | 32670.0192 | 82.0531 | 77.1106 | 36.711 |  |  |  | 0
|  |  | Привлеченные средства | 103043.8 | 88043.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 13 | всего: | 132872 | 133372 | 31243.764 | 30360.037 | 26677.635 | 87.8709 | 85.3855 | 20.0024 |  | 3 целевых показателей | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 33115.3 | 33115.3 | 28192.58 | 27308.853 | 24126.451 | 88.3466 | 85.5773 | 72.8559 |  |  |  |  | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 10000 | 10500 | 3051.184 | 3051.184 | 2551.184 | 83.6129 | 83.6129 | 24.297
|  |  | Привлеченные средства | 89756.7 | 89756.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы" | 14 | всего: | 7212.4 | 6171.4 | 1215.3 | 1215.3 | 782.3 | 64.3709 | 64.3709 | 12.6762 |  | 3 целевых показателя | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 781.5 | 781.5 | 671.5 | 671.5 | 671.5 | 100 | 100 | 85.9245
|  |  | бюджет муниципального образования | 3500 | 2000 | 543.8 | 543.8 | 110.8 | 20.3751 | 20.3751 | 5.54 |  |  |  |  | 3
|  |  | Привлеченные средства | 2930.9 | 3389.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 24 | всего: | 1284704.9 | 1291042.99 | 26006 | 44535.57 | 25963.27 | 58.2978 | 99.8357 | 2.011 |  | 8 целевых показателей | Председатель комитета по жилищной политике Мага А.В. 256-851
|  |  | Федеральный бюджет | 23500.8 | 23500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 42096.8 | 32727.4 | 22400.9 | 22358.5 | 22358.5 | 100 | 99.8107 | 68.3174 |  |  |  |  | 6
|  |  | бюджет муниципального образования | 11097.5 | 128660.99 | 3605.1 | 22177.07 | 3604.77 | 16.2545 | 99.9908 | 2.8018
|  |  | Привлеченные средства | 1208009.8 | 1106153.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014 - 2020 годы" | 16 | всего: | 601360.5 | 433528.7645 | 39630.71 | 48738.8785 | 33813.368 | 69.3766 | 85.3211 | 7.7996 |  | 23 целевых показателей | Начальник ОРИМП Травкина В.М. 250202
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 21807.6 | 31177 | 2757.2 | 2629.2 | 202.4598 | 7.7004 | 7.343 | 0.64939 |  |  |  |  | 6
|  |  | бюджет муниципального образования | 100410.4 | 127502.3645 | 36873.51 | 46109.6785 | 33610.9082 | 72.8934 | 91.1519 | 26.361
|  |  | Привлеченные средства | 479142.5 | 274849.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годы" | 8 | всего: | 42257 | 42284 | 2375.9 | 2979.9 | 2320.9 | 77.8852 | 97.6851 | 5.4888 |  | 4 целевых показателя | Секретарь административной комиссии Хамитова С.А. 290001
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 20722.3 | 20722.3 | 2290.1 | 2300.5 | 2235.4 | 97.1702 | 97.6115 | 10.7874 |  |  |  |  | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 1308.5 | 1335.5 | 85.8 | 679.4 | 85.5 | 12.5846 | 99.6503 | 6.4021
|  |  | Привлеченные средства | 20226.2 | 20226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 8 | всего: | 42783.9 | 45520.47 | 7734.33 | 8721.8 | 6130.53 | 70.2897 | 79.2639 | 13.4676 |  | 6 целевых показателя | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района Сычёв А.М. 250162
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 99.4 | 99.4 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 16448 | 24978.02 | 7734.33 | 8622.4 | 6130.53 | 71.1 | 79.2639 | 24.5437 |  |  |  |  | 7
|  |  | Привлеченные средства | 26236.5 | 20443.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 8 | всего: | 169941.6 | 156994.4 | 25012.63 | 25002.63 | 21655.2543 | 86.6119 | 86.5773 | 13.7936 |  | 1 целевой показатель | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 40600 | 30342.7 | 25012.63 | 25002.63 | 21655.2543 | 86.6119 | 86.5773 | 71.3689 |  |  |  |  | 1
|  |  | Привлеченные средства | 129341.6 | 126651.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы" | 7 | всего: | 58588.9457 | 58588.9457 | 13858.5 | 13858.5 | 13523.6 | 97.5834 | 97.5834 | 23.0822 |  | 3 целевых показателя | Начальник управления по связям с общественностью Котова Т.Г. 250164
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 34360.7378 | 34360.7378 | 13858.5 | 13858.5 | 13523.6 | 97.5834 | 97.5834 | 39.3577
|  |  | Привлеченные средства | 24228.2079 | 24228.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 13 | всего: | 4565 | 4024.2 | 3553.5 | 1087.878 | 32.678 | 3.0038 | 0.9196 | 0.81204 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Шумейко И.М. 250179
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 2918.2 | 2513.5 | 47.878 | 23.678 | 49.4549 | 0.94203 | 0.81139
|  |  | бюджет муниципального образования | 1106 | 1106 | 1040 | 1040 | 9 | 0.86538 | 0.86538 | 0.81374 |  |  |  |  | 3
|  |  | Привлеченные средства | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 145343.8 | 120574.6 | 4908 | 3718 | 1962.077 | 52.7724 | 39.9771 | 1.6273 |  | 5 целевых показателя | Заместитель директора ДСиЖКК Любиев Н.А. 250144 Начальник отдела по транспорту и дорогам Юношева К.В. 250194
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 44597.8 | 44312.8 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 13660 | 69261.8 | 3778 | 3718 | 1962.077 | 52.7724 | 51.9343 | 2.8328 |  |  |  |  | 4
|  |  | Привлеченные средства | 87086 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 5 | всего: | 31033.9 | 28175.9 | 16076.6 | 25606.7 | 15636.1 | 61.0625 | 97.26 | 55.4946 |  | 7 целевых показателей | Директор департамента имущественных отношений Аладин Ю.Я. 250166
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7
|  |  | бюджет муниципального образования | 31033.9 | 28175.9 | 16076.6 | 25606.7 | 15636.1 | 61.0625 | 97.26 | 55.4946
|  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 396874 | 390262.7 | 172645.1 | 177758.5 | 172577.5 | 97.0854 | 99.9608 | 44.2209 |  | 6 целевых показателей | Директор департамента финансов - Заместитель главы администрации района Бузунова М.Ф. 250167 Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 90386.2 | 92486.2 | 38734.6 | 38734.5 | 38734.5 | 100 | 99.9997 | 41.8814
|  |  | бюджет муниципального образования | 305487.8 | 296776.5 | 133910.5 | 139024 | 133843 | 96.2733 | 99.9496 | 45.0989 |  |  |  |  | 7
|  |  | Привлеченные средства | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образование Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 9 | всего: | 3607.4 | 3013.9 | 1261.7 | 1236.7 | 1101.271 | 89.0492 | 87.2847 | 36.5397 |  | 5 целевых показателя | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Рошка И.В. 238014
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3547.4 | 2953.9 | 1201.7 | 1176.7 | 1042.734 | 88.6151 | 86.7716 | 35.3002 |  |  |  |  | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 60 | 60 | 60 | 60 | 58.537 | 97.5617 | 97.5617 | 97.5617
|  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 6 | всего: | 142453 | 143997.2 | 63485.6 | 61625.81 | 60784.41 | 98.6347 | 95.7452 | 42.2122 |  | 4 целевых показателя | Председатель комитета по опеке и попечительству Лобанкова В.В. 247606
|  |  | Федеральный бюджет | 1018.5 | 1018.5 | 509.3 | 418.1 | 418.1 | 100 | 82.0931 | 41.0506
|  |  | бюджет автономного округа | 136134.5 | 136024.4 | 59489.4 | 57727.1 | 56986.5 | 98.7171 | 95.7927 | 41.8943 |  |  |  |  | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 5300 | 6954.3 | 3486.9 | 3480.61 | 3379.81 | 97.104 | 96.9288 | 48.6003
|  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 10 | всего: | 434618.5 | 429138.9304 | 250071.5896 | 246874.3293 | 207810.5264 | 84.1766 | 83.1004 | 48.425 |  | 5 целевых показателей | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР Пятигор Т.А. 250152
|  |  | Федеральный бюджет | 3820.4 | 3920.4 | 2696.9 | 1960.2 | 1956.4189 | 99.8071 | 72.5433 | 49.9036
|  |  | бюджет автономного округа | 1780.9 | 22727.6 | 26766.4331 | 24305.8728 | 16030.4008 | 65.9528 | 59.8899 | 70.5327 |  |  |  |  | 5
|  |  | бюджет муниципального образования | 353861 | 402490.9304 | 220608.2565 | 220608.2565 | 189823.7067 | 86.0456 | 86.0456 | 47.1622
|  |  | Привлеченные средства | 75156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014- 2020 годы" | 12 | всего: | 750 | 750 | 153.6 | 218.6 | 153.6 | 70.2653 | 100 | 0 |  | 5 целевых показателей | Начальник управления по связям с общественностью Т.Г.Котова 250-164
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 670 | 670 | 153.6 | 218.6 | 153.6 | 70.2653 | 100 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110