**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 28.04.2015 № 588 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 № 531 «О бюджете Нефтеюганского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2015 год в сумме 3 682 504,6 тыс. рублей, с учетом привлеченных средств общая сумма финансирования муниципальных программ составит 5 583 327,5 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.08.2015** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 1 913 274,4 тыс. рублей, или 89,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (2 129 322,5 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 3 011,3 тыс. рублей, или 73,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (4 096,8 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 929 441,2 тыс. рублей или 92,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 008 995,8 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 889 680,8 тыс. рублей или 87,2% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 019 903,3 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 84 092,8 тыс. рублей или 87,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (93 326,6 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** – кассовое исполнение в сумме 7 048,3 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 14-ти муниципальным программам составило 907 174,8 тыс. рублей или 92,6% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (980 117,7 тыс. рублей).

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

По состоянию на 01.08.2015г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 60% до 100% и выше - 18 программ:**

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 102,2%.**

Средства бюджета автономного округа на отчетный период не запланированы.

Перевыполнение по местному бюджету на +438,1 тыс. рублей (20 528,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 20 090,0 тыс. рублей) в связи с:

оплатой по договору не коммерческой организации Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, так как фиксированная сумма в договоре не прописана, оплата производится по факту, на основании счета-извещения,

оплатой в ФСС (произведена оплата отпуска по беременности и родам, поданы документы на возмещение).

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** Исполнение по окружному бюджету 100%, по местному бюджету 100%.

**- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»** составило 100% по местному бюджету.

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»** **99,1%.** Бюджет автономного округа не запланирован.

Отклонения по местному бюджету в сумме 14,7 тыс. рублей по мероприятию 3.1. *«Проведение районных фестивалей, организация участия в окружных спортивных и творческих мероприятиях»* в том числе:

- сложилась экономия в сумме 0,3 тыс. рублей при закупке атрибутики (пригласительные, дипломы, печатная продукция) для мероприятия "Я радость нахожу в друзьях";

-14,4 тыс. рублей отклонение в связи с оплатой по факту (проживание, транспортных расходов) при участии в Чемпионате АО по пауэрлифтингу в зачет Пара спартакиады ХМАО - Югры 2015-2017 (24-26.04.2015, г. Югорск).

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 98,5%** образоваласьэкономия денежных средств в размере 336,4 тыс. рублей, в результате проведения тринадцати аукционов в электронной форме.

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 97,0%.**

Исполнение по окружному бюджету **95,5%** (690 375,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 722 964,3 тыс. рублей). Отклонение в сумме 32 589,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.1. *«Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»* в сумме 0,5 тыс. рублей в связи с экономией по муниципальному контракту от 17.01.2014 № 230-02 с "ГПИмясомолпром" на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИРы исполнены полностью), от лимита финансирования составляет 100 %,.

- по мероприятию 3.1. *«Проведение государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы»* в сумме -14,2 тыс. рублей в связи с тем, что не предоставлены документы на оплату. Оплата будет произведена в августе.

- по мероприятию 4.2. *«Организация мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и временную занятость несовершеннолетних граждан. Ведение банка данных о молодых предпринимателях Нефтеюганского района. Участие в окружных и иных мероприятиях по направлению»* в сумме -107,8 тыс. рублей, в связи с:

- оплатой труда несовершеннолетним подросткам за фактически отработанное время в соответствии с табелем учета рабочего времени,

- тем, что денежные средства автономного округа поступают после полного расходования предыдущего транша, в июле лимиты приняты 28 числа. Оплата из окружных средств поставлена на 05.08.15;

- по мероприятию 6.2 *«Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»* в сумме 0,9 тыс. рублей в связи с тем, что компенсация перечисляется заявителям на основании фактически представленных документов по оплате за детский сад;

- по мероприятию 7.1. *«Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями»* в сумме -32 465,7 тыс. рублей по следующим причинам:

- закрытие НДОУ «Детский сад № 142 ОАО «РЖД»,

- оптимизации субвенций в связи с уменьшением коэффициента учебных расходов и изменением целевого показателя по заработной плате в сторону уменьшения,

- оплата за выполнение функции классного руководителя производится за фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени (экономия не может быть направлена на другие цели).

Исполнение по местному бюджету составило 98,1% (196 445,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 198 730,0 тыс. рублей). Отклонение в сумме 2 284,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.4. *«Проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты)»* в сумме -47,0 тыс. рублей в связи с экономией от командировочных расходов для участия команды Нефтеюганского района в III этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"

- по мероприятию 1.5. «*Развитие кадрового потенциала отрасли (подготовка и повышение квалификации)»* в сумме -64,0 тыс. рублей не освоены командировочные расходы так как обучение в 1 полугодии проходило на территории Нефтеюганского района;

- по мероприятию 2.1. *«Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций» -*0,5 тыс. рублей в связи с экономией по муниципальному контракту от 17.01.2014 № 230-02 с "ГПИмясомолпром" на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИРы исполнены полностью).

- по мероприятию 2.2*. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»* в сумме -35,2 тыс. рублей в результате экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг, а так же экономии сложившейся по итогам осуществления закупок по ДОУ "В гостях у сказки». Средства экономии планируется перераспределить и направить на устранение (недопущение) предписаний надзорных органов.

- по мероприятию 3.1. *«Проведение государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы»* в сумме -7,0 тыс. рублей в связи с экономией транспортных расходов;

- по мероприятию 4.1. *«Организация и проведение мероприятий, направленных на раскрытие и реализацию творческого и научного потенциала молодежи. Создание Федерации интеллектуальных игр. Участие в окружных и иных мероприятиях по направлению»* в сумме -11,6 тыс. рублей в результате экономии, в сумме 3,7 тыс. рублей от командировочных расходов для участия команд Нефтеюганского района в окружных мероприятиях и не произведена оплата по заключенному договору на обеспечение пожарной безопасности в период проведения дня молодежи в связи с направлением исполнительной документации на проверку в КРУ.

- по мероприятию 4.2. *«Организация мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и временную занятость несовершеннолетних граждан. Ведение банка данных о молодых предпринимателях Нефтеюганского района. Участие в окружных и иных мероприятиях по направлению»* в сумме -10,6 тыс. рублей, в связи с тем, что оплата труда несовершеннолетним подросткам производится за фактически отработанное время в соответствии с табелем учета рабочего времени,

- по мероприятию 6.3. *«Обеспечение деятельности Департамента образования и молодежной политики»* в сумме -318,3 тыс. рублей по причине экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок на проведение оценки условий труда МКУ "ЦБО" и прохождение медицинского осмотра муниципальных служащих.

- по мероприятию 7.1. *«Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями»* в сумме -4 401,5 тыс. рублей обусловлено изменением ЦРБ графика прохождения медицинских осмотров; корректировкой графика отпусков.

- по мероприятию 7.2. *«Предоставление социальных льгот, гарантии и компенсации работникам образовательных организаций»* в сумме -265,9 тыс. рублей

не произведена оплата проезда на похороны по причине некачественно предоставленных подтверждающих документов, а так же перенос срока расторжения трудовых отношений в связи с выходом на пенсию работника ПСОШ 1 на август 2015.

При этом перевыполнен процент исполнения по отношению к сетевому графику в связи с дополнительными средствами, не внесенными на отчетную дату в постановление, утверждающее программу по мероприятиям:

- по мероприятию 2.3. *«Проведение ремонтных работ в пищеблоках и обеденных зонах зданий образовательных организаций и их оснащение современным технологическим оборудованием»* в сумме +1 501,3 тыс. рублей;

- по мероприятию 2.5. «Комплектование оборудованием, мебелью, инвентарем образовательных организаций» +300,0 тыс. рублей;

- по мероприятию 6.1. *«Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Нефтеюганского района по реализации единой муниципальной политики возложенной на Департамент образования и молодежной политики»* Отклонения в сумме 1 027,9 тыс. рублей.

По мероприятию 3.2. *«Проведение совещаний, конференций и мероприятий по актуальным вопросам образования»* +48,0 тыс. рублей превышение исполнения по отношению к сетевому графику произошло в результате оплаты орг.взноса, приобретения канцелярских товаров, рамок и цветов для проведения совещания педагогических работников образовательных учреждений Нефтеюганского района, запланированного на август.

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» составило 95,5%**. Исполнение по окружному бюджету составило 100 %.

Исполнение по местному бюджету составило 98,7%. Отклонение в сумме 1 265,0 тыс. рублей по мероприятию 3.«Обеспечение деятельности Департамента финансов Нефтеюганского района» в связи с перенесением льготных отпусков, и переносом мероприятий по повышению квалификации (суточные, проезд в служебную командировку, проживание в служебной командировке).

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **91,8**%. Отклонения от сетевого графика в сумме 2 430,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.3. *«Рекультивация объектов и несанкционированных мест размещения твёрдых бытовых отходов»* в сумме 1 361,5 тыс. рублей, выполнение принято по факту выполненных работ. График производства работ согласно муниципального контракта, отклонений нет. Освоение оставшихся средств планируется в августе 2015.

- по мероприятию 2.5. *«Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения»* в сумме 1 068,9 тыс. рублей в связи с тем, что оплата осуществляется по факту выполненных работ и заявок от населения.

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** составило **88,9%** из них:

исполнение за счет средств бюджета автономного округа составило 87,7%, отклонение в сумме -225,2 тыс. рублей, в связи с оплатой текущих расходов месяцем, следующим за отчетным, а также в связи с экономией по автотранспортным услугам, приобретению бутилированной воды по мероприятию 1.3. *«Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях в соответствии с переданными полномочиями за счет субвенций из окружного бюджета».*

Исполнение по местному бюджету составило 97,6%, отклонение в сумме 1,5 тыс. рублей, за счет экономии по результатам заключенного договора на приобретение рамок и дипломов по мероприятию 2.2. *«Организация и проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений в организациях, осуществляющих деятельность на территории района».*

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 88,1%**.

Исполнение по федеральному бюджету составило 60,4% (461,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 763,9 тыс. рублей), отклонение в сумме -302,3 тыс. рублей) по мероприятию 4.1. *«Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление, удочерение, установление опеки и попечительства, передаче в приемную семью)»*, в связи с тем, что во 2-м квартале планировалось передать на воспитание в семью 7 детей, фактически устроено 5 детей.

По окружному бюджету 87,9% (76123,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 86 633,1 тыс. рублей), отклонение в сумме -10 509,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. *«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»* образовалась экономия в сумме -633,0 тыс. рублей в связи с отсутствием оригиналов документов подтверждающих понесенные расходы. По мере предоставления пакета документов будет производиться возмещение расходов;

- по мероприятию 2.1*.* «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, усыновителям, приемным родителям» в сумме -8 091,9 тыс. рублей в связи с передачей полномочий в "Центр социальных выплат" (Бюджетные ассигнования в размере 34 000,2 тыс. рублей возвращены согласно справки-уведомления №517 от 29.07.2015г. Остаток средств в сумме 16 100,2 тыс. рублей будет реализован до конца года с последующей корректировкой сетевого графика и муниципальной программы.);

- по мероприятию 5.1*. «Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»* в сумме -0,2 тыс. рублей в связи с передачей полномочий в "Центр социальных выплат" с последующей корректировкой сетевого графика и муниципальной программы. (Оставшаяся сумма по плану в размере 435,8 тыс. руб. возвращена в окружной бюджет 29.07.2015 согласно уведомления №500/07/270).

- по мероприятию 6.1. *«Организация деятельности по опеке и попечительству»* в сумме -1 784,1 тыс. рублей, в том числе:

-286,9 тыс. рублей экономия по автотранспортным услугам, которые, согласно условиям договора оплачиваются по факту;

-95,0 тыс. рублей экономия средств от применения ортодромии при оплате льготного проезда сотрудников к месту отдыха и обратно;

- 471,4 тыс. рублей экономия по зарплате;

-350,6 тыс. рублей по налоговым выплатам;

-278,0 тыс. рублей отклонения в связи с переносом срока использования льготного отпуска в связи с реорганизацией;

- 58,8 тыс. рублей установка пожарной сигнализации на август;

- 70,0 тыс. рублей экономия по приобретению основных средств;

-173,4 тыс. рублей экономия по командировочным расходам (суточные, проезд, проживание) в связи отсутствия выездов.

По местному бюджету 96,2% (4 543,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 4 724,7 тыс. рублей), отклонение в сумме -181,6 тыс. рублей по мероприятию 1.1. *«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»* сложилась экономия средств вследствие проведенного мониторинга цен при заключении договоров для организации отдыха и оздоровления детей из них:

-59,3 тыс. рублей на участие в итоговом заседании МВК ХМАО-Югры в режиме выставки "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2015 году";

-122,3 тыс. рублей на проведение итогового конкурса "Лучший оздоровительный лагерь ХМАО-Югры".

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 87%.**

Исполнение по федеральному бюджету составило 76,8%. Отклонения в сумме -771,2 тыс. рублей по мероприятию 1.4. *«Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»* в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным.

По бюджету автономного округа исполнение составило 76,3%(20 505,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 26 889,6 тыс. рублей), отклонения в сумме -6 384,5 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.4. *«Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»* в сумме -0,5 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным;

- по мероприятию 1.5. *«Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов»* в сумме -7,8 тыс. рублей в связи с связи с экономией по муниципальному контракту на приобретение ноутбука;

- по мероприятию 5.1. *«Развитие и сопровождение Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района»* в сумме -6 376,2 тыс. рублей за счет статей:

- заработная плата в сумме -1 915,0 тыс. рублей в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным.

-приобретение мебели, оборудования и программного обеспечения в сумме - 4 461,2 идет подготовка аукционной документации.

Исполнение по местному бюджету составило 88,1%. Отклонения в сумме -35 011,9 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1. *«Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района»* в сумме -650,9 тыс. рублей по следующим причинам:

- не поступили документы на оплату по диспансеризации муниципальных служащих, ТО и ремонт автотранспорта,

- сложилась экономия по транспортным услугам,

- в связи с перенесением командировочных расходов на 3 квартал,

- в связи с тем, что заработная плата и начисления на оплату труда выплачиваются до 05 числа, месяца следующего за отчетным.

- по мероприятию 1.2. *«Обеспечение деятельности МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района" и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района»* отклонения в сумме -4 100,4 тыс. рублей по заработной плате и начислениям на оплату труда, которые будут выплачены 05.08.2015 года, Оплата за услуги произведена по факту выставленных счет-фактур, не поступили документы на оплату по муниципальным контрактам - на монтаж кондиционеров, приобретение лицензий, диспансеризацию муниципальных служащих. Не закончены процедуры по заключению муниципальных контрактов - приобретение хозяйственных товаров, приобретение канцелярских товаров, приобретение канцелярских товаров, приобретение комплектующих к орг.техники, приобретение компьютерной техники;

- по мероприятию 1.3. *«Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет»* в сумме -1 800,9 тыс. рублей пенсия за выслугу лет выплачена по факту;

- по мероприятию 3.1. *«Повышение квалификации муниципальных служащих: без отрыва от производства; с отрывом от производства; дистанционно с применением современных образовательных технологий»* в сумме -14,9 тыс. рублей, (из них: -по администрации Нефтеюганского района неисполненные бюджетные ассигнования в сумме -8,0 тыс. рублей из за высокого ценового предложения; -по департаменту финансов неисполненные бюджетные ассигнования в сумме -6,9 тыс. рублей, увольнение работника включенного в план повышения квалификации);

- по мероприятию 5.1. *«Развитие и сопровождение Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг Нефтеюганского района»* отклонения в сумме -28 444,8 тыс. рублей за счет:

- выплаты заработной платы -16 185,65 тыс. рублей (в первую очередь тратятся окружные средства);

-начисленная заработная плата за июль будет выплачена в августе в размере -3 689,3 тыс. рублей;

- льготный проезд в сумме -429,0 тыс. рублей за счет переноса сотрудниками льготного проезда на вторую половину отпуска;

-услуги связи -330,4 тыс. рублей;

- коммунальные услуги -320,9 тыс. рублей,

-1166,6 тыс. рублей транспортные услуги,

- 26,4 тыс. руб. аренда земельного участка;

- 394 тыс. рублей задаток для участия в аукционе;

- 26,4 тыс. рублей экономия по заправке картриджа;

-829,5 тыс. рублей налог на имущество;

-2 297,3 тыс. рублей приобретение мебели, оборудования и программного обеспечения для УРМ МФЦ по софинансированию с округом, аукционная документация в работе;

- возмещение затрат по теплу, воде, водоотведению -1 103,1 тыс. рублей в связи с неправильным оформлением документов на оплату (документы отправлены на доработку);

-1 092,8 тыс. рублей содержание МФЦ (уборка помещений, кровли, обслуживанию лифта, вентиляции оборудования, электрических сетей, пожарной сигнализации, вывозу ТБО) которое производится месяцем, следующим за отчетным в соответствии с условиями заключенных контрактов.

- программное обеспечение -379,0 тыс. рублей (заключаются муниципальные контракты);

- приобретение картриджей -87,6 тыс. рублей (муниципальный контракт в стадии заключения);

- 46,9 тыс. рублей приобретение материальных запасов по мере необходимости.

- **«Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **85,9%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 95,4%. (720,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 755,4 тыс. рублей), отклонение в сумме -35,1 тыс. рублей по мероприятию 1.4. *«Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (оплата труда специалиста, приобретение квалификационных книжек и значков)»* в связи с не законченной процедурой по заключению договора на приобретение квалификационных книжек и значков.

Исполнение по местному бюджету 84,6%. Отклонение в сумме -4 678,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Проведение районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, проведение и участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом» в сумме -1 157,3 тыс. рублей по следующим причинам:

-98,675 тыс. рублей (из них: -40 тыс. рублей, лыжные гонки проводились не в базе отдыха "Сказка", а в гп. Пойковский, т.к. ГИМНС не дал разрешение на проведение мероприятия, -45 тыс. рублей по транспорту в связи с тем, что аукцион еще не проводился, -13,675 тыс. рублей в связи с переносом соревнований по волейболу среди женских команд с февраля на октябрь).

-274,378 тыс. рублей средства ООО "РН-Юганскнефтегаз" по договору пожертвования от 01.03.2015 №7, сумма -784,20 тыс. рублей средства ООО "РН Юганскнефтегаз" по договору пожертвования от 05.06.2014 № 18/2014 экономия по договорам пожертвования направлены на проведение Первенства НР по гребле на обласах (ведется работа по заключению договора на аренду базы «Сказка», не закончены процедуры по аукциону на транспортные услуги, по проведенному аукциону на рекламу сложилась экономия в размере 135,0 тыс. рублей).

- по мероприятию 1.3. «*Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный и текущий ремонт спортивных объектов)»* в сумме -2 924,3 тыс. рублей в связи с тем, что в мае 2015 было запланировано 4 аукциона в электронной форме на общую сумму 2 900,00 тыс. рублей на следующие адреса и объекты:

- гп.Пойковский 3-9, 7-25, Русак - 655,96 тыс. рублей,

- гп.Пойковский 2-6,3-100, ВПЧ - 749,49 тыс. рублей,

- гп.Пойковский 1-103,4-22 - 715,70 тыс. рублей,

- гп.Пойковский 6-1,7-8/9 - 778,84 тыс. рублей,

По состоянию на 28.07.2015г.:

-электронный аукцион на сумму 655,96 рублей объявлен, определён победитель, заключен контракт, работы выполняются;

- электронный аукцион на сумму 749,49 объявлен, идет подача заявок до 28.07.2015г, аукцион состоится 03.08.2015г, после чего будет заключен контракт.

- электронные аукционы на сумму 715,70 тыс. рублей и 778,84 тыс. рублей планируются к размещению в августе 2015г.;

- по мероприятию 2.1. *«Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом»* в сумме -13,3 тыс. рублей, в связи с отменой участия команды Нефтеюганского района в открытом турнире по боксу, заявленный возраст в команде отсутствовал. Данные средства будут перераспределены на поездку команды Нефтеюганского района на «Кубок Урала» по тхэквандо который будет проходить в декабре 2015 в городе Нижний Тагил.

- по мероприятию 2.4. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей»* в сумме -583,9 тыс. рублей, из них: -513,2 тыс. рублей средства на организацию и проведение тренировок по конному спорту, проходит аукцион на транспортные услуги, аренду помещения; -70,0 тыс. руб. сложилась экономия, т.к. 2 сотрудника (+ 3 иждивенца) в 2015 году льготой проезд к месту отдыха и обратно не будут использовать.

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 87,0%.

(24 854,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 26 557,5 тыс. рублей). Отклонения в сумме -3 703,2 тыс. рублей по мероприятию 2.4. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей» Данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, возмещение обязательств по договорам, которые будут осуществляться в первых числах августа (межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после срока выдачи заработной платы, перечисления налогов (выплаты осуществляются 6 числа, трансферты поступают после 6 числа) так же обслуживающие организации по услугам связи, по коммунальным услугам ожидают оплату в первых числах, так как уже в середине месяца осуществляется предоплата за услуги).

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 85,8%, в том числе:**

Исполнение по окружному бюджету составило 87,8%,отклонение в сумме **-**3 627,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.2. *«Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства»* в сумме -169,7 тыс. рублей в связи с уменьшением в отчетном периоде планируемого объема реализации продукции животноводства, а так же отказа в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности;

- по мероприятию 1.3. «*Стимулирование роста производства (вылова) и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции»* в сумме -801,5 тыс. рублей за счет уменьшения в отчетном периоде планируемого вылова рыбы в виду паводка 2015 года;

-по мероприятию 2.1*. «Стимулирование укрепления материально-технической базы предприятий и организаций всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств)»* -2 655,9 тыс. рублей. Причиной отклонения являются внесенные изменения в нормативные правовые акты округа, предусматривающие прохождение процедуры аккредитации объектов капитального строительства, пакет документов направлен на аккредитацию в Департамент природных ресурсов и не сырьевого сектора экономики ХМАО-Югры.

Исполнение по местному бюджету составило 75,8%, отклонение в сумме -1 397,8 тыс. рублей по мероприятиям:

1.2. *«Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства в сумме* -1 385,8 тыс. рублей в связи с уменьшением в отчетном периоде планируемого объема реализации продукции животноводства, а так же отказа в предоставлении субсидии в связи с наличием задолженности

1.3. «*Стимулирование роста производства (вылова) и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции»* в сумме -12 тыс. рублей за счет уменьшения в отчетном периоде планируемого вылова рыбы в виду паводка 2015 года.

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»-** **85,2%.** Исполнение по окружному бюджету 84,5% (22 358,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 26 467,5 тыс. рублей). Отклонения в сумме -4 109,0 тыс. рублей по мероприятию 10.1 *«Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства муниципальной программы "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»* по итогам реализации программных мероприятий (инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона в гп..Пойковский Нефтеюганского района) сложилась экономия в рамках заключенного муниципального контракта от 16.04.2015, а также по причине судебной работы по расторжению контрактов №238 и №239 с подрядчиком ООО «Сургутстройизоляция».

Исполнение по местному бюджету составило 89,6%. Отклонение в сумме -466,5 тыс. рублей по мероприятиям:

1.5 *«Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы при осуществлении части полномочий в области градостроительства, переданными органами местного самоуправления городского и сельских поселений Нефтеюганского района»* в размере 14,3 тыс. рублей, неисполнение в связи с тем, что на день выплаты аванса не поступили лимиты с сельских поселений Лемпино, Сентябрьский.

10.1.3. *«Инженерная подготовка квартала В-1 п. Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.(1 очередь строительства: 1 этап и 4 этап; 2 очередь строительства:1-3 этапы; 3 очередь строительства: 1 этап)»* по причине судебной работы по расторжению контрактов №238 и №239 с подрядчиком ООО «Сургутстройизоляция».

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»** **78,7**%.

Средства бюджета автономного округа за отчетный период в сумме 99,4 тыс. рублей по мероприятию 2.2. *«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах»* не освоены в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой, сложившейся на территории района, закупки не были проведены. Мероприятия по закупкам планируется провести в третьем квартале.

Исполнение по местному бюджету составило 79,4%. Отклонения в сумме -2 407,3 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1 *«Установка муниципальной системы оповещения населения»* отклонения в сумме -48,6 тыс. рублей в связи с оплатой оказанных услуг по предоставлению канала связи за период с 18.06.2015 по 18.07.2015 в августе;

- по мероприятию 1.9. «*Организация каналов передачи данных системы 112 (каналы передачи данных по потоку Е1, ДДС 01,02,03)»* в сумме -146,1 тыс. рублей. Заключены договоры с ООО "Электросвязи" на оказание услуг связи по организации канала связи между АНР и телефонной сетью общего пользования по потоку Е1. С ООО "РОЙЛКОМ" заключены договоры на оказание услуг связи по потоку ДДС 01,02,03. Оплата производится по факту оказанных услуг (в августе).

- по мероприятию 1.10. «*Подготовка персонала Центра обработки вызовов Системы – 112»* в сумме -50,0 тыс. рублей в связи с тем, что обучение производится по мере комплектования групп;

- по мероприятию 2.1 *«Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования»* в сумме -2 151,6 тыс. рублей, в том числе:

- компенсация проезда к месту проведения отпуска в сумме -308,6 тыс. рублей в связи с увольнением трех сотрудников (с 4 иждивенцами) по которым планировались расходы, трое сотрудников не воспользовались (с 1 иждивенцем) компенсацией и трое сотрудников получили данную компенсацию по факту;

- приобретение автомобилей в количестве 2 шт. в сумме -1 059,0 тыс. рублей в связи с тем, что не состоялся повторный аукцион, по причине отклонения двух участников из-за несоответствия пакета документов. Третий аукцион состоялся, заключен МК. В августе по факту поставки будет произведена оплата;

- обучение и командировочные расходы в сумме -140,0 тыс. рублей в связи с тем, что обучение проводится по мере комплектации групп;

- Заключен МК на приобретению водолазного оборудования для спасателей на сумму -444,0 тыс. рублей. 29.06.2015

- проводится работа по сбору коммерческих предложений в целях дальнейшего ингаляторов для спасателей на сумму -34,0 тыс. рублей;

- ремонт автомобильного транспорта производится по факту -166,0 тыс. рублей;

- по мероприятию 2.2. *«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах»* в сумме -11,0 тыс. рублей в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой, сложившейся на территории района, закупки не были проведены. Мероприятия по закупкам планируется провести в третьем квартал.

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»** **75,8%, из них:**

по окружному бюджету исполнено 8,3% (259,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 3 111,6 тыс. рублей).Отклонение от сетевого графика в сумме -2 852,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. *«Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса»* в сумме -626,9 тыс. рублей (- из них: 60 тыс. рублей за результат работы по 1 этапу графика по объекту "ВОС..." - акт выполненных работ подписан, передан на оплату, оплата будет произведена до 08.08.2015; 60 тыс. руб. за результат работ по второму этапу - проектная организация нарушает график выполнения работ, оплата будет произведена после получения результатов работ по этапу - ориентировочно в августе. Для освоения 413,11 тыс. рублей не наступили условия - работы не выполняются в связи с тем, что не заключен муниципальный контракт, из-за отсутствия лицензии у добывающего предприятия. "Устройство дренажной канализации дома 56 квартала В-1 п Сингапай"-работы выполнены, оплата была произведена, но платеж возвращен для уточнения реквизитов получателя (93,79 тыс. рублей), до 05.08.2015 будет произведена оплата повторно).

- по мероприятию 1.3. *«Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа»* в сумме -102,5 тыс. рублей в связи с тем, что расходы носят заявительный характер;

- по мероприятию 3.5.«Технологические разработки (схемы водоснабжения и водоотведения)» в сумме -1 908,0 тыс. рублей в результате внесённых изменений 29.05.2015 в государственную программу «Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы». На основании справки-уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры 500/06/37 от 11.06.2015 произведено уменьшение бюджетных ассигнований.

По местному бюджету исполнение составило 75,8%. (41 959,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 55 348,3 тыс. рублей). Отклонения в сумме -13 389,3 тыс. рублей за счет оплаты за текущее содержание, которое производится, месяцем, следующим за отчетным в соответствии с условиями заключенных контрактов, выплатой заработной платы и налогов за июль и оплаты за подготовку к осенне-зимнему периоду после исполнения контрактов (Заключено 17 МК контрактов. Срок исполнения контрактов до 14.08.2015.По 4-м объектам МК находятся в стадии подписания. Срок исполнения работ 25.08.2015. По двум объектам аукцион состоится соответственно 31.07.2015 и 03.08.2015.).

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 95,0% (10 491,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 11 049,8 тыс. рублей). Отклонения в сумме -558,0 тыс. рублей за счет оплаты текущих расходов, которые производятся месяцем, следующим за отчетным.

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»****67,2%.** Отклонение в сумме -1 015,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1. *«Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы, продление существующих лицензий»* в сумме -365,2 тыс., из них;

-150,0 тыс. рублей экономия в связи с перезаключением договора на техподдержку "Исток-СМ" (Договор был заключен на сумму 99,9 тыс. руб. на 1 квартал 2015. Из-за изменения условий договора с исполнителем (НЭКСТ Техника) сумма перезаключенного договора составила 24,9 тыс. руб.);

-215,1 тыс. рублей было запланировано на покупку лицензий Крипто Про. Экономия связи с тем, что закупку данных лицензий провели МКУ "Управление по делам администрации Нефтеюганского района" в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы", данные денежные средства будут использованы в 3 квартале для заключения муниципального контракта на техническую поддержку СЭД "Дело";

- по мероприятию 4. «*Обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации района»* отклонения в сумме -650,0 тыс. рублей запланированы на проведение мероприятий по защите информации на рабочих местах ЕДДС. Согласно пусьму А.М.Кима от 11.03.2015 № АК-5690 срок исполнения данного мероприятия продлевается до 30 сентября 2015 в связи с разработкой документации Депинформтехнологий Югры совместно с АУ "ЮНИИ ИТ."

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»** **63,9**%, в том числе:

Исполнение по федеральному бюджету 0% (0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 12,0 тыс. рублей) отклонение в сумме -12,0 тыс. рублей по техническим причинам они не могут быть перечислены в бюджетные учреждения для исполнения.

Исполнение по окружному бюджету 67,8% (28 623,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 42 194,0 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме -13 570,4 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию 1.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения»* в сумме -1 796,0 тыс. рублей средства предусмотрены на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации. Возмещение производится по мере предоставления документов на выплату.

в связи с оптимизацией расходов бюджета автономного округа приостановлено предоставление субсидий муниципальным образованиям на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек, в том числе на подключение общедоступных библиотек к сети интернет из средств государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы», в том числе:

- по мероприятию 2.1. *«Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата»* в сумме -490,5 тыс. рублей;

- по мероприятию 2.2. *«Развитие системы дистанционного и вне стационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет)»* в сумме -252,0 тыс. рублей;

- по мероприятию 2.4. *«Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (приобретение оборудования »* в сумме -40,0 тыс. рублей;

- по мероприятию 3.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры»* в сумме -1 093,1 тыс. рублей;

- по мероприятию 4.1. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг»* в сумме -9 362,8 тыс. рублей (стимулирующие выплаты по Указу Президента от 07.05.2012 №59);

- по мероприятию 5.1. *«Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры»* в сумме -536,0 тыс. рублей.

Исполнение по местному бюджету 53,6% (73 310,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 136 779,9 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме -63 469,7 тыс. рублей по причинам:

- внесения изменений в график отпусков не использованы средства на льготный проезд;

- за счет выплаты заработной платы за июль в августе;

- экономии по муниципальным контрактам по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, электрических сетей и наружного освещения внутренних систем и инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации;

- оплаты за текущее содержание (коммунальные услуги, связь, транспорту) которое производится месяцем, следующим за отчетным в соответствии с условиями заключенных договоров.

Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 85,9% (48 746,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 56 719,3 тыс. рублей). Отклонение в сумме -7 972,7 тыс. рублей данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, которые будут осуществляться в первых числах августа (межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после срока выдачи заработной платы, перечисления налогов (выплаты осуществляются 6 числа, трансферты поступают после 6 числа).

* **От 40% до 60% - 3 программы:**

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 56,3%.** Отклонение в сумме -1 925,8 тыс. рублей.

Исполнение по бюджету автономного округа составило 0%. (при плане согласно сетевого графика 142,0 тыс. рублей) по мероприятию 2.6. *«Субсидии на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»* в мае осуществлена корректировка сетевого графика ввиду изменения объектов ремонта автодорог в соответствии с подписанным соглашением на предоставление субсидии на ремонт дорог с Депдорхозом Югры. Ремонт дорог выполнен в сп Сентябрьский, Сингапай, оплата работ в течение 10 банковских дней, после предоставления документов. В п.Чеускино проведен аукцион, дата подписания контракта- 05.07.2015г, срок выполнения работ 30.07.2015г, оплата работ 05.08.2015. Объявлены аукционы на ремонт дорог в гп Пойковский, Усть-Юган.

Исполнение по местному бюджету составило 58,5%. (2482,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 4 246,1 тыс. рублей), отклонения в сумме -1 783,8 тыс. рублей по мероприятиям:

2.7. «*Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014– 2020годы»»* в сумме -8,0 тыс. рублей,

3.1. *«Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам»* в сумме -1 775,8 тыс. рублей экономия по результатам проведения аукционов, из-за отсутствия заявок не состоялась котировка на вырубку кустарниковой растительности. Подготовлена аукционная документация на летнее и зимнее содержание автомобильной дороги «Подъезд к сп Усть-Юган».

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 52,9%,** из них:

За счет средств бюджета автономного округа исполнение составило 53,8%.Отклонения в сумме -3 715,1 тыс. рублей*,* в том числе:

- по мероприятию 2.1. «*Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии»* в сумме -83,0 тыс. рублей связи с переносом льготного отпуска и оплаты проезда к месту отдыха и обратно на 2016 год, экономией услуг связи и выплатой заработной платы и начислений 5 числа следующего за отчетным месяцем;

- по мероприятию 3. *«Строительство в сельских населенных пунктах одноэтажных строений для размещения участковых пунктов полиции, предусматривающих служебные жилые помещения для участковых уполномоченных полиции (сп. Салым, сп. Сентябрьский)»* в сумме -3 632,1 тыс. рублей в связи с задержкой работ подрядной организацией. В сп. Сентябрьский проведены работы по вертикальной планировке территории песком (выполнено на 95%), внеплощадные инженерные сети (перенос существующей ВЛ, демонтаж существующей опоры № 5) 100%, забивка свай под фундамент 100%, устройство ленточного фундамента из железобетона 100%; возведение наружных и внутренних стен здания 95%, устройство перемычек 100%. В сп. Салым выполнена вертикальная планировка территории (песком) 100%, устройство ленточного фундамента из железобетона 100%; устройство цокольного перекрытия 25%; кладка наружных и внутренних стен 90% возведение внутренних перегородок 60%; устройство полов бетонных 95%, устройство чердачных перекрытий 40%.

Исполнение по местному бюджету составило 41,6%. Отклонения в сумме -368,9 тыс. рублей; в том числе:

- по мероприятию 3. «Строительство в сельских населенных пунктах одноэтажных строений для размещения участковых пунктов полиции, предусматривающих служебные жилые помещения для участковых уполномоченных полиции (сп. Салым, сп. Сентябрьский)» в сумме -191,1 тыс. рублей, в связи с задержкой работ подрядной организацией;

- по мероприятию 5.«Создание цикла теле - и радио передач для детей, подростков, молодежи, родителей» в сумме -177,8 тыс. рублей в связи с оплатой по фактически выполненным услугам. В июле был выпущен 1 сюжет, оплата будет произведена в августе в сумме 29 205 рублей.

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»49,9%.**

Исполнение по бюджету автономного округа составило 36,2%. (961,3тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 2 657,5 тыс. рублей), отклонение в сумме -1 696,2 тыс. рублей по мероприятиям:

* 1. *«Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве»* - 6,9 тыс. рублей в связи с тем, что по муниципальному контракту от 14.05.2015 № 64 произведена оплата в размере 29,28 тыс. рублей из местного бюджета за фактически оказанные услуги, а оставшаяся сумма будет освоена в 3 квартале 2015 года;

1.2. *«Организация проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес»* в сумме -50,3 тыс. рублей в связи с тем, что контракты на проведение образовательных мероприятий будут заключены августе 2015 года;

По следующим мероприятиям поддержка носит заявительный характер:

1.3. *«Предоставление субсидий субъектам молодежного предпринимательства»* в сумме -131,3 тыс. рублей,

1.4. «*Предоставление финансовой поддержки субъектам в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам»* в сумме -157,8 тыс. рублей,

1.7. *«Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу»* в сумме -495,5 тыс. рублей.

Второй этап приема документов будет проходить в сентябре 2015 года. Предоставление субсидий носит заявительный характер

1.8. *«Грантовая поддержка начинающих предпринимателей»* в сумме -855,0 тыс. рублей в связи с тем, что на первом этапе приема документов, заявлений от СМСП не поступало. Второй этап приема документов будет проходить с 24.08.2015 по 23.09.2015 года. Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям носит заявительный характер.

Исполнение по местному бюджету составило 83,5%. (904,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1083,0 тыс. рублей), отклонения в сумме -178,4 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с тем, что сетевой график составлен на основании подписанного Соглашения с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 08.04.2015, условиями которого предусмотрено первоочередное использование средств местного бюджета.

По мероприятию 1.1. *«Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве»* -47,4 тыс. рублей в результате возникшей экономии по организации конкурса "Предприниматель года".

По мероприятию 1.2. *«Организация проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес»* в сумме -86,0 тыс. рублей в связи с тем, что контракты на проведение образовательных мероприятий будут заключены августе 2015 года;

По мероприятию 1.8. *«Грантовая поддержка начинающих предпринимателей»* в сумме -45,0 тыс. рублей в связи с тем, что на первом этапе приема документов, заявлений от СМСП не поступало. Второй этап приема документов будет с 24.08.2015 по 23.09.2015 года. Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям носит заявительный характер.

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района за январь - июль 2015 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.

Л.Я.Кушнер

250-115