## СВОД(январь)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Количество муниципальных программ | Количество мероприятий по программ | Источники финансирования | на "01" февраля 2015 | [7 empty] | Примечание | Количество мероприятий | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | План на 2015 год | Уточненный план на 2015 год | План (согласно сетевого графика) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно сетевого графика) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = гр.9/гр.8*100 | 11 = гр.9/гр.7*100 | 12 = гр.9/гр.6*100 | 12 | 13 | 14
| Всего 21 | 225 | всего: | 5498706.7213 | 0 | 123465.8716 | 149536.6188 | 94534.9635 | 63.2186 | 76.5677 | 0 |  | 126 целевых показателей
|  |  | Федеральный бюджет | 28351.7 | 0 | 423.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1636729.7 | 0 | 44291.078 | 46201.93 | 31947.4593 | 69.1475 | 72.1307 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 1387655.6484 | 0 | 78751.4636 | 103334.6888 | 62587.5042 | 60.5678 | 79.4747 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 2445969.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2014 - 2020 годы" | 25 | всего: | 1416227.8 | 0 | 41483.9 | 38274.7 | 25325.4 | 66.1675 | 61.0487 | 0 |  | 18 целевых показателей | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811 Заместитель начальника управления экономики, анализа и целевых программ Кофанова О.А. 223279
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1171507.1 | 0 | 29576 | 27756 | 19902.1 | 71.7038 | 67.2914 | 0 |  |  |  | 18 | 18
|  |  | бюджет муниципального образования | 231260.7 | 0 | 11907.9 | 10518.7 | 5423.3 | 51.5587 | 45.5437 | 0 |  |  |  |  | 7
|  |  | Привлеченные средства | 13460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 9 | всего: | 5835.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 целевых показателей | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Главный специалист Рошка И.В. 238014
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7
|  |  | бюджет муниципального образования | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7
|  |  | Привлеченные средства | 5225.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014 -2020 годы" | 12 | всего: | 381241.7842 | 0 | 7612.874 | 7612.8742 | 3250.2502 | 42.6941 | 42.6941 | 0 |  | 7 целевых показателей | Директор МКУ "Управление по обеспечению деятельности учереждений культуры и спорта" Елисеева Н.Н. 236907
|  |  | Федеральный бюджет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 69037.1 | 0 | 1297.7 | 1297.7 | 536.025 | 41.3058 | 41.3058 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 150398.1106 | 0 | 6315.174 | 6315.1742 | 2714.2252 | 42.9794 | 42.9794 | 0 |  |  |  | 7
|  |  | Привлеченные средства | 161794.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Информационное общество - Югра на 2014 - 2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район" | 4 | всего: | 22350 | 0 | 0 | 6558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 целевых показателя | Начальник УИТиАР Еременко М.В. 290003
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 6558 | 0 | 0 | 6558 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
|  |  | Привлеченные средства | 15792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 174084.6 | 0 | 4374 | 4193.6 | 1209.8 | 28.8487 | 27.6589 | 0 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по физической культуре и спорту Абрамович В.В. 278107
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1115.8 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 69925 | 0 | 4283.9 | 4193.6 | 1209.8 | 28.8487 | 28.2406 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 103043.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 14 | всего: | 132872 | 0 | 0 | 4856.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 целевых показателей | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 33115.3 | 0 | 0 | 4856.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 89756.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы" | 14 | всего: | 7212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 целевых показателя | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
|  |  | Привлеченные средства | 2930.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 24 | всего: | 1284704.9 | 0 | 224.1 | 224.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 целевых показателей | Председатель комитета по жилищной политике Мага А.В. 256-851
|  |  | Федеральный бюджет | 23500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 42096.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 6
|  |  | бюджет муниципального образования | 11097.5 | 0 | 224.1 | 224.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 1208009.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014 - 2020 годы" | 16 | всего: | 601360.5 | 0 | 2711.515 | 20030.48 | 2272.5017 | 11.3452 | 83.8093 | 0 |  | 23 целевых показателей | Начальник ОРИМП Травкина В.М. 250202
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 21807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 6
|  |  | бюджет муниципального образования | 100410.4 | 0 | 2711.515 | 20030.48 | 2272.5017 | 11.3452 | 83.8093 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 479142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 42257 | 0 | 29 | 29 | 0.37742 | 1.3014 | 1.3014 | 0 |  | 4 целевых показателя | Секретарь административной комиссии Хамитова С.А. 290001
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 20722.3 | 0 | 29 | 29 | 0.37742 | 1.3014 | 1.3014 | 0 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 1308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 20226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 8 | всего: | 42783.9 | 0 | 410.4 | 1837.6 | 306.67 | 16.6886 | 74.7247 | 0 |  | 6 целевых показателя | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района Сычёв А.М. 250162
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 99.4 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6
|  |  | бюджет муниципального образования | 16448 | 0 | 311 | 1837.6 | 306.67 | 16.6886 | 98.6077 | 0 |  |  |  |  | 7
|  |  | Привлеченные средства | 26236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 5 | всего: | 169941.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 целевой показатель | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  |  | Привлеченные средства | 129341.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы" | 7 | всего: | 58588.9871 | 0 | 1272.2 | 1272.2 | 1259.5 | 99.0017 | 99.0017 | 0 |  | 3 целевых показателя | Начальник управления по связям с общественностью Котова Т.Г. 250164
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 34360.7378 | 0 | 1272.2 | 1272.2 | 1259.5 | 99.0017 | 99.0017 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 24228.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 10 | всего: | 4565 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Шумейко И.М. 250179
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 1106 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
|  |  | Привлеченные средства | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 9 | всего: | 145343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 целевых показателя | Заместитель директора ДСиЖКК Любиев Н.А. 250144 Начальник отдела по транспорту и дорогам Юношева К.В. 250194
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 44597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 13660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
|  |  | Привлеченные средства | 87086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 8 | всего: | 31033.9 | 0 | 1116.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 целевых показателей | Директор департамента имущественных отношений Аладин Ю.Я. 250166
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 7
|  |  | бюджет муниципального образования | 31033.9 | 0 | 1116.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 6 | всего: | 396874 | 0 | 27692.3 | 27692.1 | 29296.2 | 105.7926 | 105.7919 | 0 |  | 7 целевых показателей | Директор департамента финансов - Заместитель главы администрации района Бузунова М.Ф. 250167 Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 90386.2 | 0 | 5972.6 | 5972.4 | 5972.4 | 100 | 99.9967 | 0 |  |  |  | 7
|  |  | бюджет муниципального образования | 305487.8 | 0 | 21719.7 | 21719.7 | 23323.8 | 107.3855 | 107.3855 | 0 |  |  |  |  | 7
|  |  | Привлеченные средства | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образование Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 3607.4 | 0 | 60.23 | 60.23 | 14.9199 | 24.7715 | 24.7715 | 0 |  | 4 целевых показателя | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Рошка И.В. 238014
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3547.4 | 0 | 60.23 | 60.23 | 14.9199 | 24.7715 | 24.7715 | 0 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 6 | всего: | 142453 | 0 | 7248.33 | 6095 | 5393.5 | 88.4906 | 74.4102 | 0 |  | 4 целевых показателя | Председатель комитета по опеке и попечительству Лобанкова В.В. 247606
|  |  | Федеральный бюджет | 1018.5 | 0 | 254.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 136134.5 | 0 | 6993.7 | 6095 | 5393.5 | 88.4906 | 77.1194 | 0 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 10 | всего: | 434618.5 | 0 | 29230.1826 | 29024.1346 | 26205.8443 | 90.2898 | 89.6534 | 0 |  | 5 целевых показателей | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР Пятигор Т.А. 250152
|  |  | Федеральный бюджет | 3820.4 | 0 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1780.9 | 0 | 172.348 | 135 | 128.137 | 94.9163 | 74.3478 | 0 |  |  |  | 5 | 5
|  |  | бюджет муниципального образования | 353861 | 0 | 28889.1346 | 28889.1346 | 26077.7073 | 90.2682 | 90.2682 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 75156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма и развитие российского казачества в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014- 2020 годы" | 17 | всего: | 750 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 целевых показателей | Начальник управления по связям с общественностью Т.Г.Котова 250-164
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Привлеченные средства | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 126 | 110

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона

## СВОД(июль)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Количество муниципальных программ | Количество мероприятий по программ | Источники финансирования | на "01" августа 2015 | [8 empty] | Примечание | Количество мероприятий | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | План на 2015 год | Уточненный план на 2015 год | План (согласно сетевого графика) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от сетевого графика | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно сетевого графика) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 = гр.9/гр.8*100 | 11 = гр.9/гр.7*100 | 12 = гр.9/гр.6*100 | 12 | 13 | 14
| Всего 21 | 231 | всего: | 5498400.5633 | 5583327.4935 | 2129342.461 | 2167538.7992 | 1913274.3842 | -216068.0768 | 88.2694 | 89.8528 | 34.2676 |  | 125 целевых показателей
|  |  | Федеральный бюджет | 28351.7 | 28451.7 | 4096.8 | 3201.3 | 3011.3 | -1085.5 | 94.0649 | 73.5037 | 10.5839
|  |  | бюджет автономного округа | 1636729.74 | 1663002.1 | 1008995.772 | 971147.2863 | 929441.1608 | -79554.6112 | 95.7055 | 92.1155 | 55.8894
|  |  | бюджет муниципального образования | 1370634.8339 | 1948511.0239 | 1019923.291 | 1086368.6992 | 889680.8393 | -130242.4517 | 81.8949 | 87.2302 | 45.6595
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 17020.8 | 42539.7292 | 96326.598 | 106821.5137 | 84092.784 | -12233.814 | 78.7227 | 87.2997 | 197.6806
|  |  | иные внебюджетные источники | 2445663.4895 | 1900822.9404 | 0 | 0 | 7048.3 | 7048.3 | 0 | 0 | 0.3708
|  |  | в т.ч. КАПы | 17000 | 20488.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2014 - 2020 годы" | 25 | всего: | 1416227.8 | 1491568.9 | 921694.3 | 908988.5 | 893869.1 | -27825.2 | 98.3367 | 96.9811 | 59.9281 |  | 16 целевых показателей | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811 Заместитель начальника управления экономики, анализа и целевых программ Кофанова О.А. 223279
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1171507.1 | 1172753.2 | 722964.3 | 708749.9 | 690375.3 | -32589 | 97.4075 | 95.4923 | 58.8679 |  |  |  |  | 16 | 18
|  |  | бюджет муниципального образования | 231260.7 | 295863.3 | 198730 | 200238.6 | 196445.5 | -2284.5 | 98.1057 | 98.8505 | 66.3974 | [5 empty] | 7
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 13460 | 22952.4 | 0 | 0 | 7048.3 | 7048.3 | 0 | 0 | 30.7083
|  |  | в т.ч. КАПы | 6000 | 9488.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 10 | всего: | 5835.65 | 7023.7 | 1657.3 | 1663.4 | 1642.6 | -14.7 | 98.7495 | 99.113 | 23.3865 |  | 8 целевых показателей | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Главный специалист Рошка И.В. 238014
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7
|  |  | бюджет муниципального образования | 610 | 1798 | 1657.3 | 1663.4 | 1642.6 | -14.7 | 98.7495 | 99.113 | 91.3571 |  |  |  |  | 8
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 5225.65 | 5225.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014 -2020 годы" | 15 | всего: | 381241.7842 | 596198.5621 | 235705.2 | 267683.8685 | 150680.4916 | -85024.7084 | 56.2905 | 63.9275 | 25.2735 |  | 7 целевых показателей | Директор МКУ "Управление по обеспечению деятельности учереждений культуры и спорта" Елисеева Н.Н. 236907
|  |  | Федеральный бюджет | 12 | 12 | 12 | 10.8 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 69037.1 | 69087.1 | 42194 | 40875.45 | 28623.6467 | -13570.3533 | 70.0265 | 67.8382 | 41.4312
|  |  | бюджет муниципального образования | 150398.1106 | 432863.8581 | 136779.9 | 162878.4447 | 73310.1957 | -63469.7043 | 45.0091 | 53.5972 | 16.9361 |  |  |  |  | 7
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 56719.3 | 63919.1738 | 48746.6491 | -7972.6509 | 76.263 | 85.9437 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 161794.5736 | 94235.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Информационное общество - Югра на 2014 - 2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район" | 4 | всего: | 22350 | 21020 | 3098 | 4826 | 2082.8 | -1015.2 | 43.1579 | 67.2305 | 9.9087 |  | 3 целевых показателя | Начальник УИТиАР Еременко М.В. 290003
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 6558 | 5228 | 3098 | 4826 | 2082.8 | -1015.2 | 43.1579 | 67.2305 | 39.8393 | [5 empty] | 4
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 15792 | 15792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 174084.6 | 178151.993 | 59680.399 | 63108.5539 | 51263.3253 | -8417.0737 | 81.2304 | 85.8964 | 28.7751 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по физической культуре и спорту Абрамович В.В. 278107
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1115.8 | 1115.8 | 755.4 | 755.4 | 720.3 | -35.1 | 95.3535 | 95.3535 | 64.5546 |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 69925 | 88992.383 | 30367.511 | 30396.742 | 25688.7306 | -4678.7804 | 84.5115 | 84.5928 | 28.8662 |  |  |  | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 28557.488 | 31956.4119 | 24854.2947 | -3703.1933 | 77.7756 | 87.0325 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 103043.8 | 88043.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 13 | всего: | 132872 | 133372 | 35501.6 | 34557.9 | 30476.7 | -5024.9 | 88.1903 | 85.846 | 22.8509 |  | 3 целевых показателей | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 33115.3 | 33115.3 | 29725.9 | 28794.1 | 26098.8 | -3627.1 | 90.6394 | 87.7982 | 78.8119 |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 10000 | 10500 | 5775.7 | 5763.8 | 4377.9 | -1397.8 | 75.9551 | 75.7986 | 41.6943
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 89756.7 | 89756.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы" | 14 | всего: | 7212.4 | 6180.4 | 1676.5 | 1745.9 | 1677.437 | 0.937 | 96.0786 | 100.0559 | 27.1412 |  | 3 целевых показателя | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 781.5 | 781.5 | 671.5 | 671.5 | 671.5 | 0 | 100 | 100 | 85.9245 |  |  |  |  | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 3500 | 2000 | 1005 | 1074.4 | 1005.937 | 0.937 | 93.6278 | 100.0932 | 50.2968 | [5 empty] | 3
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 2930.9 | 3398.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 24 | всего: | 1284704.9 | 1291042.96 | 30972.64 | 34599.19 | 26397.17 | -4575.47 | 76.2942 | 85.2274 | 2.0446 |  | 8 целевых показателей | Председатель комитета по жилищной политике Мага А.В. 256-851
|  |  | Федеральный бюджет | 23500.8 | 23500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 42096.8 | 32727.4 | 26467.5 | 22358.5 | 22358.5 | -4109 | 100 | 84.4753 | 68.3174 |  |  |  |  | 8 | 6
|  |  | бюджет муниципального образования | 11097.5 | 104253.29 | 4505.14 | 12240.69 | 4038.67 | -466.47 | 32.9938 | 89.6458 | 3.8739
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 24407.67 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 1208009.8 | 1106153.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014 - 2020 годы" | 16 | всего: | 601360.5834 | 433528.7323 | 69509.71 | 89509.3285 | 52710.2702 | -16799.4398 | 58.888 | 75.8315 | 12.1584 |  | 23 целевых показателей | Начальник ОРИМП Травкина В.М. 250202
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 21807.64 | 31177 | 3111.61 | 2629.2 | 259.4 | -2852.21 | 9.8661 | 8.3365 | 0.83202 |  |  |  |  | 23 | 6
|  |  | бюджет муниципального образования | 83389.5854 | 109870.3046 | 55348.29 | 75934.2005 | 41959.03 | -13389.26 | 55.2571 | 75.8091 | 38.1896
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 17020.8 | 17632.0592 | 11049.81 | 10945.928 | 10491.8402 | -557.9698 | 95.8515 | 94.9504 | 59.5043
|  |  | иные внебюджетные источники | 479142.558 | 274849.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годы" | 8 | всего: | 42257 | 42284 | 8677.2 | 5723.4 | 4593.2 | -4084 | 80.253 | 52.9341 | 10.8627 |  | 4 целевых показателя | Секретарь административной комиссии Хамитова С.А. 290001
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 20722.3 | 20722.3 | 8045.6 | 4469.1 | 4330.5 | -3715.1 | 96.8987 | 53.8245 | 20.8978 |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 1308.5 | 1335.5 | 631.6 | 1254.3 | 262.7 | -368.9 | 20.944 | 41.5928 | 19.6705
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 20226.2 | 20226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 11 | всего: | 42783.9 | 45520.47 | 11757.4 | 13946.3 | 9250.7 | -2506.7 | 66.3309 | 78.6798 | 20.3221 |  | 4 целевых показателя | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района Сычёв А.М. 250162
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 0 | -99.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 16448 | 24978.02 | 11658 | 13846.9 | 9250.7 | -2407.3 | 66.807 | 79.3507 | 37.0354 | [5 empty] | 7
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 26236.5 | 20443.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 8 | всего: | 169635.4 | 157494.4 | 29466.7 | 29942.7 | 27036.321 | -2430.379 | 90.2935 | 91.7521 | 17.1665 |  | 1 целевой показатель | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 40600 | 30842.7 | 29466.7 | 29942.7 | 27036.321 | -2430.379 | 90.2935 | 91.7521 | 87.6587 | [5 empty] | 1
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 129035.4 | 126651.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы" | 7 | всего: | 58588.9457 | 58588.9457 | 21779.34 | 21779.34 | 21442.93 | -336.41 | 98.4554 | 98.4554 | 36.5989 |  | 3 целевых показателя | Начальник управления по связям с общественностью А.Н.Федорова 256815
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 34360.7378 | 34360.7378 | 21779.34 | 21779.34 | 21442.93 | -336.41 | 98.4554 | 98.4554 | 62.4053
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 24228.2079 | 24228.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 13 | всего: | 4565 | 4024.2 | 3740.5 | 2050.8663 | 1865.9321 | -1874.5679 | 90.9826 | 49.8846 | 46.3678 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Шумейко И.М. 250179
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 2918.2 | 2657.5 | 967.8663 | 961.3441 | -1696.1559 | 99.3261 | 36.1748 | 32.9431 |  |  |  |  | 3
|  |  | бюджет муниципального образования | 1106 | 1106 | 1083 | 1083 | 904.588 | -178.412 | 83.5261 | 83.5261 | 81.7892 | [5 empty] | 3
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 145343.8 | 120704.1 | 4408.11 | 4266.11 | 2482.4 | -1925.71 | 58.1888 | 56.3144 | 2.0566 |  | 5 целевых показателя | Заместитель директора ДСиЖКК Любиев Н.А. 250144 Начальник отдела по транспорту и дорогам Юношева К.В. 250194
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 44597.8 | 44312.8 | 142 | 0 | 0 | -142 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
|  |  | бюджет муниципального образования | 13660 | 69391.3 | 4266.11 | 4266.11 | 2482.4 | -1783.71 | 58.1888 | 58.1888 | 3.5774 | [5 empty] | 4
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 87086 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 5 | всего: | 31033.9 | 28175.9 | 20090 | 25176.3719 | 20528.1 | 438.1 | 81.5372 | 102.1807 | 72.8569 |  | 7 целевых показателей | Директор департамента имущественных отношений Аладин Ю.Я. 250166
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 7
|  |  | бюджет муниципального образования | 31033.9 | 28175.9 | 20090 | 25176.3719 | 20528.1 | 438.1 | 81.5372 | 102.1807 | 72.8569
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 396874 | 390262.7 | 250648.9 | 250648.6 | 249383.6 | -1265.3 | 99.4953 | 99.4952 | 63.9015 |  | 6 целевых показателей | Директор департамента финансов - Заместитель главы администрации района Бузунова М.Ф. 250167 Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 90386.2 | 92486.2 | 56651.9 | 56651.6 | 56651.6 | -0.3 | 100 | 99.9995 | 61.2541 |  |  |  |  | 6
|  |  | бюджет муниципального образования | 305487.8 | 296776.5 | 193997 | 193997 | 192732 | -1265 | 99.3479 | 99.3479 | 64.9418 | [5 empty] | 7
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образование Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 9 | всего: | 3607.4 | 3013.9 | 2046.5 | 1926.5 | 1819.837 | -226.663 | 94.4634 | 88.9244 | 60.3815 |  | 4 целевых показателя | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Рошка И.В. 238014
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3547.4 | 2953.9 | 1986.5 | 1866.5 | 1761.3 | -225.2 | 94.3638 | 88.6635 | 59.6263 |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 60 | 60 | 60 | 60 | 58.537 | -1.463 | 97.5617 | 97.5617 | 97.5617
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 6 | всего: | 142453 | 143997.2 | 92121.69 | 82822 | 81128.6 | -10993.09 | 97.9554 | 88.0668 | 56.3404 |  | 4 целевых показателя | Председатель комитета по опеке и попечительству Лобанкова В.В. 247606
|  |  | Федеральный бюджет | 1018.5 | 1018.5 | 763.9 | 483.3 | 461.6 | -302.3 | 95.51 | 60.4268 | 45.3216
|  |  | бюджет автономного округа | 136134.5 | 136024.4 | 86633.09 | 77292 | 76123.9 | -10509.19 | 98.4887 | 87.8693 | 55.9634 |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 5300 | 6954.3 | 4724.7 | 5046.7 | 4543.1 | -181.6 | 90.0212 | 96.1564 | 65.3279
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 10 | всего: | 434618.5 | 429138.9304 | 324839.872 | 322303.37 | 282672.27 | -42167.602 | 87.7038 | 87.019 | 65.8696 |  | 5 целевых показателей | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР Пятигор Т.А. 250152
|  |  | Федеральный бюджет | 3820.4 | 3920.4 | 3320.9 | 2707.2 | 2549.7 | -771.2 | 94.1822 | 76.7774 | 65.0367
|  |  | бюджет автономного округа | 1780.9 | 22727.6 | 26889.572 | 24966.77 | 20505.07 | -6384.502 | 82.1294 | 76.2566 | 90.221 |  |  |  |  | 5 | 5
|  |  | бюджет муниципального образования | 353861 | 402490.9304 | 294629.4 | 294629.4 | 259617.5 | -35011.9 | 88.1166 | 88.1166 | 64.5027
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 75156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014- 2020 годы" | 12 | всего: | 750 | 1535.5 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 0 | 100 | 100 | 17.6229 |  | 5 целевых показателей | Начальник управления по связям с общественностью А.Н.Федорова 256815
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4
|  |  | бюджет муниципального образования | 670 | 670 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 0 | 100 | 100 | 40.3881
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 80 | 865.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 125 | 110