**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 20.11.2015 № 663 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 № 531 «О бюджете Нефтеюганского района на 2015 год и плановый период 2016 года» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2015 год в сумме 4 508 824,20 тыс. рублей, с учетом привлеченных средств общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 021 941,2 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.12.2015** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 3 189 458,1 тыс. рублей, или 86,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (3 685 996,0 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 16 256,9 тыс. рублей, или 97,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (16 601,7 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 1 496 671,7 тыс. рублей или 94,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 589 919,0 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 1 527 764,4 тыс. рублей или 79,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 914 282,4 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 139 040,8 тыс. рублей или 84,2% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (165 193,0 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** – кассовое исполнение в сумме 9 724,3 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 14-ти муниципальным программам составило 1 447 641,8 тыс. рублей или 95,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 522 702,0 тыс. рублей).

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

По состоянию на 01.12.2015г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% 13 программ.**
* **От 60% до 80% 7 программ**
* **От 40% до 60% 1 программа.**

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района за январь - ноябрь 2015 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.