**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 23.12.2015 № 674 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 № 531 «О бюджете Нефтеюганского района на 2015 год и плановый период 2016 года» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2015 год в сумме 5 053 540,4 тыс. рублей, с учетом привлеченных средств общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 150 673,6 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.01.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 4 020 480,3 тыс. рублей, или 88,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (4 523 973,0 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 18 113,7 тыс. рублей, что составило 100% к плану согласно сетевого графика на 2015 год;

**- Бюджет автономного округа** 2 006 203,9 тыс. рублей или 99,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (2 020 613,1 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 1 978 984,5 тыс. рублей или 80,2% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (2 467 867,2 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 2 835,5 тыс. рублей или 93,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (3 036,4 тыс. рублей);

- **Привлеченные средства** – кассовое исполнение в сумме 14 342,5 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 13-ти муниципальным программам составило 1 938 818,2 тыс. рублей или 99,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2015 год (1 942 714,9 тыс. рублей).

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

По состоянию на 01.01.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% 17 программ.**
* **От 60% до 80% 2 программы.**
* **От 40% до 60% 2 программы.**

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района за 2015 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.