## СВОД(декабрь)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Количество муниципальных программ | Количество мероприятий по программ | Источники финансирования | на "01" января 2016 | [8 empty] | Примечание | Количество мероприятий | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | План на 2015 год | Уточненный план на 2015 год | План (согласно сетевого графика) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от сетевого графика | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно сетевого графика) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 = гр.9/гр.8*100 | 11 = гр.9/гр.7*100 | 12 = гр.9/гр.6*100 | 12 | 13 | 14
| Всего 21 | 231 | всего: | 5487488.8342 | 6150673.614 | 4523972.9573 | 4447220.3196 | 4020480.162 | -503492.7953 | 90.4043 | 88.8706 | 65.3665 |  | 125 целевых показателей
|  |  | ФБ | 28351.7 | 18113.673 | 18113.673 | 18113.7 | 18113.7 | 0.027 | 100 | 100.0001 | 100.0001
|  |  | БАО | 1636729.74 | 2028736.6268 | 2020613.1149 | 2014748.4277 | 2006203.9404 | -14409.1745 | 99.5759 | 99.2869 | 98.8893
|  |  | МБ | 1370825.1409 | 2544150.7144 | 2467867.243 | 2400912.2654 | 1978984.5072 | -488882.7358 | 82.4264 | 80.1901 | 77.7857
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 17020.8 | 460631.3115 | 3036.3865 | 3036.3865 | 2835.4745 | -200.912 | 93.3832 | 93.3832 | 0.61556
|  |  | ИВИ | 2434561.4533 | 1099041.2883 | 14342.54 | 10409.54 | 14342.54 | 0 | 0 | 0 | 1.305
|  |  | в т.ч. КАПы | 17000 | 9783.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2014 - 2020 годы" | 25 | всего: | 1416227.8 | 1559919.45 | 1556319.82 | 1555686.29 | 1536761.09 | -19558.73 | 98.7835 | 98.7433 | 98.5154 |  | 16 целевых показателей | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811 Заместитель начальника управления экономики, анализа и целевых программ Кофанова О.А. 223279
|  |  | ФБ | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | БАО | 1171507.1 | 1142726.42 | 1142726.42 | 1142102.22 | 1141885.85 | -840.57 | 99.9811 | 99.9264 | 99.9264
|  |  | МБ | 231260.7 | 399783.86 | 399783.86 | 399774.53 | 381065.7 | -18718.16 | 95.3202 | 95.3179 | 95.3179
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 13460 | 14009.17 | 10409.54 | 10409.54 | 10409.54 | 0 | 0 | 0 | 74.3052
|  |  | в т.ч. КАПы | 6000 | 9783.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 10 | всего: | 5835.65 | 9023.7 | 1798 | 1798 | 1796.4 | -1.6 | 99.911 | 99.911 | 19.9076 |  | 8 целевых показателей | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Главный специалист Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 610 | 3798 | 1798 | 1798 | 1796.4 | -1.6 | 99.911 | 99.911 | 47.2986
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 5225.65 | 5225.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014 -2020 годы" | 15 | всего: | 381241.7841 | 546133.8266 | 546133.8266 | 545295.4066 | 295857.6493 | -250276.1773 | 54.2564 | 54.1731 | 54.1731 |  | 7 целевых показателей | Заместитель директоар МКУ "Управление по обеспечению деятельности учереждений культуры и спорта" Елисеева Н.Н. 236907 Заместитель председателя комитета по культуре Ковалевская Е.А. 277379
|  |  | ФБ | 12 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | БАО | 69037.1 | 5810.835 | 5810.835 | 5810.835 | 5810.835 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | МБ | 150398.1105 | 540262.1916 | 540262.1916 | 539423.7716 | 289986.0143 | -250276.1773 | 53.7585 | 53.6751 | 53.6751
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 161794.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Информационное общество - Югра на 2014 - 2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район" | 4 | всего: | 22350 | 21020 | 10000.7 | 10000.7 | 9978.3 | -22.4 | 99.776 | 99.776 | 47.4705 |  | 3 целевых показателя | Начальник УИТиАР Еременко М.В. 290003
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 6558 | 10000.7 | 10000.7 | 10000.7 | 9978.3 | -22.4 | 99.776 | 99.776 | 99.776
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 15792 | 11019.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 174084.606 | 144758.5151 | 143328.5151 | 139137.6736 | 130886.7608 | -12441.7543 | 94.07 | 91.3194 | 90.4173 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по физической культуре и спорту Абрамович В.В. 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1115.8 | 1758.36 | 1758.36 | 1758.36 | 1758.36 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | МБ | 69924.9972 | 141570.1551 | 141570.1551 | 137379.3136 | 129128.4008 | -12441.7543 | 93.9941 | 91.2116 | 91.2116
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 103043.8088 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 13 | всего: | 132872 | 124945.3 | 122693.6298 | 119492.0628 | 122380.3898 | -313.24 | 102.4172 | 99.7447 | 97.9472 |  | 3 целевых показателей | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 0 | 545.4 | 545.4 | 545.4 | 545.4 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | БАО | 33115.3 | 104225.9 | 104225.9 | 103957.333 | 103957.3 | -268.6 | 100 | 99.7423 | 99.7423
|  |  | МБ | 10000 | 14989.3 | 14989.3298 | 14989.3298 | 14944.6898 | -44.64 | 99.7022 | 99.7022 | 99.7024
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 89756.7 | 5184.7 | 2933 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 100 | 56.5703
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы" | 14 | всего: | 7070.4 | 6001.9693 | 4402 | 4402 | 4401.6953 | -0.30474 | 99.9931 | 99.9931 | 73.3375 |  | 3 целевых показателя | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 781.5 | 1420.9 | 1420.9 | 1420.9 | 1420.5953 | -0.30474 | 99.9786 | 99.9786 | 99.9786
|  |  | МБ | 3460 | 2981.0693 | 2981.1 | 2981.1 | 2981.1 | 0 | 100 | 100 | 100.001
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 2828.9 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 24 | всего: | 1284704.9 | 1908928.301 | 520056.28 | 539692.553 | 512625.203 | -7431.077 | 94.9847 | 98.5711 | 26.8541 |  | 8 целевых показателей | Председатель комитета по жилищной политике Мага А.В. 256851
|  |  | ФБ | 23500.8 | 9720.3 | 9720.3 | 9720.3 | 9720.3 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | БАО | 42096.8 | 400833.339 | 393249.927 | 393681.4 | 393244.9 | -5.027 | 99.8891 | 99.9987 | 98.1068
|  |  | МБ | 11097.5 | 153285.262 | 117086.053 | 136290.853 | 109660.003 | -7426.05 | 80.4603 | 93.6576 | 71.5398
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 456882.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 1208009.8 | 888207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014 - 2020 годы" | 16 | всего: | 601360.5834 | 384005.3039 | 257952.6473 | 231096.6693 | 177587.7825 | -80364.8648 | 76.8457 | 68.8451 | 46.2462 |  | 23 целевых показателей | Начальник ОРИМП Травкина В.М. 250202
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 21807.64 | 33967.1 | 33964.5 | 33828.892 | 33828.892 | -135.608 | 100 | 99.6007 | 99.5931
|  |  | МБ | 83389.5854 | 255966.7758 | 221890.0608 | 196169.6908 | 141861.716 | -80028.3448 | 72.3158 | 63.9333 | 55.4219
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 17020.8 | 1098.0865 | 1098.0865 | 1098.0865 | 897.1745 | -200.912 | 81.7034 | 81.7034 | 81.7034
|  |  | ИВИ | 479142.558 | 92973.3416 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 1.0756
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годы" | 8 | всего: | 42256.955 | 37045.32 | 22792.6 | 22260.3 | 21365.9 | -1426.7 | 95.9821 | 93.7405 | 57.675 |  | 4 целевых показателя | Секретарь административной комиссии Хамитова С.А. 290001
|  |  | ФБ | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | БАО | 20722.3 | 14946.1 | 14408.9 | 13882.2 | 13882.2 | -526.7 | 100 | 96.3446 | 92.8818
|  |  | МБ | 1308.5 | 8378.52 | 8378.5 | 8372.9 | 7478.5 | -900 | 89.3179 | 89.2582 | 89.258
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 20226.155 | 13715.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 11 | всего: | 42783.92 | 52126.5471 | 35871.5471 | 35358.8159 | 34393.7328 | -1477.8142 | 97.2706 | 95.8803 | 65.9812 |  | 4 целевых показателя | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | МБ | 16448.02 | 35772.147 | 35772.147 | 35259.416 | 34294.3328 | -1477.8142 | 97.2629 | 95.8688 | 95.8688
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 712.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 26236.5 | 16255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 8 | всего: | 158865.69 | 82451.87 | 56427.93 | 56427.93 | 38184.9 | -18243.03 | 67.6702 | 67.6702 | 46.3117 |  | 1 целевой показатель | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 40830.29 | 56427.89 | 56427.93 | 56427.93 | 38184.9 | -18243.03 | 67.6702 | 67.6702 | 67.6703
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 118035.4 | 26023.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы" | 7 | всего: | 58588.9457 | 58588.9457 | 43049.3661 | 43049.3661 | 42747.9994 | -301.3667 | 99.3 | 99.3 | 72.9626 |  | 3 целевых показателя | Начальник управления по связям с общественностью А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 34360.7378 | 43057.0491 | 43049.3661 | 43049.3661 | 42747.9994 | -301.3667 | 99.3 | 99.3 | 99.2822
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 24228.2079 | 15531.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 13 | всего: | 4565 | 4574.2 | 4574.2 | 4118.9 | 4118.9 | -455.3 | 100 | 90.0463 | 90.0463 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 3468.2 | 3468.2 | 3012.9 | 3012.9 | -455.3 | 100 | 86.8722 | 86.8722
|  |  | МБ | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 145343.8 | 130896.8805 | 123896.5805 | 69014.5805 | 66980.695 | -56915.8855 | 97.053 | 54.0618 | 51.1706 |  | 5 целевых показателя | Заместитель директора ДСиЖКК Любиев Н.А. 250144 Начальник отдела по транспорту и дорогам Юношева К.В. 250194
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 44597.8 | 44312.8 | 44312.5 | 44312.5 | 44312.5 | 0 | 100 | 100 | 99.9993
|  |  | МБ | 13660 | 77964.0805 | 77964.0805 | 23082.0805 | 21048.195 | -56915.8855 | 91.1885 | 26.9973 | 26.9973
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | ИВИ | 87086 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 5 | всего: | 31033.9 | 36645.6 | 36645.6 | 36645.6 | 35291.4 | -1354.2 | 96.3046 | 96.3046 | 96.3046 |  | 7 целевых показателей | Исполняющий обязаности директор департамента имущественных отношений Большакова О.Н, 290043
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 31033.9 | 36645.6 | 36645.6 | 36645.6 | 35291.4 | -1354.2 | 96.3046 | 96.3046 | 96.3046
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 396874 | 404181 | 400181 | 400181 | 395640 | -4541 | 98.8653 | 98.8653 | 97.8868 |  | 6 целевых показателей | Директор департамента финансов - Заместитель главы администрации района Бузунова М.Ф. 250167 Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 90386.2 | 92586.2 | 92586.2 | 92586.2 | 92586.2 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | МБ | 305487.8 | 311276.5 | 307276.5 | 307276.5 | 302735.5 | -4541 | 98.5222 | 98.5222 | 97.2561
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 318.3 | 318.3 | 318.3 | 318.3 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | ИВИ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образование Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 9 | всего: | 3607.4 | 3013.9 | 3013.9 | 3013.9 | 3012.437 | -1.463 | 99.9515 | 99.9515 | 99.9515 |  | 4 целевых показателя | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 3547.4 | 2953.9 | 2953.9 | 2953.9 | 2953.9 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | МБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 58.537 | -1.463 | 97.5617 | 97.5617 | 97.5617
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 6 | всего: | 142453 | 112098.773 | 112098.818 | 111993.77 | 110433.7 | -1665.118 | 98.607 | 98.5146 | 98.5146 |  | 4 целевых показателя | Председатель комитета по опеке и попечительству Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 1018.5 | 461.573 | 461.573 | 461.6 | 461.6 | 0 | 100 | 100.0058 | 100.0058
|  |  | БАО | 136134.5 | 104682.9 | 104682.9 | 104578.3 | 103018.3 | -1664.6 | 98.5083 | 98.4099 | 98.4099
|  |  | МБ | 5300 | 6954.3 | 6954.345 | 6953.87 | 6953.8 | -0.545 | 99.999 | 99.9922 | 99.9928
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 10 | всего: | 434618.5 | 521865.9869 | 521865.9969 | 517684.8017 | 475165.6271 | -46700.3698 | 91.7867 | 91.0513 | 91.0513 |  | 5 целевых показателей | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР Пятигор Т.А. 250152
|  |  | ФБ | 3820.4 | 3920.4 | 3920.4 | 3920.4 | 3920.4 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | БАО | 1780.9 | 74944.2728 | 74944.2728 | 70763.0877 | 64431.8081 | -10512.4647 | 91.0529 | 85.973 | 85.973
|  |  | МБ | 353861 | 443001.3141 | 443001.324 | 443001.3141 | 406813.419 | -36187.905 | 91.8312 | 91.8312 | 91.8312
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 75156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014- 2020 годы" | 12 | всего: | 750 | 1735.5 | 870 | 870 | 869.6 | -0.4 | 99.954 | 99.954 | 50.1066 |  | 5 целевых показателей | Начальник управления по связям с общественностью А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 670 | 870 | 870 | 870 | 869.6 | -0.4 | 99.954 | 99.954 | 99.954
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИВИ | 80 | 865.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F105: Автор: 4 024,2 по РД 625