О реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» ставит своей целью достижение 4 целевых показателей непосредственных результатов и 2 показателя конечных результатов.

Рассмотрим каждый показатель отдельно:

1. Увеличение количества молодых людей от 7 до 35 лет, охваченных мероприятиями в сфере профилактики экстремизма (чел.). План на 2014 год – 810 человек.

Для достижения данного показателя был проведен комплекс программных мероприятий:

- Организация и проведение ежегодных конкурсов по вопросам формирования культуры толерантности и противодействия ксенофобии, профилактики экстремизма среди образовательных учреждений. Для реализации данного мероприятия в феврале 2014 года состоялся районный этап Всероссийского творческого конкурса детского рисунка «Терроризм - угроза обществу!», в конкурсе приняли участие в номинации «Мы за мир во всем мире» 30 человек.

На реализацию данного мероприятия было запланировано финансирование в объеме 100 тыс.руб. Средства реализованы в полном объеме.

- Реализация образовательных программ по воспитанию толерантности среди обучающихся. Для реализации данного мероприятия 6 мая на базе МОБУ «СОШ № 4» был организован и проведен IV Слет воспитанников кадетских классов Нефтеюганского района, целью которого было формирование гражданского - патриотического сознания у обучающихся, ознакомление детей и подростков с историей развития кадетского движения, объединение воспитанников кадетских классов из школ Нефтеюганского района, профессиональная ориентация подрастающего поколения на военные профессии. В Слете приняли участие 234 воспитанника кадетских классов.

- Проведение и участие в профилактических мероприятиях по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма в молодежной среде. Для реализации данного мероприятия 22 марта 2014 года в сп.Сингапай на базе ДК «Камертон» состоялся XI районный молодежный фестиваль КВН «В Контакте!», в котором приняли участие 4 подростковые КВН-команды из поселков Салым, Пойковский, Куть-Ях и Сингапай. В мероприятии приняли участие около 150 человек. 19 апреля на территории района прошла школа вожатского мастерства на двух площадках - на базе Куть-Яхской СОШ и НРМОБУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества». В рамках районной школы вожатского мастерства состоялись обучающие мастер-классы для вожатых-новичков, которые в летний период будут работать на дворовых площадках и в лагерях с дневным пребыванием. Всего участников около 100 человек. В период с 16 по 25 мая 2014 года в поселениях Нефтеюганского района состоялись мероприятия посвященные Дню Пионерии. Ключевым днем стал - 19 мая 2014 года, который стал днем единых действий по проведению районной акции «Стань одним из нас!» в формате молодежного шествия и танцевального флэшмоба с атрибутикой пионерской организации и под пионерские песни. Охват участников мероприятий около 500 человек. 21 июня 2014 года на базе отдыха «Сказка» был организован районный праздник, посвященный Дню молодежи России. Мероприятие было посвящено году культуры, тема - кинематография «25-ый молодежный кадр». В рамках районного праздника состоялись конкурсы бивуаков, визиток молодежных делегаций, чествование и награждение лауреатов молодежной премии главы Нефтеюганского района, конкурсно-игровая программа «Фильм! Фильм! Фильм!», молодежный гала-концерт из песен популярных отечественных кинофильмов, фестиваль ди-джеев «на волне звука», конкурс молодежных танцевальных флеш-мобов. Участниками районного мероприятия стали более 150 молодых людей возрасте от 18 до 30 лет. С 18 февраля по 15 марта на территории района проходил процесс анкетирования молодых людей в сфере молодежной политики, в том числе в анкету включен блок вопросов, связанных с определением отношения молодежи к молодежным неформальным субкультурам. В июле шел процесс обработки анкет и результаты анкетирования были направлены письма с приложением аналитической части в разрезе поселений района. Количество опрошенных - 155 человек. 15 ноября 2014 года в пгт. Пойковский в целях формирования толерантной культуры и активной позиции в противодействии явлениям национализма и экстремизма, а также пропаганды народного национального творчества состоялся Фестиваль «Содружество. Мы вместе». В рамках Фестиваля прошли следующие конкурсы: - выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества; - конкурс самодеятельных художественных коллективов. В конкурсной программе Фестиваля приняли участие более 100 учащихся и воспитанников дошкольных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Нефтеюганского района. В течение ноября 2014 года в образовательных организациях состоялся комплекс мероприятий (около 30) в рамках Дня толерантности (16 ноября), в котором приняли участие около 320 человек. На мероприятия в качестве участников также были приглашены представители общественности (Русская православная церковь) и сотрудники правоохранительных органов Нефтеюганского района.

Всего в мероприятиях в 2014 году приняли участие 1739 человек, что в два раза превышает плановый показатель. На заседании Координационного совета по проведению экспертизы и оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ было принято решение о пересмотре данного показателя, и с 2015 года он будет составлять 1850 человек.

2. Сохранение стабильного количества специалистов по работе с молодежью, педагогов, специалистов сферы культуры и спорта, прошедших обучение по изучению технологий и принципов работы по вопросам воспитания толерантности подрастающего поколения (чел.). Целевой показатель - 50 человек.

Для достижения данного показателя в октябре 2014 года прошли курсы повешения квалификации специалистов в сфере образования и молодежной политики, а также специалистов в сфере культуры и спорта, работающих с молодежью в поселениях района на тему: «Социально-политическая активность молодежи как средство профилактики экстремизма в молодежной среде». Проводящая сторона - специалисты Сургутского государственного университета. Прошедшим обучение выданы удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации в объеме 72 часа.

Всего было обучено 55 специалистов, что на 5 человек (10%) превышает плановый показатель. То есть за тот же объем финансирования обучено большее количество специалистов.

На реализацию данного мероприятия было запланировано 193 384 руб. Средства исполнены в полном объеме.

3. Увеличение количества материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, укрепление толерантности, воспитание культуры межэтнического и межконфессионального общения (ед.). Целевой показатель - 111 материалов.

Для достижения данного показателя проведены следующие мероприятия:

- информационное сопровождение районных, поселковых этнокультурных и межнациональных мероприятий и культурных акций, а также мероприятий, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в Нефтеюганском районе. Для реализации данного мероприятия выпущено в эфир (печать) 111 материалов, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в муниципальном образовании.

- ведение страницы Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму на официальном сайте администрации района. Вся работа Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности за 2014 год размещена на официальном сайте администрации Нефтеюганского района.

Мероприятия реализованы в полном объеме,

4. Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма (ед.). Целевой показатель – 25 мероприятий.

Для достижения данного показателя проведены следующие мероприятия:

- проведение мероприятий, направленных на продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности, информирование о самобытности и многообразии национальных культур народов, проживающих в Нефтеюганском районе;

- оказание содействия национальным коллективам в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межнационального долга и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в Нефтеюганском районе;

- проведение спортивно-массовых мероприятий направленных на развитие межэтнической интеграции.

Для реализации данных мероприятий проведено:

1) 7 января состоялись рождественские концерты, количество посетителей, всего 450 чел.

2) 13 января в ДК «Гармония» (п.Юганская Обь) для детей, подростков, молодежи проведена театрализованная игровая программа «Рождественские колядки», охват 38 чел.

3) 8 января в ДК «Камертон» (сп.Сингапай) проведена игровая программа «Волшебство Рождественской звезды», количество участников 48 чел.

4) 25 января в ЦКиД «Родники» состоялась концертная, тематическая программа «Горжусь своим происхождением», кол-во участников 60 чел.

5) 7 февраля – «День национальной культуры «Люблю березку русскую…», в Сентябрьской ПБ №1 прошло с охватом - 15 чел. Цель мероприятия - Познакомить юных пользователей с народными русскими обычаями, традициями.

6). 1 и 2 марта в поселениях прошли народные гуляния «Масленица». Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни. Возрождение и поддержание народных традиций, охват более 1500 чел.

7) 29 марта – «Сказки бабушки Аннэ», в МУ КДЦ «Сияние Севера». Цель мероприятия - возрождение и сохранение национальных традиций, с охватом 60 чел.

8) 30 марта в гп.Пойковский на площади 4 мкр. состоялось мероприятие «Проводы зимы». Цель мероприятия - соблюдение российских традиций, с охватом 3 000 чел.

9) 11 апреля - «Волшебный клубочек» в КСК «Жемчужина Югры», цель-научить подрастающее поколение уважать исторические традиции, духовное и культурное наследие аборигенов Югры, театрализованная – познавательная программа, охват 60 чел.

10) 12 апреля - «Национальные традиции…»,Фойе КСК «Кедр», цель мероприятия - встреча участников клуба «Ар-Ях» с охватом 25 чел.

11) 12 апреля «Наша дружная семья» в МУ «КДЦ «Сияние Севера», цель-сохранение национальных традиций, Фестиваль татаро-башкирских семей, с охватом 80 чел.

12) 12 апреля - «Вороний День…» на площади перед КСК «Кедр» цель мероприятия - проведение национального праздника «Прилет Вороны», Выставка рисунков изделий ДПИ, дегустация национальных блюд, с охватом 100 чел.

13) 20 апреля - «Украсим наш пасхальный стол», ДК «Камертон», цель мероприятия - приобщение детей и подростков к православным традициям через ДПИ. Охват 300 человек.

14) 20 апреля - «Пасха» прошла в учреждения культуры Нефтеюганского района, цель - сохранение традиций православной культуры и воспитание нравственности, с охватом более 1000 чел.

15) 24 мая во всех поселениях Нефтеюганского района прошли мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, с охватом более 1000 чел. Цель мероприятия - рассказать историю возникновения славянской письменности, сохранений традиций русской православной культуры.

16) 12 июня состоялось массовое гулянье «Сибирская слобода» в сп.Салым, цель мероприятия - активизация работы общественных формирований, сохранение русских традиций. Охват 700 чел.

17) 12 июня проведены митинги, концерты, игровые программы учреждениями культуры Нефтеюганского района, посвященные празднованию Дня России, цель мероприятия - объединение и сохранение национальных культур в рамках толерантности жителей поселков, с охватом 2 750 чел.

18) 14 июня состоялся национальный праздник «Сабантуй» на озере «Сырковый сор» в сп.Салым, с охватом 150 чел. Цель мероприятия - возрождение и сохранение традиций татаро-башкирской культуры.

19) 6 июля - жители сп. Лемпино отметили праздник День рыбака, в программе мероприятия было представлено театрализованное представление, выставки рисунков и изделий декоративно-прикладного искусства, дегустация блюд, на мероприятии присутствовало 58 человек.

20) 8 июля праздновали День семьи, любви и верности, во всех поселениях района провели мероприятия приуроченные этому дню, всего было привлечено 725 участников. В гп. Пойковский и сп. Салым праздник отметили совместно с православным приходом. Целью проведения мероприятий являлось укрепление института семьи, воспитание нравственности и духовности подрастающего поколения.

21) 9 августа - Международный день коренных народов Севера, всеми учреждениями культуры проведены мероприятия по следующим формам: спортивные состязания, беседы, фотовыставки, краеведческая экскурсия, коллективно-творческое дело, с охватом 253 чел.

22) 22 августа все жители Нефтеюганского района отмечали праздник «День государственного флага РФ»: митинг, концерты, игровые-познавательные программы, показ фильмов, радиогазета, охват составил 2 183 чел.

23) 3 сентября на базе учреждения «Ника» сп.Каркатеевы состоялся митинг под названием «День солидарности в борьбе с терроризмом», с охватом 80 чел.

24) 3 сентября в МБУ КСК «Жемчужина Югры» состоялся митинг «Зажгите свечи» в честь Дня солидарности борьбы с терроризмом, с охватом 140 чел.

25) 16 августа на озере «Сырковый сор» сп.Салым состоялась «Парусная регата-2014». Спортивный праздник проходил поэтапно: церемония открытия, соревнования на яхтах, спортивные игры футбол, церемония закрытия и награждения. Цель мероприятия-увеличение массовости и популяризация яхтинга, развитие парусного спорта и оказание позитивного влияния на молодежь. Аудитория смешанная, с охватом 150 чел.

Всего проведено 25 мероприятий, как и планировалось на 2014 год.

Для достижения показателей конечных результатов

Увеличение доли обучающихся, охваченных в образовательных организациях программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся (%). План на 2014 год – 83%.

Определяется отношением количества обучающихся, охваченных   
в образовательных организациях программами по воспитанию толерантности,   
к общему количеству обучающихся в образовательных организациях.

Целевой показатель выполнен в полном объеме.

Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе в общем количестве граждан (%). Целевой показатель – 50%

Определяется отношением количества граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения не изменились или стали более терпимыми, к общему количество опрошенных.

В октябре 2014 года на территории Нефтеюганского района прошел опрос жителей района, где изучалось общественное мнение населения, в том числе, был задан вопрос: «Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения?». Полученные данные позволяют сделать вывод, что доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе составляет 60,8%, что на 10,8% больше планового показателя конечного результата в 2014 году.

Финансирования из внебюджетных источников в 2014 году не поступало.

Таким образом, достижение целевых показателей по итогам года и исполнение программных мероприятий выполнено в полном объеме.