## Приложение 2
приложение 2
Анализ исполнения финансовых показателей за 2015 год
Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2014-2020 годы»
Ответственный исполнитель |  | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района
Соисполнители: |  | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского район
Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района;
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. рублей |  | Абсолютное отклонение, тыс. рублей (гр. 5 - гр. 4) | Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100) | Примечание
|  |  | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Задача 1 "Обеспечение инновационного развития образования"
1 | 1.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства и поощрение лучших педагогов общего, дошкольного и дополнительного образования | Всего: | 415.5 | 355.5 | -60 | 85.5596
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 355.5 | 355.5 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 60 | 0 | -60 | 0 | Денежные средства для выплаты премии победителям конкурса профессиональногог мастерства по договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» в 2015 году не поступали
2 | 1.2. Поддержка способных и талантливых учащихся (организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные классы, смены, учебно-тренировочные сборы и др.) | Всего: | 1771.8 | 1771.8 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1771.8 | 1771.8 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3. Поощрение лучших учащихся (победители олимпиад и конкурсов, выпускники школ, получивших аттестат о среднем образовании с отличием) | Всего: | 716 | 706.7 | -9.3 | 98.7011 | Произведен возврат остатка денежных средств в сумме 7 500,00 руб. (фактическое количество получателей-обладателей аттестатов с отличием 30 чел., а планировалось 31) и 1 839,25 руб. (экономия по страховым взносам в связи с превышением предельной величины базы для их начисления)
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 716 | 706.7 | -9.3 | 98.7011
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.4. Проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты) | Всего: | 747.94 | 746.04 | -1.9 | 99.746 | Экономия по командировочным расходам (проживание) от участие в соревнованиях - личное Первенство ХМАО-Югры по классическим шахматам
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 40.7 | 40.7 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 633.7 | 631.8 | -1.9 | 99.7002
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 73.54 | 73.54 | 0 | 100
5 | 1.5. Развитие кадрового потенциала отрасли (подготовка и повышение квалификации) | Всего: | 382 | 382 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 357 | 357 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 25 | 25 | 0 | 100
6 | 1.6. Обеспечение образовательных организаций необходимыми информационно-методическими ресурсами, периодическими изданиями | Всего: | 200 | 199.9 | -0.1 | 99.95
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 200 | 199.9 | -0.1 | 99.95
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Развитие материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями"
7 | 2.1. Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций | Всего: | 9783.6525 | 2067.6 | -7716.0525 | 21.1332
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 824 | 823.5 | -0.5 | 99.9393
|  | Местный бюджет | 5471.1225 | 1244.1 | -4227.0225 | 22.7394
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 3488.53 | 0 | -3488.53 | 0
| в том числе по объектам: |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.1.1. Комплекс "Школа - детский сад" п. Юганская Обь (130 учащихся / 80 мест) | Всего: | 916 | 915 | -1 | 99.8908 | Остаток средств в сумме 1,0 тыс. руб. - экономия от заключенного контракта от 17.01.2014 № 230-02 с "ГПИмясомолпром" на выполнение проектно-изыскательских работ.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 824 | 823.5 | -0.5 | 99.9393
|  | Местный бюджет | 92 | 91.5 | -0.5 | 99.4565
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.1.2. Реконструкция здания средней школы № 2 в сп. Салым | Всего: | 3488.53 | 0 | -3488.53 | 0 | В связи с нарушением существенных условий МК со стороны подрядчика, в его адрес направлено доп.соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон, ответ не получен. Подано исковое заявление в Арбитражный Суд ХМАО-Югры.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 3488.53 | 0 | -3488.53 | 0
10 | 2.1.6. Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 16 * | Всего: | 3488.53 | 756.6 | -2731.93 | 21.6882 | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО "Про-джект" от 20.08.2015 № 0187300001715000195-0055565-01. Цена контракта составляет 2 909,92 тыс.руб. Срок выполнения работ 210 дней со дня подписания контракта. Работы по первому и второму этапу выполнены и оплачены. По третьему этапу результаты работ не предоставлены, ведется претензионная работа.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3488.53 | 756.6 | -2731.93 | 21.6882
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.1.7. Реконструкция здания НРБОУ ДОД "ДМШ № 1" под организацию образовательного процесса НРМОБУ "Пойковская СОШ № 2" | Всего: | 1890.5925 | 396 | -1494.5925 | 20.9458 | Заключен контракт с ИП Кузьмин А.В. №0187300001715000250-0055565-01 от 08.10.2015 на выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция здания НРБОУ ДОД «ДМШ № 1» под организацию образовательного процесса НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2», капитальный ремонт зданий ДМШ № 1 и ПСОШ № 2 в гп. Пойковский Нефтеюганского района». сумма контракта 1494,5925 тыс.руб.срок исполнения 180 дней. В связи с невозможностью обеспечения доступа инвалидов на верхние этажи здания школы без выполнения дополнительного объема работ, и отсутствием возможности изменения условий контракта (ст. 95 закона 44-ФЗ), подрядчику предложено выполнить объем работ в рамках заключенного контракта.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1890.5925 | 396 | -1494.5925 | 20.9458
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса | Всего: | 41427.2379 | 41416.6 | -10.6379 | 99.9743
|  | Федеральный бюджет | 3400 | 3400 | 0 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 4563.2 | 4563.2 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 24461.6369 | 24460.9 | -0.73687 | 99.997
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий |  |  | 0 | 0
|  | Иные источники | 9002.401 | 8992.5 | -9.901 | 99.89
| в том числе по исполнителям/соисполнителям: |  |  |  | 0 | 0
13 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | Всего: | 39847.2379 | 39836.6 | -10.6379 | 99.9733 | Мероприятия, запланированные к финансированию компанией СПД в 2015 году выполнены в полном объеме.
|  | Федеральный бюджет | 3400 | 3400 | 0 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 4563.2 | 4563.2 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 22881.6369 | 22880.9 | -0.73687 | 99.9968
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 9002.401 | 8992.5 | -9.901 | 99.89
14 | ДСиЖКК (МКУ «УКС и ЖКК Нефтеюганского района») | Всего: | 1580 | 1580 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1580 | 1580 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.3. Проведение ремонтных работ в пищеблоках и обеденных зонах зданий образовательных организаций и их оснащение современным технологическим оборудованием | Всего: | 5657.7575 | 5657.7 | -0.0575 | 99.999
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 5321.0255 | 5321 | -0.0255 | 99.9995
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 336.732 | 336.7 | -0.032 | 99.9905
16 | 2.4. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса организаций дополнительного образования детей (приобретение учебного и учебно-производственного оборудования) | Всего: | 660 | 660 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 460 | 460 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.5. Комплектование оборудованием, мебелью, инвентарем образовательных организаций | Всего: | 5861.3545 | 5860.3 | -1.0545 | 99.982
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 1565.551 | 1565.6 | 0.049 | 100.0031
|  | Местный бюджет | 3355.8035 | 3355.8 | -0.0035 | 99.9999
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 940 | 938.9 | -1.1 | 99.883
Задача 3. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
18 | 3.1. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы | Всего: | 269.1 | 269.1 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 100 | 100 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 169.1 | 169.1 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 3.2. Проведение совещаний, конференций и мероприятий по актуальным вопросам образования | Всего: | 183.1797 | 183.2 | 0.02026 | 100.0111
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 183.1797 | 183.2 | 0.02026 | 100.0111
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II "Молодежь Нефтеюганского района"
Задача 4 "Создание системы вовлечения молодежи в социальную активную деятельность"
20 | 4.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на раскрытие и реализацию творческого и научного потенциала молодежи. Создание Федерации интеллектуальных игр. Участие в окружных и иных мероприятиях по направлению | Всего: | 670 | 669.2 | -0.8 | 99.8806
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 670 | 669.2 | -0.8 | 99.8806
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 4.2. Организация мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и временную занятость несовершеннолетних граждан. Ведение банка данных о молодых предпринимателях Нефтеюганского района. Участие в окружных и иных мероприятиях по направлению | Всего: | 1876.1973 | 1876.2215 | 0.02423 | 100.0013
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 606.477 | 606.5012 | 0.02423 | 100.004
|  | Местный бюджет | 1269.7203 | 1269.7203 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по исполнителям/соисполнителям: |  |  |  | 0 | 0
22 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | Всего: | 1656.8215 | 1656.8215 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 387.1012 | 387.1012 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 1269.7203 | 1269.7203 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ДКиС (МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спортап" | Всего: | 7 | 7 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 7 | 7 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
24 | сельские поселения | Всего: | 112.3758 | 112.4 | 0.02423 | 100.0216
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 112.3758 | 112.4 | 0.02423 | 100.0216
|  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
25 | городское поселение Пойковский | Всего: | 100 | 100 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 100 | 100 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4.3. Ведение реестра детских, молодежных и волонтерских организций. Организация и проведение мероприятий, направленных на обмен опытом и развитие молодежного лидерства. Организация и проведенение ежеквартальной районной школы специалистов, работающих в сфере государственной молодежной политики | Всего: | 287 | 287 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 287 | 287 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4.4. Организация профилактических мероприятий в образовательных учреждениях Нефтеюганского района с привлечением волонтерских организаций. Проведение мероприятий конкурсной направленности по безопасности дорожного движения | Всего: | 95 | 95 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 45 | 45 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 50 | 50 | 0 | 100
Задача 5 "Создание условий для развития гражданско-патриотического воспитания и допризыной подготовки молодых людей к военной службе"
28 | 5.1. Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотического и правового воспитания допризывной молодежи. Организация месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню Защитиника Отечества в образовательных учреждениях | Всего: | 135 | 135 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 135 | 135 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 5.2. Проведение мероприятий по формированию положительной мотивации и подготовки допризывной молодежи к прохождению военной службы. Создание клуба технического моделирования. Развитие материально-технической базы кадетских классов и военно-патриотических клубов и объединений | Всего: | 838 | 838 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 805 | 805 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 33 | 33 | 0 | 100
Подпрограмма III «Отдельные мероприятия в сфере образования»
Задача 6 "Организация деятельности в области образования и молодежной политики на территории Нефтеюганского района"
30 | 6.1. Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Нефтеюганского района по реализации единой муниципальной политики возложенной на Департамент образования и молодежной политики | Всего: | 37355.4485 | 37213.5 | -141.9485 | 99.62
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 37355.4485 | 37213.5 | -141.9485 | 99.62 | Остаток сложился в результате экономии по заработной плате и применения регрессивной шкалы по страховым взносам
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6.2. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования | Всего: | 21161 | 21161 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 21161 | 21161 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 6.3. Обеспечение деятельности Департамента образования и молодежной политики | Всего: | 33809.0755 | 33752.9 | -56.1755 | 99.8338
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 33809.0755 | 33752.9 | -56.1755 | 99.8338 | Остаток сложился в результате экономии по заработной плате и применения регрессивной шкалы по страховым взносам
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 7. Финансовое обеспечение деятельности по оказанию муниципальных услуг в сфере образования, молодежной политики, социальной поддержке и социальной защите обучающихся и работников образовательных организаций
33 | 7.1. Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями. Предоставления субсидий на возмещение затрат частных образовательных организаций | Всего: | 1378882.2757 | 1378217.2274 | -665.0483 | 99.9518
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 1113665.505 | 1113041.7 | -623.805 | 99.944 | Не освоены средства в полном объеме в результате экономии по страховым взносам в связи с превышением предельной величины базы для их начисления (выплата за выполнение функции классного руководителя) и в результате экономии по детодням за счет пропусков по болезни и по причине актированных дней (завтраки и обеды в школах). Остатки возвращены в бюджет автономного округа
|  | Местный бюджет | 265216.7707 | 265175.5274 | -41.2433 | 99.9844
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 7.2. Предоставление социальных льгот, гарантии и компенсации работникам образовательных организаций | Всего: | 16735 | 16711.9 | -23.1 | 99.862
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 16735 | 16711.9 | -23.1 | 99.862
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: |  | Всего: | 1559919.5 | 1551233.3 | -8686.2 | 99.4432
|  | Федеральный бюджет | 3400 | 3400 | 0 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 1142726.433 | 1142102.2012 | -624.2318 | 99.9454
|  | Местный бюджет | 399783.8831 | 395281.5477 | -4502.3354 | 98.8738
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 14009.2 | 10449.6 | -3559.6 | 74.591
Ответственный исполнитель |  | _____________________ | /Котова Н.В./ тел. 250-113
Соисполнитель 1 |  | _____________________ | /Коршунов Ю.А./ тел. 250-200
Соисполнитель 2 |  | _____________________ | /Чулкина М.Б./ тел. 275-270
исполнитель Кофанова О.А. № телефона 83463223279