**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 20.11.2015 № 662 «О бюджете Нефтеюганского района на 2016 год» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2016 год в сумме 3 083 953,3 тыс. рублей, с учетом иных источников общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 165 524,6 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.02.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 128 374,0 тыс. рублей, или 77,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (164 968,9 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** - исполнение отсутствует. План (согласно сетевого графика) на 2016 год (684,4 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 38 832,9 тыс. рублей или 78,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (49 473,4 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 89 541,1 тыс. рублей или 78,0% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (114 811,2 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** - план согласно сетевого графика, лимит финансирования и исполнение отсутствуют.

**- Иные источники** – план согласно сетевого графика, лимит финансирования и исполнение отсутствуют.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 13-ти муниципальным программам составило 38 769,8 тыс. рублей или 79,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (48 858,4 тыс. рублей).

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

По состоянию на 01.02.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% - 5 программ:**

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 100%;

- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 95,2 %;

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 94,2%;

- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 89,4%;

- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 82,2%;

* **От 60% до 80% 2 программы:**

- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 78,4%. Исполнение *по окружному бюджету составило 76,4% (31 649,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 41 422,0 тыс. рублей).* Отклонение от сетевого графика в сумме 9 772,6 тыс. рублей по мероприятию 7.1. «Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями» в связи с тем, что финансирование из окружного бюджета осуществлялось двумя частями. Вторая часть поступила в конце января. Остаток средств будет реализован в начале февраля

- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 71,7%. *Исполнение по окружному бюджету составило 59,9% (680,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 949,0 тыс. рублей).* Отклонение от сетевого графика в сумме 268,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, усыновителям, приемным родителям» отклонение в сумме 182,1 тыс. рублей в связи с выплатой вознаграждения приемным родителям до 15 числа месяца следующего за отчетным;

- по мероприятию 7.1. «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» отклонение в сумме 86,0 тыс. рублей в связи с выплата заработной платы до 05 числа, месяца следующего за отчетным.

* **От 40% до 60% - 1 программа:**

- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 40,2%.

**• До 40% - 3 программы:**

- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 36,2%;

- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 23,5%;

- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 13,6% *за счет средств бюджета автономного округа. Отклонения в сумме 47,6 тыс. рублей* по мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии»

в связи с выплатой заработной платы премии по итогам работы за 2015 год до 05.02.2016.

**• Не исполнено по 10 программа, в связи с незапланированными расходами, согласно сетевого графика на январь:**

- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»;

- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»;

- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»;

- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»;

- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»;

- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»;

- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»;

- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»;

- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы».

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района за январь 2016 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.

Шафикова Н.И.

256802