**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 10.02.2016 № 685 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 20.11.2015 № 662 «О бюджете Нефтеюганского района на 2016 год» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2016 год в сумме 3 764 344,9 тыс. рублей, с учетом иных источников общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 008 830,8 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.03.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 383 071,8 тыс. рублей, или 85,0% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (450 896,7 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 127,5 тыс. рублей, или 9,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 352,5 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 150 551,6 тыс. рублей или 84,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (177 516,8 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 232 392,7тыс. рублей или 85,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (272 027,5 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** - план согласно сетевого графика, лимит финансирования и исполнение отсутствуют.

**- Иные источники** – план согласно сетевого графика, лимит финансирования и исполнение отсутствуют.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 12-ти муниципальным программам составило 149 665,4 тыс. рублей или 86,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (173 359,1 тыс. рублей).

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

По состоянию на 01.03.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% - 9 программ:**

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 100,0%;**

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 99,4%;**

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» 97,4%.** В результате мониторинга цен сложилась экономия в сумме 0,5 тыс. рублей по мероприятию 2.3. «Повышение квалификации педагогических работников по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья».

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 97,3 %;**

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 96,5%;**

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 92,5%.** *Исполнение по бюджету автономного округа составило 92,5% (9 742,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 10 532,1 тыс. рублей). Отклонение в сумме 789,5 тыс. рублей,* в том числе:

- по мероприятию 1.3. «Стимулирование роста производства (вылова) и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции» в сумме 409,5 тыс. рублей по бюджету автономного округа и по мероприятию 1.2. «Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства» в сумме 77,7 тыс. рублей по местному бюджету в связи с отказом в предоставлении субсидий на основании наличия задолженности в ПФ и ФСС,

- по мероприятию 3.3. «Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных» в сумме 380,0 тыс. рублей. Контракты № 56-02, 57-02, 58-02 заключены 29.02.2016 с ИП Салимгереевым А.Ш. на общую сумму 379,7 тыс. рублей, срок исполнения работ по контрактам до 13.03.2016. Исполнение субвенций запланировано в марте 2016 года.

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 92,2%.** *Исполнение по окружному бюджету составило 92,7% (6 065,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 6 540,3 тыс. рублей).* Отклонение от сетевого графика в сумме 474,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, усыновителям, приемным родителям» отклонение в сумме 235,0 тыс. рублей в связи с выплатой вознаграждения приемным родителям до 15 числа месяца следующего за отчетным,

- по мероприятию 7.1. «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» отклонение в сумме 239,4 тыс. рублей в связи с выплатой заработной платы до 05 числа, месяца следующего за отчетным.

Отклонение от сетевого графика по местному бюджету в сумме 39,2 тыс. рублей по мероприятию 1.1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» Оплата по договорам (на питание, приобретение воды, стаканчиков, страхование для весенних лагерей с дневным пребыванием детей) произойдет в марте до открытия лагерей с дневным пребыванием детей.

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 90,1%. Исполнение *по окружному бюджету составило 89,6%***  *(115 134,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 128 541,5 тыс. рублей).* Отклонение от сетевого графика в сумме 13 406,6 тыс. рублей, в том числе:

- 255,6 тыс. рублей в связи с тем, что компенсация носит заявительный характер по мероприятию 6.2. «Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

- 13 151,0 тыс. рублей по мероприятию 7.1. «Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями» объясняется рядом причин:

1. Возмещение расходов из ФСС по итогам 2015 года.

2. Экономия по фонду оплаты труда в части стимулирующих выплат в связи с распределением таких выплат в учреждениях на основании показателей эффективности деятельности работник

3. Экономия в результате введения карантина в образовательных организациях. Кроме того, в связи с отсутствие нормативных документов договоры на организацию питания и поставку продуктов питания заключены по старым нормам питания, а бюджетные ассигнования доведены с учетом индексации.

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 82,1%.** Отклонение в сумме 16 627,0 тыс. рублей, в том числе:

*Федеральный бюджет 9,4%.(127,5тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1 352,5 тыс. рублей).* Отклонение по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в сумме 1 225,0 тыс. рублей в связи с переносом отпусков и единовременной выплаты 2-х сотрудников на март 2016 года, также заработная плата и начисления на выплату по оплате труда будут произведены 04.03.2015 года.

*Бюджет автономного округа 15,9% (596,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 3 758,8 тыс. рублей),* в том числе по мероприятиям:

- 262,3 тыс. рублей в связи с переносом отпусков и единовременной выплатой 2-х сотрудников на март 2016 года по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»,

- 2 900,0 тыс. рублей по мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района» в связи с вакансиями 33 штатные единицы.

*Местный бюджет 86,1%% (75 608,9 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 87 848,6 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 12 239,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1 «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района» в сумме 2 309,4 тыс. рублей, и по мероприятию 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района" и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района» в сумме 1 997,6 тыс. рублей - экономия по заработной плате и начислениям на выплату по оплате труда (оплата за фактически отработанное время),

- по мероприятию 1.3. «Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет» 79,6 тыс. рублей в связи с выплатой по факту,

- по мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района» в сумме 7 853,2 тыс. рублей за счет статей:

- заработная плата в сумме 3 333,1 тыс. рублей экономия на основании имеющихся вакансий 33 штатные единицы,

- льготный проезд в сумме 186,6 тыс. рублей в связи с переносом льготного отпуска на 3 квартал,

- начисление на оплату труда в сумме 1 277,7 тыс. рублей экономия на основании имеющихся вакансии 33 штатные единицы,

- услуги связи в сумме 109,9 тыс. рублей оплата за февраль произойдет в марте,

- оплата проезда при служебных командировках в сумме 9,6 тыс. рублей, экономия сложилась в связи с переносом учебы по охране труда на апрель месяц,

- транспортные услуги в сумме 453, 5 тыс. рублей из-за позднего предоставления документов (в конце месяца) на оплату за январь, февраль пройдет в марте,

- коммунальные услуги в сумме 125,2 тыс. рублей из-за позднего предоставления документов (в конце месяца) на оплату за февраль пройдет в марте,

- заправка картриджей в сумме 22,0 тыс. рублей оплата производится по факту выставленных счёт фактур;

- содержание МФЦ (уборка помещений, кровли, обслуживание лифта, вентиляционного оборудования эл. сетей, пожарной сигнализации, вывоз ТБО и т.д.) оплата по счетам за февраль произойдет в марте в сумме 519,7 тыс. рублей из-за позднего предоставления документов (в конце месяца),

- найм жилого помещения для сотрудников в сумме 70,0 тыс. рублей экономия сложилась, в связи с тем, что учеба была перенесена на апрель месяц,

- изготовление электронно цифровой подписи в сумме 200,0 тыс. рублей оплата произойдет в марте,

- консультант Плюс в сумме 90,0 тыс. рублей из за позднего предоставление документов оплата произойдет в марте за январь и февраль,

- возмещение затрат по теплу, воде, водоотведению в сумме 322,5 тыс. рублей оплата за 1 кв. произойдет в апреле, так как счет - фактуры выставляются по квартально согласно договора,

- перечисление задатка для участия в аукционе с городом в сумме 500,0 тыс. рублей на оказание услуг по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»,

- канцелярские товары в сумме 633,4 тыс. рублей оплата произойдет после поставки товара в марте 2016 г.

* **От 60% до 80% 6 программ:**

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 72,6%.** *Отклонение по бюджету автономного округа в сумме 109,3 тыс. рублей* (исполнение 289,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 398,9 тыс. рублей) за счёт мероприятия 1.3. «Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях в соответствии с переданными полномочиями за счет субвенций из окружного бюджета»:

- 56,2 тыс. рублей выплата заработной платы за февраль 05 марта 2016,

- 28,2 тыс. рублей начисления по оплате труда,

- 25,0 тыс. рублей экономия по транспортным услугам.

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 71,6%.** Исполнение по окружному бюджету составило 44,4% (2 076,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 4 673,8 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме:

2 597,0 тыс. рублей по БАО,

13 176,8 тыс. рублей по МБ в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения» в сумме 2 584,6 тыс. рублей, в том числе:

*ОБ: отклонение – 596,1 тыс. рублей* средства предусмотрены на оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указов Президента Российской Федерации.

МБ: отклонение – 1 988,5 тыс. рублей из них:

- межпоселенческая библиотека 34,5 тыс. рублей в том числе:

30,0 тыс. рублей заключен договор на обслуживание орг. техники с января по июнь 2016 возмещение по факту оказания услуг,

4,5 тыс. рублей не предоставлена с/ф за январь, обслуживание сайта,

1 954,0 тыс. рублей, средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, возмещение обязательств по договорам, которые будут осуществляться в первых числах марта на поселенческие библиотеки. Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после срока выдачи заработной платы, перечисления налогов (выплаты осуществляются 6 числа, трансферты поступают после 6 числа) так же обслуживающие организации по услугам связи, по коммунальным услугам ожидают оплату в первых числах, так как уже в середине месяца осуществляется предоплата за услуги;

- по мероприятию 2.1. «Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата)» отклонения в сумме 16,8 тыс. рублей, в том числе:

*14,3 тыс. рублей по БАО* (лимиты не поступили);

2,5 тыс. рублей по МБ (средства предусмотрены как софинансирование к окружному бюджету, реализация которых осуществима при поступлении окружных средств).

- по мероприятию 2.2. «Развитие системы дистанционного и вне стационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет)» отклонения в сумме 84,7 тыс. рублей, в том числе:

*72,1 тыс. рублей по БАО* (лимиты не поступили);

12,7 тыс. рублей по МБ средства предусмотрены как софинансирование к окружному бюджету, реализация которых осуществима при поступлении окружных средств

- по мероприятию 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры» отклонение составило 481,5 тыс. рублей средства предусмотрены на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, так как имеются вакансии 9 штатных единиц.

- по мероприятию 4.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг» отклонения в сумме 10 571,3 тыс. рублей, в том числе:

*ОБ: отклонение 1 914,6 тыс. рублей* средства предусмотрены на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указов Президента Российской Федерации.

МБ: отклонение 8 656,7 тыс. рублей из них:

1. Аппарат – 175,4 тыс. рублей экономия по коммунальным услугам (тепло),
2. Дома культуры расположенные в поселениях – 8 481,3 тыс. рублей данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, возмещение обязательств по договорам, которые будут осуществляться в первых числах марта. Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после срока выдачи заработной платы, перечисления налогов (выплаты осуществляются 6 числа, трансферты поступают после 6 числа), так же обслуживающие организации по услугам связи, по коммунальным услугам ожидают оплату в первых числах, так как уже в середине месяца осуществляется предоплата за услуги. Также сложилась экономия по заработной плате, налогам за счет имеющихся 5 вакансий.

- по мероприятию 8.1. «Проведение праздничных, конкурсных и фестивальных мероприятий; реализация творческих проектов в области народного художественного творчества, проектов удостоенных мер муниципальной поддержки (грантов), способствующих сохранению и развитию традиционной культуры, в том числе культуры малочисленных народов Севера» отклонение в сумме 607,9 тыс. рублей по:

МКУ «Управление по делам администрации НР» в сумме100,0 тыс. рублей в связи с поздним предоставлением счет - фактуры по заключенному контракту с ИП Шелегия М.С. № 5/2016 от 21.12.2016, оплата планируется в марте 2016;

НРБУ ТО «Культура» в сумме 507,9 тыс. рублей, средства предусмотрены на проведение мероприятий «День защитника отечества», «Афганистан – ты боль моя», «Веснушка». Выставлены с/ф на сумму 340,9 тыс. рублей (п/п на 02.03.2016), с/ф на сумму 167,0 тыс. рублей будут предоставлены в первых числах марта т.к. мероприятие «Веснушка» состоялось в конце февраля 2016г.

- по мероприятию 10.1. «Обеспечение функций органа муниципальной власти (Департамента)» отклонение в сумме 1 427,0 тыс. рублей из них:

- 1 167,0 тыс. рублей, средства предусмотрены на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда, ( премия по результатам работы за 2015 год при планировании предусматривалась согласно штатным ед. в размере фондов, по факту премия рассчитывалась за отработанный период; не выплачена материальная помощь. В связи с большим объемом работы отпуска 3 человек запланированные на февраль перенесены на март);

- 260,0 тыс. рублей, средства предусмотрены для проведения комплекса организационных и технических мероприятий по аттестации информационных систем (включен в план - график, договор будет заключен по мере поступления информации об изменениях в структуре информационных систем).

**- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 68,1%.** *Исполнение по бюджету автономного округа 100,0%.* Отклонения по местному бюджету в сумме 5 152,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Проведение районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, проведение и участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом» в сумме 54,1 тыс. рублей из них:

- 6,0 тыс. рублей возмещение стоимости проезда для участия в Чемпионате по боевым единоборствам будет осуществлено на основании авансового отчета в марте,

- 12,5 тыс. рублей возмещение стоимости проезда для участия в Чемпионате по спортивной аэробике будет осуществлено на основании авансового отчета в марте,

- 35,6 тыс. рублей соревнования по волейболу в зачет спартакиады трудящихся НР за здоровый образ жизни 2016г. перенесены в связи с эпидемиологической ситуацией по заболеванию гриппом и ОРВИ.

- по мероприятию 1.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации занятий физической культурой и спортом» в сумме 5 008,1 тыс. руб. из них:

- 554,5 тыс. рублей, средства предусмотрены на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда (средства не освоены в связи с вакансиями 2 штатные единицы), на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, и материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний (1 сотрудник перенес отпуск на более поздний срок),

- 202,0 тыс. рублей транспортные услуги, (оплата производится месяцем, следующим за отчетным);

- 233,75 тыс. рублей, экономия по аренде помещения,

- 8,0 тыс. рублей, сложилась экономия по обслуживанию орг. техники (средства на обслуживание предусмотрены с января, договор заключен в феврале),

- 0,34 тыс. рублей сложилась экономия по обслуживанию программы "Контур-Экстерн" (планировали 12,0 тыс. рублей договор заключили на 11,66 тыс. рублей),

- 4 009,6 тыс. рублей по спортивным комплексам, расположенным в поселениях данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, возмещение обязательств по договорам, которые будут осуществляться в первых числах марта, в связи с тем, что межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после 6 числа, месяца следующего за отчетным. Также в первых числах месяца, следующего за отчетным пройдет оплата по услугам связи, коммунальным услугам.

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 63,9%.** *Исполнение по окружному бюджету отсутствует в связи с отсутствием лимита финансирования.* Отклонение в общей сумме 7 617,5 тыс. рублей, в том числе по БАО – 6 333,6 тыс. рублей, в том числе:

- 6 255,6 тыс. рублей по мероприятию 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса» по объекту "Устройство дренажной канализации жилого дома №56 квартала В-1 в сп.Сингапай Нефтеюганского района" работы выполнены, ожидается финансирование из окружного бюджета,

-78,0 тыс. рублей по мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа», т.к. носит заявительный характер.

по МБ -1 283,9 тыс. рублей, в том числе:

- 63,2 тыс. рублей софинансирование к окружному бюджету по объекту "Устройство дренажной канализации жилого дома №56 квартала В-1 в с.п. Сингапай Нефтеюганского района". Работы выполнены, ожидается финансирование из окружного бюджета,

- 848,3 тыс. рублей (в том числе средства поселений 490,0 тыс. рублей), экономия при выплате премии по итогам 2015 года и страховых взносов, на общую сумму 318,0 тыс. рублей (в том числе средства поселений 244,0 тыс. рублей). В связи с больничными листами сотрудников и вакантными должностями (3 ставки) экономия по заработной плате и страховым взносам составила 124,0 тыс. рублей (в том числе средства поселений - 95 тыс. рублей),

- 396,7 тыс. рублей не освоены денежные средства на оплату транспортных услуг, в связи с отсутствием выставленной счет - фактуры за февраль 2016г,

- 2,7 тыс. рублей оплата за вывоз ТБО пройдет после подписания договора и предоставления акта выполненных работ.

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 63,5%** за счет средств бюджета автономного округа. Отклонения в сумме 92,0 тыс. рублей по мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии»

в связи с выплатой заработной платы до 05.03.2016 и не полным поступлением лимитов (доведенный лимит финансирования 172,3 тыс. рублей при плане согласно сетевого графика 252,3 тыс. рублей).

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 62,9%, в том числе:**

- по мероприятию 2.1. «Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования» в сумме 1 566,7 тыс. рублей, в том числе:

- 9,0 тыс. рублей, позднее выставление счетов за услуги связи,

- 3,0 тыс. рублей, экономия по командировочным расходам в связи с запланированной в феврале ежегодной стажировки на базе ФКУ "Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре" (учеба не состоялась),

-135,0 тыс. рублей, запланированные на ремонт автотранспорта для бесперебойного осуществления поставленных перед Службой экстренного реагирования задач, оплачиваются по факту выполненных работ,

- 50,0 тыс. рублей, оплата госпошлины при передаче транспортных средств и оплата транспортного налога за I кв.2016г. будет оплачена в марте,

- 787,7 тыс. рублей, в связи с планируемым сокращением сотрудников на выплату выходных пособий по сокращению,

- 115,0 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда за февраль пройдет в марте2016,

- 97,8 тыс. рублей, оплата медицинского осмотра при трудоустройстве и суточных при служебных командировках запланирована на март 2016,

- 269,2 тыс. рублей, оплата за услуги связи, приобретение и обслуживание программного продукта, ЭЦП, курсы повышения квалификации планируются в марте 2016,

- 50,0 тыс. рублей, средства поселений на приобретение основных средств перечислены раньше срока,

- 50,0 тыс. рублей, приобретение материальных запасов после размещения плана-графика. План-график размещен 20.02.2016г., соответственно сроки заключения договоров не ранее 02.03.2016г,

- по мероприятию 3.1.2. «Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Нефтеюганского района» в сумме 492,2 тыс. рублей оплата за оказанные услуги по обслуживанию 14 каналов связи производится месяцем, следующим за отчетным,

- по мероприятию 3.3. «Организация каналов передачи данных Системы-112 (каналы передачи данных по потоку Е1, ДДС 01, 02, 03)» в сумме 153,4 тыс. рублей, в связи с поздним выставлением счетов-фактур оплата будет произведена в марте.

* **От 40% до 60% - 1 программа:**

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 57,3%.** *Исполнение по бюджету автономного округа отсутствует в связи* *с незапланированными расходами, согласно сетевого графика на февраль.*

Отклонения в сумме 865,4 тыс. рублей за счет местного бюджета, в том числе:

- по мероприятию 2.1. «Строительство путепровода в сп. Салым» в сумме 50,0 тыс. рублей объявление аукциона намечено на 21 марта 2016 г после встречи с жителями,

- по мероприятию 3.1. «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» в сумме 815,4 тыс. рублей связано с корректировкой объема выполненных работ (замена поврежденных дорожных знаков - не потребовалось, очистка снега за и из - под барьерного ограждения - не выполнена и не оплачена), выполнение запланировано на март месяц.

**• До 40% - 0 программ.**

**• Не исполнено по 5 программам, в связи с незапланированными расходами, согласно сетевого графика на февраль:**

- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»;

- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»;

- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»;

- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы».

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района за февраль 2016 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.

Шафикова Н.И.

256802