**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 10.02.2016 № 685 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 20.11.2015 № 662 «О бюджете Нефтеюганского района на 2016 год» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2016 год в сумме 3 764 344,9 тыс. рублей, с учетом иных источников общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 009 153,4 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.04.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 718 811,5 тыс. рублей, или 93,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (769 312,3 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 687,6 тыс. рублей, или 45,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 524,9 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 288 287,1 тыс. рублей или 94,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (303 843,9 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 426 489,1 тыс. рублей или 91,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (463 943,5 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** - план согласно сетевого графика, лимит финансирования и исполнение отсутствуют.

**- Иные источники** – план согласно сетевого графика и лимит финансирования отсутствуют. Кассовое исполнение составило 3 347,7 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 12-ти муниципальным программам составило 279 458,0 тыс. рублей или 96,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (290 035,3 тыс. рублей).

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

По состоянию на 01.04.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% - 16 программ:**

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» 100%.**

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 100,0%;**

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 100,0%;**

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 99,7%;**

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район» 99,7%;**

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 99,6%.** *Исполнение по окружному бюджету составило 100%.*

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,5%;**

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 98,8 %;**

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 95,9%.** *Исполнение по окружному бюджету составило 96,5% (6 922,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 7 171,2 тыс. рублей).* Отклонение от сетевого графика в общей сумме 3 732,4 тыс. рублей:

- 249,2 тыс. рублей по БАО в связи с тем, что лимиты поступили 30 марта;

- 3 483,2 тыс. рублей по МБ в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения» в сумме 107,4 тыс. рублей, данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, которые будут осуществляться в первых числах апреля. Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после срока выдачи заработной платы, перечисления налогов (выплаты осуществляются 6 числа, трансферты поступают после 6 числа);

- по мероприятию 4.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг» в сумме 1 977,7 тыс. рублей средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, которые будут осуществляться в первых числах апреля. Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после срока выдачи заработной платы, перечисления налогов (выплаты осуществляются 6 числа, трансферты поступают после 6 числа);

- по мероприятию 10.1. «Обеспечение функций органа муниципальной власти (Департамента)» отклонение в сумме 1 398,1 тыс. рублей из них:

- 990,4 тыс. рублей - средства предусмотрены на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда (премия по результатам работы за 2015 год при планировании предусматривалась согласно штатным ед. в размере фондов, по факту премия рассчитывалась за отработанный период; материальная помощь выплачена в меньшем объеме за фактически отработанное время);

- 260,0 тыс. рублей средства предусмотрены для проведения комплекса организационных и технических мероприятий по аттестации информационных систем (включен в план график, договор будет заключен по мере поступления информации об изменениях в структуре информационных сми);

- 2,0 тыс. рублей - сложилась экономия средств по междугородним звонкам и поминутной оплате телефонной связи (за счет фактически произведенных затрат);

- 65,5 тыс. рублей – перенос на июль командировочных расходов в г. Москву;

- 29,5 тыс. рублей - экономия по транспортным расходам (запланировано 540,0 тыс. руб., по фактически произведенным затратам 510,5 тыс. руб.);

- 8,0 тыс. рублей - экономия по ТО орг. техники (запланировано 540,0 тыс. руб., по фактически произведенным затратам 510,5 тыс. руб.);

- 42,7 тыс. рублей - средства не были использованы в связи с продлением лицензии на льготное антивирусное программное обеспечение до мая 2016 года;

**- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 96,3%.** *Исполнение по бюджету автономного округа 100,0%.* Отклонения по местному бюджету в сумме 951,0 тыс. рублей по мероприятию 1.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации занятий физической культурой и спортом» данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, которые будут осуществляться в первых числах апреля. Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после срока выдачи заработной платы, перечисления налогов (выплаты осуществляются 6 числа, трансферты поступают после 6 числа).

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 95,3%.** *Исполнение по окружному бюджету составило 95,4% (10 442,4 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 10 951,1 тыс. рублей).* Отклонение от сетевого графика в сумме 508,7 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, усыновителям, приемным родителям» отклонение в сумме 175,6 тыс. рублей в связи с выплатой вознаграждения приемным родителям до 15 числа месяца следующего за отчетным;

- по мероприятию 6.1. «Организация деятельности по опеке и попечительству»

в сумме 17,1 тыс. руб. из них:

- 15,0 тыс. руб. экономия по сопровождению 1С,

- 2,1 тыс. руб. экономия по командировочным расходам;

- по мероприятию 7.1. «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» отклонение в сумме 316,0 тыс. рублей в связи с выплатой заработной платы до 05 числа, месяца следующего за отчетным;

Отклонение от сетевого графика по местному бюджету в сумме 16,3 тыс. рублей по мероприятию 1.1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» проведен конкурс вариативных программ в сфере молодёжной политики, отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи Нефтеюганского района приказ Департамента образования и молодежной политики от 11.03.2016 №164-0. Оплата по договорам по конкурсу пройдет в апреле.

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 94,5%.** Отклонение в сумме 634,5 тыс. рублей по мероприятию 3. «Иные межбюджетные трансферты городскому, сельским поселениям Нефтеюганского района на техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности поселения, согласно утвержденным графикам регистрации прав муниципальной собственности на объекты»:

- по сп. Каркатеевы в сумме 626,0 тыс. рублей ведутся мероприятия по заключению контрактов на изготовление технических планов на объекты и поставку на государственный кадастровый учет: площадки для мусоросборников (13 шт.), ввод ТВС к жилым домам (23 шт.) Освоение средств планируется во 2 кв. 2016 года,

- по сп. Лемпино в сумме 8,5 тыс. рублей в связи с длительной процедурой оформления документов бесхозяйного имущества, остатки средств будут израсходованы в апреле (п/п 98 от 01.04.2016г.).

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 94,2%.** *Исполнение по бюджету автономного округа составило 94,5% (16 715,1 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 17 689,0 тыс. рублей). Отклонение в сумме 973,9 тыс. рублей,* в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства» по окружному бюджету в сумме 281,5 тыс. рублей, по местному бюджету в сумме 119,8 тыс. рублей;

- по мероприятию 1.3. «Стимулирование роста производства (вылова) и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции» в сумме 637,4 тыс. рублей

- по мероприятию 1.4. «Стимулирование увеличения продукции дикоросов, заготовленной на территории Нефтеюганского района, а также поддержка глубокой переработки» в сумме 54,7 тыс. рублей в связи с отказом в предоставлении субсидий на основании наличия задолженности в ПФ и ФСС.

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 85,8%.**

*Исполнение по окружному бюджету составило 85,6% (499,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 583,9 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 84,3 тыс. рублей* за счёт мероприятия 1.3. «Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях в соответствии с переданными полномочиями за счет субвенций из окружного бюджета»:

- 29,5 тыс. рублей выплата заработной платы за март до 05 апреля 2016,

- 0,027 тыс. рублей начисления по оплате труда – налоги,

- 25,0 тыс. рублей не выставлен счет за транспортные услуги,

- 0,337 тыс. рублей экономия по услугам связи,

- 5,0 тыс. рублей экономия при заключении договора на курсы повышение квалификации.

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 83,9%.** Исполнение по бюджету автономного округа отсутствует в связи с незапланированными расходами, согласно сетевого графика. Отклонения в сумме 643,9 тыс. рублей за счет местного бюджета, в том числе:

- по мероприятию 2.1. «Строительство путепровода в сп. Салым» в сумме 50,0 тыс. рублей объявление аукциона намечено на май,

- по мероприятию 3.1. «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» в сумме 593,9 тыс. рублей в связи с тем, что продолжаются работы по очистке проезжей части и обочин автодорог от снега и наледи, обработка против гололёдными материалами. Оплата за выполненные работы пройдет в апреле месяце

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 82,3%.** Отклонение в сумме 25 771,3 тыс. рублей, в том числе:

*Федеральный бюджет 45,1% (687,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 1524,9 тыс. рублей).* Отклонение по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в сумме 837,3 тыс. рублей в связи с переносом отпуска с единовременной выплатой 1 сотрудника на апрель 2016 года. Так же заработная плата и начисления на выплату по оплате труда будет произведена 05.04.2016 года. Исполнение данного мероприятия в апреле 2016 года.

*Бюджет автономного округа 63,0% (8 329,5 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 13 224,7 тыс. рублей*. Отклонения в сумме 4 895,2 тыс. рублей в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в сумме 301,9 тыс. рублей в связи с переносом отпуска с единовременной выплатой 1 сотрудника на апрель 2016 года. Так же заработная плата и начисления на выплату по оплате труда будет произведена 05.04.2016 года. Исполнение данного мероприятия в апреле 2016 года,

- 4 593,3 тыс. рублей по мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района» в связи с вакансиями 33 штатные единицы, а так же в связи с поздним финансированием оплата по контрактам будет произведена во втором квартале.

*Местный бюджет 84,7% (110 593,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 130 632,0 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 20 038,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1 «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района» в сумме 987,5 тыс. рублей, и по мероприятию 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района" и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района» в сумме 2 112,9 тыс. рублей - экономия по заработной плате и начислениям на выплату по оплате труда (оплата за фактически отработанное время),

- по мероприятию 1.3. «Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет» 181,5 тыс. рублей в связи с выплатой по факту,

- по мероприятию 4.1. «Повышение квалификации муниципальных служащих:

без отрыва от производства, с отрывом от производства, дистанционно с применением современных образовательных технологий» в сумме 2,9 тыс. рублей в связи с изменениями стоимости обучения. По данному мероприятию обучены 2 сотрудника,

- по мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района» в сумме 16 754,0 тыс. рублей за счет статей:

- 6 187,9 тыс. рублей экономия на основании вакансий 33 штатные единицы;

- 213,6 тыс. рублей в связи с переносом льготного отпуска сотрудников на 3 квартал;

- 1 184,4 тыс. рублей экономия по 213 статье за счет имеющихся вакансий 33 штатные единицы;

- 190,4 тыс. рублей оплата услуг связи за март произведена по факту;

- 9,6 тыс. рублей оплата проезда при служебных командировках, экономия в связи с переносом учебы по охране труда на 2 квартал;

- 1 162,5 тыс. рублей по транспортным услугам из-за позднего предоставления документов (в конце месяца) на оплату за январь, февраль;

- 150,10 тыс. рублей коммунальные услуги из-за позднего предоставления документов на оплату за март ( по факту оказания услуг);

- 32,0 тыс. рублей заправка картриджей оплата производится по факту оказанных услуг;

- 392,0 тыс. рублей содержание МФЦ оплата за март по факту выставленных счетов;

- 4 305,7 тыс. рублей сумма перераспределена со 2 квартала на 1 квартал;

- 70,0 тыс. рублей экономия по найму жилого помещения для сотрудников в связи с переносом учебы на другой период;

- 300,0 тыс. рублей изготовление электронно цифровой подписи, оплата по факту предоставления документов;

- 43,0 тыс. рублей обслуживание 1-С бухгалтерии, Консультант Плюс оплата по факту выставленных счетов;

- 432,02 тыс. рублей возмещение затрат по теплу, воде, водоотведению оплата за 1 кв. в апреле, так как счета-фактуры выставляются по квартально, согласно договора;

- 500,0 тыс. рублей перечисление задатка для участия в аукционе с городом на оказание услуг по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» во 2 квартале;

- 4,0 тыс. рублей перечисление госпошлины в апреле;

- 622,96 тыс. рублей оплата за канцелярские товары произойдет после поставки товара;

- 200,0 тыс. рублей оплата за приобретение картриджей планируется в апреле после поставки товара;

- 753,13 тыс. рублей оплата по контрактам в разрезе со финансирования из местного бюджета по факту предоставления счетов на оплату в апреле.

* **От 60% до 80% 1 программа:**

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 76,4%.** *Исполнение по окружному бюджету отсутствует в связи с отсутствием лимита финансирования.* Отклонение в общей сумме 8 901,3 тыс. рублей, в том числе по БАО – 6 411,6 тыс. рублей, в том числе:

- 6 255,6 тыс. рублей по мероприятию 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса» по объекту "Устройство дренажной канализации жилого дома №56 квартала В-1 в сп.Сингапай Нефтеюганского района" работы выполнены, ожидается финансирование из окружного бюджета,

-156,0 тыс. рублей по мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа», так как носит заявительный характер.

по МБ – 2 489,7 тыс. рублей, в том числе:

- 362,4 тыс. рублей софинансирование к окружному бюджету по объекту «Устройство дренажной канализации жилого дома №56 квартала В-1 в сп. Сингапай Нефтеюганского района».

- по объекту "Проект геологического изучения пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей в сп. Сингапай Нефтеюганского района" работы по II этапу выполнены (119,1 тыс. рублей), документы на оплату от подрядчика не поступили;

- по объекту "Устройство дренажной канализации жилого дома №56 квартала В-1 в сп. Сингапай Нефтеюганского района" оплата произведена по факту выполненных работ (3,3тыс. рублей);

- по объекту "Строительство блочно - модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сутки в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района" (240 тыс. рублей) подрядной организацией устраняются замечания заказчика по проекту (II этап), исполнение до 09.04.2016;

- 1 694,8 тыс. рублей, в том числе средства поселений 486,1 тыс. рублей Неснятие дисциплинарных взысканий с 2-х сотрудников повлекло за собой невыплату премии по итогам 2015 года и страховых взносов, на общую сумму 318 тыс. рублей в том числе средства поселений 244 тыс. рублей. В связи с больничными листами сотрудников экономия по заработной плате и страховым взносам составила 563,2 тыс. рублей. С 2015 года остались незанятыми 4 вакантных должности, впоследствии 3 исключены из штатного расписания, на которые также была заложена премия по итогам 2015 года, заработная плата и страховые взносы, на общую сумму 683,6 тыс. рублей в том числе средства поселений - 242,1 тыс. рублей. Основные средства и материальные запасы (компьютерная техника и расходные материалы к ней, 130) тыс. рублей будут приобретаться в случае выхода из строя имеющегося имущества.

- 427,0 тыс. рублей неиспользованные денежные средства на оплату транспортных услуг будут использованы в апреле 2016 на основании предоставленной счет-фактуры за март 2016г.

- 5,4 тыс. рублей оплата за вывоз ТБО производится по факту выполненных работ (по погодным условиям работу производить было не возможно).

* **От 40% до 60% - 2 программы:**

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 54,0%** Отклонение в общей сумме5 405,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.3. «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп. Салым Нефтеюганского района» в сумме 2 472,8 тыс. рублей муниципальный контракт на сумму 8 700,823 тыс. рублей в стадии подписания. Выполнение работ 8 месяцев (ноябрь 2016г.).

- по мероприятию 2.1. «Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования» в сумме 2 586,8 тыс. рублей, в том числе:

- 15,0 тыс. рублей за оказанные в марте услуги связи, коммунальные и прочие услуги будет произведена в апреле;

- 3,0 тыс. рублей - экономия по расходам на командировочные расходы. В связи с проведением в феврале ежегодной стажировки на базе ФКУ "Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре", учеба не состоялась;

- 60,4 тыс. рублей - оплата по факту выполненных работ по ремонту автотранспорта для бесперебойного осуществления поставленных перед Службой экстренного реагирования задач;

- 49,4 тыс. рублей - не произведена оплата транспортного налога за I квартал в связи с переоформлением транспортных средств на вновь образованное МКУ "ЕДДС" не в полном объеме;

- экономия по заработной плате и страховым взносам в связи с невыплатой премии по итогам года уволившимся в конце 2015 сотрудникам ( 105 тыс. рублей и в связи с планируемым сокращением сотрудников, 536,2 тыс. рублей - на выплату выходных пособий по сокращению, планируется к перераспределению в апреле);

- 135,7 тыс. рублей остаток средств от расходов на ГСМ, в связи с передачей сотрудников СЭР и ЕДДС в МКУ "ЕДДС";

- 831,3 тыс. рублей- отклонения за счет вакансий (диспетчер -5 вакансий и 2 вакансии- спасатель), заработная плата и начисления за март будет в первых числах месяца, следующего за отчетным;

- 81,4 тыс. рублей - оплата расходов при служебных командировках по предоставлению авансового отчета;

- 204,9 тыс. рублей - оплата за услуги связи, коммунальные услуги, приобретение и обслуживание программного продукта, ЭЦП (ожидание оригинала договора), курсов повышения квалификации по факту выполненных работ;

- 564,5 тыс. рублей приобретение основных средств и материальных запасов освоение невозможно, в связи с увеличением цен.

- по мероприятию 3.1.2. «Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Нефтеюганского района» в сумме 246,0 тыс. рублей оплата за оказанные услуги по обслуживанию 14 каналов связи производится месяцем, следующим за отчетным,

- по мероприятию 3.3. «Организация каналов передачи данных Системы-112 (каналы передачи данных по потоку Е1, ДДС 01, 02, 03)» в сумме 70,1 тыс. рублей, в связи с поздним выставлением счетов-фактур оплата будет произведена в марте;

- по мероприятию 3.4. «Подготовке персонала Центра обработки вызовов Системы – 112» в связи с тем, что запланирована подготовка обучения диспетчеров. По состоянию на 01.04.2016 ставки свободны (5 вакансий).

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 43,9%** Отклонение в общей сумме412,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа в сумме 381,7 тыс. рублей по мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» в связи с выплатой заработной платы до 05.04.2016 и не полным поступлением лимитов;

- за счет средств местного бюджета в сумме 30,3 тыс. рублей по мероприятию 5. «Создание цикла теле и радио передач для детей, подростков, молодежи, родителей» запланированный в марте месяце авторский комментарий при участии врача-нарколога БУ ХМАО-Югры НРБ гп. Пойковский перенесен на 2 квартал, так как с 22.02.16 по 8.04.16 врач находится на учебе.

**• До 40% - 1 программа.**

- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы» 4,6%. Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием финансирования по окружному бюджету. Исполнение по местному бюджету 100,0%.

**• Не исполнено по 1 программе, в связи с незапланированными расходами, согласно сетевого графика на март:**

- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы».

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района за март 2016 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.