## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона

## СВОД(май)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Количество муниципальных программ | Количество мероприятий по программ | Источники финансирования | на "01" июня 2016 | [8 empty] | Примечание | Количество мероприятий | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | План на 2016 год | Уточненный план на 2016 год | План (согласно сетевого графика) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от сетевого графика | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно сетевого графика) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 = гр.9/гр.8*100 | 11 = гр.9/гр.7*100 | 12 = гр.9/гр.6*100 | 12 | 13 | 14
| Всего 21 | 224 | всего: | 6165524.6092 | 6152171.5589 | 1629568.2298 | 1847912.6734 | 1509002.3906 | -120565.8391 | 81.6598 | 92.6014 | 24.528 |  | 123 целевых показателей
|  |  | ФБ | 12847.4 | 14335.1 | 2249.245 | 9676.677 | 1548.7 | -700.545 | 16.0045 | 68.8542 | 10.8036
|  |  | БАО | 1635108.4095 | 1706469.6419 | 649368.7401 | 663362.9689 | 636835.6702 | -12533.07 | 96.0011 | 98.07 | 37.3189
|  |  | МБ | 1435471.059 | 2485841.7781 | 977423.7976 | 1174346.5805 | 866743.8735 | -110679.9242 | 73.8065 | 88.6764 | 34.8672
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 526.447 | 12446.4 | 526.447 | 526.447 | 526.447 | 0 | 100 | 100 | 4.2297
|  |  | Иные источники | 3081571.2937 | 1933078.6389 | 0 | 0 | 3347.7 | 0 | 0 | 0 | 0.17318
|  |  | в т.ч. КАПы | 211000 | 224669.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2014 - 2020 годы" | 25 | всего: | 1787527.65 | 1813296.636 | 635691.596 | 639961.83 | 634651.02 | -1040.576 | 99.1701 | 99.8363 | 34.9998 |  | 15 целевых показателей | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811 Заместитель начальника управления экономики, анализа и целевых программ Кофанова О.А. 223279
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1173580.3 | 1175560.28 | 482576.926 | 486847.17 | 480554.7 | -2022.2 | 98.7075 | 99.581 | 40.8788
|  |  | МБ | 234489.05 | 324861.056 | 153114.67 | 153114.66 | 150748.62 | -2366.06 | 98.4547 | 98.4547 | 46.404
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 379458.3 | 312875.3 | 0 | 0 | 3347.7 | 0 | 0 | 0 | 1.07
|  |  | в т.ч. КАПы | 200000 | 215837.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 8 | всего: | 2639.2 | 2639 | 1320.7 | 1539.894 | 1210.7 | -110 | 78.6223 | 91.6711 | 45.8772 |  | 6 целевых показателей | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Главный специалист Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 475 | 2639 | 1320.7 | 1539.894 | 1210.7 | -110 | 78.6223 | 91.6711 | 45.8772
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 2164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014 -2020 годы" | 15 | всего: | 428343.8263 | 612591.2038 | 158520.6283 | 188445.0163 | 150555.5014 | -7965.1269 | 79.8936 | 94.9753 | 24.5768 |  | 7 целевых показателей | Заместитель директоар МКУ "Управление по обеспечению деятельности учереждений культуры и спорта" Елисеева Н.Н. 236907 Заместитель председателя комитета по культуре Ковалевская Е.А. 277379
|  |  | ФБ | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | -13.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 30257.91 | 30557.91 | 13650.62 | 14496.2 | 14102.82 | 452.2 | 97.2863 | 103.3127 | 46.1511
|  |  | МБ | 173010.3164 | 515108.3553 | 144856.8083 | 173948.8163 | 136452.6814 | -8404.1269 | 78.4442 | 94.1983 | 26.4901
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 225062.4 | 66911.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Информационное общество - Югра на 2014 - 2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район" | 4 | всего: | 12156 | 11746 | 2179.9 | 4229.9 | 1997.35 | -182.55 | 47.2198 | 91.6258 | 17.0045 |  | 3 целевых показателя | Начальник УИТиАР Еременко М.В. 290003
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 4156 | 5607.4 | 2179.9 | 4229.9 | 1997.35 | -182.55 | 47.2198 | 91.6258 | 35.6199
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 8000 | 6138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 125006.4521 | 182243 | 56896.6596 | 63369.706 | 53222.9026 | -3673.757 | 83.9879 | 93.5431 | 29.2044 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по физической культуре и спорту Абрамович В.В. 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 230.51 | 230.51 | 105 | 105 | 105 | 0 | 100 | 100 | 45.5512
|  |  | МБ | 75847.4421 | 162821.5124 | 56791.6596 | 63264.706 | 53117.9026 | -3673.757 | 83.9614 | 93.5312 | 32.6234
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 48928.5 | 19190.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 10 | всего: | 105384.6 | 104159.1 | 42163.8939 | 38519.3891 | 36074.4778 | -6089.4161 | 93.6528 | 85.5577 | 34.634 |  | 3 целевых показателей | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 0 | 1487.7 | 0 | 376.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 54599 | 85579.4 | 35061.8334 | 30433.534 | 29282.9198 | -5778.9136 | 96.2193 | 83.5179 | 34.2173
|  |  | МБ | 10500 | 11907.7376 | 7102.0605 | 7709.7981 | 6791.558 | -310.5025 | 88.09 | 95.628 | 57.0348
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 40285.6 | 9240.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы" | 12 | всего: | 6882.8 | 8982.83 | 883.8 | 943.8 | 363.8 | -520 | 38.5463 | 41.1632 | 4.0499 |  | 3 целевых показателя | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 780.8 | 780.8 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 0 | 100 | 100 | 26.1014
|  |  | МБ | 1802 | 7152.03 | 680 | 740 | 160 | -520 | 21.6216 | 23.5294 | 2.2371
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 4300 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 24 | всего: | 1430658.6 | 1320882.8587 | 61381.5534 | 157482.0653 | 57869.0492 | -3512.5041 | 36.7464 | 94.2776 | 4.3811 |  | 8 целевых показателей | Председатель комитета по жилищной политике Мага А.В. 256851
|  |  | ФБ | 8901.4 | 8901.4 | 0 | 7596.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 104633.6 | 92600.2459 | 25666.5706 | 33368.4266 | 25666.5594 | -0.01126 | 76.9187 | 100 | 27.7176
|  |  | МБ | 69439.4 | 177292.9509 | 35714.9827 | 116516.9187 | 32202.4899 | -3512.4929 | 27.6376 | 90.1652 | 18.1634
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 1247684.2 | 1042088.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014 - 2020 годы" | 16 | всего: | 733668.0767 | 355213.3071 | 77854.1807 | 88673.7849 | 57650.5132 | -20203.6675 | 65.0142 | 74.0493 | 16.2298 |  | 23 целевых показателей | Начальник ОРИМП Травкина В.М. 250202
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 42526.1395 | 57904.1164 | 7183.7439 | 7302.9887 | 6063.7319 | -100.7569 | 83.0308 | 84.4091 | 10.472
|  |  | МБ | 95701.7805 | 154992.7718 | 70670.4368 | 81370.7962 | 51586.7814 | -10042.1603 | 63.3972 | 72.9963 | 33.2833
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 595440.1567 | 142316.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годы" | 8 | всего: | 24414.355 | 24737.015 | 912.123 | 1013.7 | 910.4 | -1.723 | 89.8096 | 99.8111 | 3.6803 |  | 4 целевых показателя | Секретарь административной комиссии Хамитова С.А. 290001
|  |  | ФБ | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1756.7 | 1756.7 | 849.523 | 891.1 | 848.4 | -1.123 | 95.2082 | 99.8678 | 48.2951
|  |  | МБ | 406.8 | 729.46 | 62.6 | 122.6 | 62 | -0.6 | 50.571 | 99.0415 | 8.4994
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 22226.155 | 22226.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 11 | всего: | 41076.4 | 63241.3349 | 20341.2407 | 23294.2188 | 15119.2789 | -5221.9618 | 64.9057 | 74.3282 | 23.9073 |  | 4 целевых показателя | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 30381.2 | 51860.5349 | 20341.2407 | 23294.2188 | 15119.2789 | -5221.9618 | 64.9057 | 74.3282 | 29.1537
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 10695.2 | 11380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 8 | всего: | 320331.68 | 367110.4 | 12260 | 16305.59 | 10706.856 | -1553.144 | 65.6637 | 87.3316 | 2.9165 |  | 1 целевой показатель | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 16606.07 | 129957.1 | 12260 | 16305.59 | 10706.856 | -1553.144 | 65.6637 | 87.3316 | 8.2388
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 303725.61 | 237153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 11000 | 7311.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы" | 7 | всего: | 44145.1 | 49145.1 | 19885.7 | 30120.09 | 18514.05 | -1371.65 | 61.4674 | 93.1023 | 37.6722 |  | 3 целевых показателя | Начальник управления по связям с общественностью А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 34692.5 | 46374.8007 | 19885.7 | 30120.09 | 18514.05 | -1371.65 | 61.4674 | 93.1023 | 39.9227 |  |  |  | 3
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 9452.6 | 2770.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 13 | всего: | 4565 | 4112.8 | 309.3925 | 959.7 | 309.3925 | 0 | 32.2385 | 100 | 7.5227 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 3006.8 | 174.3925 | 190 | 174.3925 | 0 | 91.7855 | 100 | 5.7999
|  |  | МБ | 1106 | 1106 | 135 | 769.7 | 135 | 0 | 17.5393 | 100 | 12.2061
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 74620.7 | 197551.3 | 37415.7035 | 57275.2988 | 34071.1557 | -3344.5477 | 59.4866 | 91.0611 | 17.2467 |  | 5 целевых показателя | Заместитель директора ДСиЖКК Любиев Н.А. 250144 Начальник отдела по транспорту и дорогам Юношева К.В. 250194
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 42613.6 | 42613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 25007.1 | 136017.7 | 37415.7035 | 57275.2988 | 34071.1557 | -3344.5477 | 59.4866 | 91.0611 | 25.0491
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 11920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 5 | всего: | 31250.5 | 41867.8109 | 18446.7915 | 22321.3908 | 17844.7915 | -602 | 79.9448 | 96.7366 | 42.6217 |  | 7 целевых показателей | Исполняющий обязаности директор департамента имущественных отношений Большакова О.Н, 290043
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 31250.5 | 41867.8109 | 18446.7915 | 22321.3908 | 17844.7915 | -602 | 79.9448 | 96.7366 | 42.6217
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 400808.647 | 400808.6 | 195161.197 | 216439.847 | 193963.3286 | -1197.8684 | 89.6154 | 99.3862 | 48.393 |  | 6 целевых показателей | Директор департамента финансов - Заместитель главы администрации района Бузунова М.Ф. 250167 Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 96480.6 | 96480.6 | 38592.7 | 38592.2 | 38592.2 | -0.5 | 100 | 99.9987 | 40
|  |  | МБ | 276705.8 | 302281.3 | 156042.05 | 177321.2 | 154844.6816 | -1197.3684 | 87.3244 | 99.2327 | 51.2254
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 526.447 | 526.4 | 526.447 | 526.447 | 526.447 | 0 | 100 | 100 | 100.0089
|  |  | Иные источники | 27095.8 | 1520.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образование Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 9 | всего: | 2983.3 | 2983.3 | 1319.5 | 1305.9 | 1141.1659 | -178.3341 | 87.3854 | 86.4847 | 38.2518 |  | 4 целевых показателя | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2883.3 | 2883.3 | 1259.5 | 1245.9 | 1081.1779 | -178.3221 | 86.7789 | 85.8418 | 37.4979
|  |  | МБ | 100 | 100 | 60 | 60 | 59.988 | - | 99.98 | 99.98 | 59.988
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 6 | всего: | 88256.4 | 89812.4 | 22337.57 | 22434.03 | 21365.97 | -971.6 | 95.2391 | 95.6504 | 23.7896 |  | 4 целевых показателя | Председатель комитета по опеке и попечительству Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 82956.4 | 82956.4 | 20422.77 | 20049.57 | 19485.17 | -1074.0669 | 97.185 | 95.409 | 23.4884
|  |  | МБ | 5300 | 6856 | 1914.8 | 2384.46 | 1880.8 | 0 | 78.8774 | 98.2244 | 27.4329
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 10 | всего: | 499269.822 | 493055.1624 | 263948.0997 | 272806.5224 | 201295.1873 | -62652.9124 | 73.7868 | 76.2632 | 40.8261 |  | 5 целевых показателей | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР Пятигор Т.А. 250152
|  |  | ФБ | 3908.1 | 3908.1 | 2236.045 | 1703.9 | 1548.7 | -837.3347 | 90.8915 | 69.2607 | 39.628
|  |  | БАО | 1809.55 | 33558.9796 | 23621.3607 | 29637.0796 | 20674.7988 | -4895.2077 | 69.7599 | 87.5259 | 61.6074
|  |  | МБ | 348194.1 | 404972.2576 | 238090.694 | 241465.5428 | 179071.6885 | -20038.7866 | 74.1603 | 75.2115 | 44.2183
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 145358.072 | 50615.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014- 2020 годы" | 12 | всего: | 1535.5 | 1936 | 338 | 471 | 165.5 | -172.5 | 35.138 | 48.9645 | 8.5486 |  | 5 целевых показателей | Начальник управления по связям с общественностью А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 300 | 1336 | 338 | 471 | 165.5 | -172.5 | 35.138 | 48.9645 | 12.3877
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 1235.5 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0