## СВОД(июль)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Количество муниципальных программ | Количество мероприятий по программ | Источники финансирования | на "01" августа 2016 | [8 empty] | Примечание | Количество мероприятий | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | План на 2016 год | Уточненный план на 2016 год | План (согласно сетевого графика) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от сетевого графика | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно сетевого графика) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = гр.9/гр.8*100 | 12 = гр.9/гр.7*100 | 13 = гр.9/гр.6*100 | 12 | 14 | 15
| Всего 21 | 224 | всего: | 6165524.6092 | 6366051.3811 | 2605288.3429 | 3133381.7746 | 2478182.9276 | -127105.4153 | 79.0897 | 95.1213 | 38.9281 |  | 123 целевых показателей
|  |  | ФБ | 12847.4 | 13124.177 | 5553.422 | 10734.923 | 4168.2275 | -1385.1945 | 38.8287 | 75.0569 | 31.7599
|  |  | БАО | 1635108.4095 | 2093213.894 | 1132180.924 | 1152371.4358 | 1103175.2504 | -29005.6736 | 95.7309 | 97.4381 | 52.7025
|  |  | МБ | 1435471.059 | 2903115.6949 | 1458426.4499 | 1953922.9688 | 1357538.5767 | -100887.8732 | 69.4776 | 93.0824 | 46.7614
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 526.447 | 16352.447 | 9127.547 | 16352.447 | 8622.281 | -505.266 | 52.7278 | 94.4644 | 52.7278
|  |  | Иные источники | 3081571.2937 | 1340245.1681 | 0 | 0 | 4678.592 | 0 | 0 | 0 | 0.34908
|  |  | в т.ч. КАПы | 211000 | 223990.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2014 - 2020 годы" | 25 | всего: | 1787527.65 | 1924528.796 | 977485.2042 | 1043435.7457 | 980578.6041 | 3093.3999 | 93.9759 | 100.3165 | 50.9516 |  | 15 целевых показателей | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811 Заместитель начальника управления экономики, анализа и целевых программ Кофанова О.А. 223279
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1173580.3 | 1282592.44 | 734565.151 | 736402.6328 | 734145.6061 | -2022.2 | 99.6935 | 99.9429 | 57.2392
|  |  | МБ | 234489.05 | 418794.944 | 242920.0532 | 307033.1129 | 241754.406 | -2366.06 | 78.7389 | 99.5202 | 57.7262
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 379458.3 | 223141.412 | 0 | 0 | 4678.592 | 0 | 0 | 0 | 2.0967
|  |  | в т.ч. КАПы | 200000 | 215727.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 8 | всего: | 2639.2 | 2639 | 1970.75 | 2135.1 | 1674.398 | -296.352 | 78.4225 | 84.9625 | 63.4482 |  | 6 целевых показателей | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Главный специалист Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 475 | 2639 | 1970.75 | 2135.1 | 1674.398 | -296.352 | 78.4225 | 84.9625 | 63.4482
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 2164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014 -2020 годы" | 15 | всего: | 428343.8264 | 619113.3864 | 230988.3582 | 250796.0026 | 221601.0642 | -9387.294 | 88.3591 | 95.936 | 35.7933 |  | 7 целевых показателей | Заместитель директоар МКУ "Управление по обеспечению деятельности учереждений культуры и спорта" Елисеева Н.Н. 236907 Заместитель председателя комитета по культуре Ковалевская Е.А. 277379
|  |  | ФБ | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 11.3 | 0 | -13.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 30257.91 | 32038.74 | 19156.46 | 19263.7 | 18976.46 | 452.2 | 98.5089 | 99.0604 | 59.2297
|  |  | МБ | 173010.3164 | 554089.2916 | 211638.6982 | 231341.0026 | 202444.6042 | -8404.1269 | 87.5092 | 95.6558 | 36.5365
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Иные источники | 225062.4 | 32792.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Информационное общество - Югра на 2014 - 2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район" | 4 | всего: | 12156 | 11621 | 4642.4 | 5942.4 | 3948.9 | -693.5 | 66.4529 | 85.0616 | 33.9807 |  | 3 целевых показателя | Начальник УИТиАР Еременко М.В. 290003
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 4156 | 7532.4 | 4642.4 | 5942.4 | 3948.9 | -693.5 | 66.4529 | 85.0616 | 52.4255
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 8000 | 4088.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 125006.4521 | 187636.9199 | 85036.6264 | 161149.428 | 80789.3949 | -4247.2315 | 50.1332 | 95.0054 | 43.0562 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по физической культуре и спорту Абрамович В.В. 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 230.51 | 513.61 | 173.185 | 173.2 | 173.185 | 0 | 99.9913 | 100 | 33.7192
|  |  | МБ | 75847.4421 | 184306.6099 | 84863.4414 | 160976.228 | 80616.2099 | -3673.757 | 50.0796 | 94.9952 | 43.7403
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 48928.5 | 2816.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 10 | всего: | 105384.6 | 108215.471 | 66362.844 | 59357.0881 | 58751.4417 | -7611.4023 | 98.9797 | 88.5306 | 54.2912 |  | 3 целевых показателей | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 0 | 1581.457 | 804.607 | 419.703 | 400.2728 | -404.3342 | 95.3705 | 49.7476 | 25.3104
|  |  | БАО | 54599 | 85485.614 | 55598.4389 | 48977.587 | 48977.5859 | -6620.853 | 100 | 88.0917 | 57.2934
|  |  | МБ | 10500 | 11907.7376 | 9959.7981 | 9959.7981 | 9373.5829 | -586.2151 | 94.1142 | 94.1142 | 78.7184
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 40285.6 | 9240.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы" | 12 | всего: | 6882.8 | 9682.8368 | 2362.4975 | 3953.5975 | 2221.0457 | -141.4518 | 56.1778 | 94.0126 | 22.938 |  | 3 целевых показателя | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 780.8 | 780.8 | 203.7975 | 203.7975 | 203.7975 | 0 | 100 | 100 | 26.1011
|  |  | МБ | 1802 | 8902.0368 | 2158.7 | 3749.8 | 2017.2482 | -141.4518 | 53.7962 | 93.4474 | 22.6605
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" | 24 | всего: | 1430658.6 | 1345617.3805 | 200914.7875 | 394773.5541 | 195233.3613 | -5681.4262 | 49.4545 | 97.1722 | 14.5088 |  | 8 целевых показателей | Председатель комитета по жилищной политике Мага А.В. 256851
|  |  | ФБ | 8901.4 | 7596.72 | 1483.56 | 7596.72 | 1519.344 | 35.784 | 20 | 102.412 | 20
|  |  | БАО | 104633.6 | 369253.9941 | 123099.7715 | 130316.4657 | 121281.0815 | -1818.69 | 93.0666 | 98.5226 | 32.8449
|  |  | МБ | 69439.4 | 299467.9993 | 76331.456 | 256860.3683 | 72432.9358 | -3898.5202 | 28.1993 | 94.8926 | 24.1872
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 1247684.2 | 669298.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014 - 2020 годы" | 16 | всего: | 733668.0767 | 364933.5811 | 146392.0626 | 188607.0111 | 105985.0161 | -40407.0466 | 56.1936 | 72.3981 | 29.0423 |  | 23 целевых показателей | Начальник ОРИМП Травкина В.М. 250202
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 42526.1395 | 58514.3164 | 38096.2297 | 25492.435 | 23182.1589 | -100.7569 | 90.9374 | 60.8516 | 39.6179
|  |  | МБ | 95701.7805 | 213745.2248 | 108295.8329 | 163114.5761 | 82802.8571 | -10042.1603 | 50.7636 | 76.4599 | 38.739
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 595440.1567 | 92674.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годы" | 8 | всего: | 24414.355 | 24737.015 | 1729.838 | 1659.86 | 1251.3 | -478.538 | 75.3859 | 72.3363 | 5.0584 |  | 4 целевых показателя | Секретарь административной комиссии Хамитова С.А. 290001
|  |  | ФБ | 24.7 | 24.7 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1756.7 | 1756.7 | 1224.578 | 1129.9 | 1129.9 | -94.678 | 100 | 92.2685 | 64.3195
|  |  | МБ | 406.8 | 729.46 | 505.26 | 505.26 | 121.4 | -383.86 | 24.0272 | 24.0272 | 16.6424
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 22226.155 | 22226.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 11 | всего: | 41076.4 | 72530 | 32878.5456 | 42394.9683 | 26538.4934 | -6340.0522 | 62.5982 | 80.7167 | 36.5897 |  | 4 целевых показателя | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 30381.2 | 61149.2 | 32878.5456 | 42394.9683 | 26538.4934 | -6340.0522 | 62.5982 | 80.7167 | 43.3996
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 10695.2 | 11380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 8 | всего: | 320331.68 | 367679.8873 | 17448.8148 | 47320.217 | 16397.7905 | -1051.0243 | 34.6528 | 93.9765 | 4.4598 |  | 1 целевой показатель | Заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Голдобин В. Г. 250238
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 16606.07 | 129957.0873 | 17448.8148 | 47320.217 | 16397.7905 | -1051.0243 | 34.6528 | 93.9765 | 12.6179
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 303725.61 | 237722.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 11000 | 6742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы" | 7 | всего: | 44145.1 | 52374.8007 | 33417.8505 | 43129.6875 | 33206.8408 | -211.0097 | 76.993 | 99.3686 | 63.4023 |  | 3 целевых показателя | Начальник управления по связям с общественностью А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 34692.5 | 52374.8007 | 33417.8505 | 43129.6875 | 33206.8408 | -211.0097 | 76.993 | 99.3686 | 63.4023
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 9452.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" | 13 | всего: | 4565 | 4112.8 | 2067.1274 | 1915.6082 | 1513.3407 | -553.7867 | 79.0005 | 73.2098 | 36.7959 |  | 3 целевых показателя | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 3006.8 | 1297.4274 | 1145.9082 | 1031.6007 | -265.8267 | 90.0247 | 79.5112 | 34.3089
|  |  | МБ | 1106 | 1106 | 769.7 | 769.7 | 481.74 | -287.96 | 62.588 | 62.588 | 43.557
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 74620.7 | 221277.3 | 94596.647 | 174069.166 | 83068.1118 | -11528.5352 | 47.7213 | 87.813 | 37.5403 |  | 5 целевых показателя | Заместитель директора ДСиЖКК Любиев Н.А. 250144 Начальник отдела по транспорту и дорогам Юношева К.В. 250194
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 42613.6 | 42613.6 | 11495 | 42613.6 | 8671.04 | -2823.96 | 20.3481 | 75.4331 | 20.3481
|  |  | МБ | 25007.1 | 156017.7 | 74680.547 | 115809.566 | 66481.2378 | -8199.3092 | 57.4057 | 89.0208 | 42.6113
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 15646 | 8421.1 | 15646 | 7915.834 | -505.266 | 50.5933 | 94 | 50.5933
|  |  | Иные источники | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 5 | всего: | 31250.5 | 42884.2109 | 25462 | 30374.5818 | 26139.3976 | 677.3976 | 86.0568 | 102.6604 | 60.9534 |  | 7 целевых показателей | Исполняющий обязаности директор департамента имущественных отношений Большакова О.Н, 290043
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 31250.5 | 42884.2109 | 25462 | 30374.5818 | 26139.3976 | 677.3976 | 86.0568 | 102.6604 | 60.9534
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" | 7 | всего: | 400808.647 | 404538.1508 | 279726.894 | 279726.444 | 279206.097 | -520.797 | 99.814 | 99.8138 | 69.0185 |  | 6 целевых показателей | Директор департамента финансов - Заместитель главы администрации района Бузунова М.Ф. 250167 Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 96480.6 | 96480.6 | 57888.85 | 57888.4 | 57888.4 | -0.45 | 100 | 99.9992 | 60
|  |  | МБ | 276705.8 | 306010.8038 | 221311.597 | 221311.597 | 220791.25 | -520.347 | 99.7649 | 99.7649 | 72.1515
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 526.447 | 526.447 | 526.447 | 526.447 | 526.447 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Иные источники | 27095.8 | 1520.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнёрства в муниципальном образование Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы" | 9 | всего: | 2983.3 | 2983.3 | 1936.6 | 1936.5 | 1846.6 | -90 | 95.3576 | 95.3527 | 61.8979 |  | 4 целевых показателя | Начальник отдела социально-трудовых отношений Захаров А.А. 250218 Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2883.3 | 2883.3 | 1876.6 | 1876.5 | 1786.6 | -90 | 95.2092 | 95.2041 | 61.9637
|  |  | МБ | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | - | 100 | 100 | 60
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" | 6 | всего: | 88256.4 | 93298.8 | 59883.17 | 61281.05 | 58425.7485 | -1457.4215 | 95.3406 | 97.5662 | 62.6222 |  | 4 целевых показателя | Начальник отдела по опеке и попечительству Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 82956.4 | 83734.4 | 54024.08 | 53574.96 | 52572.5385 | -1074.0669 | 98.1289 | 97.3132 | 62.7849
|  |  | МБ | 5300 | 9564.4 | 5859.09 | 7706.09 | 5853.21 | 0 | 75.9556 | 99.8996 | 61.1979
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" | 10 | всего: | 499269.822 | 503710.7446 | 339268.3252 | 338529.7648 | 299091.3866 | -40176.9387 | 88.3501 | 88.1578 | 59.3776 |  | 5 целевых показателей | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР Раздрогина Т.П. 250152
|  |  | ФБ | 3908.1 | 3908.1 | 3252.055 | 2682.5 | 2248.6107 | -837.3347 | 83.8252 | 69.1443 | 57.5372
|  |  | БАО | 1809.55 | 33558.9796 | 33481.3551 | 33312.3496 | 33155.2964 | -4895.2077 | 99.5285 | 99.0261 | 98.7971
|  |  | МБ | 348194.1 | 440500.7882 | 302534.9152 | 302534.9152 | 263687.4795 | -20038.7866 | 87.1594 | 87.1594 | 59.8608
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 145358.072 | 25742.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014- 2020 годы" | 12 | всего: | 1535.5 | 1936 | 717 | 894 | 714.595 | -2.405 | 79.9323 | 99.6646 | 36.9109 |  | 5 целевых показателей | Начальник управления по связям с общественностью А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 300 | 1336 | 717 | 894 | 714.595 | -2.405 | 79.9323 | 99.6646 | 53.4876
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники | 1235.5 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0