**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 27.10.2016 №17 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 20.11.2015 № 662 «О бюджете Нефтеюганского района на 2016 год»» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2016 год в сумме 5 834 345,0 тыс. рублей. С учетом иных источников общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 190 322,2 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.11.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 3 758 781,7 тыс. рублей, или 95,4% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (3 939 638,7 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 7 491,9 тыс. рублей, или 90,2% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (8 307,2 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 1 660 893,5 тыс. рублей или 97,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 695 918,4 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 2 060 238,8 тыс. рублей или 92,9% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (2 218 730,1 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 16 102,4 тыс. рублей или 96,5% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (16 683,0 тыс. рублей);

**- Иные источники** – план согласно сетевого графика и лимит финансирования отсутствуют. Кассовое исполнение составило 14 055,2 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 12-ти муниципальным программам составило 1 622 199,3 тыс. рублей или 98,2% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 652 429,1 тыс. рублей).

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

По состоянию на 01.11.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% и выше - 17 программ:**

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 100,1%.**

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 100,1%.** Перевыполнение связано с начислением отпускных.

**- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,8%.** *Исполнение по окружному бюджету 63,7%.*  *Исполнение по местному бюджету 100,1%*.

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 99,6%.**

**- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 99,6%.**

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,6%.**

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,4%**.

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 99,2%.** *Исполнение по федеральному бюджету 100%. Исполнение по окружному бюджету 100%. Исполнение по местному бюджету 98,0%*

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 99,0%.** *Исполнение по федеральному бюджету составило 100,0%.*

*Исполнение по окружному бюджету составило 98,9%. Исполнение по местному бюджету составило 99,3%***.**

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 98,5%**

*Исполнение по федеральному бюджету составило 100,0%* *Исполнение по окружному бюджету составило 99,9%. Исполнение по местному бюджету составило 98,3%.. Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 100,0%.*

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 97,3%.**

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 96,8%.**

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 95,2%.** *Исполнение по бюджету автономного 98,5% . Исполнение по местному бюджету 94,1%. Исполнение по средствам по передаче полномочий 96,0%.*

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 92,6%.**

*Исполнение по федеральному бюджету 82,7% Исполнение по окружному бюджету 88,3%.* *Исполнение по местному бюджету 93,1%.*

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 91,7%.** *Исполнение по федеральному бюджету составило 88,6%.* *Исполнение по окружному бюджету составило 90,5% Исполнение по местному бюджету составило 100%*

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» 90,2%**

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 80,9%.** *Исполнение по окружному бюджету 81,9%. Исполнение по местному бюджету 78,7%*

* **От 60% до 80% 4 программы:**

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **79,2%.** *Исполнение по окружному бюджету 99,6%. Исполнение по местному бюджету 76,6%*

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 78,8%.**

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район» 74,6%.**

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 70,0%.** *Исполнение по окружному бюджету 83,0%*

*Исполнение по местному бюджету 65,4% Исполнение по средствам по передаче полномочий 100%*

**• До 40% - нет программ.**

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района на 01.11.2016 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.