**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 27.10.2016 №17 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 20.11.2015 № 662 «О бюджете Нефтеюганского района на 2016 год»» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2016 год в сумме 5 834 345,0 тыс. рублей. С учетом иных источников общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 190 322,2 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.12.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 4 299 511,0 тыс. рублей, или 95,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (4 523 365,0 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 10 882,1 тыс. рублей, или 94,0% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (11 576,8 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 1 972 628,0 тыс. рублей или 97,7% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (2 018 766,5 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 2 282 772,3 тыс. рублей или 92,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (2 473 787,4 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий**

**19 153,5** тыс. рублей или 99,6% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (19 234,3 тыс. рублей);

**- Иные источники** – план согласно сетевого графика и лимит финансирования отсутствуют. Кассовое исполнение составило 14 075,2 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 12-ти муниципальным программам составило 1 928 360,9 тыс. рублей или 98,0% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 967 583,1 тыс. рублей).

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

По состоянию на 01.12.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% и выше - 18 программ:**

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 100,6%.** Перевыполнение связано с начислением отпускных.

**- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 100,0%.**

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,6%.**

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 99,4%.**

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 99,1%.**

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» 99,0%**

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 98,8%.** *Исполнение по федеральному бюджету 100%. Исполнение по окружному бюджету 100%. Исполнение по местному бюджету 96,5%*

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 98,3%**

*Исполнение по федеральному бюджету составило 100,0%* *Исполнение по окружному бюджету составило 100,0%. Исполнение по местному бюджету составило 98,2%.. Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 100,0%.*

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 98,2%.** *Исполнение по федеральному бюджету составило 100,0%. Исполнение по окружному бюджету составило 103,1%. Перевыполнение за счет оплаты по обучению которая была запланирована на декабрь, а обучение проведено в первой половине ноября. Оплата произведена по окончанию обучения. Исполнение по местному бюджету составило 87,1%***.**

**- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 98,0%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0%.*  *Исполнение по местному бюджету 97,9%*.

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 98,0%.** *Исполнение по бюджету автономного 97,9% . Исполнение по местному бюджету 98,9%*

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 93,8%.** *Исполнение по федеральному бюджету составило 88,6%.* *Исполнение по окружному бюджету составило 92,6% Исполнение по местному бюджету составило 99,9%*

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 93,4%.**

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 91,4%.**

*Исполнение по федеральному бюджету 86,8% Исполнение по окружному бюджету 85,7%.* *Исполнение по местному бюджету 92,0%.*

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 90,7%.** *Исполнение по бюджету автономного 82,8% . Исполнение по местному бюджету 93,1%. Исполнение по средствам по передаче полномочий 99,5%.*

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 85,9%.** *Исполнение по окружному бюджету 81,9%. Исполнение по местному бюджету 98,9%*

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **82,9%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0%. Исполнение по местному бюджету 81,5%*

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 82,2%.**

* **От 60% до 80% 3 программы:**

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 78,2%**.

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район» 75,7%.**

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 71,7%.** *Исполнение по окружному бюджету 99,4%*

*Исполнение по местному бюджету 63,8% Исполнение по средствам по передаче полномочий 100%*

**• До 40% - нет программ.**

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района на 01.12.2016 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.