**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 27.10.2016 №17 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 20.11.2015 № 662 «О бюджете Нефтеюганского района на 2016 год»» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2016 год в сумме 5 834 345,0 тыс. рублей. С учетом иных источников общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 188 072,4 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.01.2017** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 5 179 688,4 тыс. рублей, или 88,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (5 864 014,8 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 12 941,4 тыс. рублей, или 100,0% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (12 941,5 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 2 452 488,8 тыс. рублей или 98,7% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (2 421 504,2 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 2 711 133,0 тыс. рублей или 80,3% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (3 377 712,8 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий**

**20 034,7** тыс. рублей или 96,0% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (20 871,8 тыс. рублей);

**- Иные источники** – план согласно сетевого графика и лимит финансирования отсутствуют. Кассовое исполнение составило 14 075,2 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 12-ти муниципальным программам составило 2 346 815,2 тыс. рублей или 98,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (2 376 139,9 тыс. рублей).

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

За 2016 год процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% - 17 программ:**

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 100,0%.** *Исполнение по федеральному бюджету составило 100,0%.* *Исполнение по окружному бюджету составило 100,0% Исполнение по местному бюджету составило 100,0%*

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 100,0%.**

**- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 100,0%.**

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» 99,9%**

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 99,5%**.

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **99,2%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0%. Исполнение по местному бюджету 99,1%*

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,1%.** *Исполнение по бюджету автономного 99,0% . Исполнение по местному бюджету 100,0%*

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 99,0%.**

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 98,8%.**

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 98,7%.** *Исполнение по окружному бюджету 98,2%. Исполнение по местному бюджету 100,0%*

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 97,1%.** *Исполнение по федеральному бюджету составило 99,8%. Исполнение по окружному бюджету составило 96,8%.*

*Исполнение по местному бюджету составило 97,9%***.**

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 96,4%.**

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район» 95,8%.**

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 94,6%.**

*Исполнение по федеральному бюджету 100,0% Исполнение по окружному бюджету 97,7%.* *Исполнение по местному бюджету 94,1%.*

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 93,8%.** *Исполнение по федеральному бюджету 100%. Исполнение по окружному бюджету 99,9%. Исполнение по местному бюджету 85,1%*

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 86,9%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0% . Исполнение по местному бюджету 81,3%. Исполнение по средствам по передаче полномочий 95,6%.*

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 83,7%.**

* **От 50% до 80% 4 программы:**

**- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 76,1%.** *Исполнение по окружному бюджету 100,0%.*  *Исполнение по местному бюджету 75,9%*.

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 68,1%.** *Исполнение по окружному бюджету 99,8%*

*Исполнение по местному бюджету 62,0% Исполнение по средствам по передаче полномочий 98,3%*

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 56,2%**.

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 55,9%**

*Исполнение по федеральному бюджету составило 100,0%* *Исполнение по окружному бюджету составило 100,0%. Исполнение по местному бюджету составило 53,4%.. Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий 100,0%.*

**• До 40% - нет программ.**

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района за 2016 год осуществлялось в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.