## СВОД(октябрь)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование и количество муниципальных программ | Количество основных мероприятий | Источники финансирования | на "01" ноября 2017 | [7 empty] | Количество целевых показателей | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный/уточненный план на 2017 год | План (согласно комплексного плана) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | % исполнения к утвержденному/уточненному плану на 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.6 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 = гр.8/гр.6*100 | 12 = гр.8/гр.5*100 | 13 | 14
| Всего 22 | 122 | всего: | 6754676.1396 | 4124465.5042 | 4968615.0496 | 3730074.3731 | -394391.1311 | 75.0727 | 90.4378 | 55.2221 | 139
|  |  | ФБ | 14627.5155 | 10673.1612 | 11949.6185 | 8949.2856 | -1723.8756 | 74.8918 | 83.8485 | 61.1812
|  |  | БАО | 1941190.6958 | 1524637.5835 | 1422057.5862 | 1411365.0249 | -113272.5586 | 99.2481 | 92.5705 | 72.7062
|  |  | МБ | 3490154.9297 | 2535534.7954 | 3476878.9279 | 2263520.7126 | -272014.0828 | 65.1021 | 89.2719 | 64.8544
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 5675.8749 | 5646.745 | 5675.8749 | 3963.8783 | -1682.8667 | 69.8373 | 70.1976 | 69.8373
|  |  | ИИ | 1308702.9986 | 53619.9642 | 57728.917 | 46239.35 | 0 | 0 | 0 | 3.5332
|  |  | в т.ч. КАПы | 13017.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2017 - 2020 годы" | 11 | всего: | 1938623.1425 | 1454636.7916 | 1561049.2207 | 1462738.8232 | 8102.0315 | 93.7023 | 100.557 | 75.4525 | 14 | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811, Заместитель начальника управления экономики, анализа и целевых программ Кофанова О.А. 256895
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1348986.4 | 1015303.6196 | 994455.1196 | 994094.0411 | -21209.5784 | 99.9637 | 97.911 | 73.6919
|  |  | МБ | 566594.1011 | 439333.172 | 566594.1011 | 451108.782 | 11775.61 | 79.6176 | 102.6803 | 79.6176
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | ИИ | 23042.6413 | 0 | 0 | 17536 | 17536 | 0 | 0 | 76.1024
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 3 | всего: | 6064 | 5758.45 | 6064 | 5367.551 | -390.899 | 88.515 | 93.2117 | 88.515 | 3 | Начальник отдела социально-трудовых отношений Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 6064 | 5758.45 | 6064 | 5367.551 | 50 | 88.515 | 93.2117 | 88.515
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017 -2020 годы" | 5 | всего: | 630655.2066 | 330754.408 | 606665.8699 | 257409.1802 | -73345.2277 | 42.4301 | 77.8249 | 40.8162 | 12 | Заместитель директора МКУ "Управление по обеспечению деятельности учереждений культуры и спорта" Елисеева Н.Н. 236907, Председателяь комитета по культуре Ковалевская Е.А. 277379
|  |  | ФБ | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | -12.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 29915.072 | 24957.1 | 24742.6843 | 22279.5157 | -2677.5843 | 90.0449 | 89.2713 | 74.4759
|  |  | МБ | 588993.7506 | 294050.924 | 581923.1857 | 235129.6645 | -58921.2595 | 40.4056 | 79.9622 | 39.9206
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 11733.584 | 11733.584 | 0 | 0 | -11733.584 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | 5 | всего: | 16116.0991 | 15611.0991 | 14616.0991 | 6914.6061 | -8696.493 | 47.3081 | 44.2929 | 42.905 | 4 | Заместитель начальника УИТиАР Д.Н.Пастушенко 250177
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 14616.0991 | 14111.0991 | 14616.0991 | 6914.6061 | -7196.493 | 47.3081 | 49.0012 | 47.3081
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 1500 | 1500 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2017 - 2020 годы" | 12 | всего: | 329805.2428 | 239531.7869 | 295564.4199 | 172733.619 | -66798.1679 | 58.442 | 72.113 | 52.3744 | 6 | Председатель комитета ФКиС М.А.Смирнов 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 6735.328 | 6636 | 6636 | 2283.873 | -4352.127 | 34.4164 | 34.4164 | 33.9089
|  |  | МБ | 293575.1175 | 221500.0796 | 288928.4199 | 170449.746 | -51050.3336 | 58.9938 | 76.9525 | 58.06
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | ИИ | 29494.7973 | 11395.7073 | 0 | 0 | -11395.7073 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2017-2020 годах" | 8 | всего: | 108847.75 | 79693.52 | 85276.8121 | 83669.5291 | 3976.0091 | 98.1152 | 104.9891 | 76.8684 | 11 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 678.82 | 678.82 | 338.7095 | 338.7095 | -340.1105 | 100 | 49.8968 | 49.8968
|  |  | БАО | 77554.5 | 62769.8 | 67893.2027 | 67893.2018 | 5123.4018 | 100 | 108.1622 | 87.5426
|  |  | МБ | 17044.9 | 16244.9 | 17044.9 | 15437.6178 | -807.2822 | 90.5703 | 95.0305 | 90.5703
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 13569.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017–2020 годы" | 6 | всего: | 12931.4 | 11561.4 | 11777.6975 | 11158.1346 | -403.2654 | 94.7395 | 96.512 | 86.2871 | 3 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 944.6 | 944.6 | 490.8975 | 490.8975 | -453.7025 | 100 | 51.9688 | 51.9688
|  |  | МБ | 11286.8 | 10616.8 | 11286.8 | 10667.2371 | 50.4371 | 94.5107 | 100.4751 | 94.5107
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах" | 12 | всего: | 1559945.0404 | 410169.2762 | 535772.5275 | 338300.9984 | -71868.2778 | 63.1427 | 82.4784 | 21.6867 | 9 | Председатель комитета по жилищной политике Абрагимова В.Н. 256851
|  |  | ФБ | 7035.326 | 3996.64 | 6240.564 | 3892.914 | -103.726 | 62.3808 | 97.4047 | 55.3338
|  |  | БАО | 136242.5641 | 135720.9013 | 74623.7372 | 74595.2372 | -61125.6641 | 99.9618 | 54.9622 | 54.7518
|  |  | МБ | 397652.1834 | 270451.7349 | 397429.3094 | 231358.2972 | -39093.4377 | 58.2137 | 85.5451 | 58.1811
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1019014.967 | 0 | 57478.917 | 28454.55 | 0 | 49.5043 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2017 - 2020 годы" | 14 | всего: | 482429.9039 | 293835.1701 | 343259.4939 | 214535.4427 | -79299.7274 | 62.4995 | 73.0122 | 44.4698 | 8 | Начальник ОРИМП Горячева О.К. 250202
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 21605.63 | 19539.4263 | 2079.547 | 1908.6673 | -17630.759 | 91.7828 | 9.7683 | 8.8341
|  |  | МБ | 341179.9339 | 274295.7438 | 341179.9469 | 212626.7754 | -61668.9684 | 62.321 | 77.5173 | 62.321
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 119644.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах" | 4 | всего: | 15933.5055 | 15392 | 2541.8575 | 2366.6397 | -13025.3603 | 93.1067 | 15.3758 | 14.8532 | 3 | Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 256898
|  |  | ФБ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | БАО | 2845.6 | 2421.3 | 1837.652 | 1781.4397 | -639.8603 | 96.9411 | 73.5737 | 62.6033
|  |  | МБ | 699.7055 | 582.5 | 699.7055 | 580.7 | -1.8 | 82.9921 | 99.691 | 82.9921
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 216.55 | 187.425 | 216.55 | 107.041 | -80.384 | 49.4302 | 57.1114 | 49.4302
|  |  | ИИ | 12383.7 | 12383.7 | 0 | 0 | -12383.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 3 | всего: | 65051.5552 | 42699.1786 | 54557.7272 | 39213.6797 | -3485.4989 | 71.8756 | 91.8371 | 60.2809 | 4 | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 8073.5 | 547.54 | 0 | 0 | -547.54 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 55599.9152 | 40973.4957 | 54557.7272 | 39213.6797 | -1759.816 | 71.8756 | 95.705 | 70.5283
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 1378.14 | 1178.1429 | 0 | 0 | -1178.1429 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 13017.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | 4 | всего: | 127495.9901 | 72595.25 | 124496 | 35458.2551 | -37136.9949 | 28.4814 | 48.8438 | 27.8113 | 3 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 36.1 | 0 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 100 | 0 | 100
|  |  | МБ | 124459.8901 | 72595.25 | 124459.9 | 35422.1551 | -37173.0949 | 28.4607 | 48.794 | 28.4607
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | 2 | всего: | 61471.312 | 57823.12 | 61471.312 | 56128.3552 | -1694.7648 | 91.3082 | 97.0691 | 91.3082 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 61471.312 | 57823.12 | 61471.312 | 56128.3552 | -1694.7648 | 91.3082 | 97.0691 | 91.3082
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 3 | всего: | 4195.7 | 2287.58 | 1943.104 | 1565.054 | -722.526 | 80.544 | 68.4153 | 37.3014 | 6 | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2959.7 | 1140.08 | 707.104 | 707.104 | -432.976 | 100 | 62.0223 | 23.8911
|  |  | МБ | 1236 | 1147.5 | 1236 | 857.95 | -289.55 | 69.4134 | 74.7669 | 69.4134
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017 -2020 годы" | 4 | всего: | 203460.274 | 85134.3161 | 128986.8527 | 74745.1495 | -10389.1667 | 57.9479 | 87.7967 | 36.737 | 4 | Заместитель директора ДСиЖКК Любиев Н.А. 250144 Начальник отдела по транспорту и дорогам, Юношева К.В. 250194
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 59756 | 39778.5 | 28039.5787 | 28039.5787 | -11738.9213 | 100 | 70.4893 | 46.9235
|  |  | МБ | 100947.274 | 40598.8161 | 100947.274 | 46705.5707 | 6106.7546 | 46.2673 | 115.0417 | 46.2673
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 4588.5 | 4588.5 | 4588.5 | 3352.5673 | -1235.9327 | 73.0646 | 73.0646 | 73.0646
|  |  | ИИ | 42757 | 4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2017-2020 годы» | 5 | всего: | 74144.7 | 57522.33 | 73091.8016 | 58514.6999 | 992.3699 | 80.0564 | 101.7252 | 78.9196 | 6 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, Большакова О.Н. 290043
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 73385.53 | 57522.33 | 73091.8016 | 58514.6999 | 992.3699 | 80.0564 | 101.7252 | 79.736
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 759.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» | 4 | всего: | 432784.78 | 366741.72 | 415419.1 | 361334.57 | -5407.15 | 86.9807 | 98.5256 | 83.4906 | 13 | Директор департамента финансов - Заместитель главы администрации района Бузунова М.Ф. 250167 Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 96395.6 | 83876.37 | 83529.92 | 83529.92 | -346.45 | 100 | 99.587 | 86.6532
|  |  | МБ | 331889.18 | 282865.35 | 331889.18 | 277804.65 | -5060.7 | 83.704 | 98.2109 | 83.704
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы" | 2 | всего: | 3419.3191 | 2939.2491 | 2602.0191 | 2404.8303 | -534.4188 | 92.4217 | 81.8178 | 70.3307 | 6 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 3045.7 | 2565.63 | 2228.4 | 2105.8103 | -459.8197 | 94.4988 | 82.0777 | 69.1404
|  |  | МБ | 123.6191 | 123.6191 | 123.6191 | 50.22 | -73.3991 | 40.6248 | 40.6248 | 40.6248
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 250 | 250 | 250 | 248.8 | -1.2 | 99.52 | 99.52 | 99.52
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 4 | всего: | 91627.194 | 71233.381 | 74295.684 | 70743.0884 | -490.2926 | 95.2183 | 99.3117 | 77.2075 | 6 | Начальник отдела по опеке и попечительству, Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 82326.574 | 64766.9987 | 65644.123 | 64698.2783 | -68.7204 | 98.5591 | 99.8939 | 78.5874
|  |  | МБ | 8651.561 | 6466.3823 | 8651.561 | 6044.8101 | -421.5722 | 69.8696 | 93.4806 | 69.8696
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 649.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017 - 2020 годы | 8 | всего: | 526272.5088 | 446722.0088 | 510496.9923 | 428484.8525 | -18237.1563 | 83.9348 | 95.9176 | 81.4188 | 10 | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР, Раздрогина Т.П. 250152
|  |  | ФБ | 4852.6 | 3936.93 | 4003.535 | 3865.0521 | -71.8779 | 96.541 | 98.1743 | 79.6491
|  |  | БАО | 55056.2 | 54958.14 | 63305.7902 | 63305.7902 | 8347.6502 | 100 | 115.1891 | 114.9839
|  |  | МБ | 443187.6388 | 377405.1088 | 443187.6671 | 361314.0102 | -16091.0986 | 81.5262 | 95.7364 | 81.5262
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 23176.07 | 10421.83 | 0 | 0 | -10421.83 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» | 3 | всего: | 2184 | 1756 | 2184 | 1419.5317 | -336.4683 | 64.9969 | 80.8389 | 64.9969 | 5 | Начальник управления по связям с общественностью, А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2184 | 1756 | 2184 | 1419.5317 | -336.4683 | 64.9969 | 80.8389 | 64.9969
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017» | 3 | всего: | 61217.5155 | 60067.4688 | 56482.4584 | 44867.7829 | -15199.6859 | 79.4367 | 74.6956 | 73.2924 | 15 | Начальник ОРИМП, Горячева О.К. 250202
|  |  | ФБ | 2043.4695 | 2043.4712 | 1362.31 | 848.11 | -1195.3612 | 62.2553 | 41.5034 | 41.5034
|  |  | БАО | 8711.6277 | 8711.5777 | 5807.73 | 3615.57 | -5096.0077 | 62.2544 | 41.503 | 41.5028
|  |  | МБ | 49312.4184 | 49312.42 | 49312.4184 | 40404.1029 | -8908.3171 | 81.9349 | 81.9349 | 81.9349
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 870.8249 | 870.82 | 870.8249 | 504.27 | -366.55 | 57.9072 | 0 | 57.9072
|  |  | ИИ | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E7: Отклонение БАО от РД № 170 от 13.09.17 по МП: Образование -150 000,0 т.р., Развитие ЖКК +1 551,1 т.р., Опека +3 754,81 т.р.
Note on E15: Уменьшение БАО на 150 000,0 т.р. По мероприятияю 4. "Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"
Note on E79: Отклонение от РД № 170 от 13.09.2017 ввиду того,что в МП 9 пришли окружные средства в размере 1 551,13 т.р. справка уведомление №500/09/23 от 21.09.2017
Note on E159: Дополнительно выделены средства БАО в размере 3 754,9 т.р. На мероприятие: 1. +60 т.р. (отдых и оздоровление), 2. +3 694,9 т.р. (соц.гарантии отдельным категориям).