Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

- Наименование муниципальной программы (№, дата утверждения, внесенные изменения).

«Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района № 2075-па-нпа от 22.11.2016 (изменения от 08.02.2017 № 170-па-нпа, от 30.06.2017 № 1063-па-нпа, от 20.07.2017 № 1201-па-нпа, от 13.11.2017 № 2035-па-нпа, от 25.12.2017 № 2424-па-нпа).

2.	Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района, Указам Президента РФ, целевым показателям государственных программ ХМАО-Югры.

Муниципальная программа соответствует основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района утвержденной решением Думы Нефтеюганского района от 27.05.2015 № 600, целевым показателям государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы».

3.	Исполнители муниципальной программы.

Ответственный исполнитель: Администрация Нефтеюганского района /Отдел по опеке и попечительству Нефтеюганского района.

Соисполнители:

- Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района.

- Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района.

- Администрация Нефтеюганского района /Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.

- Администрация Нефтеюганского района /МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района».

4.	Цели реализации муниципальной программы.

Повышение качества социальных гарантий населению Нефтеюганского района.

5.	Задачи муниципальной программы и пути их решения.

Задача 1. Повышение качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей с детьми, направлено:

- на организацию отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных типов;

- реализация мер, направленных на обеспечение условий для организации досуга детей в каникулярный период, кадровой политики и комплексной безопасности отдыха, и оздоровления детей.

Задача 2. Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пути решения этой задачи:

- приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений;

- реализация единой государственной политики в сфере защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных в дееспособности, совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;

- обеспечение требований действующего законодательства по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

В ходе оздоровительной компании 2017г. доля детей, охваченных всеми формами отдыха составила 98,8 %, что превысило плановые показатели на 2 % - функционировали лагеря дневного пребывания, палаточный лагерь, осуществлялся выезд в более благоприятные климатические условия, было организовано трудоустройство подростков, были организованы площадки кратковременного пребывания детей.

В 2017г. произведены ежемесячные выплаты на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, денежными средствами на: содержание – 190 получателей, проезд по Нефтеюганскому району – 118 получателей, единовременное пособие выпускникам по окончанию школы – 9 получателей. Проведена работа по оздоровлению детей в оздоровительных учреждениях и предоставлению путевок, а также оплате медицинских услуг и проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно с соблюдением всех условий в соответствии с действующим законодательством. Возмещены расходы 42 получателям.

В результате проведенных электронных аукционов было заключено 2 муниципальных контракта на приобретение 2 жилых помещений в п.Салым Нефтеюганского района.

Выплачены единовременные пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. За отчетный период на воспитание в семьи граждан передано 13 детей.

6.	Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы было приобретено 2 жилых помещения для 2 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 6 лиц из числа детей-сирот обеспечены жилыми помещениями, приобретенными на условиях участия в долевом строительстве многоквартирного дома по муниципальному контракту от 2014 года.

В 2017г. удалось сохранить поставленный план по оздоровлению детского населения.

7.	Исполнение расходных обязательств муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы исполнение расходных обязательств к годовому плану составило 91,4 %, в том числе:

- федеральный бюджет – 0 %, денежные средства не запланированы.

- бюджет автономного округа – 91,6 %

- местный бюджет 95,5 %;

- по иным источникам – 0 %.

- Достижение целевых показателей муниципальной программы

Муниципальная программа содержит 7 целевых показателей из них: 3 показателя превысили плановое значение, 1 показатель не достиг планового показателя и 3 показателя достигли планового значения.

| № | Наименование | План | Факт | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эффективное исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий в сфере опеки и попечительству | 100% | 97,2% | Отклонение сложилось по факту выставленных счетов и невостребованных ИИ |

- Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Объявленные в ноябре 2017 года 4 аукциона на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (с условием приобретения квартир в муниципальную собственность) в п.Сингапай Нефтеюганского района для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений лицам из числа детей-сирот, признаны не состоявшимися в соответствии с п.16, ст.66, 44 ФЗ, а в частности, не было зарегистрировано ни одной заявки на участие в аукционе. Такой внешний фактор существующего риска признания аукциона несостоявшимся в процессе проведения торгов, повлиял на результат реализации мероприятия «Обеспечение социальными гарантиями отдельных категорий граждан» муниципальной программы, отразившийся на исполнении финансовых обязательств.

- Оценка эффективности муниципальной программы за 2017 год.

По результатам оценки эффективности за 2017 год муниципальная программа признана результативной (8 баллов).

- Предложения по корректировке муниципальной программы (в части целевых показателей, мероприятий, задач) по итогам реализации за отчетный период.

Корректировка муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» от 22.11.2016 № 2075-па-нпа (в части целевых показателей, мероприятий, задач) по итогам реализации за отчетный период не предусмотрена.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы	                                               Л.В.Масленникова

Исполнитель:

главный специалист

Сошникова Наталья Владимировна

254546