## приложение 1
Приложение № 1
Оценка эффективности целевых показателей за 2018 год
Наименование муниципальной программы: Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы
Ответственный исполнитель: Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
Соисполнители: Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта», Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», Администрация Нефтеюганского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам администрации Нефтеюганского района», Администрация городского поселения Пойковский.
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Абсолютное отклонение (гр. 5 - гр. 4) | Оценка в баллах
|  |  | плановый показатель | фактически исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах | процент | 100 | 100 | 0 | 1
2. | Число посещений веб-сайта БУНР "Межпоселенческая библиотека" удаленными пользователями | тыс. человек | 45.5 | 62.8 | 17.3 | 2
3. | Увеличение численности (посещений) участников культурно-досуговых мероприятий, (%, по отношению к предыдущему году) | процент | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2
4. | Увеличение посещаемости муниципальных (структурных подразделений) учреждений культуры на 1,5% ежегодно (% роста к предыдущему году). | процент | 1.5 | 9.2 | 7.7 | 2
5. | Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам; дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, реализуемых за счет средств муниципального образования, на начало каждого учебного года (человек) | человек | 570 | 598 | 28 | 2
6. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | 27.3 | 30.04 | 2.74 | 2
7. | Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи, (количество соответствующих дипломов) | единиц | 235 | 366 | 131 | 2
8. | Увеличение доли к базовому уровню 2015г. деятелей культуры и искусства, юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (Гранты, премии, стипендии, звания и прочее) | процент | 1.22 | 19.1 | 17.88 | 2
9. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании ХМАО-Югры, (в %) | процент | 79.1 | 79.1 | 0 | 1
10. | Строительство учреждений культуры* |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры Нефтеюганского района | процент | 80 | 81 | 1 | 2
12. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств муниципального бюджета, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, потенциально возможных к передаче | процент | 10 | 10 | 0 | 1
Итого сумма баллов: | [5 empty] | 19
* показатель 10 "Строительство учреждений культуры" не участвует в оценке эффективности за 2017г., имеет нулевое значение, так как ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2020г.
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культуры, дополнительного образования сферы культуры и информации", Задача 1. Сохранение и развитие культурного потенциала населения Нефтеюганского района, обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни. (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10).
Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства в Нефтеюганском районе», Задача 2. Поддержка творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства. (показатели 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12).
Подпрограмма III "Совершенствование системы управления в сфере культуры", Задача 3. «Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной и региональной культурной политики». (показатели 8, 9, 10, 11)
Ответственный исполнитель Директор Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района |  | _______________________________ |  | А.Ю. Андреевский
подпись
исполнитель Е.С. Аликова 220-543

## приложение 2
Приложение № 2
Анализ исполнения финансовых показателей за 2018 год
Наименование муниципальной программы: Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы
Ответственный исполнитель: Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
Соисполнители: Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта», Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», Администрация Нефтеюганского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам администрации Нефтеюганского района», Администрация городского поселения Пойковский.
№ п.п. | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Абсолютное отклонение, тыс.руб., (гр.5-гр.4) | Выполненение плана, % (гр.5/гр.4*100) | Примечание
|  |  | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культуры, дополнительного образования сферы культуры и информации"
1. | Основное мероприятие: "Развитие библиотечного дела" | всего | 41001.6096 | 39024.6463 | -1976.9632 | 95.1783 | МБ: отклонение – 1 977,0 тыс.руб., из них: - 477,0 тыс.руб. заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда (вакансии, возврат ФСС); - 307,6 тыс. руб. экономия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, мед.комиссия при трудоустройстве на работу; - 117,5 тыс.руб. транспортные услуги – оплата в январе 2019г. в рамках заключенного договора; - 249,1 тыс.руб. коммунальные услуги - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров, частичная экономия согласно фактическому потреблению; - 359,0 тыс.руб. средства на услуги связи, содержание имущества, прочие услуги (в том числе: подписка, пер.мед.осмотры, обучение, экспертиза и утилизация имущества), орг.мероприятий - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров, частичная экономия согласно фактическим расходам; - 7,1 тыс.руб. экономия по уплате налога на имущество за 2017г., I-III квартал 2018г.; - 459,7 тыс.руб. приобретение - собираются коммерческие, проекты договоров на согласовании, средства будут реализованы в 2019г..
|  | федеральный бюджет | 14.1 | 14.1 | 0 | 100
|  | бюджет автономного округа | 9282.9 | 9282.9 | 0 | 100
|  | местный бюджет | 31704.6096 | 29727.6463 | -1976.9632 | 93.7644
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | -
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | -
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | -
2. | Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" | всего | 274521.0469 | 7825.571 | -266695.4759 | 2.8506 | Отклонение – 266 695,5 тыс.руб. из них: - 264 161,9 тыс.руб. МКУ "УКС и ЖКК НР" строительство культурно- образовательного комплекса г.п. Пойковский. Ведется претензионная работа с ООО ФСК "КА-1" в связи с нарушением сроков производства работ; - 1 385,0 тыс.руб. НР МБУ ДО ДМШ текущий ремонт мансардного этажа здания учреждения, освоение данных средств перенесены на июнь-август 2019г., в связи с необходимостью ремонта кровли здания, что возможно в отсутствие детей; - 832,0 тыс.руб. ДК "Гармония": в связи с переездом в новое здание необходимость в разработке проектной документации на капитальный ремонт вентиляции и электроснабжения отсутствует, направление расходов будет пересматриваться; - 316,6 тыс.руб. экономия от торгов.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | -
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | -
|  | местный бюджет | 274521.0469 | 7825.571 | -266695.4759 | 2.8506
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | -
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | -
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | -
Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства в Нефтеюганском районе»
1. | Основное мероприятие: "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования. Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | всего | 60965.3985 | 54122.4191 | -6842.9793 | 88.7756 | МБ: отклонение – 6 843,0 тыс.руб. из них: - 5 662,3 тыс.руб. заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда (вакансии, возврат ФСС); - 325,6 тыс.руб. коммунальные услуги - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров, частичная экономия согласно фактическому потреблению; - 239,5 тыс.руб. услуги связи, техн.обслуживание, прочие услуги - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров; - 370,6 тыс.руб. сложилась экономия: компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, транспортные расходы, тенх.обслуживание, налог на имущество, прочие услуги; - 245,0 тыс.руб. хоровые станки для НР МБУ ДО "ДМШ" договор не заключен в связи с отсутствием коммерческих предложений, средства будут реализованы в 2019г..
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | -
|  | бюджет автономного округа | 4554.9 | 4554.9 | 0 | 100
|  | местный бюджет | 56410.4984 | 49567.5191 | -6842.9793 | 87.8693
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | -
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | -
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | -
2. | Основное мероприятие: "Стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе" | всего | 209504.6943 | 191137.875 | -18366.8193 | 91.2332 | МБ: отклонение – 18 366,8 тыс.руб., из них: - 6 113,0 тыс.руб. заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда (вакансии, возврат ФСС); - 559,3 тыс.руб. экономия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, мед.комиссия при трудоустройстве на работу; - 91,0 тыс.руб. услуги связи - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров, частичная экономия согласно фактическим расходам; - 1 601,5 тыс.руб. транспортные услуги, аренда помещений: 402,5 - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров; 1 199,0 тыс.руб. экономия от торгов; - 2 697,6 тыс.руб. коммунальные услуги - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров, частичная экономия согласно фактическому потреблению; - 592,3 тыс.руб. техническое обслуживание зданий: 191,8 - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров; 400,5 тыс.руб. экономия от торгов; - 650,4 тыс.руб. прочие услуги (в том числе: спец.оценка условий труда, пер.мед.осмотры, обучение, охрана объектов): 122,3 - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров; 528,1 тыс.руб. экономия от торгов; - 126,4 тыс.руб. экономия по уплате налога на имущество за 2017г., I-III квартал 2018г.; - 526,4 тыс.руб. приобретение: 146,4 тыс.руб. экономия от торгов; 380,0 тыс.руб. формируются заявки, собираются коммерческие, будут реализованы в 2019г.; - 5 408,1 тыс.руб. НРБУ ТО "Культура" средства на проведение мероприятий: 4 548,1 тыс.руб. освоение в январе 2019г., по факту предоставления документов на оплату за мероприятия, которые состоялись во второй половине декабря 2018г., предусмотрена частичная предоплата для мероприятий, которые проводятся в каникулярный период; 860,0 тыс.руб. средства ООО "РН-Юганскнефтегаз" по договору пожертвования 2/211 от 06.09.2018 на проведения мероприятий посвященных ВОВ, в связи с поздним финансированием, средства будут реализованы в мае 2019г.; - 0,8 тыс.руб. МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» экономия от торгов на изготовление и приобретение сувенирной продукции, приобретение цветов.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | -
|  | бюджет автономного округа | 38618.9 | 38618.9 | 0 | 100
|  | местный бюджет | 170885.7943 | 152518.975 | -18366.8193 | 89.252
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | -
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | -
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | -
3. | Основное мероприятие: "Предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры" | всего | 1220 | 1220 | 0 | 100 | Конкурсы состоялись 04.06.2018г. (объем выделенных субсидий 500,00 тыс. руб.), 05.10.2018г (объем выделенных субсидий 447,00 тыс. руб.), 14.12.2018г. (объем выделенных субсидий 273,00 тыс. руб.). Средства реализованы в полном объеме.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | -
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | -
|  | местный бюджет | 1220 | 1220 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | -
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | -
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | -
Подпрограмма III "Совершенствование системы управления в сфере культуры"
1. | Основное мероприятие: "Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры" | всего | 84667.1406 | 83149.7934 | -1517.3472 | 98.2079 | МБ отклонение – 1 517,3 тыс.руб. - 754,4 тыс.руб. заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда (возврат ФСС); - 762,9 тыс.руб. экономия: компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, услуги связи, транспортные расходы, аренда помещений, мед.комиссия, обслуживание программ, приобретение.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | -
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | -
|  | местный бюджет | 84667.1406 | 83149.7934 | -1517.3472 | 98.2079
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | -
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | -
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | -
Всего по программе: |  | всего | 671879.8899 | 376480.3049 | -295399.585 | 56.0339 | Всего исполнение по программе 56,0 % из них: исполнение по федеральному бюджету 100% исполнение по бюджету автономного округа 100% исполнение по местному бюджету 52,3%
|  | федеральный бюджет | 14.1 | 14.1 | 0 | 100
|  | бюджет автономного округа | 52456.7 | 52456.7 | 0 | 100
|  | местный бюджет | 619409.0899 | 324009.5049 | -295399.585 | 52.3095
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | -
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | -
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | -
* средства поселений не суммируются по строке "Всего"
Ответственный исполнитель Директор Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района |  | _____________________________ | А.Ю. Андреевский |  | 27-52-70
Соисполнитель 1 Директор МКУ «Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта» |  |  | А.Р. Андреева |  | 23-69-07
Соисполнитель 2 Директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |  |  | С.В. Убасов |  | 25-02-74
Соисполнитель 3 Администрация Нефтеюганского района |  | ___________________________________ | С.И. Белоусова |  | 29-00-69
Соисполнитель 4 Директор МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» |  | ___________________________________ | Ю.И. Варга |  | 25-68-96