## СВОД(январь)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование и количество муниципальных программ | Количество основных мероприятий | Источники финансирования | на 01.02.2019 год | [7 empty] | Количество целевых показателей | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный/уточненный план на 2017 год | План (согласно комплексного плана) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | % исполнения к утвержденному/уточненному плану на 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.6 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 = гр.8/гр.6*100 | 12 = гр.8/гр.5*100 | 13 | 14
| Всего 22 | 139 | всего: | 7829472.9187 | 202787.0551 | 2737269.11 | 231511.0051 | 28723.95 | 8.4577 | 114.1646 | 2.9569 | 138
|  |  | ФБ | 18598 | 32.815 | 186.4515 | 0 | -32.815 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2176658.748 | 72507.4608 | 78046.16 | 76485.9416 | 3978.4808 | 98.0009 | 105.487 | 3.5139
|  |  | МБ | 2837323.8773 | 130246.7793 | 2659036.4985 | 155025.0635 | 24778.2842 | 5.8301 | 119.0241 | 5.4638
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 14016.984 | 0 | 3628.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 2796892.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 10 | всего: | 2099585.906 | 76099.9386 | 553552.8 | 103788.8045 | 27688.8659 | 18.7496 | 136.3849 | 4.9433 | 12 | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811, Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Кофанова О.А. 256895
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1397843.2 | 63275 | 63070 | 63062.3009 | -212.6991 | 99.9878 | 99.6638 | 4.5114
|  |  | МБ | 490482.8 | 12824.9386 | 490482.8 | 40726.5036 | 27901.565 | 8.3033 | 317.5571 | 8.3033
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 211259.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 6772 | 0 | 4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 4902 | 0 | 4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 575910.6934 | 23675.4289 | 269253.9734 | 6724.5695 | -16950.8594 | 2.4975 | 28.4032 | 1.1676 | 6 | Заместитель председателя комитета по культуре Аликова Е.С. 220543
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 356759.4551 | 23675.4289 | 269253.9734 | 6724.5695 | -16950.8594 | 2.4975 | 28.4032 | 1.8849
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 213898.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 17430.95 | 1548.101 | 14481.7 | 722.4 | -825.701 | 4.9884 | 46.6636 | 4.1444 | 4 | Начальник УИТиАР И.М.Гимазетдинов 250177
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 14481.65 | 1548.101 | 14481.7 | 722.4 | -825.701 | 4.9884 | 46.6636 | 4.9884
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 2949.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 12 | всего: | 327977.5607 | 8584.816 | 117343.2143 | 3262.0187 | -5322.7973 | 2.7799 | 37.9975 | 0.99459 | 9 | Председатель комитета ФКиС М.А.Смирнов 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 182060.6919 | 8584.816 | 117343.2143 | 3262.0187 | -5322.7973 | 2.7799 | 37.9975 | 1.7917
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | ИИ | 145449.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 128914.5357 | 0 | 24848.6187 | 5483.1821 | 5483.1821 | 22.0663 | 0 | 4.2533 | 11 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 1298.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 89271 | 0 | 6103.183 | 5483.1821 | -1103.2543 | 89.8414 | 0 | 6.1422
|  |  | МБ | 18745.4357 | 0 | 18745.4357 | 0 | 749.039 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019–2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 17171.355 | 0 | 5836.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 566.7 | 0 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 5269.655 | 0 | 5269.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 11335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 13 | всего: | 1767566.86 | 615.5 | 308815.33 | 615.4035 | -0.09653 | 0.19928 | 99.9843 | 0.034816 | 4 | Председатель комитета по жилищной политике Абрагимова В.Н. 256851
|  |  | ФБ | 12497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 116988.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 308815.33 | 615.5 | 308815.33 | 615.4035 | -0.09653 | 0.19928 | 99.9843 | 0.19928
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1329266.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 15 | всего: | 793566.1383 | 7385.9432 | 307465.6109 | 5906.5438 | -1479.3994 | 1.921 | 79.9701 | 0.7443 | 14 | Начальник ОРИМП Горячева О.К. 250202
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 17739.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 321061.3469 | 7385.9432 | 307465.6109 | 5906.5438 | -1479.3994 | 1.921 | 79.9701 | 1.8397
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 10240.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 454764.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 1831.6 | 51.84 | 51.9 | 23.9994 | -27.8406 | 46.2417 | 46.2952 | 1.3103 | 3 | Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 256898
|  |  | ФБ | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1826 | 51.84 | 51.9 | 23.9994 | -27.8406 | 46.2417 | 46.2952 | 1.3143
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 6 | всего: | 56230.9397 | 2882.042 | 43558.125 | 2403.9148 | -478.1272 | 5.5189 | 83.4101 | 4.2751 | 7 | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 52973.525 | 2882.042 | 43558.125 | 2403.9148 | -478.1272 | 5.5189 | 83.4101 | 4.538
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 3257.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 4 | всего: | 348222.2107 | 0 | 20183.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 20183.4715 | 0 | 20183.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 327930.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 74051.6 | 2353.5583 | 53517.087 | 2340.1123 | -13.446 | 4.3726 | 99.4287 | 3.1601 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 53517.087 | 2353.5583 | 53517.087 | 2340.1123 | -13.446 | 4.3726 | 99.4287 | 4.3726
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 20534.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 4606.96 | 0 | 1566.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2460.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1566.712 | 0 | 1566.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 317092.86 | 0 | 39680.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Заместитель директора ДСиЖКК Любиев Н.А. 250144 Начальник отдела по транспорту и дорогам, Юношева К.В. 250194
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 242612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 39680.26 | 0 | 39680.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 3628.7 | 0 | 3628.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 55787.6072 | 5476.3732 | 45059.8202 | 5758.1257 | 281.7525 | 12.7788 | 105.1449 | 10.3215 | 7 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, Большакова О.Н. 290043
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 46737.6072 | 5476.3732 | 45059.8202 | 5758.1257 | 281.7525 | 12.7788 | 105.1449 | 12.3201
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 9050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года» | 6 | всего: | 513294.9 | 44431.92 | 404414.3 | 49613.8667 | 5181.9467 | 12.2681 | 111.6627 | 9.6658 | 13 | Директор департамента финансов - Заместитель главы администрации района Бузунова М.Ф. 250167 Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 115050.9 | 7470.1 | 7470.1 | 7470.1 | 0 | 100 | 100 | 6.4929
|  |  | МБ | 397648.98 | 36961.82 | 396944.2 | 42143.7667 | 5181.9467 | 10.6171 | 114.0197 | 10.5982
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 595.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 5023.4 | 115 | 146 | 20.3127 | -94.6873 | 13.9128 | 17.6632 | 0.40436 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 4617.4 | 115 | 115 | 20.3127 | -94.6873 | 17.6632 | 17.6632 | 0.43992
|  |  | МБ | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 85411.9 | 1365.6358 | 669.277 | 426.0464 | -939.5894 | 63.6577 | 31.1977 | 0.49881 | 4 | Начальник отдела по опеке и попечительству, Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 85411.9 | 1365.6358 | 669.277 | 426.0464 | -939.5894 | 63.6577 | 31.1977 | 0.49881
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 630578.942 | 28200.9581 | 520078.5596 | 44421.7049 | 16220.7469 | 8.5413 | 157.5184 | 7.0446 | 11 | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР, Раздрогина Т.П.., 256821
|  |  | ФБ | 4797.2 | 32.815 | 186.4515 | 0 | -32.815 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 96362.3 | 229.885 | 0 | 0 | -229.885 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 520562.87 | 27938.2581 | 519892.108 | 44421.7049 | 16483.4469 | 8.5444 | 158.9996 | 8.5334
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 8856.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 14 | всего: | 2444 | 0 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью, А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1844 | 0 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0