## СВОД(апрель)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование и количество муниципальных программ | Количество основных мероприятий | Источники финансирования | на 01.05.2019 год | [7 empty] | Количество целевых показателей | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный/уточненный план на 2019 год | План (согласно комплексного плана) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | % исполнения к утвержденному/уточненному плану на 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.6 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 = гр.8/гр.6*100 | 12 = гр.8/гр.5*100 | 13 | 14
| Всего 21 | 139 | всего: | 9285692.297 | 1647307.8413 | 4328913.4755 | 1509545.7505 | -137762.0908 | 34.8712 | 91.6371 | 16.2567 | 134
|  |  | ФБ | 21850 | 1769.2916 | 1683.6256 | 1683.6256 | -85.6661 | 100 | 95.1582 | 7.7054
|  |  | БАО | 3275137.2774 | 664839.7861 | 590000.1811 | 580582.0096 | -84257.7765 | 98.4037 | 87.3266 | 17.727
|  |  | МБ | 3824874.9693 | 980698.7636 | 3726897.4472 | 927280.1154 | -53418.6482 | 24.8808 | 94.553 | 24.2434
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 26136.2955 | 0 | 10332.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 3776.7 | 0 | 3628.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 2137693.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 2885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 10 | всего: | 2305939.318 | 631261.2144 | 1041793.5303 | 593443.0116 | -37818.2027 | 56.9636 | 94.0091 | 25.7354 | 12 | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811, Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Кофанова О.А. 256895
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1563778.3 | 424583.841 | 392278.1683 | 392256.4331 | -32327.4079 | 99.9945 | 92.3861 | 25.0839
|  |  | МБ | 649515.362 | 206677.3734 | 649515.362 | 201186.5785 | -5490.7948 | 30.9749 | 97.3433 | 30.9749
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 92645.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 6772 | 2971.2 | 4902 | 2971.197 | -0.003 | 60.6119 | 99.9999 | 43.8747 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 4902 | 2971.2 | 4902 | 2971.197 | -0.003 | 60.6119 | 99.9999 | 60.6119
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 717722.9662 | 134207.1339 | 632297.0254 | 103367.916 | -30839.2178 | 16.348 | 77.0212 | 14.4022 | 6 | Заместитель председателя комитета по культуре Аликова Е.С. 220543
|  |  | ФБ | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 5253 | 91.58 | 4400 | 0 | -91.58 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 669210.3821 | 134115.5539 | 627897.0254 | 103367.916 | -30747.6378 | 16.4626 | 77.0738 | 15.4463
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 43245.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 17430.95 | 4256.499 | 17430.95 | 2399.552 | -1856.947 | 13.766 | 56.3738 | 13.766 | 4 | Начальник УИТиАР И.М.Гимазетдинов 250177
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 17430.95 | 4256.499 | 17430.95 | 2399.552 | -1856.947 | 13.766 | 56.3738 | 13.766
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 12 | всего: | 350650.8357 | 67031.3131 | 239656.2715 | 45912.3939 | -21118.9193 | 19.1576 | 68.4939 | 13.0935 | 9 | Председатель комитета ФКиС М.А.Смирнов 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 467.4 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 280338.6919 | 67031.3131 | 239316.2715 | 45912.3939 | -21118.9193 | 19.1848 | 68.4939 | 16.3775
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | ИИ | 69844.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 133414.5357 | 26801.1 | 44375.9887 | 30510.4898 | 3709.3898 | 68.7545 | 113.8404 | 22.8689 | 11 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 1298.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 89271 | 16929.9 | 21130.553 | 20633.7278 | -1103.2543 | 97.6488 | 121.8774 | 23.1136
|  |  | МБ | 23245.4357 | 9871.2 | 23245.4357 | 9876.762 | 749.039 | 42.489 | 100.0563 | 42.489
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019–2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 18547.0629 | 2766.5477 | 15931.156 | 2091.8655 | -674.6822 | 13.1307 | 75.6128 | 11.2787 | 2 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 566.7 | 324.7 | 230.245 | 230.245 | -94.455 | 100 | 70.9101 | 40.6291
|  |  | МБ | 15700.9115 | 2441.8477 | 15700.911 | 1861.6205 | -580.2272 | 11.8568 | 76.2382 | 11.8568
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 2279.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 13 | всего: | 2831017.9502 | 232017.653 | 666195.7731 | 165441.6004 | -66576.0526 | 24.8338 | 71.3056 | 5.8439 | 4 | Председатель комитета по жилищной политике Абрагимова В.Н. 256851
|  |  | ФБ | 12496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1050483.4774 | 142205.8 | 86297.2774 | 86297.2774 | -55908.5226 | 100 | 60.6848 | 8.215
|  |  | МБ | 581170.8528 | 89811.853 | 579898.4958 | 79144.323 | -10667.53 | 13.648 | 88.1224 | 13.6181
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1186866.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 15 | всего: | 564271.4946 | 56259.2144 | 343929.6188 | 69000.3442 | 12741.1298 | 20.0623 | 122.6472 | 12.2282 | 14 | Начальник ОРИМП Горячева О.К. 250202
|  |  | ФБ | 2907.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 16788 | 54 | 4000 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 346573.1148 | 56205.2144 | 339929.6188 | 69000.3442 | 12795.1298 | 20.2984 | 122.765 | 19.9093
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 26136.2955 | 0 | 10332.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 198002.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 1831.6 | 769.87 | 784.1765 | 781.7833 | 11.9133 | 99.6948 | 101.5474 | 42.6831 | 3 | Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 256898
|  |  | ФБ | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1826 | 769.87 | 784.1765 | 781.7833 | 11.9133 | 99.6948 | 101.5474 | 42.814
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 6 | всего: | 54190.4746 | 15769.3687 | 46962.583 | 14862.4774 | -906.8913 | 31.6475 | 94.249 | 27.4264 | 7 | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 53190.4746 | 15769.3687 | 46962.583 | 14862.4774 | -906.8913 | 31.6475 | 94.249 | 27.942
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 2885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 4 | всего: | 560058.2348 | 9861.3204 | 103391.2221 | 6475.852 | -3385.4684 | 6.2634 | 65.6692 | 1.1563 | 4 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 108.1 | 36 | 36 | 36 | 0 | 100 | 100 | 33.3025
|  |  | МБ | 103355.2221 | 9825.3204 | 103355.2221 | 6439.852 | -3385.4684 | 6.2308 | 65.5434 | 6.2308
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 456594.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 74051.6 | 20377.1986 | 58017.087 | 19771.4085 | -605.79 | 34.0786 | 97.0271 | 26.6995 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 58017.087 | 20377.1986 | 58017.087 | 19771.4085 | -605.79 | 34.0786 | 97.0271 | 34.0786
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 16034.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 4486.912 | 835.865 | 2026.712 | 4.7761 | -831.0889 | 0.23566 | 0.5714 | 0.10645 | 6 | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2460.2 | 628.417 | 0 | 0 | -628.417 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2026.712 | 207.448 | 2026.712 | 4.7761 | -202.6719 | 0.23566 | 2.3023 | 0.23566
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 328450.8857 | 5416.3625 | 49538.2858 | 5388.0268 | -28.3357 | 10.8765 | 99.4769 | 1.6404 | 7 | Заместитель директора ДСиЖКК Любиев Н.А. 250144 Начальник отдела по транспорту и дорогам, Юношева К.В. 250194
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 242612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 49538.2858 | 5416.3625 | 49538.2858 | 5388.0268 | -28.3357 | 10.8765 | 99.4769 | 10.8765
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 3628.7 | 0 | 3628.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 61100.6372 | 17485.3993 | 51585.5932 | 18277.7905 | 792.3912 | 35.432 | 104.5317 | 29.9142 | 7 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, Большакова О.Н. 290043
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 52700.6372 | 17485.3993 | 51585.5932 | 18277.7905 | 792.3912 | 35.432 | 104.5317 | 34.6823
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года» | 6 | всего: | 519624.9 | 200998 | 437594.38 | 204002.7161 | 3004.7161 | 46.6191 | 101.4949 | 39.2596 | 9 | Директор департамента финансов - Заместитель главы администрации района Бузунова М.Ф. 250167 Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 115050.9 | 33615.4 | 33615.4 | 33615.4 | 0 | 100 | 100 | 29.2179
|  |  | МБ | 403978.98 | 167382.6 | 403978.98 | 170387.3161 | 3004.7161 | 42.1773 | 101.7951 | 42.1773
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 595.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 5023.4 | 819 | 1202.37 | 1069.4982 | 250.4982 | 88.9492 | 130.5859 | 21.2903 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Рошка И.В. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 4617.4 | 810 | 1171.37 | 1038.4982 | 134.7323 | 88.6567 | 128.2097 | 22.491
|  |  | МБ | 31 | 9 | 31 | 31 | 9 | 100 | 0 | 100
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 85591.9 | 20371.386 | 18655.953 | 18462.4491 | -1908.937 | 98.9628 | 90.6293 | 21.5703 | 4 | Начальник отдела по опеке и попечительству, Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 85411.9 | 20371.386 | 18475.953 | 18462.4491 | -1908.937 | 99.9269 | 90.6293 | 21.6158
|  |  | МБ | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 616934.344 | 195916.9333 | 539987.6226 | 204447.3545 | 8530.4212 | 37.8615 | 104.3541 | 33.1392 | 11 | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР, Раздрогина Т.П.., 256821
|  |  | ФБ | 5128.2 | 1769.2916 | 1683.6256 | 1683.6256 | -85.6661 | 100 | 95.1582 | 32.8307
|  |  | БАО | 96362.3 | 24409.9371 | 27232.083 | 27221.2408 | 2811.3037 | 99.9602 | 111.517 | 28.2488
|  |  | МБ | 511454.87 | 169737.7046 | 511071.914 | 175542.4881 | 5804.7835 | 34.3479 | 103.4199 | 34.3222
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 3988.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 14 | всего: | 2444 | 1115.262 | 2322.955 | 863.2475 | -252.0145 | 37.1616 | 77.4031 | 35.3211 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью, А.Н.Федорова 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 80 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 0 | 100 | 100 | 11.1937
|  |  | МБ | 2314 | 1106.307 | 2314 | 854.2925 | -252.0145 | 36.9184 | 77.2202 | 36.9184
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0