## СВОД(октябрь)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование и количество муниципальных программ | Количество основных мероприятий | Источники финансирования | на 01.11.2019 год | [7 empty] | Количество целевых показателей | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный/уточненный план на 2019 год | План (согласно комплексного плана) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | % исполнения к утвержденному/уточненному плану на 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.6 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 = гр.8/гр.6*100 | 12 = гр.8/гр.5*100 | 13 | 14
| Всего 21 | 139 | всего: | 8695878.8676 | 5605008.133 | 6090506.6406 | 4780231.0613 | -824777.0716 | 78.4866 | 85.285 | 54.9712 | 134 | Исполнение без иных источников составляет: 65,3%к утвержденному/уточненному плану на 2019 год, 85,3% к комплексному плану, 78,5% к лимитам финансирования.
|  |  | ФБ | 97645.7044 | 21584.0521 | 16591.6661 | 16515.5487 | -5068.5035 | 99.5412 | 76.5174 | 16.9137
|  |  | БАО | 3316217.2692 | 2695658.6845 | 2205847.7092 | 2190454.6585 | -505204.0259 | 99.3022 | 81.2586 | 66.0528
|  |  | МБ | 3879255.7222 | 2860814.1626 | 3851971.4111 | 2551516.0857 | -309298.0769 | 66.2392 | 89.1885 | 65.7733
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 23545.9843 | 23545.9843 | 16095.8542 | 20899.0904 | -2646.8939 | 129.8414 | 88.7586 | 88.7586
|  |  | средства поселений* | 8900.2599 | 8752.2599 | 8900.2599 | 8875.771 | 123.511 | 99.7249 | 101.4112 | 99.7249
|  |  | ИИ | 1379214.1875 | 3405.2495 | 0 | 845.678 | -2559.5715 | 0 | 24.8345 | 0.061316
|  |  | в т.ч. КАПы | 8008.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 10 | всего: | 2341869.4821 | 1696713.4861 | 1855213.3639 | 1669893.3748 | -26820.1113 | 90.0109 | 98.4193 | 71.306 | 12 | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811, Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Кофанова О.А. 256895
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1564568.3 | 1193003.3305 | 1177862.6908 | 1177154.3873 | -15848.9432 | 99.9399 | 98.6715 | 75.2383
|  |  | МБ | 684655.5261 | 503710.1556 | 677350.6731 | 492738.9875 | -10971.1681 | 72.745 | 97.8219 | 71.9689
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 92645.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 4902.01 | 4828.11 | 4902 | 4828.11 | 0 | 98.4927 | 100 | 98.4925 | 4 | И.о.начальника отдела социально-трудовых отношений, Захаров О.А. 225561
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 4902.01 | 4828.11 | 4902 | 4828.11 | 0 | 98.4927 | 100 | 98.4925
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 678508.8637 | 349967.6651 | 664202.7279 | 308560.6025 | -41407.0625 | 46.4558 | 88.1683 | 45.4763 | 6 | Заместитель председателя комитета по культуре Аликова Е.С. 316414
|  |  | ФБ | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | БАО | 5734.2773 | 5698.5173 | 5679.1396 | 4072.3553 | -1626.1619 | 71.7073 | 71.4634 | 71.0178
|  |  | МБ | 670567.6285 | 344255.5478 | 658509.9883 | 304474.6472 | -39780.9006 | 46.2369 | 88.4444 | 45.4055
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 2193.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 17359.98 | 16409.909 | 17360 | 15887.731 | -522.178 | 91.5192 | 96.8179 | 91.5193 | 4 | Начальник УИТиАР Гимазетдинов И.М. 250177
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 17359.98 | 16409.909 | 17360 | 15887.731 | -522.178 | 91.5192 | 96.8179 | 91.5193
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 12 | всего: | 298075.0227 | 259582.0432 | 280697.6513 | 186477.5019 | -73104.5413 | 66.4336 | 71.8376 | 62.5606 | 9 | Председатель комитета ФКиС Смирнов М.А. 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 807.4 | 807.4 | 807.4 | 807.4 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | МБ | 289342.2169 | 258774.6432 | 279890.2513 | 185670.1019 | -73104.5413 | 66.3368 | 71.7497 | 64.1697
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | ИИ | 7925.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 179932.4535 | 86765.923 | 149508.8125 | 110272.6286 | 23506.7056 | 73.7566 | 127.0921 | 61.2856 | 11 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 1573.5 | 1573.5 | 1573.5 | 1573.5 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | БАО | 84243.9 | 61341.5 | 71704.655 | 71666.4871 | -1103.2543 | 99.9468 | 116.832 | 85.0702
|  |  | МБ | 76615.0535 | 23850.923 | 76230.6575 | 37032.6415 | 749.039 | 48.5797 | 155.2671 | 48.336
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019–2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 18322.9398 | 17521.318 | 17382.0329 | 16457.0383 | -1064.2796 | 94.6784 | 93.9258 | 89.8166 | 2 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 566.7 | 566.7 | 405.245 | 405.245 | -161.455 | 100 | 71.5096 | 71.5096
|  |  | МБ | 16976.7883 | 16375.1665 | 16976.7879 | 16051.7933 | -323.3732 | 94.5514 | 98.0252 | 94.5514
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ИИ | 779.4515 | 579.4515 | 0 | 0 | -579.4515 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 13 | всего: | 2880241.3688 | 1337831.1577 | 1165776.4337 | 898352.0131 | -439479.1446 | 77.0604 | 67.1499 | 31.1902 | 4 | Начальник отдела по реализации жилищных программ комитета жилищной политике Гончаренко Т.Л. 250159
|  |  | ФБ | 86129.9757 | 10701.8757 | 6253.7908 | 6253.7908 | -4448.0849 | 100 | 58.4364 | 7.2609
|  |  | БАО | 1095174.3553 | 924530.6185 | 641915.0508 | 641316.5753 | -283214.0432 | 99.9068 | 69.3667 | 58.5584
|  |  | МБ | 512070.1178 | 402598.6635 | 517607.592 | 250781.647 | -151817.0165 | 48.4501 | 62.2907 | 48.9741
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1186866.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 15 | всего: | 407866.1256 | 330276.4214 | 403348.3536 | 326730.5914 | -3545.83 | 81.0046 | 98.9264 | 80.1073 | 14 | Начальник ОРИМП Горячева О.К. 250202
|  |  | ФБ | 4597.5287 | 4597.5287 | 3783.0995 | 3783.0995 | -814.4293 | 100 | 82.2855 | 82.2855
|  |  | БАО | 20069.9846 | 20069.9846 | 16689.592 | 15665.7842 | -4404.2004 | 93.8656 | 78.0558 | 78.0558
|  |  | МБ | 360760.2222 | 305608.908 | 382875.6622 | 307281.7077 | 1672.7996 | 80.2563 | 100.5474 | 85.1762
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 21660.7843 | 21660.7843 | 14210.6542 | 19013.8904 | -2646.8939 | 133.8002 | 87.7802 | 87.7802
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 22438.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 2056.6 | 1716.5382 | 1873.0622 | 1720.7783 | 4.2401 | 91.8698 | 100.247 | 83.671 | 3 | Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 256898
|  |  | ФБ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | БАО | 2051 | 1710.9382 | 1867.4622 | 1715.1783 | 4.2401 | 91.8454 | 100.2478 | 83.6264
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 148 |  | 148 | 148 | 148 | 100 | 0 | 100
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 6 | всего: | 59436.1469 | 45774.9993 | 53575.6928 | 44895.9501 | -879.0492 | 83.7991 | 98.0796 | 75.5364 | 7 | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 56550.9469 | 43889.7993 | 51690.4928 | 43010.7501 | -879.0492 | 83.2082 | 97.9971 | 76.0566
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 1885.2 | 1885.2 | 1885.2 | 1885.2 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | средства поселений* | 5123.5599 | 5123.5599 | 5123.5599 | 5123.5599 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | ИИ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 8008.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 4 | всего: | 99076.4234 | 42430.6975 | 96096.3034 | 21879.5492 | -20551.1483 | 22.7684 | 51.5654 | 22.0835 | 4 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 628.4 | 628.4 | 628.4 | 628.4 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | МБ | 95467.9034 | 39822.1775 | 95467.9034 | 21251.1492 | -18571.0283 | 22.26 | 53.3651 | 22.26
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 2980.12 | 1980.12 | 0 | 0 | -1980.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 73081.719 | 49960.5136 | 57207.119 | 49757.0327 | -203.4809 | 86.977 | 99.5927 | 68.0841 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 57207.119 | 49960.5136 | 57207.119 | 49757.0327 | -203.4809 | 86.977 | 99.5927 | 86.977
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 15874.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 3684.1389 | 3496.006 | 2144.801 | 1639.6662 | -1856.3399 | 76.4484 | 46.9011 | 44.5061 | 6 | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2460.2 | 2317.2171 | 920.8622 | 920.8622 | -1396.3549 | 100 | 39.74 | 37.4304
|  |  | МБ | 1223.9389 | 1178.7889 | 1223.9389 | 718.804 | -459.9849 | 58.7288 | 60.9782 | 58.7288
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 328450.8858 | 290571.1086 | 79520.2736 | 74048.7667 | -216522.342 | 93.1194 | 25.4839 | 22.5449 | 7 | Начальник отдела по транспорту и дорогам, Василевская М.Б. 250186
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 242612.6 | 242612.6 | 44573.8341 | 44573.8341 | -198038.7659 | 100 | 18.3724 | 18.3724
|  |  | МБ | 57202.9995 | 47112.8306 | 34946.4395 | 28629.2546 | -18483.5761 | 81.9232 | 60.7674 | 50.0485
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 3628.7 | 3628.7 | 3628.7 | 3604.211 | -24.4889 | 99.3251 | 0 | 99.3251
|  |  | ИИ | 28635.2863 | 845.678 | 0 | 845.678 | 0 | 0 | 0 | 2.9533
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 51609.4379 | 38342.4262 | 51319.0119 | 37905.1799 | -437.2463 | 73.8619 | 98.8596 | 73.4462 | 7 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, Большакова О.Н. 290043
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 51609.4379 | 38342.4262 | 51319.0119 | 37905.1799 | -437.2463 | 73.8619 | 98.8596 | 73.4462
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года» | 6 | всего: | 533138.3716 | 457672.82 | 518135.1635 | 457378.8187 | -294.0013 | 88.274 | 99.9358 | 85.7899 | 9 | Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 115050.9 | 100111 | 100047.692 | 100047.692 | -63.308 | 100 | 99.9368 | 86.9595
|  |  | МБ | 418087.4716 | 357561.82 | 418087.4716 | 357331.1268 | -230.6932 | 85.468 | 99.9355 | 85.468
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 5193.45 | 3846.25 | 3527.958 | 3462.2216 | -384.0284 | 98.1367 | 90.0155 | 66.6652 | 4 | И.о.начальника отдела социально-трудовых отношений, Захаров О.А. 225561
|  |  | ФБ | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 4582.15 | 3807.25 | 3488.958 | 3423.3416 | -529.9274 | 98.1193 | 89.9164 | 74.7104
|  |  | МБ | 39 | 39 | 39 | 38.88 | -0.12 | 99.6923 | 99.6923 | 99.6923
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 80528.802 | 58006.1535 | 61676.5973 | 49429.6999 | -8576.4536 | 80.1434 | 85.2146 | 61.3814 | 4 | Начальник отдела по опеке и попечительству, Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 80348.802 | 57926.1535 | 60491.657 | 49349.6999 | -8576.4536 | 81.581 | 85.1942 | 61.4193
|  |  | МБ | 180 | 80 | 1184.9403 | 80 | 0 | 6.7514 | 100 | 44.4444
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 608672.852 | 489522.7926 | 590617.6182 | 479572.9319 | -9949.8607 | 81.1985 | 97.9674 | 78.7899 | 11 | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР, Раздрогина Т.П.
|  |  | ФБ | 5128.2 | 4691.9478 | 4962.0759 | 4885.9584 | 194.0107 | 98.466 | 104.135 | 95.2763
|  |  | БАО | 97238.3 | 80447.0748 | 78685.0706 | 78627.4162 | -1819.6586 | 99.9267 | 97.7381 | 80.8605
|  |  | МБ | 506306.352 | 404383.77 | 506970.4717 | 396059.5572 | -8324.2128 | 78.1228 | 97.9415 | 78.2253
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 14 | всего: | 2211.0098 | 2111.0098 | 2211.0098 | 2066.9843 | -44.0255 | 93.486 | 97.9145 | 93.486 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью, Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | МБ | 2131.0098 | 2031.0097 | 2131.0098 | 1986.9843 | -44.0255 | 93.2414 | 97.8323 | 93.2414
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0