## СВОД(апрель)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование и количество муниципальных программ | Количество основных мероприятий | Источники финансирования | на 01.05.2020 год | [7 empty] | Количество целевых показателей | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный/уточненный план на 2020 год | План (согласно комплексного плана) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | % исполнения к утвержденному/уточненному плану на 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.6 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 = гр.8/гр.6*100 | 12 = гр.8/гр.5*100 | 13 | 14
| Всего 22 | 325 | всего: | 8584383.3495 | 1829236.953 | 4292411.751 | 1679111.478 | -150125.475 | 39.1181 | 91.793 | 19.5601 | 150
|  |  | ФБ | 42585.194 | 1945.3674 | 1934.2093 | 1934.2093 | -11.1581 | 100 | 99.4264 | 4.542
|  |  | БАО | 3690140.699 | 792743.8115 | 736989.275 | 706371.8549 | -86371.9566 | 95.8456 | 89.1047 | 19.1421
|  |  | МБ | 3669967.8288 | 1031801.2492 | 3552668.4532 | 969985.6003 | -61815.6489 | 27.303 | 94.009 | 26.4304
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 2103.187 | 475.5249 | 819.8135 | 819.8135 | 344.2886 | 100 | 172.4018 | 38.9796
|  |  | средства поселений* | 26476.9637 | 0 | 1903.98 | 13.7462 | 13.7462 | 0.72197 | 0 | 0.051918
|  |  | ИИ | 1179586.4407 | 2271 | 0 | 0 | -2271 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 29665.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 11 | всего: | 2733832.8228 | 884522.033 | 1200589.1341 | 804856.2056 | -79665.8274 | 67.0384 | 90.9933 | 29.4406 | 17 | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811, Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Кофанова О.А. 256895
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1975573.3 | 649675.8323 | 574585.0372 | 572712.1835 | -76963.6488 | 99.6741 | 88.1535 | 28.9897
|  |  | МБ | 626937.6049 | 234846.2007 | 626004.0969 | 232144.0221 | -2702.1786 | 37.0835 | 98.8494 | 37.0282
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 131321.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 4897.332 | 1167.996 | 2005.64 | 401.996 | -766 | 20.0433 | 34.4176 | 8.2085 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 225561
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2005.632 | 1167.996 | 2005.64 | 401.996 | -766 | 20.0433 | 34.4176 | 20.0434
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 2891.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 808762.948 | 152245.018 | 634514.8678 | 116254.2279 | -35990.7901 | 18.3218 | 76.36 | 14.3743 | 6 | Заместитель председателя комитета по культуре Аликова Е.С. 316414
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 4648.5 | 129.7 | 4272.7 | 29.7 | -100 | 0.69511 | 22.899 | 0.63892
|  |  | МБ | 682541.658 | 152115.318 | 630242.1678 | 116224.5279 | -35890.7901 | 18.4412 | 76.4055 | 17.0282
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 121572.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 12243.7628 | 6248.6 | 12243.7628 | 2436.42 | -3812.18 | 19.8993 | 38.9915 | 19.8993 | 4 | Начальник УИТиАР Гимазетдинов И.М. 250177
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 12243.7628 | 6248.6 | 12243.7628 | 2436.42 | -3812.18 | 19.8993 | 38.9915 | 19.8993
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 12 | всего: | 374892.7698 | 70797.1435 | 220675.2824 | 41839.8186 | -28957.3249 | 18.9599 | 59.0982 | 11.1605 | 9 | Председатель комитета ФКиС Смирнов М.А. 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 269773.4595 | 70797.1435 | 220675.2824 | 41839.8186 | -28957.3249 | 18.9599 | 59.0982 | 15.5092
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 105119.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 192917.6595 | 59020.2308 | 81514.9195 | 60281.8864 | 1261.6555 | 73.952 | 102.1377 | 31.2475 | 11 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 72888.2 | 22080 | 32456.96 | 21591.6537 | -488.3463 | 66.524 | 97.7883 | 29.623
|  |  | МБ | 49057.9595 | 36940.2308 | 49057.9595 | 38690.2326 | 1750.0018 | 78.8664 | 104.7374 | 78.8664
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 70604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019–2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 18166.2885 | 4216.6737 | 17364.0885 | 14041.3935 | 9824.7199 | 80.8646 | 332.9969 | 77.2937 | 2 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 566.9 | 214.7 | 114.7 | 114.7 | -100 | 100 | 53.4234 | 20.2328
|  |  | МБ | 15899.3885 | 4001.9737 | 17249.3885 | 13926.6935 | 9924.7199 | 80.7373 | 347.9956 | 87.5926
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 13 | всего: | 1755247.9389 | 45814.6253 | 326056.9405 | 39136.531 | -6678.0942 | 12.003 | 85.4237 | 2.2297 | 6 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Сахаров А.Н. 256775 Начальник отдела по реализации жилищных программ комитета жилищной политике Гончаренко Т.Л. 250159
|  |  | ФБ | 34857.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1025345.099 | 27982 | 16191.0315 | 16191.0315 | -11790.9685 | 100 | 57.8623 | 1.5791
|  |  | МБ | 309046.0955 | 17357.1004 | 309046.0955 | 22125.6861 | 4768.5857 | 7.1593 | 127.4734 | 7.1593
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 2103.187 | 475.5249 | 819.8135 | 819.8135 | 344.2886 | 100 | 172.4018 | 38.9796
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 383895.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 15 | всего: | 444081.876 | 59497.9091 | 286709.9706 | 60885.2435 | 1387.3345 | 21.2358 | 102.3317 | 13.7104 | 14 | Начальник ОРИМП Горячева О.К. 250202
|  |  | ФБ | 2709.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 22024.1 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 295897.4021 | 59497.9091 | 281709.9706 | 60885.2435 | 1387.3345 | 21.6127 | 102.3317 | 20.5765
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 26328.9637 | 0 | 1890.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 123450.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 1952.53 | 481.6255 | 495.567 | 495.4054 | 13.7799 | 99.9674 | 102.8611 | 25.3725 | 5 | Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 256898
|  |  | ФБ | 6.5 | 6.5 | 6.496 | 6.496 | -0.004 | 100 | 99.9385 | 99.9385
|  |  | БАО | 1886.1 | 475.1255 | 489.071 | 488.9094 | 13.7839 | 99.9669 | 102.9011 | 25.9217
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 148 | 0 | 13.7462 | 13.7462 | 13.7462 | 100 | 0 | 9.288
|  |  | ИИ | 59.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 6 | всего: | 65015.05 | 12491.6509 | 51054.881 | 12668.7329 | 177.082 | 24.814 | 101.4176 | 19.4858 | 6 | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 51395.05 | 12491.6509 | 51054.881 | 12668.7329 | 177.082 | 24.814 | 101.4176 | 24.6497
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 13620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 360043.4964 | 28447.3048 | 237918.6864 | 30799.965 | 2352.6602 | 12.9456 | 108.2702 | 8.5545 | 7 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 120.6 | 36 | 36 | 36 | 0 | 100 | 100 | 29.8507
|  |  | МБ | 237882.6864 | 28411.3048 | 237882.6864 | 30763.965 | 2352.6602 | 12.9324 | 108.2807 | 12.9324
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 122040.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 78999.1307 | 25417.1056 | 57463.1307 | 24132.338 | -1284.7676 | 41.9962 | 94.9453 | 30.5476 | 4 | Начальник управления по связям с общественностью Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 57463.1307 | 23146.1056 | 57463.1307 | 24132.338 | 986.2324 | 41.9962 | 104.2609 | 41.9962
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 21536 | 2271 | 0 | 0 | -2271 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 5325.19 | 0 | 2847.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2477.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2847.49 | 0 | 2847.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 362701.3458 | 21139.5148 | 71551.6505 | 15155.3975 | -5984.1173 | 21.1811 | 71.6923 | 4.1785 | 7 | Начальник отдела по транспорту и дорогам, Василевская М.Б. 250186
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 275784.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 71551.6505 | 21139.5148 | 71551.6505 | 15155.3975 | -5984.1173 | 21.1811 | 71.6923 | 21.1811
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 15365.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 15365.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 67810.3672 | 21321.3021 | 58171.5282 | 21246.5338 | -74.7683 | 36.5239 | 99.6493 | 31.3323 | 7 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Большакова О.Н. 250166
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 59290.3672 | 21321.3021 | 58171.5282 | 21246.5338 | -74.7683 | 36.5239 | 99.6493 | 35.8347
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года" | 6 | всего: | 531682.75 | 208632.404 | 455126.04 | 208766.8974 | 134.4934 | 45.8701 | 100.0645 | 39.2653 | 10 | Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 120478.8 | 36143.6 | 44758.4 | 37005.1 | 861.5 | 82.6774 | 102.3835 | 30.715
|  |  | МБ | 410367.64 | 172488.804 | 410367.64 | 171761.7974 | -727.0066 | 41.8556 | 99.5785 | 41.8556
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 836.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 5022.3 | 756.3579 | 1157.47 | 985.9986 | 229.6407 | 85.1857 | 130.3614 | 19.6324 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 4602.3 | 756.3579 | 987.47 | 963.9986 | 207.6407 | 97.6231 | 127.4527 | 20.946
|  |  | МБ | 170 | 0 | 170 | 22 | 22 | 12.9412 | 0 | 12.9412
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 77029.6 | 21756.3198 | 19014.857 | 18202.4857 | -3553.834 | 95.7277 | 83.6653 | 23.6305 | 4 | Начальник отдела по опеке и попечительству, Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 76609.6 | 21336.3198 | 18594.857 | 17782.4857 | -3553.834 | 95.6312 | 83.3437 | 23.2118
|  |  | МБ | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" | 10 | всего: | 679577.4912 | 204237.6423 | 552407.4556 | 205083.1972 | 845.5549 | 37.1253 | 100.414 | 30.178 | 11 | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР, Раздрогина Т.П.
|  |  | ФБ | 4644.1 | 1938.8674 | 1927.7133 | 1927.7133 | -11.1541 | 100 | 99.4247 | 41.5089
|  |  | БАО | 107028.3 | 33890.5984 | 39478.6282 | 39431.6725 | 5541.0741 | 99.8811 | 116.3499 | 36.8423
|  |  | МБ | 511672.8512 | 168408.1765 | 511001.114 | 163723.8114 | -4684.3651 | 32.0398 | 97.2184 | 31.9978
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 56232.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 14 | всего: | 2680.7 | 1025.496 | 2028.42 | 1440.804 | 415.308 | 71.0309 | 140.4983 | 53.7473 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью, Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 106.7 | 23.5776 | 24.42 | 24.42 | 0.8424 | 100 | 103.5729 | 22.8866
|  |  | МБ | 2004 | 1001.9184 | 2004 | 1416.384 | 414.4656 | 70.6778 | 141.3672 | 70.6778
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района в 2020-2024 годах и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Председатель комитета по земельным ресурсам, Дода А.В. 250819
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0