## СВОД (июль)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование и количество муниципальных программ | Количество основных мероприятий | Источники финансирования | на 01.08.2020 год | [7 empty] | Количество целевых показателей | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный/уточненный план на 2020 год | План (согласно комплексного плана) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | % исполнения к утвержденному/уточненному плану на 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.6 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 = гр.8/гр.6*100 | 12 = гр.8/гр.5*100 | 13 | 14
| Всего 22 | 325 | всего: | 8647973.0075 | 3666722.3691 | 5111184.9297 | 3170461.4361 | -496260.9331 | 62.0299 | 86.4658 | 36.6613 | 150
|  |  | ФБ | 57823.794 | 5582.2954 | 5752.4619 | 5752.4619 | 170.1665 | 100 | 103.0483 | 9.9483
|  |  | БАО | 3751549.4841 | 1734049.5179 | 1499732.1444 | 1481547.1639 | -252502.354 | 98.7875 | 85.4386 | 39.4916
|  |  | МБ | 3666834.0791 | 1908434.2558 | 3605700.3235 | 1678617.0771 | -229817.1787 | 46.5545 | 87.9578 | 45.7784
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 26476.9637 | 10 | 2038.2337 | 410.724 | 400.724 | 20.151 | 0 | 1.5513
|  |  | ИИ | 1171765.6503 | 18656.3 | 0 | 4544.7332 | -14111.5668 | 0 | 24.3603 | 0.38785
|  |  | в т.ч. КАПы | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 11 | всего: | 2790923.4488 | 1592584.6545 | 1757969.7001 | 1513694.3903 | -78890.2642 | 86.1047 | 95.0464 | 54.2363 | 17 | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811, Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Кофанова О.А. 256895
|  |  | ФБ | 15238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2018085.2 | 1212849.3302 | 1131497.8042 | 1127742.4885 | -85106.8417 | 99.6681 | 92.9829 | 55.8818
|  |  | МБ | 626004.0969 | 379735.3243 | 626471.8959 | 381407.1686 | 1671.8443 | 60.8818 | 100.4403 | 60.9273
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 131595.5519 | 0 | 0 | 4544.7332 | 4544.7332 | 0 | 0 | 3.4536
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 4897.332 | 1960.732 | 2005.632 | 1194.732 | -766 | 59.5689 | 60.933 | 24.3956 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 225561
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2005.632 | 1960.732 | 2005.632 | 1194.732 | -766 | 59.5689 | 60.933 | 59.5689
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 2891.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 808104.975 | 291920.5129 | 666721.583 | 232937.7826 | -58982.7303 | 34.9378 | 79.7949 | 28.8252 | 6 | Заместитель председателя комитета по культуре Аликова Е.С. 316414
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 4791.5 | 4349.664 | 4436.9459 | 293.9459 | -4055.7181 | 6.625 | 6.7579 | 6.1347
|  |  | МБ | 687215.7627 | 287570.8489 | 662284.6371 | 232643.8367 | -54927.0122 | 35.1275 | 80.8997 | 33.8531
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 116097.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 11802.0128 | 9068.31 | 11802.0128 | 7303.402 | -1764.908 | 61.8827 | 80.5376 | 61.8827 | 4 | Начальник УИТиАР Гимазетдинов И.М. 250177
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 11802.0128 | 9068.31 | 11802.0128 | 7303.402 | -1764.908 | 61.8827 | 80.5376 | 61.8827
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 12 | всего: | 373548.4266 | 142447.9438 | 243160.5954 | 85893.6994 | -56554.2444 | 35.3239 | 60.2983 | 22.994 | 9 | Председатель комитета ФКиС Моисеенко А.Е., 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 269773.4594 | 142447.9438 | 243160.5954 | 85893.6994 | -56554.2444 | 35.3239 | 60.2983 | 31.8392
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 103774.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 192917.6595 | 84184.4308 | 102885.4195 | 97975.4779 | 13791.0471 | 95.2278 | 116.3819 | 50.7862 | 11 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 72888.2 | 40789.8 | 53827.46 | 53602.7871 | 12812.9871 | 99.5826 | 131.4122 | 73.5411
|  |  | МБ | 49057.9595 | 43394.6308 | 49057.9595 | 44372.6908 | 978.06 | 90.4495 | 102.2539 | 90.4495
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 70604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019–2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 17816.2885 | 16318.5885 | 16836.8853 | 14820.1621 | -1498.4263 | 88.022 | 90.8177 | 83.1832 | 2 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 566.9 | 214.7 | 190.69 | 190.69 | -24.01 | 100 | 88.817 | 33.6373
|  |  | МБ | 17249.3885 | 16103.8885 | 16646.1953 | 14629.4721 | -1474.4163 | 87.8848 | 90.8443 | 84.8115
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 13 | всего: | 1758980.6043 | 265510.3462 | 354484.9021 | 82418.6249 | -183091.7213 | 23.2502 | 31.0416 | 4.6856 | 6 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Сахаров А.Н. 256775 Начальник отдела по реализации жилищных программ комитета жилищной политике Гончаренко Т.Л. 250159
|  |  | ФБ | 34857.994 | 1890.036 | 1948.6709 | 1948.6709 | 58.6349 | 100 | 103.1023 | 5.5903
|  |  | БАО | 1025345.099 | 181762.9479 | 50184.2974 | 50182.8474 | -131580.1005 | 99.9971 | 27.609 | 4.8942
|  |  | МБ | 314881.9516 | 81857.3623 | 302351.9339 | 30287.1066 | -51570.2557 | 10.0172 | 36.9999 | 9.6186
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 383895.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 15 | всего: | 436152.5739 | 149405.9033 | 298257.7949 | 127293.4154 | -22112.4879 | 42.679 | 85.1997 | 29.1855 | 14 | Начальник ОРИМП Горячева О.К. 250202
|  |  | ФБ | 2709.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 27024.0051 | 3306.56 | 9300 | 300 | -3006.56 | 3.2258 | 9.0729 | 1.1101
|  |  | МБ | 282968.1949 | 146099.3433 | 288957.7949 | 126993.4154 | -19105.9279 | 43.9488 | 86.9226 | 44.879
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 26328.9637 | 10 | 1890.2337 | 385.2777 | 375.2777 | 20.3825 | 0 | 1.4633
|  |  | ИИ | 123450.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 1952.53 | 1214.2931 | 1206.7422 | 1179.1484 | -35.1447 | 97.7134 | 97.1057 | 60.3908 | 5 | Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 256898
|  |  | ФБ | 6.5 | 6.5 | 6.496 | 6.496 | -0.004 | 100 | 99.9385 | 99.9385
|  |  | БАО | 1886.1 | 1207.7931 | 1200.2462 | 1172.6524 | -35.1407 | 97.701 | 97.0905 | 62.1734
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 148 | 0 | 148 | 25.4462 | 25.4462 | 17.1934 | 0 | 17.1934
|  |  | ИИ | 59.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 6 | всего: | 65015.05 | 33241.7323 | 51466.766 | 31877.0476 | -1364.6847 | 61.9371 | 95.8947 | 49.0303 | 6 | Заместитель председателя комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 51395.05 | 33241.7323 | 51466.766 | 31877.0476 | -1364.6847 | 61.9371 | 95.8947 | 62.0236
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 13620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 360043.4964 | 59335.6778 | 237871.3875 | 50996.9725 | -8338.7053 | 21.4389 | 85.9466 | 14.1641 | 7 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 120.6 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 0 | 100 | 100 | 79.7015
|  |  | МБ | 237882.6864 | 59239.5578 | 237775.2675 | 50900.8525 | -8338.7053 | 21.4071 | 85.9238 | 21.3975
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 122040.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 78717.8828 | 58277.9387 | 56773.884 | 40765.0108 | -17512.9279 | 71.8024 | 69.9493 | 51.7862 | 4 | Начальник управления по связям с общественностью Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 56773.8828 | 41605.9387 | 56773.884 | 40765.0108 | -840.9279 | 71.8024 | 97.9788 | 71.8024
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 21536 | 16672 | 0 | 0 | -16672 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 5325.19 | 2362.2827 | 4975.49 | 3277.1674 | 914.8848 | 65.8662 | 138.7288 | 61.5409 | 6 | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2477.7 | 1299.555 | 2128 | 2128 | 828.445 | 100 | 163.7484 | 85.8861
|  |  | МБ | 2847.49 | 1062.7277 | 2847.49 | 1149.1674 | 86.4398 | 40.3572 | 108.1338 | 40.3572
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 363001.3458 | 148838.6709 | 140518.059 | 88113.3793 | -60725.2916 | 62.7061 | 59.2006 | 24.2736 | 7 | Начальник отдела по транспорту и дорогам, Василевская М.Б. 250186
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 275784.5 | 110738.403 | 69166.8515 | 69166.8515 | -41571.5515 | 100 | 62.4597 | 25.08
|  |  | МБ | 71551.6505 | 38100.2679 | 71351.2075 | 18946.5278 | -19153.74 | 26.5539 | 49.7281 | 26.4795
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 15665.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 67810.3672 | 33486.6791 | 58872.0542 | 33694.4178 | 207.7387 | 57.2333 | 100.6204 | 49.6892 | 7 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Большакова О.Н. 250166
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 59290.3672 | 33486.6791 | 58872.0542 | 33694.4178 | 207.7387 | 57.2333 | 100.6204 | 56.8295
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года" | 6 | всего: | 531682.75 | 372107.9 | 482654.94 | 371399.1751 | -708.7249 | 76.9492 | 99.8095 | 69.8535 | 10 | Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 120478.8 | 72287.3 | 72287.3 | 72258.7793 | -28.5207 | 99.9605 | 99.9605 | 59.9763
|  |  | МБ | 410367.64 | 299820.6 | 410367.64 | 299140.3958 | -680.2042 | 72.8957 | 99.7731 | 72.8957
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 836.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 9620.618 | 2133.1965 | 2262.47 | 2062.0147 | -71.1818 | 91.14 | 96.6631 | 21.4333 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 9075.618 | 2111.1965 | 2092.47 | 2040.0147 | -71.1818 | 97.4931 | 96.6284 | 22.478
|  |  | МБ | 170 | 22 | 170 | 22 | 0 | 12.9412 | 100 | 12.9412
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 85902.262 | 39000.7572 | 35014.757 | 34093.6235 | -4907.1337 | 97.3693 | 87.4179 | 39.6889 | 4 | Начальник отдела по опеке и попечительству, Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 85482.262 | 38580.7572 | 34594.757 | 33673.6235 | -4907.1337 | 97.3374 | 87.2809 | 39.3925
|  |  | МБ | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" | 10 | всего: | 679577.4939 | 361593.5228 | 581963.7637 | 347861.7114 | -13731.8114 | 59.7738 | 96.2024 | 51.1879 | 11 | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР, Т.А.Пятигор
|  |  | ФБ | 4644.1 | 3685.7594 | 3797.295 | 3797.295 | 111.5356 | 100 | 103.0261 | 81.766
|  |  | БАО | 107028.3 | 64348.6909 | 68622.5022 | 68591.6638 | 4242.9728 | 99.9551 | 106.5937 | 64.0874
|  |  | МБ | 511672.8539 | 291574.7725 | 509543.9665 | 275472.7527 | -16102.0198 | 54.0626 | 94.4776 | 53.8377
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 56232.24 | 1984.3 | 0 | 0 | -1984.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 14 | всего: | 2680.7 | 1728.296 | 1980.091 | 1610.081 | -118.215 | 81.3135 | 93.16 | 60.062 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью, Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | МБ | 2004 | 1621.596 | 1873.391 | 1503.381 | -118.215 | 80.2492 | 92.71 | 75.019
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района в 2020-2024 годах и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Председатель комитета по земельным ресурсам, Дода А.В. 250819
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0