## СВОД (сентябрь)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование и количество муниципальных программ | Количество основных мероприятий | Источники финансирования | на 01.10.2020 год | [7 empty] | Количество целевых показателей | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный/уточненный план на 2020 год | План (согласно комплексного плана) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | % исполнения к утвержденному/уточненному плану на 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.6 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 = гр.8/гр.6*100 | 12 = гр.8/гр.5*100 | 13 | 14
| Всего 22 | 325 | всего: | 8360525.2066 | 4715665.5587 | 5645302.1195 | 4063556.1873 | -652109.3715 | 71.9812 | 86.1714 | 48.6041 | 150 | Исполнение без иных источников составляет: 54,0 % к утвержденному/ уточненному плану на 2020 год, 86,5 % к комплексному плану 71,8 % к лимиту финансирования.
|  |  | ФБ | 57809.194 | 11911.7263 | 9119.9978 | 9119.9978 | -2791.7285 | 100 | 76.5632 | 15.776
|  |  | БАО | 3698168.1841 | 2198360.4118 | 1961664.0056 | 1938054.1392 | -260306.2727 | 98.7964 | 88.1591 | 52.4058
|  |  | МБ | 3748144.0499 | 2471471.7548 | 3673679.8117 | 2103291.3 | -368180.4548 | 57.253 | 85.1028 | 56.1155
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 303.9057 | 303.9057 | 838.3043 | 698.323 | 394.4173 | 83.3019 | 229.7828 | 229.7828
|  |  | средства поселений* | 26528.4789 | 19338.5449 | 3630.2337 | 2591.3466 | -16747.1983 | 71.3824 | 0 | 9.7682
|  |  | ИИ | 856099.8729 | 33617.76 | 0 | 12392.4272 | -21225.3328 | 0 | 36.8627 | 1.4475
|  |  | в т.ч. КАПы | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 11 | всего: | 2705311.8689 | 1820497.4227 | 1961212.2849 | 1758647.9655 | -61849.4571 | 89.6715 | 96.6026 | 65.0072 | 17 | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811, Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Кофанова О.А. 256895
|  |  | ФБ | 15238.6 | 3294.7163 | 3294.716 | 3294.716 | -0.00034 | 100 | 100 | 21.6209
|  |  | БАО | 2009961.1 | 1343932.4718 | 1302788.444 | 1293488.185 | -50444.2868 | 99.2861 | 96.2465 | 64.3539
|  |  | МБ | 653838.2128 | 473270.2345 | 655129.1249 | 449472.6374 | -23797.5972 | 68.6083 | 94.9717 | 68.7437
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 26273.9561 | 0 | 0 | 12392.4272 | 12392.4272 | 0 | 0 | 47.1662
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 1194.735 | 1194.735 | 1194.732 | 1194.732 | -0.003 | 100 | 99.9997 | 99.9997 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 225561
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1194.735 | 1194.735 | 1194.732 | 1194.732 | -0.003 | 100 | 99.9997 | 99.9997
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 720300.7327 | 344439.9526 | 677378.413 | 285067.9157 | -59372.0369 | 42.084 | 82.7627 | 39.5762 | 6 | Заместитель председателя комитета по культуре Аликова Е.С. 316414
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 4791.5 | 4742.088 | 4664.7152 | 3255.3701 | -1486.7179 | 69.7871 | 68.6485 | 67.9405
|  |  | МБ | 695560.5527 | 339697.8646 | 672713.6978 | 281812.5457 | -57885.3189 | 41.8919 | 82.9598 | 40.5159
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 19948.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 11578.7728 | 8896.754 | 11578.7728 | 8185.516 | -711.238 | 70.6942 | 92.0056 | 70.6942 | 4 | Начальник УИТиАР Гимазетдинов И.М. 250177
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 11578.7728 | 8896.754 | 11578.7728 | 8185.516 | -711.238 | 70.6942 | 92.0056 | 70.6942
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 12 | всего: | 373548.4266 | 220092.6452 | 235493.5289 | 108497.7052 | -111594.94 | 46.0725 | 49.2964 | 29.0452 | 9 | Председатель комитета ФКиС Моисеенко А.Е., 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 269773.4594 | 220092.6452 | 235493.5289 | 108497.7052 | -111594.94 | 46.0725 | 49.2964 | 40.2181
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 103774.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 201517.6595 | 110531.7595 | 129651.5115 | 126281.941 | 15750.1815 | 97.4011 | 114.2495 | 62.6654 | 11 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 72888.2 | 53982.6 | 71293.552 | 70870.8958 | 16888.2958 | 99.4072 | 131.2847 | 97.2323
|  |  | МБ | 57657.9595 | 56549.1595 | 58357.9595 | 55411.0452 | -1138.1143 | 94.9503 | 97.9874 | 96.103
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 70604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019–2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 17099.0953 | 16176.3953 | 16722.8853 | 15367.4349 | -808.9605 | 91.8946 | 94.9991 | 89.8728 | 2 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 566.9 | 214.7 | 190.69 | 190.69 | -24.01 | 100 | 88.817 | 33.6373
|  |  | МБ | 16532.1953 | 15961.6953 | 16532.1953 | 15176.7449 | -784.9505 | 91.8011 | 95.0823 | 91.8011
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 13 | всего: | 1722065.4385 | 458332.7312 | 392327.4775 | 110249.0861 | -348083.6451 | 28.1013 | 24.0544 | 6.4021 | 6 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Сахаров А.Н. 256775 Начальник отдела по реализации жилищных программ комитета жилищной политике Гончаренко Т.Л. 250159
|  |  | ФБ | 34843.394 | 4725.09 | 1948.6708 | 1948.6708 | -2776.4192 | 100 | 41.2409 | 5.5927
|  |  | БАО | 974751.899 | 335187.7307 | 62061.0741 | 62059.6241 | -273128.1066 | 99.9977 | 18.5149 | 6.3667
|  |  | МБ | 328574.5859 | 118419.9105 | 328317.7325 | 46240.7912 | -72179.1194 | 14.0842 | 39.0482 | 14.0731
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 383895.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 15 | всего: | 376044.6358 | 262487.0434 | 323758.6201 | 231936.5553 | -30550.4881 | 71.6387 | 88.3611 | 61.6779 | 14 | Начальник ОРИМП Горячева О.К. 250202
|  |  | ФБ | 2709.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 31024.0051 | 10045.04 | 11403.0339 | 2748.7089 | -7296.3311 | 24.1051 | 27.3638 | 8.8599
|  |  | МБ | 313894.1249 | 252138.0977 | 311517.2819 | 228489.5234 | -23648.5743 | 73.3473 | 90.6208 | 72.7919
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 303.9057 | 303.9057 | 838.3043 | 698.323 | 394.4173 | 83.3019 | 229.7828 | 229.7828
|  |  | средства поселений* | 26380.4789 | 19338.5449 | 3482.2337 | 2561.4003 | -16777.1445 | 73.5562 | 13.2451 | 9.7095
|  |  | ИИ | 28112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 1952.53 | 1422.4582 | 1396.3225 | 1387.2959 | -35.1623 | 99.3535 | 97.5281 | 71.0512 | 5 | Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 256898
|  |  | ФБ | 6.5 | 6.5 | 6.496 | 6.496 | -0.004 | 100 | 99.9385 | 99.9385
|  |  | БАО | 1886.1 | 1415.9582 | 1389.8265 | 1380.7999 | -35.1583 | 99.3505 | 97.517 | 73.2093
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 148 | 0 | 148 | 29.9462 | 29.9462 | 20.234 | 0 | 20.234
|  |  | ИИ | 59.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 6 | всего: | 65015.05 | 39815.6563 | 50816.766 | 38201.9462 | -1613.7101 | 75.1759 | 95.947 | 58.7586 | 6 | Заместитель председателя комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 51395.05 | 39815.6563 | 50816.766 | 38201.9462 | -1613.7101 | 75.1759 | 95.947 | 74.33
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 13620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 359936.0775 | 80996.6964 | 219867.9791 | 54622.5511 | -26374.1452 | 24.8433 | 67.438 | 15.1756 | 7 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 96.12 | -24.48 | 79.7015 | 79.7015 | 79.7015
|  |  | МБ | 237775.2675 | 80876.0964 | 219747.3791 | 54526.4311 | -26349.6652 | 24.8132 | 67.4197 | 22.9319
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 122040.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 78631.349 | 68992.4463 | 57125.829 | 46525.2996 | -22467.1467 | 81.4435 | 67.4354 | 59.1689 | 4 | Начальник управления по связям с общественностью Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 408 | 408 | 408 | 408 | 0 | 100 | 0 | 100
|  |  | МБ | 56717.829 | 48312.4463 | 56717.829 | 46117.2996 | -2195.1467 | 81.3101 | 95.4564 | 81.3101
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 21505.52 | 20272 | 0 | 0 | -20272 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 6661.19 | 3965.5892 | 6057.274 | 5495.2397 | 1529.6505 | 90.7213 | 138.5731 | 82.4964 | 6 | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 3813.7 | 2403.28 | 3209.784 | 3209.784 | 806.504 | 100 | 133.5585 | 84.1646
|  |  | МБ | 2847.49 | 1562.3092 | 2847.49 | 2285.4557 | 723.1465 | 80.2621 | 146.287 | 80.2621
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 341674.0729 | 265556.3191 | 341374.0729 | 321627.8399 | 56071.5208 | 94.2157 | 121.1147 | 94.1329 | 7 | Начальник отдела по транспорту и дорогам, Василевская М.Б. 250186
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 275784.5 | 212703.723 | 275784.5 | 275784.5 | 63080.777 | 100 | 129.6566 | 100
|  |  | МБ | 65589.5729 | 52852.5961 | 65589.5729 | 45843.3399 | -7009.2562 | 69.8942 | 86.7381 | 69.8942
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 67810.3672 | 48310.8948 | 64764.5562 | 40170.5419 | -8140.3529 | 62.0255 | 83.1501 | 59.2395 | 7 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Большакова О.Н. 250166
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 59290.3672 | 48310.8948 | 64764.5562 | 40170.5419 | -8140.3529 | 62.0255 | 83.1501 | 67.7522
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года" | 6 | всего: | 531682.74 | 436127.54 | 509020.8191 | 432994.9149 | -3132.6251 | 85.0643 | 99.2817 | 81.4386 | 10 | Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 120478.8 | 96383.1 | 96383.1 | 96332.8486 | -50.2514 | 99.9479 | 99.9479 | 79.9583
|  |  | МБ | 410367.63 | 339744.44 | 412637.7191 | 336662.0663 | -3082.3737 | 81.5878 | 99.0927 | 82.0391
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 836.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 9620.618 | 2527.11 | 2480 | 2300.6132 | -226.4968 | 92.7667 | 91.0373 | 23.9134 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 9075.618 | 2505.11 | 2310 | 2278.6132 | -226.4968 | 98.6413 | 90.9586 | 25.107
|  |  | МБ | 170 | 22 | 170 | 22 | 0 | 12.9412 | 100 | 12.9412
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 85902.262 | 49226.0401 | 47424.0256 | 43428.6134 | -5797.4267 | 91.5751 | 88.2228 | 50.5558 | 4 | Начальник отдела по опеке и попечительству, Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 85482.262 | 48806.0401 | 44373.697 | 43008.6134 | -5797.4267 | 96.9237 | 88.1215 | 50.3129
|  |  | МБ | 420 | 420 | 3050.3286 | 420 | 0 | 13.769 | 100 | 100
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" | 10 | всего: | 679577.4939 | 474383.7785 | 592256.1581 | 429672.4645 | -44711.3139 | 72.5484 | 90.5749 | 63.2264 | 11 | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР, Т.А.Пятигор
|  |  | ФБ | 4644.1 | 3885.42 | 3870.115 | 3870.115 | -15.305 | 100 | 99.6061 | 83.334
|  |  | БАО | 107028.3 | 85403.27 | 85176.2888 | 82834.6863 | -2568.5837 | 97.2509 | 96.9924 | 77.3951
|  |  | МБ | 511672.8539 | 371749.3285 | 503209.7542 | 342967.6633 | -28781.6652 | 68.156 | 92.2578 | 67.0287
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 56232.24 | 13345.76 | 0 | 0 | -13345.76 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 14 | всего: | 1900.091 | 1691.591 | 1900.091 | 1700.0152 | 8.4242 | 89.4702 | 100.498 | 89.4702 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью, Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | МБ | 1793.391 | 1584.891 | 1793.391 | 1593.3152 | 8.4242 | 88.8437 | 100.5315 | 88.8437
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района в 2020-2024 годах и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Председатель комитета по земельным ресурсам, Дода А.В. 250819
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0