## Приложение 1
СОГЛАСОВАНО ____________________Кошаков В.С. - Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса - заместитель главы Нефтеюганского района
Оценка эффективности целевых показателей за 2022 год
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" (высоко результативная\результативная\низко результативная - 17 баллов) Ответственный исполнитель Департамент строительства и жилищно-коммунальный комплекс Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Результат реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Результат реализации целевого показателя муниципальной программы | Причины отклонения от плановых назначений целевого показателя (переисполнение/неисполнение)
|  | План | Факт | % исполнения к плану (гр.4/гр.3* 100) | Абсолютное отклонение (гр.4 - гр.3) | Оценка в баллах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Целевые показатели из Таблицы 1 постановления
1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 20 | 25 | 125 | 5 | 2 | Увеличение количества граждан вовлеченных в реализацию регионального проекта | Активная жизненная позиция жителей сп.Куть-Ях, их заинтересованность в благоустройстве поселка
2. | Количество благоустроенных общественных территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта), ед. | 85 | 95 | 111.7647 | 10 | 2 | Увеличение площади благоустроенных территорий поселений района | При расчете планового значения показателя не утывались территории, реализованные в рамках инициативного бюджетирования
3. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, муниципальными программами, шт. | 2 | 1 | 50 | -1 | -1 | - | Продление срока строительства объекта до июня 2023 г. по объекту "Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп. Каркатеевы Нефтеюганский район"
Целевые показатели из Таблицы 8 постановления
1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 24.7 | 24.7 | 100 | 0 | 1 | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | -
2. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества с участием средств местного бюджета, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | Обеспечение проведения работ капитального характера | -
3. | Гарантированная поставка теплоснабжения населению, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | -
4. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района, % | 88.7 | 93.7 | 105.637 | 5 | 2 | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | -
5. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м | 0.2 | 0.18 | 111.1111 | 0.02 | 2 | Фактическое потребление | -
6. | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0.27 | 0.27 | 100 | 0 | 1 | Фактическое потребление | -
7. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел | 14.85 | 14.85 | 100 | 0 | 1 | Фактическое потребление | -
8. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел | 7.46 | 7.46 | 100 | 0 | 1 | Фактическое потребление | -
9. | Количество благоустроенных дворовых территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта), ед* | 139 | 141 | 101.4388 | 2 | 2 | Увеличение площади благоустроенных территорий поселений района | При расчете планового значения показателя не утывались территории, реализованные в рамках инициативного бюджетирования
10. | Доля проведенных мероприятий по дезинсекции и дератизации территорий закрепленных нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | Выполнены мероприятия по проведениюдезинсекции и дератизации | -
11. | Обеспечение заявок на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, % | 100 | - | - | - | - | - | Заявки на субсидию не поступали. Межмуниципальное кладбище закрыто для захоронений.
12. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 90 | 100 | 0 | 1 | Увеличение площади благоустроенных территорий поселений района | -
Официальный источник информации

## Приложение 2
СОГЛАСОВАНО____________________Кошаков В.С. - Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса - заместитель главы Нефтеюганского района
Анализ исполнения финансовых показателей за 2022 год
Наименование муниципальной программы: "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"
№ п/п | Наименование структурного элемента/мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. рублей |  | Абсолютное отклонение, тыс. рублей (гр. 5 - гр. 4) | Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100) | Примечание
|  |  | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма I Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Задача Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | Всего: | 102951.8808 | 90693.97 | -12257.9108 | 88.0936 | Отклонение: - 12 257,91 тыс. руб. по объектам: 1 121,77 тыс. руб. объект: "Сети водоснабжения сп Каркатеевы НР(врезка)". ПМУП УТВС готовит технические условия, исполнение в 2023 г. 11 136,16 тыс.рублей объект "Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп. Каркатеевы Нефтеюганский район". 27.12.2022 заключено доп.соглашение о продлении срока строительства объекта до июня 2023 г.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 102951.8808 | 90693.97 | -12257.9108 | 88.0936
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду | Всего: | 35676.3611 | 35675.9512 | -0.40988 | 99.9989 | Отклонение: - 0,41 тыс.руб Экономия составила 0,41 тыс.руб. В связи с фактической оплатой за выполненные работы
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 2472.9 | 2472.9 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 33203.4611 | 33203.0512 | -0.40988 | 99.9988
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственному ему учреждению | Всего: | 37614.9354 | 37614.9354 | 0 | 0 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 37614.9354 | 37614.9354 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего: | 77975.7416 | 77388.5278 | -587.2138 | 99.2469 | Отклонение: - 587,21 тыс.руб. В связи с оплатой фактических расходов по оплате контрактов: - по вывозу и уборке снежных масс, - услуги связи и интернета, - автотранспортные услуги, -оплата за коммунальные услуги здания.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 77975.7416 | 77388.5278 | -587.2138 | 99.2469
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Предоставление субсидии в связи с оказанием услуг в сфере ЖКК на территории Нефтеюганского района | Всего: | 140110.1989 | 140110.1989 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 140110.1989 | 140110.1989 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Региональный проект "Чистая вода" | Всего: | 617264.7396 | 519134.8158 | -98129.9239 | 84.1025 | Продление срока строительства объекта до ноября 2023 г.
|  | Федеральный бюджет | 59501 | 59501 | 0 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 365199.2 | 365130.8574 | -68.3426 | 99.9813
|  | Местный бюджет | 192564.5396 | 94502.9584 | -98061.5813 | 49.076
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Снос, ликвидация объектов,рекультивация | Всего: | 590 | 590 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 590 | 590 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II Капитальный ремонт многоквартирных домов
Задача Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов
7. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Всего: | 88040.2772 | 88040.2772 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 88040.2772 | 88040.2772 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Обеспечение реализации мероприятий по ремонту общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир) | Всего: | 404.729 | 404.729 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 404.729 | 404.729 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Дезинсекция и дератизация | Всего: | 4036.2 | 4036.1048 | -0.09522 | 99.9976 | Отклонение: -0,0952 тыс.руб. Экономия составила 0,0952 т.р. В соответсвии с письмом МКУ "УКСиЖКК НР" от 19.08.2022 № 34-исх-1825 размер экономии от заключения договоров составляет 4 264 295,22 рубля. Но на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 28.10.2022 № 620/10/25 уменьшение составило 4 264 200,00 рублей.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 4036.2 | 4036.1048 | -0.09522 | 99.9976
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Задача Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
10. | Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных учреждений по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы) | Всего: | 100 | 100 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | -
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | -
|  | Местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма IV"Формирование современной городской среды"
Задача Благоустройство территорий населенных пунктов района
11. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего: | 7589.7436 | 7589.7436 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 2368 | 2368 | 0 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 3703.7949 | 3703.7949 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 1517.9487 | 1517.9487 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 3494.7668 | 3494.7668 | 0 | 100
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Благоустройство территорий поселений Нефтеюганского района | Всего: | 8913.2063 | 8913.2063 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 5274.7 | 5274.7 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3638.5063 | 3638.5063 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Реализация инициативных проектов | Всего: | 11945.172 | 11945.172 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 2320 | 2320 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 9625.172 | 9625.172 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 2180 | 2180 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: |  | Всего: | 1133213.1855 | 1022237.632 | -110975.5535 | 90.207
|  | Федеральный бюджет | 61869 | 61869 | 0 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 383006.7949 | 382938.3571 | -68.4378 | 99.9821
|  | Местный бюджет | 688337.3907 | 577430.2749 | -110907.1157 | 83.8877
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 5674.7668 | 5674.7668 | 0 | 100
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0