Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Нефтеюганского района

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» **за 2022 год**

1. **Наименование муниципальной программы (№, дата утверждения, внесенные изменения).**

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1804-па-нпа (в редакции от 29.12.2022 № 2618-па-нпа).

1. **Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района, Указам Президента Российской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» соответствует основным направлениям Стратегии социально экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы Нефтеюганского района от 31.07.2018 № 257.

Целевые показатели соответствуют показателям государственной программы ХМАО – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением правительства ХМАО – Югры от 31.10.2021 № 477-п.

1. **Исполнители муниципальной программы.**

Ответственный исполнитель - Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района.

Соисполнители: департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, МКУ «УКСиЖКК» Нефтеюганского района, администрации поселений Нефтеюганского района.

1. **Цели реализации муниципальной программы.**

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

- повышение качества условий проживание населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.

1. **Задачи муниципальной программы и пути их решения**.

Задача 1. **-** Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

Для решения данной задачи были проведены в рамках программы следующие мероприятия:

капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к ОЗП (проведены работы по кап.ремонту сетей ТВС, оборудования для безаварийного прохождения зимнего периода).

Задача 2. - Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов.

Для решения данной задачи были проведены в рамках программы следующие мероприятия:

1) выполнение работ по ремонту общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир) на сумму 404,729 тыс.руб. на ремонт муниципальных квартир:

- договор №44-02 от 11.07.2022г. ООО "СанТех-Сервис" на выполнение работ по ремонту системы отопления по адресу: г. Нефтеюганск, 5 мкрн., дом 11, кв. 52. на сумму 47,983 т.р.

- договор №76-02 от 11.08.2022г. с ООО "ПФ БАРС" на выполнение работ по замене оконных рам в квартире по адресу г.Нефтеюганск, 5 микрорайон, дом 9, квартира 18 на сумму 151,316т.р.

- договор №78-02 от 26.08.2022г. с ИП Герасимчук В.В. на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры по адресу: г.Нефтеюганск, 5 микрорайон, 4 дом, 2 квартира на сумму 205,430 т.р;

2) Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Заключено Соглашение между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов от 11.02.2022 г. № 01-ЮФКР-2022 на сумму 94 205,03278 тыс. руб., целью которого является предоставление Получателю субсидии из бюджета Нефтеюганского района в 2022 году на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Нефтеюганского района по адресу: гп. Пойковский, 7 микрорайон, дом 6б.

Задача 3. - Для решения данной задачи были проведены в рамках программы следующие мероприятия:

- «Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных учреждений по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы)»:

Проведен муниципальный конкурс наглядных материалов (буклетов, плакатов) "ВместеЯрче" среди общеобразовательных организаций Нефтеюганского района. Победителям конкурса, предоставлены гранты в форме субсидии на иные цели в размере 100,00 тыс.рублей.

Задача 4. - Благоустройство территорий населенных пунктов района.

Для решения данной задачи были проведены мероприятия по благоустройству в рамках основных мероприятий программы:

- «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:

Благоустройство общественной территории парк "Зеленый остров" в сп.Куть-Ях 1 этап". Стоимость данного объекта 12 289,7 тыс.рублей, за счет средств консолидированного бюджета.

Фактически в 2022 году было благоустроенно минимальным перечнем – 4 дворовых территории в гп.Пойковский (благоустройство дворовых территорий и ремонт внутриквартальных проездов, ремонт освещения дворовых территорий) за счет средств округа, бюджета поселения.

- «Реализация Инициативных проектов»:

Реализовано 13 проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий.

1. **Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период**.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие региональные проекты, входящие в состав национальный проект «Жилье и городская среда»:

«Формирование комфортной городской среды»

По результатам реализации проекта в 2022 году достигнуты следующие показатели:

Показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды»:

Плановое значение - 20 %, Факт – 25 %.

Для достижения показателя в 2022 году проводились Общественные обсуждения по выбору общественной территории проекта «Благоустройство общественной территорий «Зеленый остров» 2 этап с.п.Куть-Ях», планируемого к реализации в 2023 году. Обсуждения проводились на сайте «Открытый регион Югра», а также с помощью анкетирования населения поселения (04.02.2022 по 04.02.2022).

По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении проекта составило 415 (четыреста пятнадцать) человек.

Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий».

Планируемое значение показателя -1. Значение показателя достигнуто.

«Чистая вода»

Паспортом проекта предусмотрено 3 показателя:

1. «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения»;
2. «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения»;
3. «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами».

Исполнение показателей запланировано на 2023 год.

Для достижения показателей регионального проекта «Чистая вода» ведется строительство объекта «Реконструкция объекта: «Здание ВОС-8000 м3» в гп.Пойковский».

В 2022 году продолжалась планомерная реализация мероприятий по замене ветхих сетей тепло- водоснабжения и водоотведения. Выполнялась замена: тепловых сетей 1,05 км., что составляет 8,45 % от общей протяженности ветхих тепловых сетей, водопроводных сетей 1,4 км., что составляет 9,42% от общей протяженности ветхих водопроводных сетей, канализационных сетей 0,022 км., что составляет 0,3 % от общей протяженности ветхих канализационных сетей.

Запланированные мероприятия по ремонту инженерно-технического оборудования были выполнены в полном объеме, в связи, с чем увеличились сроки эксплуатации коммунальных объектов, что также повлияло на безаварийное прохождение зимнего периода (на сегодняшний день). Выполненные работы по подготовке объектов ЖКХ к зиме позволили получить своевременно паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

1. Исполнение расходных обязательств муниципальной программы.

На реализацию программы в 2022 году было запланировано финансирование в размере 1 133 213,19 тыс. рублей, исполнено 1 022 237,66 тыс. рублей или 90,2%, в том числе:

* федеральный бюджет – 100,0 %;
* бюджета автономного округа – 99,9 %.
* местный бюджет – 83,9 %;
* средства поселений – 100,0 %,

Не исполнено средств на сумму 110 975,53 тыс.рублей в том числе по мероприятиям:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса, не исполнение 12 257,91 тыс.руб (денежные средства ЮНГ), в т.ч:

1 121,77 тыс. руб. объект: "Сети водоснабжения сп.Каркатеевы НР(врезка)". Исполнение мероприятия запланировано в 2023 г.

11 136,16 тыс.рублей объект "Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп. Каркатеевы Нефтеюганский район". 27.12.2022 заключено доп.соглашение о продлении срока строительства объекта до июня 2023 г.

1. Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне – зимнему периоду», не исполнение – 0,41 тыс. руб, в т.ч.:

- 0,41 тыс. руб. средства поселений - экономия в связи с фактическим выполнением работ.

3) Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения, не исполнение - 587,21 тыс.руб., в т.ч:

МКУ «УКСиЖКК» - 587,21 тыс.руб. не исполнение в связи с оплатой по фактически сложившимся расходам по:

- коммунальным услугам;

- автотранспортным услугам;

- услугам связи и интернета;

- услугам уборки и вывоза снежных масс.

4) Региональный проект «Чистая вода». Всего не исполнено 98 129,92 тыс.руб., в том числе: ОБ – 68,34 тыс.руб., МБ – 98 061,58 тыс.руб (денежные средства ЮНГ).

04.10.2022 заключено доп.соглашение на увеличение сроков реконструкции объекта на 9 месяцев (до ноября 2023 года).

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

1) «Дератизация и дезинсекция». Неисполнение ОБ – 0,0952 т.р. экономия после заключения всех договоров. В соответствии с письмом МКУ "УКСиЖКК НР" от 19.08.2022 № 34-исх-1825 размер экономии от заключения договоров составляет 4 264,29522 тыс.руб. Но на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 28.10.2022 № 620/10/25 уменьшение составило 4 264,20000 тыс.рублей.

1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы.**

За отчетный период оценка достижения целевых показателей проведена по 15 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 7 показателям;

- достигнуто от годового значения свыше 100% по 5 показателям;

- не достигнуто по 1 показателю:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, муниципальными программами, шт. | 2 | 1 | В 2022 году была запланирована реализация объекта «Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп. Каркатеевы Нефтеюганский район». Строительная готовность 90%. 27.12.2022 заключено доп.соглашение о продлении срока строительства объекта до июня 2023г. |
| 2. | Обеспечение заявок на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению | 100 % | 0 | Заявки на субсидию не поступали. Межмуниципальное кладбище закрыто для захоронений. |

1. **Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы.**

В ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы проводился комплексный анализ факторов и рисков, влияющих на результаты исполнения мероприятий, в результате которого были приняты меры в части своевременной корректировки перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

1. **Оценка эффективности муниципальной программы за 2022 год.**

По результатам оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана результативной (с результатом 17 баллов).

1. **Предложения по корректировке муниципальной программы (в части целевых показателей, мероприятий, задач по итогам реализации за отчетный период).**

Все предложения по корректировке муниципальной программы нашли отражение в постановлении администрации Нефтеюганского района «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1804-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 29.12.2021 № 2618-па-нпа.

С 01.01.2023 вступило в силу постановление администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2059-па-нпа «О муниципальной программе Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

|  |  |
| --- | --- |
| Директор департамента строительства  и жилищно-коммунального комплекса  – заместитель главы района | В.С.Кошаков |

8(3463)250202