## Приложение 1
СОГЛАСОВАНО ____________________________ заместитель главы района Щегульная Л.И.
Оценка эффективности целевых показателей за 2022 год
Муниципальная программа Нефтеюганского района - «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» (высоко эффективная\эффективная\не эффективная - 17 баллов)
Ответственный исполнитель - Отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Результат реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Результат реализации целевого показателя муниципальной программы | Причины отклонения от плановых назначений целевого показателя (переисполнения/неисполнения)
|  | План | Факт | % исполнения к плану (гр.4/гр.3*100) | Абсолютное отклонение (гр.4 - гр.3) | Оценка в баллах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
Целевые показатели из Таблицы 1 постановления администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1793-па-нпа (в редакции от 29.12.2022 № 2609-па-нпа)
1 | Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы), голов | 6406 | 6411 | 100.0781 | 5 | 2 | Увеличено поголовье с/х животных | Поголовье с/х животных увеличилось за счет строительства новых и реконструкции старых животноводческих помещений
2 | Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в живом весе, тонн | 1287 | 1314.2 | 102.1134 | 27.2 | 2 | В 2022 году произведено 1314,2 тонны мяса | Увеличен объем производства мяса всех видов
3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн | 4756 | 4902 | 103.0698 | 146 | 2 | В 2022 году произведено 4902 тонны молока | Увеличен объем производства молока
4 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий, тыс. штук | 1718.8 | 5500 | 319.9907 | 3781.2 | 2 | В 2022 году произведено 5500 тыс.шт.яиц | Увеличено поголовье кур-несушек, в связи с чем увеличен объем производства яиц
5 | Производство продукции сельского хозяйства, млн.рублей | 358.75 | 422.1 | 117.6585 | 63.35 | 2 | В 2022 году увеличено производство продукции с/х | В связи с ростом объемов производства увеличено производство продукции в млн.руб.
6 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | ООО "СХП "Чеускино" по итогу 2022 года является прибыльным | Отсутствуют
7 | Создание приюта для животных без владельцев, ед. | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | В сп.Сингапай создан приют для содержания 300 животных | Отсутствуют
Целевые показатели из Таблицы 2 постановления администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1793-па-нпа (в редакции от 29.12.2022 № 2609-па-нпа)
1 | Валовый сбор овощей открытого грунта, тонн | 284 | 342 | 120.4225 | 58 | 2 | Собрано 342,0 тн. картофеля | Увеличен объем валового сбора картофеля
2 | Добыча (вылов) рыбы, тонн | 712 | 713.4 | 100.1966 | 1.4 | 2 | Выловлено рыбы 713,4 тн. | Увеличен объем вылова рыбы
3 | Объём заготовки дикоросов, тонн | 42.9 | 50.3 | 117.2494 | 7.4 | 2 | Заготовлено 50,3 тн. дикоросов | Увеличен объем заготовки дикоросов
4 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс.кв.метров | 0.126 | 0.0804 | 63.8095 | -0.0456 | -1 | Семья из 4-х человек приобрела жилое помещение площадью 80,4 м2 | Улучшены жилищные условия одной семьи (4 чел.), планировалось улучшение двух семей (7 чел.)
Официальный источник информации |  | http://www.admoil.ru/dokumenty/munitsipalnye-programmy
Начальник отдела по сельскому хозяйству |  | _______________________________ |  | /Ю.Н.Березецкая/
8(3463)291161

## Приложение 2
СОГЛАСОВАНО ____________________________ заместитель главы района Щегульная Л.И.
Анализ исполнения финансовых показателей за 2022 год
Наименование муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»
№ п/п | Наименование структурного элемента/мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. рублей |  | Абсолютное отклонение, тыс. рублей (гр. 5 - гр. 4) | Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100) | Примечание
|  |  | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача "Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции"
1. | Основное мероприятие "Поддержка и развитие растениеводства" | Всего: | 855 | 855 | 0 | 100 | Показатель "валовый сбор овощей открытого грунта -284,0 тонны" выполнен, в 2022 году валовый сбор картофеля составил 342 тонны (120,4 %). Выплачены субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам в полном объеме.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 855 | 855 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие "Поддержка и развитие животноводства" | Всего: | 171852.9059 | 171852.9059 | 0 | 100 | ОБ: Выплачены субсидии в полном объеме за продукцию животноводства за декабрь 2021 -ноябрь 2022 года. МБ: Выплачены субсидии на финансовое возмещение (обеспечение) затрат в связи с приобретением кормов для сельскохозяйственных животных, на обеспечение объектов коммунальными услугами,на приобретение ГСМ и запасных частей, погашение кредиторской задолженности.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 122954.4 | 122954.4 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 48898.5059 | 48898.5059 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | Всего: | 4075 | 3894.5934 | -180.4066 | 95.5728 | Показатель "добыча (вылов) рыбы- 712,0 тонн" выполнен, в 2022 году составил 713,4 тонн (100,2%). Выплачены субсидии предприятиям рыбной отрасли в полном объеме. В 2022 году было направлено письмо в департамент промышленности на уменьшение бюджетных ассигнований, при этом предельный объем финансирования уменьшен на сумму 180,4066, а бюджетные ассигнования оставлены без изменения.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 4075 | 3894.5934 | -180.4066 | 95.5728
|  | Местный бюджет |  |  | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие "Развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов" | Всего: | 3620.1 | 3620.1 | 0 | 100 | Показатель "объем заготовки дикоросов-42,9 тонн" выполнен, в 2022 году составил 50,3 тонн (117,2 %). Выплачены субсидии за заготовленную и переработанную продукцию дикоросов в полном объеме.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 3620.1 | 3620.1 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие "Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок" | Всего: | 954.1666 | 954.1666 | 0 | 100 | 27.08.2022 проведена выставка "Товары земли Нефтеюганской", на которой крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств представили широкий ассортимент молочных и мясных продуктов, хлебобулочных изделий, колбас и полуфабрикатов, а любители садоводства и огородничества показали плоды своих трудов. С 9 по 11.12.2022 приняли участие в окружной выставке "Товары земли Югорской". Продукция выпускается под брендом «Сделано в Югре»
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 954.1666 | 954.1666 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Основное мероприятие "Поддержка и развитие малых форм хозяйствования" | Всего: | 6386.7 | 6386.7 | 0 | 100 | Cельхозтоваропроизводителями приобретено 3 единицы сельскохозяйственной техники с навесным оборудованием, холодильное оборудование и оборудование для выращивания птицы, 2 единицы самоходной техники.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 6386.7 | 6386.7 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0
Задача "Устойчивое развитие сельских территорий"
8. | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | Всего: | 3720.6938 | 3635.8207 | -84.8731 | 97.7189 | Произведена выплата семье из 4-х чел. в размере 3 635 820,72 рублей на улучшение жилищных условий -80,4м2. В 2022 году направлено письмо в департамент строительства об уменьшении бюджетных ассигнований ФБ и ОБ, при этом предельный объем финансирования уменьшен, а бюджетные ассигнования оставлены без изменения.
|  | Федеральный бюджет | 1025.6676 | 992.5675 | -33.1001 | 96.7728
|  | Бюджет автономного округа | 1604.28 | 1552.507 | -51.773 | 96.7728
|  | Местный бюджет | 1090.7462 | 1090.7462 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Основное мероприятие "Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев" | Всего: | 40084.8497 | 39816.5986 | -268.2511 | 99.3308 | В 2022 году отловлено на территории Нефтеюганского района – 284 собаки, передано новым владельцам- 116 собак, выпущено 12 собак в прежнюю среду обитания. В рамках исполнения Концепции обращения с животными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: - в сп.Сингапай завершено обустройство приюта для животных; - в гп.Пойковский открыта площадка для выгула и дрессировки собак; - проведено 20 обучающихся семинаров для школьников; - в рамках акции «Весь май- собаку из приюта забирай» в гп.Пойоквский проведена благотворительная ярмарка животных, в п.Чеускино – для детей пришкольного лагеря организованы веселые старты, на территории центра туризма и отдыха «Парус» организованы вольеры для собак с целью их дальнейшего пристройства; - проведено 22 рейдовых мероприятий с целью подсчета численности животных без владельцев; - в рамках акции «Не бросай меня на даче» осуществлены выезды совместно с Ветеринарным центром в 106 СНТ (СОК) с целью вакцинации животных, чипирования и регистрации в АИС «Домашние животные»
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 14179.4762 | 13939.8014 | -239.6748 | 98.3097
|  | Местный бюджет | 25905.3735 | 25876.7972 | -28.5763 | 99.8897
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: |  | Всего: | 231549.4159 | 231015.8852 | -533.5308 | 99.7696
|  | Федеральный бюджет | 1025.6676 | 992.5675 | -33.1001 | 96.7728
|  | Бюджет автономного округа | 153674.9562 | 153203.1018 | -471.8544 | 99.693
|  | Местный бюджет | 76848.7922 | 76820.2159 | -28.5763 | 99.9628
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела по сельскому хозяйству |  | _______________________________ |  | /Ю.Н.Березецкая/
8(3463)291161