Отчет

 о ходе выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту автодорог

 по состоянию на 01 ноября 2016 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Название автомобильной дороги[[1]](#footnote-1)** | **Владелец автомобильной дороги** | **Участок автомобильной дороги[[2]](#footnote-2)** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения работ** | **Выполненные объемы** |
| **Земляные работы, м3** | **Основание,****м2** | **Покрытие** |
| **Верхний слой, м2** | **Нижний слой, м2** |
| **План** | **Факт** | **%** | **План** | **Факт** | **%** | **План** | **Факт** | **%** | **План** | **Факт** | **%** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги проезд ул.Мира - кладбище сп.Куть-Ях | МУ «Администрация сельского поселения Куть-Ях» | От дома № 8а до кладбища | Ремонт автомобильной дороги | 12.08.2016-06.09.2016 | 298 | 298 | 100 | - | - | - | 693 | 693 | 100 | - | - | - |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги ул.Дачная сп.Куть-Ях | МУ «Администрация сельского поселения Куть-Ях» | От дома № 11 ул.Дачная до ул.Молодежная | Ремонт автомобильной дороги | 12.08.2016-06.09.2016 | 248 | 248 | 100 | - | - | - | 1440 | 1440 | 100 | - | - | - |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги ул.Центральная сп.Куть-Ях | МУ «Администрация сельского поселения Куть-Ях» | Пересечение ул.Центральная и Школьная мн.Пятачек | Ремонт автомобильной дороги | 12.08.2016-06.09.2016 | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 100 | - | - | - |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги ул.Объездная п.Юганская Обь | МУ «Администрация сельского поселения Усть-Юган» | От дома № 44 ул.Тобольская  | Устранение последствий наводнения | 11.04.2016-15.07.2016 | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 100 | - | - | - |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги проезд ул. Садоваясп.Сентябрьский | МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский» | От дома № 17 до дома № 18 | Ремонт автомобильной дороги | 20.06.2016-27.06.2016 | - | - | - | - | - | - | 637 | 637 | 100 | 637 | 637 | 100 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги проезд ул. Центральнаясп.Сентябрьский | МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский» | От дома № 7а, до дома № 9 | Ремонт автомобильной дороги | 20.06.2016-27.06.2016 | 85,2 | 85,2 | 100 | - | - | - | 200 | 200 | 100 | - | - | - |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к НПС «Остров» сп.Сингапай | МУ «Администрация сельского поселения Сингапай» | От а/дороги подъезд к сп.Сингапай до НПС «Остров» | Ремонт автомобильной дороги | 10.06.2016-05.07.2016 | - | - | - | - | - | - | 3240 | 3240 | 100 | 3240 | 3240 | 100 |
| 8 | Ремонт участка автомобильной дороги ул.Дорожная п.Чеускино | МУ «Администрация сельского поселения Сингапай» | От дома № 1 до № 27 | Ремонт автомобильной дороги | 15.09.2016-03.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 517 | 517 | 100 | 517 | 517 | 100 |
| 9 | Ремонт участка автомобильной дороги ул.Болотная п.Чеускино | МУ «Администрация сельского поселения Сингапай» | От дома № 16 до Пожарного Депо | Ремонт автомобильной дороги | 10.06.2016-05.07.2016 | 999 | 999 | 100 | - | - | - | 3115 | 3115 | 100 | - | - | - |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги ул.Дорожников сп.Салым | МУ «Администрация сельского поселения Салым» | Балочный массив от №1-102ИЖС от № 108-136КЦСОН «Забота» | Ремонт автомобильной дороги | 28.06.2016-11.07.2016 | - | - | - | - | - | - | 2200 | 2200 | 100 | 2200 | 2200 | 100 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги ул.Кедровая сп.Салым | МУ «Администрация сельского поселения Салым» | ИЖС № 14,16,16а, 18,20,20аСалымская СОШ 1 | Ремонт автомобильной дороги | 27.09.2016-03.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 100 | 500 | 500 | 100 |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги ул.Молодежная 2 сп.Салым | МУ «Администрация сельского поселения Салым» | ИЖС № 2,4,6,8,10, 12Котельная № 1 | Ремонт автомобильной дороги | 27.09.2016-03.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 1280 | 1280 | 100 | 1280 | 1280 | 100 |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги ул.Таежная сп.Салым | МУ «Администрация сельского поселения Салым» | ИЖС Дома № с 1-13 | Ремонт автомобильной дороги | 25.06.2016-11.07.201627.09.2016-03.10.2016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500320 | 1500320 | 100100 | 1500320 | 1500320 | 100100 |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги ул. Юбилейная сп.Салым | МУ «Администрация сельского поселения Салым» | ДК «Сияние Севера» дома № 7,8,10,12,1416,18  | Ремонт автомобильной дороги | 25.06.2016-11.07.2016 | - | - | - | - | - | - | 1474 | 1474 | 100 | 1474 | 1474 | 100 |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги ул.Звездная сп.Салым | МУ «Администрация сельского поселения Салым» |  Детский сада «Улыбка» ИЖСдома № 2,4,6,8,10,12 | Ремонт автомобильной дороги | 25.06.2016-11.07.2016 | - | - | - | - | - | - | 968 | 968 | 100 | 968 | 968 | 100 |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги улица №8 гп. Пойковский | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» | Мкр 3 от дома № 60 до дома №73 | Ремонт автомобильной дороги | 20.06.2016-20.07.2016 | - | - | - | - | - | - | 916 | 916 | 100 | - | - | - |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги улица №3 участок 2 гп. Пойковский | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» | Мкр 3 от дома № 13/14 до дома № 12 | Ремонт автомобильной дороги | 20.06.2016-20.07.2016 | - | - | - | - | - | - | 3996 | 3996 | 100 | - | - | - |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги улица №6 гп. Пойковский | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» | Мкр 3 от дома № 1 до дома № 11 | Ремонт автомобильной дороги | 07.10.2016-14.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | 100 | - | - | - |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги улица Нефтяников гп. Пойковский | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» | Промзона от дома № 7а до дома № 23, | Ремонт автомобильной дороги | 05.09.2016- 25.09.2016 |  |  |  |  |  |  | 7653 | 7653 | 100 | - | - | - |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги улица Строителей сп. Каркатеевы | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | От дома № 13 ул.Лесной до дома № 1 ул.Строителей | Ремонт автомобильной дороги | 25.08.2016-09.09.2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 100 |
| 21 | Обустройство автобусных остановок на автомобильной дороге ул.Центральная сп.Каркатеевы | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | Магазин «Сокол»Дом № 20 | Обустройство автобусных остановок | 03.08.2016-31.08.2016 | - | - | - | - | - | - | 211 | 211 | 100 | 211 | 211 | 100 |

1. Для муниципальных образований наименование улиц. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для федеральных и региональных автомобильных дорог км, для муниципальных образований привязка к дому. [↑](#footnote-ref-2)