Исполнение Плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики Нефтеюганского района

в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год

по состоянию на 01.10.2022

| №п/п | Мера (краткое описание) | Вид документа  | Срок | Ответственные исполнители | Результат/эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Стабилизационные меры  |  |
| 1. | Неприменение мер реагирования, штрафных санкций к сельскохозяйственным товаропроизводителям в случае недостижения целевых показателей, установленных соглашениями о предоставлении муниципальной поддержки  | постановление администрации Нефтеюганского района | до 31 декабря 2022 года | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района | На 01.10.2022 меры реагирования, штрафные санкции к сельскохозяйственным товаропроизводителям в случае недостижения целевых показателей, установленных соглашениями о предоставлении муниципальной поддержки, не применялись.  |
| 2. | Расширение перечня направлений мер муниципальной поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей  | постановление администрации Нефтеюганского района | до 31 декабря 2022 года | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района | Внесены изменения в постановление администрации Нефтеюганского района «Об утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку агропромышленного комплекса Нефтеюганского района» (от 29.03.2022 № 445-па-нпа) в части расширения перечня направлений мер муниципальной поддержки, а именно:- ремонт сельскохозяйственной техники и (или) транспортных средств; - ремонт сетей инженерно-технического обеспечения сельскохозяйственных объектов. |
| 3. | Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Нефтеюганского района | проект постановления | до 1 мая 2022 года | руководители муниципальных учреждений,департамент финансов Нефтеюганского района | Приняты положения по оплате труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, с увеличением должностных окладов на 4% с 01.01.2022.  |
| 4. | Упрощение и ускорение бюджетных процедур в части гибкости перераспределения средств бюджета Нефтеюганского района без внесения изменений в решение о бюджете | приказ департамента финансов Нефтеюганского района | до 31 декабря 2022 года | департамент финансов Нефтеюганского района | Утверждён приказ от 19.05.2022 № 137-п «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Нефтеюганского района, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Нефтеюганского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Нефтеюганского района) и лимитов бюджетных обязательств Нефтеюганского района, и Порядка формирования и направления уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Нефтеюганского района». |
| 5. | План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Нефтеюганского района на 2022 год | постановление администрации Нефтеюганского района | ежеквартально до 15 числа, следующегоза отчетным кварталом | департамент финансов Нефтеюганского района | Постановлением администрации Нефтеюганского района от 11.02.2022 № 155-па «О мероприятиях по исполнению решения Думы Нефтеюганского района от 08.12.2021 № 695 «О бюджете Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и повышению эффективности расходования бюджетных средств» утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Нефтеюганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с плановым бюджетным эффектом в сумме 49,1 млн. рублей.Общий объем бюджетного эффекта от выполнения плана мероприятий бюджета Нефтеюганского района по состоянию на 01.10.2022 исполнен на 80,6% и составил 39,6 млн. рублей из них:- от мероприятий по росту доходов 11,0 млн. рублей;- от мероприятий по оптимизации расходов 28,6 млн. рублей. |
|  | Поддержка малого и среднего предпринимательства и отдельных категорий юридических лиц |
| 6. | Оказание дополнительной имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и отдельным категориям юридических лиц | постановление администрации Нефтеюганского района | в течение месяца, следующегоза отчетным кварталом | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района,комитет по земельным ресурсам администрации Нефтеюганского района | В соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 15.04.2022 № 623-па «О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей»дополнительные меры поддержки будут оказаны 9 субъектам МСП по 12 договорам аренды муниципального имущества в виде установленного льготного размера арендной платы, начисленной за период с 1 апреля 2022 года по 30 сентября 2022 года, путем применения коэффициента корректировки в размере 0,5.Общая сумма льготы за вышеуказанный период составит 821,6 тыс. рублей. |
| 7. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района | постановление администрации Нефтеюганского района | в течение2022 года | комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района | Финансовая поддержка оказана 23 субъектам МСП на общую сумму 3 793,2 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств окружного бюджета 2 332,2 тыс. рублей;- за счет средств местного бюджета 1 460,9 тыс. рублей. |
| Улучшение качества городской среды |
| 8. | Неприменение мер реагирования, штрафных санкций к подрядным организациям, нарушившим условия муниципального контракта на выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов муниципальной собственности, в части сроков производства работ | постановление администрации Нефтеюганского района | до 31 декабря 2022 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | На 01.10.2022 отсутствуют подрядные организации, нарушившие условия муниципального контракта на выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов муниципальной собственности, в части сроков производства работ к которым не применялись меры реагирования, штрафных санкций.  |
| 9. | Осуществление авансирования до 50% по заключенным и вновь заключаемым муниципальным контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности | постановление администрации Нефтеюганского района | до 31 декабря 2022 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 22.06.2022 заключено дополнительное соглашение с ООО «СК «ИНТЕГ» об авансировании в размере 15% от цены контракта в сумме 144,7 млн. рублей. |
| 10. | Осуществление муниципальными учреждениями авансовых платежей (2 и более месяца) в счет будущих расчетных периодов ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с ТКО и иным юридическим лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации вносят плату за коммунальные услуги (ресурсы) | постановление администрации Нефтеюганского района | до 31 декабря 2022 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | По состоянию на 01.10.2022 государственными и муниципальными учреждениями Нефтеюганского района осуществлены авансовые платежи в счет будущих расчетных периодов за август-ноябрь 2022 года в адрес ресурсоснабжающих организаций в сумме 11,6 млн. рублей. |
|  | Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |
| 11. | Размещение актуальной информации на официальном сайте, в газете, в социальных сетях | постановление администрации Нефтеюганского района | до 31 декабря 2022 года | отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района | На официальной странице органов местного самоуправления Нефтеюганского района в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники» размещена информация о мерах по легализации трудовых отношений. В газете «Югорское обозрение» размещена информация: «Пять последствий получения «серой» зарплаты».  |
| 12. | Распространение раздаточных материалов: листовки, памятки, буклеты иные материалы | постановление администрации Нефтеюганского района | до 31 декабря 2022 года | отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района | В поселения Нефтеюганского района распространены памятки: - «О негативных последствиях неформальной занятости»; - «Положительные стороны легализации трудовых отношений»;- «Отрицательные последствия отсутствия официального трудоустройства работников»;- «Получаете заработную плату в конверте»? Задумайтесь…; - «О негативных последствиях неформальной занятости». |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Информирование населения о реализации мероприятий по обеспечению развития экономики Нефтеюганского района в условиях внешнего санкционного давления | постановление администрации Нефтеюганского района | до 31 декабря 2022 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | В средствах массовой информации и интернет ресурсах на 01.10.2022 размещено 245 материалов, из них в эфире ТРК «Сибирь» 83, еженедельной газете Нефтеюганского района «Югорское обозрение» 37, на официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района 49, в официальных группах «Администрация Нефтеюганского района» в социальных сетях 102.Журналистами подготовлены и опубликованы сюжеты и статьи о созданном по поручению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры плане первоочередных действий по обеспечению развития экономики региона в условиях внешнего санкционного давления, краудсорсинг-проекте «План устойчивого развития экономики Югры», развернувшимся на портале «Открытый регион – Югра», социально-экономической ситуации в Нефтеюганском районе, оказании содействия местным производителям.До населения доведена информация о вопросах, поднятых на заседаниях регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики автономного округа в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Югры, в том числе о принятых дополнительных мерах по обеспечению социально-экономической стабильности, защиты населения, дополнительных обязательствах округа на реализацию мер по обеспечению развития экономики, зафиксированных в законе об изменениях бюджета региона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В СМИ опубликована информация о поддержке бизнесменов: в условиях внешнего санкционного давления сумма поддержки малого и среднего бизнеса в Югре составила более 1 млрд. рублей.В информационных материалах шла речь о рассматриваемых вопросах на заседаниях рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной деятельности в Нефтеюганском районе, заседаниях Координационного Совета при Главе Нефтеюганского района по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Нефтеюганском районе, партийном форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности».В СМИ и интернет ресурсах размещены материалы оположительных результатах новой экономической стратегии, о том, что даже в условиях внешнего санкционного давления отечественная промышленность способна компенсировать импорт товарами национального производства, ходе реализации в Нефтеюганском районе национального проекта «Малый и средний бизнес», мониторинге состояния регионального бизнеса в сфере ИТ-технологий, проводимом Уполномоченным по защите прав предпринимателей ХМАО – Югры, организованной в Нефтеюганском районе ярмарке вакансий, бесплатном обучении IT-специальностям безработных жителей муниципалитета, поддержке бизнесменов, проведенном круглом столе с субъектами малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района, Нефтеюганска и Пыть-Яха, итогах районного конкурса среди предпринимателей «Призвание».В информационном пространстве размещены репортажи о работе в нынешних условиях ООО СПХ «Чеускино», обеспечивающего мясной и молочной продукцией, а также об успешных местных предпринимателях, среди них: жительница сп.Салым Наталья Якупова, которая занимается производством брендированной сувенирной продукции и изготовлением фиточая, пекарь из сп.Салым Светлана Болышева и житель из гп.Пойковский Евгений Жалнин, который занимается кожевенным делом.На странице главы Нефтеюганского района в социальной сети «Вконтакте» проведено 5 прямых эфиров главы Нефтеюганского района А.А. Бочко с участием представителей Нефтеюганского центра занятости населения, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по ХМАО – Югре, управления социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району, банка «Открытие» г.Нефтеюганска. В ходе тематических встреч даны ответы на вопросы о социально-экономическом развитии муниципалитета, ситуации на рынке труда, мерах поддержки по содействию занятости населения, новых формах поддержки для физических и юридических лиц, позволяющих снизить нагрузку с налогоплательщиков с учетом новых вызовов времени, способах получения государственной социальной помощи в случае осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работе банковской системы с предприятиями и населением.По итогам прямых эфиров в СМИ подготовлены информационные материалы. |
| 14. | Рассмотрение вопросов, направленных на снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной занятости, на заседаниях Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Нефтеюганского района в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Нефтеюганского района | постановление администрации Нефтеюганского района | по мере необходимости | комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района | По состоянию на 01.10.2022 численность безработных граждан составляет 10 человек. Уровень безработицы составил 0,04%. Коэффициент напряженности составляет 0,03 незанятых человека на одну заявленную вакансию.  |
| 15. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | информацияна официальномсайте | ежемесячно | комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района | Исполнение мероприятий размещается на сайте ОМСУ во вкладке «План первоочередных действий по обеспечению развития экономики Нефтеюганского района в условиях внешнего санкционного давления» раздела «Экономика». |
| 16. | Мониторинг финансово-экономической ситуации системообразующих предприятий | аналитическаясправка | ежемесячно | комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района | Распоряжением администрации Нефтеюганского района от 18.01.2022 № 24-ра «Об организации мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих предприятий на территории Нефтеюганского района» проводится ежемесячный мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих предприятий. По результатам мониторинга 10 системообразующих предприятий, выявлено, что финансово-экономическое состояние предприятий за январь-август 2022 года стабильное. Задолженность по выплате заработной платы отсутствует. |
| 17. | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары | аналитические справки | ежедневно | комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района | На территории Нефтеюганского района функционируют 216 торговых объектов.На 01.10.2022 ассортимент 24 наименований отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, поддерживается в магазинах и складских помещениях федеральных сетей, индивидуальных предпринимателей Нефтеюганского района. Перебоев с доставкой продукции не наблюдается, отгрузка продукции со складов происходит в штатном режиме. В результате ежедневного оперативного мониторинга прирост цен не отмечен. |