ПРОТОКОЛ № 6

заседания  Проектного комитета

администрации Нефтеюганского района

01.06.2017                                                                                             г. Нефтеюганск

Председательствовал:

Кудашкин Сергей Андреевич            -                Первый заместитель главы

Нефтеюганского района,

заместитель председателя

Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 4 человека.

| Полный список присутствующих приведен в приложении к протоколу. |  |
| --- | --- |

Повестка дня:

- Рассмотрение паспортов проектов:

(С.А.Кудашкин, В.Г.Михалев, Е.А.Ковалевская, М.А.Смирнов)

По проекту «Строительство культурно-образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»:

Решили:

1.1.Утвердить паспорт проекта;

1.2.Согласовать увеличение срока реализации проекта (с 19 месяцев до 25 месяцев);

1.3.Департаменту культуры и спорта разработать и согласовать календарный план проекта до 29 июня 2017 года.

По проекту «Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса   сп.Сингапай Нефтеюганского района»:

Решили:

1.4.Утвердить паспорт проекта;

1.5.Согласовать увеличение срока реализации проекта (с 9 месяцев до 14

месяцев);

1.6.Департаменту культуры и спорта разработать и согласовать календарный план проекта до 29 июня 2017 года.

- Рассмотрение календарного плана проекта:

По проекту «Этнокультурное образование»:

Решили:

2.1.Утвердить  календарный план;

2.2.Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчет по проекту «Этнокультурное образование» в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис;

2.3.Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

- Рассмотрение планов реализации мероприятий в рамках портфелей проектов: (в том числе информация о проведенной работе).

-«Подключение (техническое присоединение) к электрическим сетям»;

-«Подключение (техническое присоединение) к сетям газоснабжения»;

-«Подключение (техническое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;

-«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»;

-«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства».

Решили:

Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно–коммунального комплекса Нефтеюганского района», Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района, комитету по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района, предоставить в муниципальный проектный офис уточненные планы мероприятий в связи с изменениями декомпозиций окружных портфелей проектов в срок не позднее 15 июня 2017 года.

Первый заместитель главы Нефтеюганского

района, заместитель председателя Проектного

комитета                                                                                              С.А.Кудашкин

| Секретарь Проектного комитета | Ю.Р.Катышева |
| --- | --- |