**ПРОТОКОЛ № 12**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 07 ноября 2017 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | – Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 3 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

 **1. О рисках неисполнения мероприятий и показателей портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации:**

(Кошаков, Суетина, Крышалович)

**Решили:**

1.1. Департаменту строительства и жилищно - коммунального комплекса Нефтеюганского района обеспечить исполнение мероприятия: «Предоставление возможности заявителю заключения «комплексного договора», предусматривающего выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения, так и дальнейшую поставку газа», предусмотренного портфелем проектов «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям».

Срок исполнения: до 14 ноября 2017 года.

1.2. Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района обеспечить достижение показателя: «Наличие проекта правил землепользования и застройки», предусмотренного портфелем проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». Срок исполнения: до 31 декабря 2017 года.

1.3. Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района с целью достижения показателя «Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг (разрешения на строительство»), организовать работу с крупными застройщиками, работающими на территории Нефтеюганского района (АО «Транснефть-Сибирь», ООО «PH-Юганскнефтегаз», АО «Тюменьэнерго», «ООО «Газпром межрегионгаз Север») по привлечению подачи заявлений на предоставление услуг в области градостроительства по средствам единого портала государственных и муниципальных услуг.

Срок исполнения: до 15 декабря 2017 года.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Ю.Р.Катышева