**ПРОТОКОЛ № 6**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 15 июня 2018 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | – Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 18 человек.

Приглашенные: 6 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О предложениях по запуску приоритетных муниципальных проектов на 2018 год направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2. О рассмотрении проектной инициативы: «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе», с учетом рекомендаций и замечаний Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Об исполнении мероприятий по портфелю проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».
4. **О предложениях по запуску приоритетных муниципальных проектов на 2018 год направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».**

(Венедиктов, Котова, Калашников)

**Решили:**

* 1. Структурным подразделениям администрации Нефтеюганского района (Департамент культуры и спорта, Департамент образования и молодежной политики) доработать проектные инициативы в части: наименование проекта, целевые показатели, продукт проекта, цель, задача, в соответствие с целевыми показателями, установленными Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
	2. Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района совместно с Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района проработать возможность реализации проектов на территории Нефтеюганского района, в соответствии с целевыми показателями, установленными Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
	3. Согласовать проектные инициативы в соответствии с установленными требованиями с инициативной группой проекта (инициатор проекта, заказчик проекта, куратор проекта, руководитель проекта).

Срок: до 06 июля 2018 года.

* 1. Доработанные и согласованные проектные инициативы направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 11 июля 2018 года.

 **2. О рассмотрении проектной инициативы: «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе», с учетом рекомендаций и замечаний Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

(Бородкина)

**Решили:**

 2. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района:

 2.1. Доработать проектную инициативу по проекту «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе» в соответствии с рекомендациями Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2.  Направить скорректированную проектную инициативу в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на согласование.

Срок: не позднее 25 июня 2018 года.

2.3. Представить на очередное заседание Проектного комитета администрации Нефтеюганского района проектную инициативу, согласованную с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 2.3. Считать исполненными и снять с контроля пункт 2.2. Протокола № 5 заседания Проектного комитета от 28 мая 2018 года.

**3. Об исполнении мероприятий по портфелю проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».**

 (Калашников)

**Решили:**

 3.1. Отметить некачественное исполнение мероприятия Департаментом градостроительства и землепользования Нефтеюганского района: «Внедрение лучшей практики «Приоритетная обработка запросов по выдаче разрешения на строительство» портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», в части нарушения сроков предоставления подтверждающего документа.

3.2. Ответственным за реализацию мероприятий и показателей портфелей проектов предоставлять в муниципальный проектный офис подтверждающие документы по исполнению мероприятий и показателей за 3 рабочих дня до срока окончания мероприятий, указанных в реестре компонентов портфелей проектов.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Ю.Р.Катышева