**ПРОТОКОЛ № 6**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 18 июня 2019 года | г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Бузунова Мария Федоровна | - Директор департамента финансов – заместитель главы Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 9 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О  закрытии проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

1. О  ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

1. О реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации.
2. О назначении ответственных должностных лиц по исполнению мероприятий и достижению показателей портфеля проектов «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».
3. **О закрытии проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:**

- «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

(Бородкина)

**Решили:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе», соответствующий требованиям, отраженный в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе» и считать проект закрытым.

1.3. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района сформировать архив проекта для последующего хранения в порядке, установленном администрацией Нефтеюганского района.

1.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

**2.  О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:**

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

(Убасов, Сочинский)

**Решили:**

По проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай»:

2.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта.

2.2. МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» совместно с Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района разработать и согласовать в программе СЭД «Дело» запрос на изменение в календарном плане проекта.

Срок: до 01 июля 2019 года.

2.3.  Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

**3.** **О реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации.**

(Шумейко, Воронова)

**Решили:**

3.1. Информацию о текущем состоянии на 18 июня 2019 года принять к сведению.

3.2. Муниципальному проектному офису разработать форму таблицы ежеквартального отчета и согласовать со структурными подразделениями администрации Нефтеюганского района.

3.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжение от 03.06.2019 № 334-ра «О назначении должностных лиц ответственных за реализацию региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых в администрации Нефтеюганского района», дополнив формой таблицы.

**4. О назначении ответственных должностных лиц по исполнению мероприятий и достижению показателей портфеля проектов «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».**

(Бородкина)

**Решили:**

* 1. Назначить ответственным должностным лицом за реализацию мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| 2.10.8. | Ежемесячное осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной услуги по изменению адреса земельного участка и объекта недвижимости, и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Смирнова Наталья Геннадьевна –  заместитель начальника отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района |

* 1. Назначить ответственным должностным лицом за достижение показателя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер показателя | Наименование показателя | Ответственное должностное лицо |
| П-2337 | Доля услуг по государственной регистрации прав, оказываемых органам государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам государственной власти и местного самоуправления | Сивак Ольга Николаевна – главный специалист отдела приватизации и ведения реестра комитета по управлению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района |

4.3. Муниципальному проектному офису внести изменение в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 140-ра «О должностных лицах администрации Нефтеюганского района, ответственных за реализацию мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в срок до 28 июня 2019 года.

Директор департамента финансов –

заместитель главы Нефтеюганского района М.Ф.Бузунова

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова