**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 19 января 2018 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | – Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 4 человека.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации мероприятий и достижения показателей портфелей проектов, в том числе достижение показателей на плановый период 2018 и 2019 годов.

 **1. О ходе реализации мероприятий и достижения показателей портфелей проектов, в том числе достижение показателей на плановый период 2018 и 2019 годов.**

(Кошаков, Калашников, Дода, Крышалович)

**Решили:**

1.1. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района совместно с Департаментом строительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры отработать возможность исключения показателя из управленческих документов портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:

- доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий.

 Срок исполнения: до 26 января 2018 года.

* 1. Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района:

 1.2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по портфелю проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»:

- разработка регламента процедуры присвоения адреса земельного участка и внесение информации в ФИАС, предусмотрев одновременное утверждение схемы на кадастровом плане территории и присвоение адреса образуемому земельному участку;

- утверждение регламента процедуры присвоения адреса земельного участка и внесение информации в ФИАС, предусмотрев одновременное утверждение схемы на кадастровом плане территории и присвоение адреса образуемому земельному участку».

Срок исполнения: до 23 января 2018 года.

1.2.2. Подготовить и направить в поселения администрации Нефтеюганского района рекомендации по исполнению мероприятия «Оптимизации количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения».

Срок исполнения: до 26 января 2018 года.

1.2.3. Обеспечить контроль за исполнением мероприятия по внесению изменений в поселениях администрации Нефтеюганского района.

Подтверждающий документ об исполнении данного мероприятия направить в муниципальный проектный офис.

1.2.4. Обеспечить достижение показателя по портфелю проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:

- доля муниципальных образований (поселений, городских округов) с утвержденными правилами землепользования и застройки в субъекте Российской Федерации.

Срок исполнения: до 31 марта 2018 года.

1.2.5 Отметить не достижение целевого показателя по портфелю проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» Департаментом градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Ю.Р.Катышева