**ПРОТОКОЛ № 4**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
|  23 апреля 2018 года |  г.Нефтеюганск |

**Председательствовал:**

|  |  |
| --- | --- |
| Кудашкин Сергей Андреевич | – Исполняющий обязанности  главы района, заместитель председателя Проектного комитета |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 6 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

 **1. О ходе реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».**

 **2.   О назначении ответственных должностных лиц по исполнению мероприятий портфелей проектов:**

 - «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;

 - «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»;

 - «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства».

**3. Исполнение протокольного поручения п. 1.10 Протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.03.2018 № 27.**

**4. Исполнение протокольного поручения п. 1.3 Протокола заседания Постоянной комиссии Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 30.03.2018 № 40.**

**1.  О ходе реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».**

(Русакова, Крышалович, Шумейко)

**Решили:**

1.1. По портфелю проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» прилагаемую информацию о ходе реализации мероприятий и достижения показателей портфеля проектов по состоянию на 23 апреля 2018 года принять к сведению.

**2.**  **О назначении ответственных должностных лиц по исполнению мероприятий портфелей проектов:**

 **-** «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;

 **-** «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»;

 **-** «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства».

(Помогалов, Вязникова, Крышалович, Шумейко)

**Решили:**

 *«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»:*

2.1. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| 1.8 | Помогалов Владимир Иванович – главный энергетик УКС и ЖКК |
| 8.8 | Крышалович Дмитрий Владимирович - заместитель председателя комитета по градостроительству департаментаградостроительства и землепользования  |

*«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»*

2.2. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| 2.10.8 | Дода Александр Васильевич – председатель комитета по земельным ресурсам департамента градостроительства и землепользования |
| 6.12.8 | Фоминых Алена Валентиновна – заместитель председателя комитета градостроительства департамента градостроительства и землепользования |
| 3.12.8 | Калашников Андрей Дмитриевич – директор департамента градостроительства и землепользования |
| 22.22.8 | Калашников Андрей Дмитриевич – директор департамента градостроительства и землепользования |

 2.3. Департаменту градостроительства и землепользования разработать комплекс мер по исполнению мероприятия 22.8 «Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципальных образований, указанных в пункте 7 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» в срок установленный реестром компонентов.

 *«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»*

2.4. Назначить ответственным должностным лицом за реализацию мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| 47.17 | Герасимова Галина Валентиновна – начальник отдела по предпринимательству и защите прав потребителей комитета по экономической политике и предпринимательству |

2.5. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжение от 17 марта 2017 года № 140-ра «О должностных лицах администрации Нефтеюганского района, ответственных за реализацию мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2018 год.

2.6. Должностным лицам ответственных за реализацию мероприятий портфелей проектов проработать комплекс мер по выявлению рисков неисполнения мероприятий и показателей портфелей проектов.

**3. Исполнение протокольного поручения п. 1.10 Протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.03.2018 № 27.**

(Русакова, Крышалович)

**Решили:**

3.1. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (Русакова И.Л.) совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации Нефтеюганского района создать рабочую группу в целях реализации п. 1.10 Протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.03.2018 № 27.

3.2. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (Русакова И.Л.) подготовить распоряжение по созданию рабочей группы по выявлению и внедрению новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Срок исполнения: не позднее 24 апреля 2018 года.

3.3. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (Русакова И.Л.), департаменту градостроительству и землепользования (Крышалович Д.В.) предоставить исполняющему обязанности главы Нефтеюганского района С.А. Кудашкину предложения рабочей группы по выявлению и внедрению новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Срок исполнения: 03 мая 2018.

**4. Исполнение протокольного поручения п. 1.3 Протокола заседания Постоянной комиссии Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 30.03.2018 № 40.**

(Крышалович, Бородина)

**Решили:**

4.1. Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района совместно с городским поселением Пойковский осуществить разработку перечня мероприятий по внедрению целевой модели («дорожная карта») «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

Срок исполнения: 30 апреля 2018

Исполняющий обязанности

главы района, заместитель

председателя Проектного комитета С.А.Кудашкин

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова