**ПРОТОКОЛ № 7**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 25 июля 2018 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | – Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 6 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение и утверждение проектных инициатив департамента культуры и спорта Нефтеюганского района и департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:

- «Крепкое здоровье – крепкий район»;

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района»;

- «КРОСС» (Команда решительных, отважных, сильных и смелых).

1. Исполнение протокольных поручений п.1.2 и п.2.3 Протокола № 6 от 15.06.2018.
2. **Рассмотрение и утверждение проектных инициатив департамента культуры и спорта Нефтеюганского района и департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**

- «Крепкое здоровье – крепкий район»;

 - «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района»;

 - «КРОСС» (Команда решительных, отважных, сильных и смелых).

(Андреевский, Бузунова, Аликова, Котова, Пайвина)

**Решили:**

 По проектам:

 - «Крепкое здоровье – крепкий район»;

 - «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района»;

 - «КРОСС» (Команда решительных, отважных, сильных и смелых).

* 1. Принять проектные инициативы и утвердить запуск проектов;

 1.2.  Назначить руководителей проектов и кураторов проектов в соответствии с предоставленными проектными инициативами.

 1.3. Руководителям проектов подготовить паспорта проектов, представить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 22 августа 2018 года.

* 1. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию по проектам:

- **«**Крепкое здоровье – крепкий район»;

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района»;

- «КРОСС» (Команда решительных, отважных, сильных и смелых).

 **2. Исполнение протокольных поручений п.1.2 и п.2.3 Протокола № 6 от 15.06.2018.**

(Калашников, Кошаков, Бородкина)

 **Решили:**

 2.1. Продлить срок исполнения протокольного поручения п. 1.2. Протокола № 6 от 15.06.2018.

 Срок: до 30 октября 2018 года.

 2.2.  Информацию по исполнению протокольного поручения п.2.3. Протокола № 6 от 15.06.2018 предоставить на очередное заседание Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

 3.  Рекомендовать структурным подразделениям администрации Нефтеюганского района осуществлять мониторинг сайта Правительства Российской Федерации на предмет утверждения целевых показателей, целей и задач, установленных в национальных проектах, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Ю.Р.Катышева