**ПРОТОКОЛ № 12**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 25 декабря 2018 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна  | - Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 19 человек.

Приглашенные: 7 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении запуска проекта департамента образования и молодежной политики:

- «Этнокультурное образование» с.Чеускино.

2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

 3. О рассмотрении паспорта проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса:

 - «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

 4. Исполнение протокольного поручения п. 4.1, п. 4.2 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 21.11.2018 № 11.

 5. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2019 год.

**1. О рассмотрении запуска проекта департамента образования и молодежной политики:**

- «Этнокультурное образование» с.Чеускино.

(Котова)

 **Решили:**

 По проекту:

 - «Этнокультурное образование и воспитание» через строительство этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») в сп. Чеускино».

 1.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта;

 1.2. Департаменту образования и молодежной политики проработать совместно с Комитетом по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов и Главой муниципального образований сельского поселения Сингапай внести дополнения в проектную инициативу в части целей и задач проекта.

 1.3. Назначить руководителя проекта и куратора проекта в соответствии с предоставленной проектной инициативой.

 1.4. Руководителю проекта подготовить паспорт проекта, представить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 30 января 2019 года.

1.5. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «Этнокультурное образование и воспитание» через строительство этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») в сп. Чеускино».

 **2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:**

 - «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

(Бородкина)

 2.1.Утвердить календарный план проекта:

 - «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

 2.2. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района:

 Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчет по проекту «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе» в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис.

 Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным.

 3.2. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

 3.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту:- «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

 **3.** **О рассмотрении паспорта проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса:**

 - «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

(Кошаков, Юношева)

**Решили:**

 По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

   1.1.   Утвердить паспорт проекта;

 1.2. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района разработать и согласовать календарный план проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный календарный проекта направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 30 января 2019 года.

**4. Исполнение протокольного поручения п. 4.1, п. 4.2 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 21.11.2018 № 11**

(Кошаков, Русакова)

4.1. Продлить срок исполнения протокольного поручения п.4.1, п4.2. Протокола №11 от 21.11.2018.

 Срок: до 25 декабря 2018 года.

**5. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2019 год.**

(Шумейко)

5.1. Утвердить план основных мероприятий, реализуемых Проектным комитетом администрации Нефтеюганского района на 2019 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Ю.Р.Катышева