**ПРОТОКОЛ № 9**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 26 августа 2017 года |  с. Лемпино, ул. Дорожная, 2Б  |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | – Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Приглашенные: 8 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

 1.    О достижении показателей и реализации мероприятий в региональных проектах (портфелях проектов).

 2. О ходе реализации проектов муниципального образования Нефтеюганский район в сфере образования.

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

**1. О достижении показателей и реализации мероприятий
в региональных проектах (портфелях проектов).**

(Кошаков, Копылец, Бузунова)

**Решили:**

1.1. Информацию о ходе реализации мероприятий и достижению целевых показателей в региональных проектах портфелей по состоянию на 26 августа 2017 года принять к сведению.

1.2. Руководителям структурных подразделений администрации Нефтеюганского района осуществляющих реализацию мероприятий в портфелях проектов обеспечить своевременное выполнение мероприятий и достижение показателей в портфелях проектов.

1.3.  Департаменту строительства и жилищно - коммунального комплекса Нефтеюганского района обеспечить исполнение мероприятий предусмотренных портфелем проектов «Формирование комфортной городской среды».

Срок исполнения: до 15 октября 2017 года.

1.4.      Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района обеспечить выполнение мероприятия по утверждению «Регламента схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» с одновременным присвоением адреса участку.

Срок исполнения: до 05 сентября 2017 года.

1.5.   Комитету по экономической политике и предпринимательству обеспечить подготовку документов для проведения аукциона согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по актуализации Стратегии социально экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2020 года и на период до 2030 года.

Срок исполнения: до 01 декабря 2017 года.

**2. О ходе реализации проектов муниципального образования Нефтеюганский район в сфере образования.**

(Михалев)

**Решили:**

2.1. Информацию о ходе реализации проектов в сфере образования принять к сведению. Продолжить реализацию проектов.

2.2. Куратору проектов обеспечить своевременное представление информации в муниципальный проектный офис о ходе исполнения мероприятий, включенных в проекты.

Срок исполнения: ежемесячно до 3 числа месяца, следующего
за отчетным.

**3.** **Об исполнении решений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.**

(Шумейко)

**Решили:**

3.1. Муниципальному проектному офису осуществлять контроль
за выполнением поручений по пункту 3.2. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 28.03.2017 № 4 и пункту 2.2 протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 28.03.2017 № 4.

 Глава Нефтеюганского района,

 председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

|  |  |
| --- | --- |
|  Секретарь Проектного комитета  |  Ю.Р.Катышева |