**ПРОТОКОЛ № 2**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 26 февраля 2019 года | г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | - Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 2 человека.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О закрытии проекта департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:

- «КРОСС» (Команда решительных, отважных, сильных и смелых).

2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:

- «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино.

3. О назначении ответственных должностных лиц по исполнению мероприятия портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:

- «Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в целях приведения в соответствие с модельными актами».

1. **О закрытии проекта департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**

- «КРОСС» (Команда решительных, отважных, сильных и смелых).

(Котова)

**Решили:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «КРОСС» (Команда решительных, отважных, сильных и смелых), соответствующий требованиям, отраженный в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «КРОСС» (Команда решительных, отважных, сильных и смелых) и считать проект закрытым.

1.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района сформировать архив проекта для последующего хранения в порядке, установленном администрацией Нефтеюганского района.

1.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «КРОСС» (Команда решительных, отважных, сильных и смелых).

**2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**

- «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино.

(Котова)

**Решили:**

2.1.Утвердить календарный план проекта:

- «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино».

2.2. Департаменту образования и молодежной политики:

Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчет по проекту «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис.

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным.

2.3.Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

2.4. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту:

- «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино.

**3.** **О назначении ответственных должностных лиц по исполнению мероприятия портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:**

- «Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в целях приведения в соответствие с модельными актами».

(Фоминых)

**Решили:**

3.1. Назначить ответственным должностным лицом за реализацию мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| 56 | Крышалович Дмитрий Владимирович – заместитель председателя комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района. |

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Ю.Р.Катышева