**ПРОТОКОЛ № 10**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 26 октября 2018 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | – Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 16 человек.

Приглашенные: 4 человека.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение паспорта проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

 - «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

2. Исполнение протокольного поручения п. 1.2 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 15.06.2018 № 6 (п. 2.1 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 25.07.2018 № 7).

3. О текущем состоянии достижения показателей портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:

- Предельный срок прохождения процедур;

- Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур.

**1. Рассмотрение паспорта проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:**

- «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

(Бородкина)

**Решили:**

 По проекту «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе»:

   1.1. Утвердить паспорт проекта;

 1.2. Департаменту имущественных отношений разработать и согласовать календарный план проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный календарный проекта направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 23 ноября 2018 года.

1. **Исполнение протокольного поручения п. 1.2 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 15.06.2018 № 6 (п. 2.1 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 25.07.2018 № 7).**

 (Кошаков, Юношева, Бузунова, Шумейко)

**Решили:**

* 1. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района скорректировать проектную инициативу проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км, «Капитальный ремонт моста через ручей на км 7+878 автомобильной дороги «Подъездная автомобильная дорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км» в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района «Об утверждении форм и требований к управленческим и рабочим документам по управлению проектами в администрации Нефтеюганского района» от 17.03.2017 № 412-па.

Пройти процедуру согласования проектной инициативы в программе СЭД «Дело». Скорректированную и согласованную проектную инициативу направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 02 ноября 2018 года.

2.3. Считать исполненными и снять с контроля п.1.2 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 15.06.2018 № 6 и п.2.1 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 25.07.2018 № 7.

**3. О текущем состоянии достижения показателей портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:**

- Предельный срок прохождения процедур;

- Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур.

(Дода, Суетина, Бочко, Ахметзянова, Фоменкина, Мякишев, Куликов, Светлаков)

 **Решили:**

 3.1. Поселениям гп.Пойковский, сп.Салым, сп.Лемпино, сп.Сингапай, сп.Сентябрьский, сп.Усть – Юган обеспечить доступное размещение в актуальной редакции на официальных сайтах поселений Нефтеюганского района информации по правилам благоустройства, связанной с прохождением дополнительных процедур.

 Подтверждающие документы (копии НПА, скриншоты сайтов) направить в адрес Департамента градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района в срок до 01 ноября 2018 года.

 3.2. Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района направить письмо в Департамент строительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры по возможности достижения показателей портфеля проектов «Получения разрешения на строительство и территориальное планирование»:

 - предельный срок прохождения процедур;

 - наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур.

 Информацию по исполнению данного протокольного поручения, направить в муниципальный проектный офис в срок до 02 ноября 2018 года.

 3.3. Муниципальному образованию поселения  Сингапай отменить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений» и внести положение о сносе и пересадке зеленых насаждений в Правила благоустройства территории муниципального образования сп.Сингапай.

 Подтверждающий документ (скриншот с сайта) направить в адрес Департамента градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района в срок до 04 декабря 2018 года.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Ю.Р.Катышева