**ПРОТОКОЛ № 12**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 26 ноября 2019 года | г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Бузунова Мария Федоровна | - Директор департамента финансов – заместитель главы Нефтеюганского  района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 7 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение и утверждение проектной инициативы департамента имущественных отношений: «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».
2. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2020 год.

**1. О рассмотрении и утверждении проектной инициативы департамента имущественных отношений:**

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

(Большакова)

**Решили:**

1.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта;

1.2. Назначить руководителя проекта и куратора проекта в соответствии с предоставленной проектной инициативой.

1.3. Руководителю проекта подготовить паспорт проекта, представить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 23 декабря 2019 года.

1.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

**2. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных**

**по проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

(Шумейко, Большакова)

**Решили:**

2.1. Назначить должностных лиц администрации Нефтеюганского района, ответственных за проекты, реализуемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район, реализацию мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, региональные проекты, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района.

* 1. Назначить должностных лиц, ответственных за работу в ИСУП, за внесение отчетных данных по проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по региональным проектам, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района.

2.3.  Ответственным должностным лицам обеспечить своевременное выполнение мероприятий и исполнение целевых показателей портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по региональным проектам, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района, а также обеспечить занесение подтверждающих документов в ИСУП.

**3. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2020 год.**

(Шумейко)

**Решили:**

3.1. Утвердить план основных мероприятий, реализуемых Проектным комитетом администрации Нефтеюганского района на 2020 год в соответствии с приложением № 2 к Протоколу.

Директор департамента финансов –

заместитель главы Нефтеюганского

района М.Ф.Бузунова

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова