**ПРОТОКОЛ № 13**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
|  26 декабря 2017 года |  с.Чеускино |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | – Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 2 человека.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О закрытии проектов департамента образования и молодежной политики:

 - «Сельский хозяин»;

- «Техническое образование для всех».

 2. О рассмотрении постпроектного мониторинга по проекту «Этнокультурное образование».

3.  Утверждение Плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2018 год.

**1. О закрытии проектов департамента образования и молодежной политики**:

 - «Сельский хозяин»;

 - «Техническое образование для всех».

(Котова, Бузунова, Михалев)

**Решили:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проектов «Сельский хозяин», «Техническое образование для всех», соответствующих требованиям, отраженных в паспорте проектов.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту 001-МПО «Техническое образование для всех» и считать проект закрытым.

1.3. Утвердить итоговый отчет по проекту 002-МПО «Сельский хозяин» и считать проект закрытым.

1.4. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района:

1.4.1. Сформировать архив проектов для последующего хранения в порядке, установленном администрацией Нефтеюганского района.

1.4.2.  Назначить ответственного за выполнение постпроектного мониторинга и подготовку отчета по построектному мониторингу. Отчет по построектному мониторингу проектов «Техническое образование для всех» и «Сельский хозяин» направить в муниципальный проектный офис в срок до 05 марта 2018 года.

**2.** **О рассмотрении** **постпроектного мониторинга по проекту «Этнокультурное образование».**

(Котова)

**Решили:**

2.1. Утвердить постпроектный мониторинг общественно значимого эффекта от реализации проекта «Этнокультурное образование».

 **3.  Утверждение Плана основных мероприятий, реализуемых муниципальным проектным офисом администрации Нефтеюганского района на 2018 год.**

(Шумейко)

**Решили:**

3.1. Утвердить план основных мероприятий, реализуемых Проектным комитетом администрации Нефтеюганского района на 2018 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова