**ПРОТОКОЛ № 8**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
|  27 августа 2019 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовал:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Кудашкин Сергей Андреевич  | - Первый заместитель главы Нефтеюганского района, заместитель председателя Проектного комитета |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

 - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

 2. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по достижению показателей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации:

 - «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение - НЖФ)».

 3. О ходе реализации портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021).

 **1.  О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:**

 - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

(Убасов, Андреевский)

 **Решили:**

 По проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай»:

* 1. Запрос на изменение в календарный план проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай» направить на доработку.
	2. Администратору проекта подготовить запросы на изменение в управленческие документы в части уточнения сроков реализации работ, контрольных точек по мероприятиям.
	3. Скорректированную и согласованную информацию по управленческим документам проекта предоставить в муниципальный проектный офис в срок до 13 сентября 2019 года.

 **2. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по достижению показателей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации:**

 - «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение - НЖФ)».

(Бородкина)

 **Решили:**

 2.1. Назначить ответственного за реализацию региональных проектов и за внесение отчетных данных в информационную систему управления проектами по достижению показателей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Национальный проект | Региональный проект | Ответственное должностное лицо |
| «Жилье и городская среда» | «Жилье» | Гончаренко Татьяна Леонидовна – начальник отдела по реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение - НЖФ)» |

 2.2. Должностному лицу, ответственному за работу в информационной системе управления проектной деятельностью, осуществлять своевременное размещение подтверждающих документов по достижению соответствующих целевых показателей региональных проектов.

 2.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжения:

 - от 13 ноября 2017 года № 587-ра «О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

 - от 03 июня 2019 года № 334-ра «О назначении должностных лиц, ответственных за реализацию региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района».

 **3. О  ходе реализации портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021).**

(Петрова)

 **Решили:**

 3.1. Информацию о текущем состоянии по портфелю проектов подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021) на 27 августа 2019 года принять к сведению.

 3.2. Комитету по градостроительству администрации Нефтеюганского района обратится в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с просьбой предоставления разъяснений по исполнению показателей:

 - наличие доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к ГИСОГД (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации действующей ГИСОГД);

 - наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, муниципальном образовании такой процедуры);

 - срок предоставления государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), рабочих дней.

 В срок: до 10 сентября 2019 года.

 3.3. Должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий портфеля проектов:

 - руководствоваться пунктами 2.2-2.3 распоряжения администрации Нефтеюганского района от 17 марта 2017 года № 140-ра;

 - осуществлять своевременное размещение подтверждающих документов по достижению соответствующих мероприятий портфеля проектов, в информационной системе управления проектной деятельностью.

Первый заместитель главы

Нефтеюганского района, заместитель

председателя Проектного комитета С.А.Кудашкин

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова